Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2009 г. N 1174

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЭРИИ И НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА НА 2006 - 2008 ГГ.", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 25.10.2005 N 110

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы "Взаимодействие мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска на 2006 - 2008 гг.", принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 110 (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 N 209, от 26.02.2007 N 527, Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 860, от 22.04.2008 N 957, от 23.12.2008 N 1135) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству (Солодкин А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 17.02.2009 N 1174

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МЭРИИ И НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

НА 2006 - 2008 ГГ.", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 25.10.2005 N 110

(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА

ОТ 22.03.2006 N 209, ОТ 26.02.2007 N 527, СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 26.12.2007 N 860,

ОТ 22.04.2008 N 957, ОТ 23.12.2008 N 1135)

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, подготовлен отчет об исполнении городской целевой Программы "Взаимодействие мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска на 2006 - 2008 гг.", принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 110 (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 N 209, от 26.02.2007 N 527, Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 860, от 22.04.2008 N 957, от 23.12.2008 N 1135) (далее - Программа).

- 1. Выполнение цели и задач Программы

Целью Программы являлось обеспечение социально-экономического развития территории города Новосибирска в 2006 - 2008 гг. на основе устойчивого экономического роста и эффективной занятости населения высококвалифицированным трудом в соответствии с основными направлениями стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года.

Реализация Программы предусматривала выполнение следующих задач:

содействие устойчивому развитию отраслей экономики с увеличением объема выпуска товаров и предоставления услуг в действующих ценах на сумму до 180,0 млрд. рублей;

рост реальных денежных доходов населения путем обеспечения его эффективной занятости в промышленности со средней заработной платой 17,0 - 20,0 тыс. рублей в месяц и развития системы социального партнерства;

создание современной инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности для формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций в основные фонды вновь создаваемых и действующих производств (до 10,0 - 12,0 млрд. рублей) для реализации отраслевых и городских целевых программ;

развитие интеграции научного, образовательного и технологического потенциала для повышения структурно-технологического уровня промышленности, формирования территориальных и межотраслевых высокотехнологичных кластеров для разработки и производства конкурентоспособной продукции, развития новой отрасли (машиностроение для нефтегазодобывающей и горнорудной промышленности) с ежегодным объемом производства 1,0 - 1,5 млрд. рублей;

организация ежегодного инновационно-инвестиционного форума с расширением масштабов и географии участников для закрепления за г. Новосибирском статуса инновационной площадки мирового уровня.

Все перечисленные задачи Программы выполнены.

Одной из задач Программы являлось обеспечение реализации мероприятий комплексной целевой программы "Территория научно-технического развития "Технополис-Новосибирск" и условий формирования особой экономической зоны (далее - ОЭЗ) технико-внедренческого типа, IT-технопарка как регионального сегмента национальной инновационной системы.

В связи с тем, что в ноябре 2005 года Новосибирская область не выиграла конкурс на право создания ОЭЗ технико-внедренческого типа, организованный Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, мероприятия Программы и комплексной целевой программы "Территория научно-технического развития "Технополис-Новосибирск" в 2006 - 2008 гг. были направлены на развитие инфраструктуры Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ННЦ СО РАН) и создание технопарка в Академгородке, основными направлениями специализации которого будут не только информационные и телекоммуникационные технологии, но и биомедицина и биотехнологии, приборостроение и наукоемкое оборудование, силовая электроника.

- 2. Направления реализации Программы

Выполнение поставленных задач для реализации мероприятий Программы осуществлялось по десяти основным направлениям в соответствии с отчетом об исполнении перечня мероприятий по реализации Программы (приложение 1).

2.1. Совершенствование системы муниципального заказа по внедрению научных разработок и передовых технологий в городское хозяйство.

В соответствии с государственной политикой в сфере размещения муниципального заказа и в рамках Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" разработан механизм муниципальной поддержки инвестиционных проектов, целью которых является внедрение научных разработок, передовых технологий и современного оборудования для нужд муниципальных учреждений и предприятий города Новосибирска. В соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 19.09.2007 N 697 "О внесении изменений в Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 N 298" внесены необходимые изменения в указанное Положение, определяющие порядок реализации инвестиционных проектов для муниципальных нужд. С целью определения целесообразности и бюджетной эффективности реализации инвестиционных проектов для городского хозяйства, объема финансирования из бюджета города, выделяемого для реализации проекта, инвестиционные проекты рассматриваются комиссией по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска.

В течение 2006 - 2008 гг. реализовано 10 инвестиционных проектов для нужд городского хозяйства на общую сумму 104,31 млн. рублей, из которых 92,22 млн. рублей фактически профинансированы, 12,09 млн. рублей - кредиторская задолженность по заключенным муниципальным контрактам, запланированная к финансированию в 2009 году (приложение 2).

Конкурсные процедуры проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Общая сумма продукции и работ, произведенных в рамках инвестиционных проектов новосибирскими организациями, составила 102,2 млн. рублей (98% от общего объема финансирования инвестиционных проектов для муниципальных нужд). Таким образом, реализация подобных проектов позволяет не только модернизировать основные фонды муниципальных учреждений и предприятий, но и развивать научно-промышленный комплекс города.

Реализация проектов позволила осуществить единовременную экономию средств бюджета города, которая составила около 80,0 млн. рублей, в дальнейшем планировать ежегодную экономию средств бюджета города в сумме более 10,0 млн. рублей.

2.2. Взаимодействие с экономически неустойчивыми промышленными предприятиями и организациями города в целях их финансовой стабилизации.

В целях оказания консультационной поддержки промышленных предприятий по вопросам стабилизации производства в 2006 - 2008 гг. во всех районах города ежегодно проводились выездные заседания департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее - ДПИиП), состоялись обсуждения с руководителями промышленных предприятий итогов работы за год и прогнозных показателей развития до 2010 года. В 2006 году в совещаниях приняли участие руководители 85 предприятий научно-промышленного комплекса города Новосибирска, в 2007 году - 115, в 2008 году - 111.

Осуществлялась консультационная поддержка ОАО "Катод", ФГУП "НЗПП с ОКБ", ОАО Завод "Экран", ЗАО Новосибирский завод "Сибтехномаш", ФГУП "ПО "НПЗ", ОАО "Новосибирский электровакуумный завод", ООО "Сибэлектропривод" по выходу из кризисных ситуаций. Проведена работа с предприятиями, находящимися в стадии банкротства: ОАО "Новосибирский лесокомбинат", ОАО "ВИНАП", ОАО "Химпласт".

В 2006 - 2007 гг. осуществлялся ежемесячный контроль за погашением недоимки по налоговым платежам в бюджет города.

В 2007 году издано постановление мэра города Новосибирска от 09.04.2007 N 252 "О реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города". С целью принятия решения о проведении реструктуризации задолженности образована комиссия под председательством первого заместителя мэра города Новосибирска Воронова В.А. За период 2007 - 2008 гг. состоялось 5 заседаний комиссии, на которых рассмотрены заявления и приняты решения о реструктуризации задолженности перед бюджетом города в отношении ОАО "Новосибирский завод им. Коминтерна", ОАО "Катализатор", ФГУП НПО "Луч", ФГУП "Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ", ОАО НПО "Сибсельмаш".

2.3. Содействие развитию межотраслевой и межрегиональной кооперации и специализации, научно-производственной интеграции и инвестиционной деятельности научных и промышленных организаций города.

2.3.1. Организация презентаций научно-технических разработок и инновационных проектов институтов СО РАН и вузов города с участием руководителей и специалистов промышленных предприятий, финансово-кредитных и инвестиционных организаций.

В 2006 - 2008 гг. проведены:

городская обзорно-презентационная научно-практическая конференция "Новое оборудование и технологии для медицины";

совещание руководителей предприятий - презентация по вопросу автоматизации производства на примере ООО "Новолит";

презентация разработок СО РАН и НГТУ по теме "Лазерные и плазменные технологии обработки металлов";

презентация на ОАО НПО "Сибсельмаш" разработок малых инновационных фирм, расположенных на территории промышленной зоны Ленинского района города Новосибирска;

семинар-форум на тему "Современные методы макетирования и быстрого протопирования" в выставочном центре СО РАН;

в рамках Городского дня науки проведены научно-практические конференции "Современные проблемы медицины", "Промышленность в инновационной экономике", "Городское хозяйство и строительство".

2.3.2. Участие в международной промышленной выставке "СИБПОЛИТЕХ" и организация инновационно-инвестиционного форума.

В октябре 2007 года и октябре 2008 года на площадях Выставочного общества "Сибирская Ярмарка" состоялись международные промышленные выставки "Сибполитех-2007" и "Сибполитех-2008".

В рамках выставок организованы III и IV Новосибирские инновационно-инвестиционные форумы. Целью форумов является повышение инвестиционной привлекательности города Новосибирска, создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику города, внедрения инноваций, продвижение наукоемкой продукции новосибирских предприятий, обобщение опыта формирования механизмов интеграции науки и промышленности.

В работе форума в 2007 году приняли участие более 200 представителей производственной, финансовой, научной и образовательной сфер деятельности, в 2008 году - около 300. В рамках пленарных и секционных заседаний обсуждены общие вопросы развития инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Новосибирска, вопросы развития технопарковых зон и научно-производственных кластеров, межмуниципального взаимодействия в инновационной сфере, нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, практики творческой экономики.

В 2008 году впервые была организована городская выставка детского и юношеского технического и прикладного творчества, в которой приняло участие 159 организаций начального образования, начального и среднего профессионального образования, высшего образования, домов детского творчества.

2.3.3. С целью повышения инвестиционной привлекательности города Новосибирска, формирования централизованных информационных ресурсов в сфере инвестиционной деятельности, в том числе базы данных инвестиционных проектов, реализуемых (предполагаемых к реализации) на территории города Новосибирска в 2006 году, разработан и размещен на официальном сайте мэрии города Новосибирска Инвестиционный паспорт города Новосибирска, включающий в себя следующие разделы:

"Визитная карточка города Новосибирска";

"Инвестиционная привлекательность";

"Инновационные проекты";

"Инвестиционные проекты";

"Статистика инвестиций";

"Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности";

"Нормативно-правовая база";

"Земельные участки";

"Справочник "Новосибирск научный, промышленный, финансовый".

Информация в Инвестиционном паспорте города Новосибирска обновлялась не реже одного раза в квартал. В 2008 году в связи с разработкой нового официального сайта города Новосибирска полностью обновлено программное обеспечение и дизайн Инвестиционного паспорта города Новосибирска. Для более эффективного взаимодействия ДПИиП с предприятиями научно-промышленного комплекса, повышения прозрачности проводимых конкурсных процедур добавлены разделы, в которых размещается информация о текущих мероприятиях ДПИиП: "Выставки, конференции, семинары" и "Конкурсы".

2.3.4. В целях ускорения внедрения современных инвестиционно-финансовых механизмов в сферу городского хозяйства и проведения инвестиционной политики, обеспечивающей эффективное использование имеющихся ресурсов, в соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска от 22.12.2006 N 10315-р "О создании муниципального предприятия города Новосибирска "Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация" создано муниципальное предприятие "Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация" (МП "НОВИНКОР").

2.3.5. Учитывая приоритеты развития науки и технологий, конкурентные преимущества города Новосибирска, в июне 2008 года между мэрией города Новосибирска и ООО "Саентифик Фьючер Менеджмент" подписано соглашение о реализации инновационно-инвестиционного проекта по созданию научно-производственного биотехнологического кластера "Фармгород". Конечной целью формирования данного кластера является создание в городе Новосибирске ведущего мирового центра по разработке, внедрению и производству принципиально новых лекарственных средств и форм. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации ЗАО "Сибирский центр фармакологии и биотехнологии", который входит в группу компаний "Саентифик Фьючер Менеджмент", 16.05.2008 было выдано разрешение на выпуск лекарственного средства "Тромбовазим", которое является первым в мире тромболитиком, производимым в форме таблеток.

2.3.6. В 2007 году открылись центры развития инновационных компетенций в НГУ, НГТУ, СибГУТИ, СГГА, НГАСУ, СГУПС, СГУ, СибУПК. На базе НГТУ созданы Инновационно-технологический центр (включающий патентную службу, два бизнес-инкубатора - студенческий и технологический, маркетинг-группу, центр бизнес-технологий) и Техноцентр (опытный завод).

2.3.7. В 2008 году на базе инжинирингового Центра ОАО "НЗХК" открыт Региональный центр промышленной субконтрактации.

2.4. Реализация мероприятий стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска.

В рамках реализации стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года при координирующей роли ДПИиП реализуются комплексные целевые программы:

"Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса на предприятиях г. Новосибирска до 2020 года";

"Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства до 2020 года";

"Территория научно-технического развития "Технополис-Новосибирск";

"Развитие машиностроения и приборостроения для топливно-энергетического комплекса";

"Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска до 2020 года".

2.4.1. Реализация комплексной целевой программы "Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса на предприятиях г. Новосибирска до 2020 года".

В результате реализации программных мероприятий по итогам 2008 года по сравнению с показателями 2005 года в 2,3 раза увеличились объемы производимой новосибирскими предприятиями машиностроительной продукции для технического перевооружения агропромышленного комплекса. Всего за 2006 - 2008 гг. объем произведенной сельскохозяйственной техники составил 3,51 млрд. рублей (таблица 1). Номенклатура выпускаемой продукции составила более 90 наименований: техника для послеуборочной обработки зерна, животноводства, почвообрабатывающая, посевная, уборочная и другая техника.

Таблица 1

Объем производства сельскохозяйственной техники

предприятиями города Новосибирска

| N п. | Наименование показателя | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем производства сельскохозяйственной техники, млрд. рублей | 3,51 | 1,00 | 1,11 | 1,4 |

Научными учреждениями города и СО РАСХН подготовлено 550 предложений для освоения в серийном производстве разработок, технологий, машин и оборудования для сельских хозяйств и перерабатывающей промышленности, из них более 30 внедрено в производство, в том числе освоено: ОАО "Сибирский агропромышленный дом" - производство культиватора "Лидер БКМ" и модернизированного комбайна "Енисей - 1200 НМ" с очесывающей жаткой; ОАО НПО "Сибсельмаш" - сеялки СЗР-5,4, пресс-подборщиков ПР-1,2 для уборки валков трав и соломы, их прессования в рулоны и обмотки шпагатом; ОАО "НОЭЗНО" - оборудование для кормоприготовления КИС-12; ОАО завод "Сибсельмаш. Спецтехника" - агрегат почвообрабатывающий дисковый АПД-10,8, глубокорыхлитель КГР-5,7, дисковатор ДПА-7,2.

2.4.2. Реализация комплексной целевой программы "Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства до 2020 года" включает в себя реализацию семи подпрограмм.

В рамках подпрограммы "Разработка и освоение производства высокоэффективного оборудования и машин по санитарному содержанию, летней и зимней уборке территории города и ремонту дорожных покрытий" на ООО "Новосибирский завод дорожных машин" освоено производство кузовов пескоразбрасывателей.

В рамках подпрограммы "Создание оборудования для переработки и утилизации твердых бытовых и коммунальных отходов" в сентябре 2006 года состоялось открытие мусороперерабатывающего завода в Кировском районе.

В рамках подпрограммы "Реконструкция зеленого фонда города и организация производства механизмов для озеленительных и лесопарковых работ" на ООО "Новосибирский завод дорожных машин" освоено производство кусторезов.

В рамках подпрограммы "Создание оборудования для эффективного освещения территории города" на базе разработки Новосибирского филиала НИЦ "Охрана" МВД РФ на ООО "Новосибирскинформсвет" освоено производство оборудования для системы мониторинга линий наружного городского освещения.

В рамках подпрограммы "Совершенствование технологий водоснабжения населения питьевой водой и оборудование для развития систем водообеспечения и водоотведения" создан инновационно-технологический кластер на базе Конструкторско-технологического института вычислительной техники Сибирского отделения РАН (КТИ ВТ СО РАН), ФГУП ПО "Север" при координирующей роли ДПИиП, департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее - ДЭЖиКХ), МУП "Горводоканал". Организовано производство цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД).

В рамках подпрограммы "Разработка энергосберегающих технологий и производство машин, оборудования и приборов для ЖКХ":

для жилищно-коммунального хозяйства Институтом теоретической и прикладной механики СО РАН и Институтом гидродинамики СО РАН разработаны технологии пневмоимпульсной очистки внутренней поверхности трубопроводов и отопительных систем промышленных и бытовых помещений. Данные технологии успешно применены для очистки отопительных систем помещений в Советском районе;

Институтом горного дела СО РАН разработана технология и создан комплект оборудования для механической очистки ливневой канализации с использованием пневматического двигателя;

ЗАО "РиМ" осуществляет производство трехфазных электронных микропроцессорных счетчиков, которые позволяют расчетным и диспетчерским службам вести автоматический съем информации от каждого абонента с передачей ее по каналам связи в энергосбытовые организации.

В рамках подпрограммы "Создание техники для муниципального транспортного комплекса города":

в результате совместной работы специалистов кафедры городского электротранспорта НГТУ, ОАО "Сибэлтранссервис", ЗАО "АРС ТЕРМ", ООО НПФ "Ирбис" при координирующей роли ДПИиП и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК) организовано производство кузовов первой комплектности троллейбусов с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированных к работе в сибирских условиях;

на ЗАО "РиМ" организовано производство транспортных терминалов для автоматизированной системы "Электронный проездной";

на базе ООО "Лифтстрой" организовано сборочное производство лифтов в рамках реализации "Программы замены и модернизации лифтов муниципального жилищного фонда г. Новосибирске до 2014 г.";

на ООО НЭМЗ "Тайра" осуществляется производство вентиляторных агрегатов для станций метрополитена. Изготовлено и установлено четыре вентиляторных агрегата на станции метро "Березовая роща".

2.4.3. Реализация комплексной целевой программы "Территория научно-технического развития "Технополис-Новосибирск".

Проведены согласования и организационно-технические мероприятия по участию мэрии города Новосибирска в строительстве технопарка в Академгородке. Мэрией города Новосибирска, администрацией Новосибирской области и дирекцией Технопарка подписано соглашение о принципах и порядке управления проектом создания Технопарка в Новосибирском Академгородке; подготовлены коммерческие предложения для инновационных компаний будущего Технопарка; разработан план мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ННЦ СО РАН до 2013 года. В феврале 2008 года состоялось подписание соглашения между мэрией города Новосибирска и Президиумом СО РАН по реализации указанного плана мероприятий.

2.4.4. Реализация комплексной целевой программы "Развитие машиностроения и приборостроения для топливно-энергетического комплекса".

По итогам 2008 года объемы реализации продукции предприятий города Новосибирска для топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) увеличены в сравнении с показателями 2005 года в 1,5 раза, в том числе: нефтегазовой промышленности - в 1,8 раза; угольной промышленности и энергетики - в 1,4 раза; горнорудной промышленности - в 1,3 раза (таблица 2).

Таблица 2

Объем продукции предприятий города Новосибирска для ТЭК

| N п. | Отрасль ТЭК | Объем продукции предприятий города Новосибирска для ТЭК по годам, млрд. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Угольная | 1,35 | 1,46 | 1,52 |
| 2 | Нефтегазовая | 1,76 | 1,98 | 2,14 |
| 3 | Энергетическая | 2,55 | 2,76 | 3,14 |
| 4 | Горнорудная | 1,14 | 1,25 | 1,36 |
| Итого: |  | 6,8 | 7,45 | 8,16 |

2.4.5. Реализация комплексной целевой программы "Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска до 2020 года".

На основании годового баланса трудовых ресурсов, информации Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области "Центр занятости населения г. Новосибирска" формировалась потребность организаций города Новосибирска в работниках. Большая часть вакансий поступала от строительных организаций, предприятий обрабатывающей промышленности, организаций оптовой и розничной торговли.

МУ "Молодежный центр труда" трудоустроено молодежи на предприятия города в 2006 году 3700 человек, в 2007 году - 3725 человек, за 9 месяцев 2008 года - 2230 человек.

В 2006 году открыто 4 консультационных пункта в отделах по делам молодежи, культуре и спорту администраций районов города Новосибирска, для использования единого городского банка вакансий рабочих мест.

В 2006 году создан веб-сайт МУ "Молодежный центр труда", ежегодно издается справочник учебно-курсовой сети города Новосибирска "Вестник абитуриента", издаются газеты "Лучшие вакансии", "Образование. Работа. Карьера" тиражом 4,5 тысячи экземпляров каждая.

На заседаниях Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений неоднократно рассматривался вопрос организации общественной жизни, быта, досуга молодежи. Решением комиссии от 28.03.2008 руководителям организаций рекомендовано применять минимальный социальный стандарт в целях закрепления молодых специалистов. Организована работа по внесению в коллективные договоры, заключаемые на предприятиях, раздела по работе с молодежью.

На основании постановлений мэра города Новосибирска от 31.10.2005 N 1240 "О дополнительных мерах по увеличению оплаты труда в г. Новосибирске и собираемости налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход" и от 17.07.2008 N 524 "Об утверждении плана мероприятий по организации работы по увеличению оплаты труда и обеспечению исполнения доходов бюджета города на 2008 - 2010 годы" в каждом районе города созданы комиссии. За 9 месяцев 2008 года проведено 159 заседаний комиссий, на которых рассмотрены 987 организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу низкой заработной платы и 995 - по задолженности в бюджет города.

Результат рассмотрения:

794 организации и индивидуальных предпринимателя повысили заработную плату работникам;

материалы по 113 организациям направлены в прокуратуру;

по трем организациям материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в налоговую инспекцию;

погашена задолженность в бюджет города на сумму 59,7 млн. рублей.

В соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 25.03.2008 N 207 "О Территориальном соглашении на 2008 - 2010 годы" Территориальным соглашением между общественной организацией Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским Союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией города Новосибирска на 2008 - 2010 годы минимальный размер оплаты труда установлен в размере прожиточного минимума трудоспособного человека Новосибирской области. Размер среднемесячной оплаты труда работников организаций города Новосибирска установлен в размере не менее полутора величин прожиточного минимума трудоспособного человека в Новосибирской области.

2.4.6. В рамках городской целевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Новосибирске на 2005 - 2007 годы" осуществлялись мероприятия по:

формированию и обновлению реестра свободных площадей на крупных и средних предприятиях промышленности;

расширению производственно-технологической кооперации в промышленности между малыми и крупными предприятиями с использованием системы промышленной субконтрактации;

поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства;

предоставлению муниципальной поддержки для реализации инвестиционных проектов на территории города Новосибирска.

2.4.7. Комплексная целевая программа "Приоритетные направления развития конкурентоспособного промышленного производства в г. Новосибирске до 2020 года" не разработана. Данный вопрос планируется включить в комплексную целевую программу "Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года", планируемую к принятию в 2009 году.

2.5. Участие в организации конкурсов на лучшее качество продукции показателей эффективности производства, профессионального мастерства.

2.5.1. Конкурсы продукции, услуг и технологий "Новосибирская марка".

В 2006 - 2008 гг. ДПИиП при участии Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (далее - НГТПП) проведено 20 конкурсов продукции, услуг и технологий "Новосибирская марка" среди организаций, занятых в сфере промышленного производства, здравоохранения, образования, информационных технологий, страховой, финансовой, инвестиционной, лизинговой, консалтинговой деятельности (таблица 3). Организации - неоднократные победители конкурса "Новосибирская марка" - ежегодно заносились на Доску почета города Новосибирска.

Таблица 3

Информация о конкурсах продукции, услуг и технологий

"Новосибирская марка" в 2006 - 2008 гг.

| N п. | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество конкурсов | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Количество видов продукции, услуг, технологий, признанных лучшими | 96 | 106 | 114 |
| 3 | Количество организаций, занесенных на Доску почета города Новосибирска | 30 | 35 | 27 |

2.5.2. Городской конкурс "Социальная эффективность и развитие социального партнерства" и городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда.

Городской конкурс "Социальная эффективность и развитие социального партнерства" организуется ДПИиП ежегодно с 2001 года. Цель конкурса - привлечение внимания к решению социальных вопросов в организациях города Новосибирска, демонстрация на примере лучших организаций высокой эффективности этой работы, широкого распространения и поощрения положительного опыта, имеющегося в этой сфере. Конкурс проходит в три этапа: районные конкурсы, отраслевые конкурсы, городской конкурс. Организации - участники конкурса представляют более 10 отраслей и видов экономической деятельности.

Городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда проводится ежегодно с 2003 года. Целью конкурса является повышение эффективности работы по охране труда, а также обобщение и распространение передового опыта трудоохранной деятельности.

Информация о конкурсах "Социальная эффективность и развитие социального партнерства" и на лучшее состояние условий и охраны труда в 2006 - 2008 гг. представлена в таблице 4.

Таблица 4

Информация о конкурсах

"Социальная эффективность и развитие социального

партнерства" и на лучшее состояние условий

и охраны труда в 2006 - 2008 гг.

| N п. | Организации | Количество организаций - участников конкурсов "Социальная эффективность и развитие социального партнерства"/на лучшее состояние условий и охраны труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего | 482/83 | 423/78 | 385/75 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1 | Организации отрасли "Промышленность" | 38/39 | 79/36 | 53/30 |
| 2 | Организации отрасли "Наука" | 22/- | 33/- | 16/- |
| 3 | Организации, занесенные на Доску почета города Новосибирска | 21/5 | 17/10 | 16/5 |

2.5.3. Конкурсы "Рабочий года" и "Лучшая швея Новосибирска".

Конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям организуются ежегодно в целях пропаганды престижа рабочих профессий, роста квалификации работников и привлечения молодежи в производственную сферу в семи промышленных районах города Новосибирска. Ежегодно участвуют в районных конкурсах около 100 рабочих 40 предприятий. Победители районных конкурсов (1-е и 2-е место) являются участниками городского конкурса профессионального мастерства. Впервые в 2007 году городской конкурс получил свое дальнейшее развитие. Токарь 6 разряда ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" Латышев Д. одержал победу в региональном конкурсе в Сибирском федеральном округе, после чего представлял Сибирь в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастера России" и занял почетное 3-е место. Фотографии победителей городского конкурса профмастерства размещаются на Доске почета города Новосибирска.

Городской конкурс на звание "Лучшая швея Новосибирска" организуется ДПИиП с 2001 года. За звание "Лучшая швея Новосибирска" соревновались в 2006 году - 32 участницы, в 2007 году - 34 участницы, в 2008 году - 36 участниц. Победители конкурса получили денежные премии.

2.5.4. Премия имени М.А. Лаврентьева за выдающиеся научные достижения была учреждена в 2001 году и вручается раз в два года по двум номинациям. Взносы мэрии города Новосибирска в Специальный фонд имени М.А. Лаврентьева в 2006 - 2008 гг. составили по 50,0 тыс. рублей ежегодно. В 2007 году премию в номинации "За выдающийся вклад в развитие исследований в области математики, механики и прикладной физики" получил академик Ершов Ю.Л., в номинации "За выдающийся вклад в развитие Сибири и Дальнего Востока" академик Добрецов Н.Л. Также в 2007 году впервые премию присудили двум молодым ученым: к. ф.-м. н., старшему научному сотруднику Института математики СО РАН Вдовину Е.П. и к. г.-м. н., старшему научному сотруднику Института геологии и минералогии СО РАН Кирдяшкину А.А.

2.5.5. Промышленные организации города Новосибирска информировались о возможности участия в конкурсах на соискание премии администрации Новосибирской области за качество и "100 лучших товаров России". Представители ДПИиП принимали участие в конкурсном отборе и церемонии награждения победителей.

2.6. Содействие организации взаимодействия научно-промышленного комплекса города с сельскохозяйственными предприятиями Новосибирской области.

Деятельность ДПИиП по развитию организационно-хозяйственных и социально-культурных связей города Новосибирска с районами Новосибирской области в 2006 - 2008 гг. осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по развитию сотрудничества города Новосибирска с районами Новосибирской области на 2004 - 2008 годы, утвержденным постановлением мэра города Новосибирска от 13.07.2004 N 770.

В целях обмена опытом проведены выездные совещания в хозяйствах ДГУП "Лазоревое", ФГУП ПКЗ "Чикский", ФГУП ОПХ "Тулинское" с участием руководителей и специалистов других хозяйств Новосибирской области, ученых СО РАСХН, НГАУ, представителей сельхозмашиностроительных предприятий города, Новосибирского фонда "Город - селу" по вопросу: "Взаимодействие научно-промышленного комплекса города с сельскохозяйственными предприятиями области".

Оказано содействие развитию отношений хозяйств Новосибирской области с предприятиями сельхозмашиностроения города Новосибирска по разработке новой техники и ее выпуску, развитию торгово-закупочной деятельности сельхозтоваропроизводителей, организации торговых мест на рынках и микрорынках города Новосибирска, проведению выездных ярмарок в районах Новосибирской области.

Информация о заключении договоров о сотрудничестве предприятий города Новосибирска с хозяйствами Новосибирской области представлена в таблице 5.

Таблица 5

Информация о заключении договоров о сотрудничестве

предприятий города Новосибирска с хозяйствами

Новосибирской области

| N п. | Год | Количество предприятий города Новосибирска | Количество хозяйств Новосибирской области | Сумма заключенных договоров, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2006 год | 36 | 180 | 610,4 |
| 2 | 2007 год | 43 | 117 | 607,0 |
| 3 | 2008 год | 44 | 230 | 592,1 |
| Итого: |  | 123 | 527 | 1809,5 |

В рамках мероприятий по выполнению поручения Президента Российской Федерации от 05.10.2006 N Пр-1693 "О принятии мер по упорядочению торговли на оптовых и розничных рынках в целях защиты интересов российских товаропроизводителей" ДПИиП проводилась организационная работа по привлечению товаропроизводителей на рынки города, ежемесячный мониторинг предоставления торговых мест товаропроизводителям.

В 2007 году было организовано 14 ярмарок, в том числе летние, осенние, предновогодние ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции, тематические ярмарки в весенний и осенний периоды для садоводов, школьные ярмарки. В ярмарках приняли участие 83 предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности.

В 2008 году в соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска от 04.09.2008 N 15666-р "О проведении сельскохозяйственных ярмарок в осенний период 2008 года" ДПИиП совместно с администрациями районов города Новосибирска в сентябре - октябре 2008 года проведены 5 общегородских ярмарок и 22 районные ярмарки. В ярмарках принимали участие производители Черепановского, Ордынского, Искитимского, Коченевского, Каргатского, Мошковского, Болотнинского, Колыванского, Тогучинского районов, города Искитима и Алтайского края. Разница цен на товары на ярмарках и цен в торговых сетях города Новосибирска составила 15 - 20%.

В соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска от 27.05.2008 N 9344-р "О предоставлении торговых мест на рынках города для производителей сельхозпродукции в летний и осенний периоды 2008 года" на 41 рынке города определено 855 льготных торговых мест. Кроме того, на территории, прилегающей к ЗАО "Торговый центр Хилокский" на период с 01.06.2008 по 30.10.2008 организована работа постоянно действующей сельскохозяйственной ярмарки.

Ежегодно оказывалось содействие в участии города Новосибирска в уборке урожая, в том числе предоставлении большегрузного транспорта, проведении празднования "Дней урожая" в городе Новосибирске, в 2007 году - празднования 70-летия образования Новосибирской области.

2.7. Содействие реализации отраслевых и внутрифирменных программ и мероприятий по совершенствованию качества и соответствия мировым стандартам.

Согласно плану мероприятий по внедрению и сертификации систем менеджмента качества (СМК) на предприятиях и в организациях г. Новосибирска на 2006 - 2008 гг., утвержденному мэром города Новосибирска от 22.07.2006, ДПИиП и ФГУП "Новосибирский центр стандартизации и метрологии" проводилась работа по организации семинаров для руководителей и специалистов предприятий и организаций по теме: "Разработка и внедрение системы менеджмента качества на основе международных стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000". За 2006 - 2008 гг. 190 предприятий и организаций получили сертификат качества системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) (таблица 6).

Таблица 6

Количество организаций, получивших сертификат качества

системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001

(ИСО 9001:2000) в 2006 - 2008 гг.

| N п. | Вид деятельности организации | Количество организаций, получивших сертификат качества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Промышленные предприятия, занятые в сфере производства машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, радиоэлектроники и приборостроения | 87 | 2 | 42 | 43 |
| 2 | Промышленные предприятия, осуществляющие химическое производство | 15 |  | 7 | 8 |
| 3 | Промышленные предприятия, выпускающие пищевые продукты | 11 |  | 4 | 7 |
| 4 | Организации, занятые в сфере услуг | 47 | 1 | 20 | 26 |
| 5 | Организации, занятые в сфере строительства | 30 |  |  | 30 |
| Итого: |  | 190 | 3 | 73 | 114 |

Проведена городская конференция "О качестве и безопасности хлебопекарной продукции, производимой в г. Новосибирске", принято участие в организации и проведении областного конкурса на соискание премии администрации Новосибирской области за качество.

Комплексная целевая программа повышения качества продукции и услуг и эффективности управленческой деятельности в г. Новосибирске в целях создания основ для устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности экономики города не разработана, так как данные вопросы планируется включить в комплексную целевую программу "Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года", планируемую к принятию в 2009 году.

2.8. Содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества для увеличения экспортного потенциала и активизации баланса ввоза-вывоза товаров и услуг.

2.8.1. Развитие межрегионального экономического сотрудничества мэрии города Новосибирска и организаций города с администрациями и предприятиями ресурсодобывающих регионов.

В 2006 - 2008 гг. продолжена работа ДПИиП по:

координации разработки и внедрения в производство наукоемкой высокотехнологичной продукции для нефтегазодобычи, приборов для каротажных работ и геофизических исследований нефтегазовых скважин с ЗАО НППГА "Луч";

развитию сотрудничества с компанией "Бейкер Хьюз" (США) и организации деятельности научного центра "Бейкер Атлас" в ННЦ СО РАН;

формированию и реализации программы поставок ООО "ПНП Болид" продукции и технологий по энергоресурсосбережению для Таймырского автономного округа и Норильского промышленного комплекса, подразделений ОАО "Газпром" (города Дудинка, Норильск, Сургут, Новый Уренгой и другие, Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский Никель");

привлечению промышленных и научных организаций города к участию в проекте "Федеральное агентство по атомной энергии - Новосибирск - Сахалин" с ОАО "Инновации и маркетинг", корпоративному продвижению продукции и технологий на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока, а также по участию в реализации проектов по разработке и обустройству нефтегазовых месторождений Сахалинской области.

2.8.2. Установление и развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, взаимовыгодных партнерских отношений.

В 2006 - 2008 гг. делегации представителей мэрии города Новосибирска, промышленных и научных организаций города выезжали с рабочими визитами и деловыми миссиями в города Омск, Кемерово, Красноярск, Минск.

Подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с администрацией города Омска.

Продолжена работа в рамках ранее подписанных соглашений о сотрудничестве мэрии города Новосибирска с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа, администрациями городов Сургута, Ноябрьска, Минска, Волгограда, Кызыла, Мирного, Сахалинской и Алматинской областей и руководством АК "АЛРОСА". Динамично развивались торгово-экономические, научно-технические связи с городом Минском (Республика Беларусь).

С целью дальнейшего развития партнерских отношений и деловых связей делегации мэрии города Новосибирска приняли участие:

в 2007 и 2008 годах - в Международном Инвестиционном Форуме "PROEstate" в городе Санкт-Петербурге;

в 2007 году - в III Юбилейной Урало-Сибирской научно-промышленной выставке в городе Екатеринбурге и научно-практической конференции "Научно-промышленная политика и перспективы развития Урала и Сибири";

в 2008 году - в общегородской Ассамблее "Красноярск. Технологии будущего";

в 2008 году - в днях делового и экономического сотрудничества "Новосибирск - Сургут" и выставке-ярмарке "Новосибирск-2008".

2.8.3. Выставочная деятельность.

ДПИиП формировались коллективные экспозиции для участия на льготных условиях в межрегиональных и международных выставках (приложение 3).

В 2006 - 2008 гг. были организованы коллективные экспозиции организаций города, которые были представлены на 29 межрегиональных и международных промышленных выставках и форумах в городах Москве, Красноярске, Омске, Новосибирске, Казани, Новокузнецке и других.

Важным результатом участия предприятий в выставках является увеличение объемов поставок продукции на 15 - 20% за счет расширения географии поставок, поиска новых партнеров и рынков сбыта.

2.8.4. Участие в мероприятиях Международной ассамблеи столиц и крупных городов (далее - МАГ), Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (далее - АСДГ).

В 2006 году в рамках мероприятий, посвященных 20-летию межмуниципального движения в России и АСДГ, подготовлен компакт-диск и организована выставка "Инвестиционная деятельность муниципалитетов". На выставке и компакт-диске была представлена информация об инвестиционной деятельности 24 муниципальных образований, включая город Новосибирск.

В 2006 году принято участие в заседании МАГ по проблеме "Информатизация в ЖКХ".

В апреле 2008 года делегация города Новосибирска приняла участие в Международном Форуме "Мегаполис: XXI век", организованном МАГ совместно с Правительством Москвы. В программу Форума были включены: смотр-конкурс, выставка, "круглые столы".

2.9. Содействие организации мероприятий по обеспечению научно-промышленного комплекса города трудовыми ресурсами необходимых профессий и квалификации.

2.9.1. Предоставление грантов мэрии города Новосибирска молодым ученым.

В 2006 году в соответствии с Положением о грантах мэрии Новосибирска молодым ученым, принятым решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 N 559, впервые был организован и проведен конкурс для поддержки перспективных проектов молодых ученых. Проекты представлялись молодыми учеными институтов СО РАН, СО РАМН, СО РАСХН, вузов, а с 2007 года и организаций отраслевой науки города Новосибирска. Конкурсы направлены на стимулирование инновационной деятельности молодых ученых по приоритетным направлениям научно-технической деятельности, увеличение доли молодых ученых в общем числе научных сотрудников научных организаций города Новосибирска. Победители конкурсов определялись координационным советом по поддержке деятельности молодых ученых. Информация о предоставлении грантов мэрии города Новосибирска молодым ученым в 2006 - 2008 гг. представлена в таблице 7.

Таблица 7

Информация о предоставлении грантов мэрии города

Новосибирска молодым ученым в 2006 - 2008 гг.

| N п. | Год | Количество проектов, представленных на конкурс/ количество проектов, получивших гранты |  |  |  |  |  | Результаты конкурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СО РАН | СО РАМН | СО РАСХН | вузы | отраслевая наука, ГНЦ ВБ "Вектор" |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2006 год | 82/19 | 44/9 | 12/1 | 4/1 | 22/8 |  | 19 проектов получили гранты мэрии города Новосибирска. Общая сумма грантов составила 500,0 тыс. рублей (18 проектов по 25,0 тыс. рублей и 1 проект - 50 тыс. рублей) |
| 2 | 2007 год | 126/15 | 46/5 | 22/2 | 9/2 | 44/5 | 5/1 | 15 проектов получили гранты. Общая сумма грантов мэрии города Новосибирска составила 700,0 тыс. рублей (14 проектов по 50,0 тыс. рублей). Один проект получил грант в размере 50,0 тыс. рублей от Новосибирской городской торгово-промышленной палаты |
| 3 | 2008 год | 153/31 | 64/9 | 22/4 | 8/3 | 47/13 | 12/2 | 31 проект получил гранты. Общая сумма грантов мэрии города Новосибирска составила 5000,0 тыс. рублей. 2 проекта получили гранты в размере до 100,0 тыс. рублей, 14 проектов - 100,0 тыс. рублей, 15 проектов - более 100,0 тыс. рублей (до 350,0 тыс. рублей). Один проект получил грант в размере 75,0 тыс. рублей от Новосибирской торгово-промышленной палаты |
| Итого: |  | 361/65 | 154/23 | 56/7 | 21/6 | 113/26 | 17/3 |  |

2.9.2. Организация и проведение Городского дня науки.

Решением городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 N 610 "Об установлении праздника "Городской день науки" установлен ежегодный праздник в третью пятницу мая - Городской день науки.

В целях повышения престижа научно-исследовательской деятельности, стимулирования технического творчества ученых, инженерно-технических работников и учащейся молодежи как основы инновационного развития экономики города Новосибирска с 12.05.2008 по 18.05.2008 проведены мероприятия, посвященные Городскому дню науки.

Организованы "дни открытых дверей" в научно-образовательных организациях, экскурсии школьников по институтам СО РАН, вузам, ГПНТБ СО РАН, музеям геологии и этнографии СО РАН, выставочному центру СО РАН, выступления ведущих ученых перед молодежной аудиторией о перспективах развития науки, научно-практические конференции.

Проведен конкурс инновационно активных организаций на лучшее партнерство науки и бизнеса, науки и образования, образования и бизнеса. Победители конкурса определены в 11 номинациях: "Успешное взаимодействие науки и бизнеса" ("Крупное и среднее предприятие", "Малое предприятие"), "Успешно стартующее инновационное предприятие", "Лидер инноваций в академической науке", "Лидер инноваций в отраслевой науке", "Лидер инноваций в научно-образовательных учреждениях" ("Технический вуз города Новосибирска", "Гуманитарный вуз города Новосибирска"), "Лучший студенческий инновационный коллектив города Новосибирска", "Лучшая школа города Новосибирска", "Пропаганда научных и научно-технических достижений", "Лидер коммерциализации научных разработок". Победители конкурса награждены дипломами на торжественном собрании представителей научных, научно-образовательных организаций, научно-исследовательских подразделений предприятий и ветеранов научных организаций.

В мероприятиях, посвященных Городскому дню науки, приняло участие более 150 научных и образовательных организаций, промышленных предприятий, инновационных компаний.

2.9.3. Организация профессиональных праздников.

Мэрией города Новосибирска проводились торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам. Ежегодно проводились: "День работников текстильной и легкой промышленности" (июнь), "День металлурга" (июль), "День машиностроителя" (сентябрь), "День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" (октябрь).

В рамках подготовки традиционных встреч с руководителями и передовиками производства проводился анализ работы предприятий, выявлялись тенденции развития и проблемы, отмечались предприятия, добившиеся успехов по различным направлениям деятельности. Торжественные мероприятия проходили в мэрии города Новосибирска или на промышленных предприятиях (ОАО НПО "Сибсельмаш", ОАО "СИНАР", НПО "ЭЛСИБ" ОАО и других). Организовывались экскурсии по предприятиям, выставки-дегустации, в ходе которых все желающие могли ознакомиться с продукцией предприятий города. На торжественных собраниях лучшие работники предприятий получили 68 Почетных грамот мэрии города Новосибирска и 112 Благодарственных писем мэра города Новосибирска.

2.9.4. Содействие в решении социальных вопросов.

В рамках оказания поддержки промышленным предприятиям проводилась работа по решению социально-трудовых проблем в ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" и НПО "Элсиб" ОАО. Оказано содействие в выделении мест в детских дошкольных учреждениях для детей работников указанных предприятий. Для детей работников ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" выделено 54 места в детских дошкольных учреждениях семи районов города Новосибирска. Дети, не достигшие возраста 2 - 3 лет, поставлены в очередь на 2008 - 2009 гг. на получение места в детском дошкольном учреждении в администрациях районов города Новосибирска.

Между ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" и ООО "ДИСКУС плюс" подписано соглашение о долевом участии в строительстве жилья, в соответствии с которым предусмотрено приобретение 80 квартир. ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" проведена оплата строительства 28 квартир (1 подъезд). В целях организации дополнительных мест для проживания работников предприятия принято решение о реконструкции первого этажа жилого дома по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 42 под общежитие.

Проводились мероприятия по инвентаризации и использованию муниципальных помещений, находящихся в аренде, для проживания работников ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова".

В целях развития жилищного строительства и соответствующей инфраструктуры, закрепления работников на предприятиях, содействия формированию рынка доступного жилья для работников предприятий Кировского и Ленинского районов создана рабочая группа по строительству жилья на корпоративной основе. Формируется перечень земельных участков, пригодных для жилищного строительства.

В администрации Кировского района города Новосибирска проведен "круглый стол" на тему: "Корпоративное жилище: решение задачи", на котором обсуждались подходы к решению задачи удовлетворения потребностей в жилье работников предприятий Кировского района.

Вопрос о ходе строительства корпоративного жилья неоднократно рассматривался на заседаниях Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. ОАО "Новосибирский инструментальный завод" совместно с ОАО "Машиностроительный завод "Труд" построен жилой дом в Октябрьском районе.

2.10. Оказание муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты.

2.10.1. Мониторинг деятельности предприятий, которым в предыдущие годы была предоставлена субсидия для реализации инвестиционных проектов.

Продолжена работа по сопровождению инвестиционных проектов промышленных предприятий, получивших в 2005 году муниципальную поддержку в форме субсидий для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам и части лизинговых платежей. Проведен анализ динамики основных экономических показателей деятельности предприятий, соответствия этих показателей показателям, заявленным в бизнес-планах инвестиционных проектов, эффективности предоставленной муниципальной поддержки.

2.10.2. Предоставление в 2006 - 2008 гг. муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в финансовых формах.

В течение 2006 - 2008 гг. муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска предоставлялась предприятиям научно-промышленного комплекса в форме субсидий для компенсации 1/2 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации по кредитам и компенсации части лизинговых платежей, используемых для реализации инвестиционных проектов, а также в форме прямого участия мэрии города Новосибирска в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (поддержка инвестиционной деятельности муниципальных учреждений и предприятий города Новосибирска).

Общая сумма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности за 2006 - 2008 гг. составила 110,31 млн. рублей, из них: 106,84 млн. рублей профинансированы в 2006 - 2008 гг. за счет средств, выделенных на реализацию Программы, 3,47 млн. рублей профинансированы в 2006 году из лимитов текущего финансирования ДТиДБК (таблица 8).

Таблица 8

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности

на территории города Новосибирска в 2006 - 2008 гг.

| N п. | Форма поддержки инвестиционной деятельности | Объем финансирования из бюджета города в 2006 - 2008 гг. за счет средств Программы/за счет средств ДТиДБК, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прямое участие мэрии города Новосибирска в инвестиционной деятельности (поддержка инвестиционных проектов муниципальных учреждений и предприятий) | 88,75/ 3,47 | 23,29/ 3,47 | 27,26 | 38,2 |
| 2 | Субсидии по кредитным и лизинговым договорам, используемым для реализации инвестиционных проектов, экспертиза инвестиционных проектов | 18,09 |  | 6,14 | 11,95 |
| Итого: |  | 106,84/ 3,47 | 23,29/ 3,47 | 33,4 | 50,15 |

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности осуществлялась в соответствии с Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 N 298, Положением о конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 N 299. Для повышения эффективности предоставления муниципальной поддержки в финансовых формах и в связи с изменениями законодательства Российской Федерации в указанные положения были внесены изменения в 2007 и 2008 годах.

Решение о целесообразности реализации инвестиционных проектов для нужд муниципальных учреждений и предприятий, а также решения о победителях конкурсов на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска (далее - конкурс) и максимальной сумме предоставляемой муниципальной поддержки принимала комиссия по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (далее - комиссия) под председательством первого заместителя мэра города Новосибирска Воронова В.А.

В 2006 - 2008 гг. организовано 15 заседаний комиссии. Участие в конкурсах приняло 30 коммерческих организаций, реализующих инвестиционные проекты. По результатам конкурсов муниципальная поддержка в форме субсидии для компенсации 1/2 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации по кредитам и компенсации части лизинговых предоставлялась 17 предприятиям. Перечень организаций, получивших субсидии из бюджета города, и реализуемых ими инвестиционных проектов приведен в приложении 4.

Общий объем инвестиций для реализации инвестиционных проектов, получивших муниципальную поддержку в 2007 - 2008 гг., за период реализации проектов, часть из которых рассчитана до 2011 - 2012 гг., составит около 4739,6 млн. рублей, из них:

собственные средства предприятий - около 1193,7 млн. рублей;

привлеченные средства банков и лизинговых компаний около 3545,9 млн. рублей.

На всех предприятиях, получивших поддержку, отмечен рост среднемесячной заработной платы, которая превысила два прожиточных минимума трудоспособного населения Новосибирской области.

Бюджетная эффективность муниципальной поддержки предприятий, получивших субсидии, составила в 2007 году около 1,4 рубля, в 2008 году - около 3,0 рубля. Бюджетная эффективность определялась как прирост относительно года начала реализации проекта налога на доходы физических лиц для действующих предприятий (налога на доходы физических лиц и платы за землю для новых производств) в бюджет города в целом от предприятия на 1,0 рубля муниципальной поддержки.

2.10.3. Предоставление в 2006 - 2008 гг. муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в организационных формах.

Проведены консультации по вопросам муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, составлению бизнес-планов инвестиционных проектов с более 30 организациями города Новосибирска.

Оказано содействие в подборе земельных участков и производственных площадей: группе компаний "Комтех" - для организации производства металлообрабатывающих комплексов; ООО "РСУ 1С" - для расширения производственной базы по обслуживанию строительной техники; ЗАО "ОСТЕК-Сибирь" - для организации производства кабеленесущих систем из оцинкованной стали; ООО "СП Нидан - экофрукт" - для строительства нового завода по производству соков; ОАО "Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал"; ООО "Торговая площадь"; компании "Катерпиллар" - для строительства завода по выпуску карьерных самосвалов; ОАО "Сибирский центр фармакологии и биотехнологий" - для реализации инновационно-инвестиционного проекта по созданию научно-производственного кластера "Фармгород"; Группе компаний "САХО" - для строительства хлебозаводов.

- 3. Источники финансирования Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечивалась финансированием из бюджета города и за счет привлеченных средств.

Объем финансирования мероприятий Программы приведен в таблице 9.

Таблица 9

Объем финансирования мероприятий Программы

| N п. | Год | Бюджет города |  |  | Привлеченные средства |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, млн. рублей | факт, млн. рублей | испол- нение, % | план, млн. рублей | факт, млн. рублей | испол- нение, % | план, млн. рублей | факт, млн. рублей | испол- нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2006 | 35,0 | 24,0 | 69 | 5501,0 | 6693,0 | 122 | 5536,0 | 6717,0 | 121 |
| 2 | 2007 | 35,0 | 34,7 | 99 | 8084,0 | 9306,1 | 115 | 8119,0 | 9340,8 | 115 |
| 3 | 2008 | 75,0 | 59,6 | 79 | 10688,0 | 11035,1 | 103 | 10763,0 | 11094,7 | 103 |
| Итого: |  | 145,0 | 118,3 | 82 | 24273,0 | 27034,2 | 111 | 24418,0 | 27152,5 | 111 |

- 4. Оценка результативности и

эффективности реализации Программы

В 2006 - 2008 гг. объем промышленного производства увеличился в 1,7 раза. В 2008 году ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного характера составит около 180,0 млрд. рублей (70,5% объема промышленного производства Новосибирской области), или 119,4% в действующих ценах к уровню 2007 года. Доля прибыльно работающих предприятий в 2008 году превышает 77%.

В последние годы наметилась прогрессивная тенденция как значительного роста объема инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, так и увеличения роста доли привлеченных средств в структуре инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних промышленных предприятий увеличился в 2 раза: с 5,5 млрд. рублей в 2005 году до 11,0 млрд. рублей в 2008 году.

Номинальная среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях выросла в 2 раза: с 9,2 тыс. рублей в 2005 году до 18,2 тыс. рублей в 2008 году.

Таким образом, за последние годы по основным макроэкономическим показателям удалось достигнуть, а по темпам роста объемов промышленного производства превзойти, общероссийский уровень и заложить основы для роста инвестиционной и инновационной активности предприятий.

Основные показатели развития промышленности города Новосибирска за 2006 - 2008 годы представлены в таблице 10.

Таблица 10

Основные показатели развития промышленности

города Новосибирска за 2006 - 2008 годы

| N п. | Наименование показателя | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |
|  |  | факт | факт | план | факт | испол- нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности, млрд. рублей | 120,0 | 136,0 | 180,0 | 180,0 | 100 |
| 2 | Инвестиции в основной капитал крупных и средних промышленных предприятий, млрд. рублей | 6,67 | 9,28 | 10,0 - 12,0 | 11,0 | 100 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по крупным и средним промышленным предприятиям), тыс. рублей | 11,4 | 14,4 | 17,0 - 20,0 | 18,2 | 100 |

- 5. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществлялся ДПИиП.

Контроль за реализацией инвестиционных проектов, реализуемых в форме прямого участия мэрии города Новосибирска в инвестиционной деятельности, осуществлялся ДПИиП, а также в зависимости от отраслевой направленности инвестиционного проекта - ДТиДБК, ДЭЖиКХ, департаментом информатизации и связи мэрии.

Итоги предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности два раза в год рассматривались на заседаниях комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, заседаниях постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству.

Итоги выполнения Программы ежегодно рассматривались на заседаниях постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству.

ДПИиП информировал о ходе реализации отдельных мероприятий Программы на официальном сайте города Новосибирска, в Инвестиционном паспорте города Новосибирска.

- Приложение 1

к отчету об исполнении городской

целевой Программы "Взаимодействие

мэрии и научно-промышленного

комплекса по решению задач

социально-экономического развития

города Новосибирска на 2006 -

2008 гг.", принятой решением

городского Совета Новосибирска

от 25.10.2005 N 110

ОТЧЕТ

об исполнении перечня мероприятий по реализации

городской целевой Программы "Взаимодействие мэрии

и научно-промышленного комплекса по решению задач

социально-экономического развития города

Новосибирска на 2006 - 2008 гг.", принятой решением

городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 110

| N п. | Наименование мероприятий | Всего, план, млн. рублей/ факт, млн. рублей (процент исполнения) |  |  | Привлеченные средства, план, млн. рублей/ факт, млн. рублей (процент исполнения) |  |  | Бюджет города, план, млн. рублей/факт, млн. рублей (процент исполнения) |  |  | Информация об исполнении и оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Совершенствование системы муниципального заказа по внедрению новейших разработок и технологий новосибирских разработчиков и производителей в муниципальное хозяйство города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Разработан механизм внедрения новых разработок и технологий в городское хозяйство через систему поддержки инвестиционных проектов муниципальных учреждений и предприятий города Новосибирска |
| 2 | Содействие стабилизации работы промышленных предприятий, работающих неустойчиво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности комиссии по содействию развитию промышленных предприятий и научных учреждений города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Создана комиссия по реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города. Приняты решения о реструктуризации задолженности перед бюджетом города в отношении 5 предприятий. На ежегодных выездных заседаниях ДПИиП в администрациях районов города Новосибирска ежегодно обсуждались вопросы деятельности около 100 промышленных и научных организаций |
| 2.2 | Адресная работа с промышленными предприятиями и организациями города по вопросам: производственно-финансовой деятельности; своевременности уплаты налоговых платежей в бюджет города и предоставления льгот по налогам; банкротства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содействие активизации кооперации, интеграции, специализации, инвестиционной и инновационной деятельности научно-промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в подготовке и рассмотрении вопросов научно-промышленного развития города, а также в выполнении решений соответствующих комиссий, Советов, ассоциаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Организованы и проведены заседания экономического Совета, Совета по научно-промышленной и инновационной политике мэрии города Новосибирска. Принято участие в подготовке и рассмотрении вопросов на заседаниях МАРП, НГТПП |
| 3.2 | Организация и сопровождение информационного портала в сети интернет о научно-промышленной деятельности и кадровой политике в г. Новосибирске. Работа со средствами массовой информации | 0,3/0,3 (100%) |  |  | 0,3/0,3 (100%) |  |  |  |  |  | Выполнено. Создан Инвестиционный паспорт города Новосибирска |
| 3.3 | Организация экспертизы и реализация инвестиционных проектов | 5517,0/ 6697,8 (121%) | 8091,5/ 9313,4 (115%) | 10718,05/ 11050,15 (103%) | 5482,0/ 6674,0 (122%) | 8058,0/ 9280,0 (115%) | 10653,0/ 11000,0 (103%) | 35,0/ 23,8 (68%) | 33,5/ 33,4 (99,7%) | 65,05/ 50,15 (77%) | Выполнено. Выделены средства бюджета города для реализации: 10 инвестиционных проектов муниципальных учреждений и предприятий; 17 инвестиционных проектов коммерческих предприятий города; 19 инвестиционных проектов молодых ученых |
| 3.4 | Организационное сопровождение и финансовое участие в проектах, способствующих интеграционным процессам деятельности его участников, в том числе на межрегиональной основе, в форме финансово-промышленных групп, холдингов, акционерных компаний и других корпоративных структур | 0,4/0,4 (100%) | 0,5/0,5 (100%) | 0,6/0,6 (100%) | 0,4/0,4 (100%) | 0,5/0,5 (100%) | 0,6/0,6 (100%) |  |  |  | Выполнено. Оказано содействие в развитии ассоциаций: СНПК ТНВ, СПГиП, СибАкадемИнновация. При координации ДПИиП организовано взаимодействие организаций города по разработке и производству современных электронных приводов троллейбусов, ЦРВД, системы мониторинга линий наружного освещения |
| 3.5 | Участие в создании регионального Фонда технологического развития (Агентство развития промышленности), формирование механизмов его работы и привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Региональный Фонд технологического развития не создан |
| 3.6 | Содействие развитию инфраструктуры инновационной деятельности (технопарков, центра трансферта технологий, инновационно-технологических центров, венчурных фондов) | 1,5/1,5 (100%) | 1,5/1,5 (100%) | 1,5/1,5 (100%) | 1,5/1,5 (100%) | 1,5/1,5 (100%) | 1,5/1,5 (100%) |  |  |  | Выполнено. Создано МП "Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация". Подписаны соглашения о принципах и порядке управления проектом создания Технопарка в Новосибирском Академгородке, о реализации проекта по созданию научно-производственного биотехнологического кластера "Фармгород". Открыты: центры развития инновационных компетенций в вузах; Региональный Центр промышленной субконтрактации |
| 3.7 | Организация и содействие в проведении семинаров, конференций, круглых столов, выставок и других мероприятий по проблемам инвестиционного и инновационного развития; презентаций научно-технических разработок и инновационных проектов институтов СО РАН и вузов города с участием руководителей и специалистов промышленных предприятий, финансово-кредитных и инвестиционных организаций | 1,2/1,2 (100%) | 1,7/1,7 (100%) | 1,8/1,87 (104%) | 1,2/1,2 (100%) | 1,2/1,3 (108%) | 1,2/1,3 (108%) |  | 0,5/ 0,4 (80%) | 0,6/ 0,57 (95%) | Выполнено. Организованы III и IV Новосибирские инновационно- инвестиционные форумы. Организованы "дни открытых дверей" в институтах СО РАН, Городской день науки. Организовано 8 мероприятий по проблемам внедрения научно-технических разработок и инновационных проектов (презентации, конференции, семинары) |
| 4 | Участие в реализации городских целевых и комплексных программ, стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска, в том числе: комплексных целевых программ: "Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса на предприятиях г. Новосибирска до 2020 года"; "Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства до 2020 года"; "Территория научно-технического развития "Технополис-Новосибирск"; "Развитие машиностроения и приборостроения для топливно- энергетического комплекса"; "Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска до 2020 года"; "Приоритетные направления развития конкурентоспособного промышленного производства в г. Новосибирске до 2020 года"; городской программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Новосибирске на 2005 - 2007 годы" | 13,6/ 13,6 (100%) | 19,8/ 19,8 (100%) | 27,7/27,7 (100%) | 13,6/ 13,6 (100%) | 19,8/ 19,8 (100%) | 27,7/ 27,7 (100%) |  |  |  | Выполнено. Мероприятия комплексных целевых программ, городской программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Новосибирске на 2005 - 2007 годы" реализовывались при координирующей роли ДПИиП. Комплексная целевая программа "Приоритетные направления развития конкурентоспособного промышленного производства в г. Новосибирске до 2020 года" не разработана |
| 5 | Участие в организации конкурсов на лучшее качество продукции, показателей эффективности, профессионального мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в организации конкурсов, направленных на стимулирование развития промышленности, науки и кадровой политики, повышение качества продукции и услуг, качественных характеристик рабочих мест и квалификации работников, в том числе: "Новосибирская марка"; "Премия администрации области за качество"; "100 лучших товаров России"; конкурсах проектов молодых ученых; "Премии им. М.А. Лаврентьева"; на лучшее состояние условий и охраны труда; "Социальная эффективность и развитие социального партнерства"; "Рабочий года" |  | 0,8/0,8 (100%) | 5,05/5,05 (100%) |  |  |  |  | 0,8/ 0,8 (100%) | 5,05/ 5,05 (100%) | Выполнено. За 2006 - 2008 гг. приняли участие в конкурсах: проектов молодых ученых: в 2006 году - 82 человека, в 2007 году - 126 человек, в 2008 году - 153 человека; "Социальная эффективность и развитие социального партнерства": в 2006 году - 482 организации, в 2007 году - 423 организации, в 2008 году - 385 организаций; на лучшее состояние условий и охраны труда: в 2006 году - 83 организации, в 2007 году - 78 организаций, в 2008 году - 75 организаций; "Новосибирская марка": в 2006 году - 96 организаций, в 2007 году - 106 организаций, в 2008 году - 119 организаций; "Рабочий года" - ежегодно около 100 рабочих; на звание "Лучшая швея Новосибирска" - ежегодно более 30 человек. Взносы мэрии города Новосибирска в Специальный фонд им. М.А. Лаврентьева составили 150,0 тыс. рублей. Оказано содействие в участии организаций в конкурсах на премию администрации Новосибирской области за качество и "100 лучших товаров России" |
| 6. | Содействие организации взаимодействия научно-промышленного комплекса города с сельскохозяйственными предприятиями области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в реализации плана мероприятий по развитию сотрудничества города Новосибирска с районами Новосибирской области на 2004 - 2008 годы, утвержденного постановлением мэра от 13.07.2004 N 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. По итогам 2008 года по сравнению с 2005 годом в 2,3 раза увеличился объем машиностроительной продукции, производимой новосибирскими предприятиями для агропромышленного комплекса. Организациями города подготовлены предложения для освоения в серийном производстве свыше 550 разработок, технологий, машин и оборудования для сельских хозяйств и перерабатывающей промышленности, из них более 30 внедрено. ДПИиП проводилась организационная работа по привлечению товаропроизводителей на рынки города, ежемесячный мониторинг предоставления торговых мест |
| 6.2 | Содействие развитию альтернативных технологий биологического земледелия с целью организации производства на промышленных предприятиях города высокотехнологичного конкурентоспособного оборудования для сельскохозяйственных производителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Содействие реализации программ и мероприятий в области качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участие в реализации плана мероприятий по внедрению системы менеджмента качества (СМК) на промышленных предприятиях города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. За 2006 - 2008 гг. 190 организаций получили сертификат качества СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) |
| 7.2 | Участие в разработке и реализации комплексной целевой программы повышения качества продукции и услуг и эффективности управленческой деятельности в г. Новосибирске в целях создания основ для устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности экономики города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы повышения качества продукции и услуг и эффективности управленческой деятельности в городе Новосибирске планируется включить в 2009 году в комплексную целевую программу "Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года" |
| 8 | Содействие развитию межрегионального сотрудничества, увеличение экспортного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Участие в организации работы секции МАГ "Город и Наука". Содействие расширению научно-технического сотрудничества с городами - членами МАГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. В 2006 - 2008 гг. делегации представителей мэрии города Новосибирска, промышленных и научных организаций города выезжали с рабочими визитами и деловыми миссиями в города Омск, Кемерово, Красноярск, Минск. Были организованы и представлены на 29 межрегиональных и международных промышленных выставках и форумах коллективные экспозиции мэрии города Новосибирска и организаций города. Принято участие в трех мероприятиях МАГ и АСДГ |
| 8.2 | Содействие предприятиям и организациям по выходу на зарубежные рынки (Беларусь, Южная Корея, Китай, города - члены ВАТ). Развитие сотрудничества с ВАТ и содействие выходу наукоемких разработок на внешние рынки | 2,0/2,0 (100%) | 3,0/3,0 (100%) | 4,0/4,0 (100%) | 2,0/2,0 (100%) | 3,0/3,0 (100%) | 4,0/4,0 (100%) |  |  |  |  |
| 8.3 | Формирование делегаций и коллективных экспозиций организаций города для участия в региональных и международных выставках |  |  | 3,95/3,52 (89%) |  |  |  |  |  | 3,95/ 3,52 (89%) |  |
| 9 | Координация деятельности департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии с: МУП "Центр экологических проблем города"; НФ "Дом промышленности"; НФ "Город - селу"; инновационно-технологическими центрами и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Организация и проведение совместно с НФ "Город - селу" выездных совещаний в районы Новосибирской области по вопросу развития сотрудничества хозяйств Новосибирской области с предприятиями сельхозмашиностроения города Новосибирска. Организация конкурсов "Новосибирская марка" совместно с НФ "Дом промышленности". Привлечение ИТЦ к участию в инновационно-инвестиционном форуме, венчурных ярмарках. Взаимодействие с МУП "Центр экологических проблем города" не осуществлялось |
| 10 | Содействие организации мероприятий по обеспечению научно-промышленного комплекса города трудовыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Формирование краткосрочного и долгосрочного прогноза потребности в кадрах научно-промышленного комплекса города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. На основании годового баланса трудовых ресурсов, информации Центра занятости формируется потребность организаций города в работниках. МУ "МЦТ" трудоустроено молодежи на предприятия города: в 2006 году - 3700 человек; в 2007 году - 3725 человек; за 9 месяцев 2008 года - 2230 человек |
| 10.2 | Участие в организации профориентационных работ на единой методологической основе |  |  | 0,15/0,14 (93%) |  |  |  |  |  | 0,15/ 0,14 (93%) | Выполнено. Обучено курсу профориентации: в 2006 году - 75 педагогов; в 2007 году - 61 педагог; в 2008 году - 106 педагогов. Ежегодно обновляется методическая литература. С 2008 года постоянно действует методический семинар, в котором за год приняли участие 90 преподавателей. Создано МАУ "Городской центр проектного творчества", которым в ноябре 2008 года в соответствии с муниципальным заданием 60 школьникам предоставлены услуги по пропедевтике проектного мышления и профориентации |
| 10.3 | Оказание содействия кадровым службам в подборе производственного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. В 2006 году открыто 4 консультационных пункта в отделах по делам молодежи, культуре и спорту администраций районов города Новосибирска для использования единого городского банка вакансий рабочих мест. С 2006 года создан сайт МУ "МЦТ" |
| 10.4 | Содействие реализации программы строительства жилья предприятиями города для своих работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. ОАО "Новосибирский инструментальный завод" и ОАО "Машиностроительный завод "Труд" совместно построен жилой дом в Октябрьском районе |
| 10.5 | Содействие организации общественной жизни, быта, досуга молодежи, работающей на промышленных предприятиях и в организациях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Решением Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 28.03.2008 руководителям организаций рекомендовано применять минимальный социальный стандарт в целях закрепления молодых специалистов. Организована работа по внесению в коллективные договоры организаций раздела по работе с молодежью |
| 10.6 | Содействие организации работы с промышленными предприятиями и организациями города по доведению минимальной зарплаты до прожиточного минимума |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. За 9 месяцев 2008 года проведены 159 заседаний комиссий, на которых рассмотрены 987 организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) по вопросу низкой заработной платы и 995 - по задолженности в бюджет города. Результат рассмотрения: 794 организации и ИП повысили заработную плату работникам; материалы по 113 организациям направлены в прокуратуру; по 3 организациям материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в налоговую инспекцию; погашена задолженность в бюджет города в сумме 59,7 млн. рублей. В соответствии с Территориальным соглашением между общественной организацией Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией города Новосибирска на 2008 - 2010 гг. установлены: минимальный размер оплаты труда - в размере 1 величины прожиточного минимума трудоспособного человека Новосибирской области; среднемесячной оплаты труда - 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного человека Новосибирской области |
| 11 | Материально-техническое обеспечение мероприятий Программы | -/0,2 | 0,2/0,1 (50%) | 0,2/0,17 (85%) |  |  |  | -/ 0,2 | 0,2/ 0,1 (50%) | 0,2/ 0,17 (85%) | Выполнено. В 2006 году изданы справочник "Новосибирск - промышленный, научный, финансовый 2006", буклет ко Дню машиностроителя. В 2007 году профинансированы расходы на обеспечение ДПИиП техническими средствами, необходимыми для проведения выездных мероприятий, и другие организационные расходы. В 2008 году профинансированы расходы на доработку Инвестиционного паспорта города Новосибирска, методических рекомендаций для составления бизнес-планов инвестиционных проектов и другие организационные расходы |
| Итого: |  | 5536,0/ 6717,0 (121%) | 8119,0/ 9340,8 (115%) | 10763,0/ 11094,7 (103%) | 5501,0/ 6693,0 (122%) | 8084,0/ 9306,1 (115%) | 10688,0/ 11035,1 (103%) | 35,0/ 24,0 (69%) | 35,0/ 34,7 (99%) | 75,0/ 59,6 (79%) |  |

Примечание: используемые сокращения:

ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

НГТПП - Новосибирская городская торгово-промышленная палата;

МАРП - Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий;

СО РАН - Сибирское отделение Российской академии наук;

АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов;

МАГ - Международная ассамблея столиц и крупных городов;

СНПК ТНВ - Ассоциация "Сибирский научно-производственный комплекс техники ночного видения";

СПГиП - Некоммерческое партнерство Ассоциация "Сибирская промышленная гидравлика и пневматика";

ВАТ - Всемирная ассоциация технополисов;

СМК - система менеджмента качества;

ИТЦ - инновационно-технологические центры;

МУ "МЦТ" - муниципальное учреждение "Молодежный центр труда";

Центр занятости - Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр занятости населения г. Новосибирска";

ЦРВД - цифровые регуляторы возбуждения двигателей.

- Приложение 2

к отчету об исполнении городской

целевой Программы "Взаимодействие

мэрии и научно-промышленного

комплекса по решению задач

социально-экономического развития

города Новосибирска на 2006 -

2008 гг.", принятой решением

городского Совета Новосибирска

от 25.10.2005 N 110

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, реализованных в 2006 - 2008 гг.

для нужд городского хозяйства с размещением

муниципального заказа

| N п. | Название инвестиционного проекта | Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, муниципального учреждения, предприятия, для нужд которого реализован проект | Объем финансирования из бюджета города, млн. рублей |  |  |  |  | Краткая информация об инвестиционном проекте и результатах его реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профинансировано в 2006 - 2008 гг. |  |  |  | Кредитор- ская задолжен- ность на 01.01.2009 |  |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация на территории города Новосибирска капитального ремонта троллейбусов с поставкой кузовов первой комплектности троллейбусов с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированных к работе в сибирских условиях | ДТиДБК, МКП "ГЭТ", МУП "Пассажиртрансснаб" | 43,68 | 12,5 | 16,34 | 14,84 | 2,96 | За 2006 - 2008 гг. для управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска произведен капитальный ремонт 20 единиц троллейбусов, в том числе в 2006 году - 6 единиц, в 2007 году - 8 единиц, в 2008 году - 6 единиц. Поставка кузовов первой комплектности с электронным блоком управления тяговым двигателем и применением асинхронного двигателя, позволяющими снизить электропотребление на 31%, осуществлена ООО "Сибэлтранссервис" (г. Новосибирск) в полном объеме, доработка кузовов осуществлялась на базе МКП "ГЭТ". Преимущества нового троллейбуса - плавность хода и торможения, комфортность салона, надежность электронного управления. Значительно повышена электробезопасность, разработаны системы противозащемления пассажиров створками дверей; блокировки хода при открытых дверях; пожарной сигнализации, автономного хода троллейбуса; значительно утеплен кузов. Единовременная экономия при приобретении кузовов взамен готовых троллейбусов составила суммарно 28,0 млн. рублей. При этом нормативный срок эксплуатации в обоих случаях одинаковый - 10 лет. Дальнейшая экономия средств за счет внедрения энергосберегающих технологий составит около 160,0 тыс. рублей в год на один троллейбус |
| 2 | Внедрение на пассажирском транспорте города Новосибирска транспортных терминалов для автоматизированной системы "Электронный проездной" | ДТиДБК, МУП "Пассажиртрансснаб" | 8,08 | 8,08 |  |  |  | Основной целью системы является обеспечение на основе использования электронных бесконтактных плат безналичной оплаты за проезд в муниципальном транспорте и учет перевозок льготных категорий пассажиров. В рамках проекта в городе Новосибирске на базе малого предприятия ЗАО "Радио и Микроэлектроника" организовано производство терминалов кондуктора, которые по надежности не уступают зарубежным аналогам, но при этом в 3 раза дешевле по себестоимости. В соответствии с проектом осуществлено оснащение муниципального подвижного состава 850 мобильными транспортными терминалами кондуктора для обслуживания пассажиров с "электронными проездными" |
| 3 | Разработка технологии и создание опытного образца пневмоударного устройства для очистки ливневой канализации | ДТиДБК, МУ "Гормост" | 1,18 | 1,18 |  |  |  | Цель проекта - создание оборудования и реализация универсальной технологии механической очистки ливневой канализации с использованием пневматического двигателя, обеспечивающей разрушение засоров в трубах ливневой канализации диаметром 500 - 1000 мм и горизонтальное перемещение разрушенных засоров водой или воздушно-водной смесью. В настоящее время наиболее распространен гидродинамический способ очистки трубопроводов, использование которого для очистки ветхих, проросших корнями участков трубопроводов может привести к их активному разрушению. Механический способ очистки чистящим снарядом, перемещаемым с помощью лебедок, малоэффективен из-за значительной трудоемкости. Кроме того, этими способами возможна очистка трубопроводов только диаметром менее 500 мм. Институтом горного дела СО РАН разработана технология и произведен один комплект оборудования для очистки ливневой канализации |
| 4 | Внедрение цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) | МУП "Горводоканал" | 1,53 | 1,53 |  |  |  | Электродвигатели, работающие в МУП "Горводоканал", снабжены системами возбуждения устаревшего типа. Используя цифровые регуляторы на насосно-фильтровальных станциях, возможно построение энергосберегающих, гибких и надежных систем управления режимами работы насосного оборудования. В рамках проекта осуществлена поставка двух ЦРВД производства КТИ ВТ СО РАН. По итогам 2008 года в МУП "Горводоканал" за счет собственных средств установлено еще 29 ЦРВД новосибирского производства (КТИ ВТ СО РАН, ООО "ЭСКО") |
| 5 | Внедрение системы мониторинга линий наружного городского освещения | ДТиДБК, МУ "Горсвет" | 6,97 | 3,47 | 3,5 |  |  | Цель проекта - постепенная замена существующей системы управления освещением (посредством городской телефонной сети, фотореле и реле времени) на управление по беспроводному (GSM) каналу связи с единого компьютеризированного рабочего места диспетчера. Информацию о возникновении аварийных ситуаций на линиях освещения тех улиц города, где еще не введена новая система, диспетчер может получить только после объезда улиц либо по звонкам граждан. Новая система позволяет сразу выводить на экран монитора диспетчера информацию об авариях, попытках хищения силового провода или проникновении в силовые шкафы. Система разработана Новосибирским филиалом НИЦ "Охрана" МВД РФ, производство необходимого оборудования организовано на базе малого предприятия ООО "Новосибирскинформсвет". За два года осуществлена поставка необходимого оборудования для 100 силовых шкафов. В 2006 году финансирование осуществлено за счет средств ДТиДБК, в 2007 году - средств Программы. Использование беспроводной связи взамен телефонного кабеля, замену которого необходимо было произвести в ближайшие три года либо протянуть новые телефонные линии на вновь вводимые линии освещения, дало единовременную экономию около 9,0 млн. рублей. Впоследствии за счет внедрения новой системы расходы МУ "Горсвет" будут меньше на 0,9 млн. рублей ежегодно |
| 6 | Поставка комплектов блоков источников питания различных устройств для модернизации подвижного состава | МУП "Новосибирский метрополитен" | 12,6 |  | 4,82 | 7,78 |  | Цель проекта - модернизация электрического оборудования вагонов метро путем замены отдельного силового оборудования, снятого с производства, на современные модификации, повышающие безопасность движения и комфортность поездок пассажиров. За два года поставлено оборудование для 22 вагонов метрополитена. В целом проект рассчитан до 2012 года и требует финансирования в размере более 64,0 млн. рублей на модернизацию 80 вагонов. Оборудование изготовлено Новосибирским филиалом ОАО ЭМЗ "Авангард - Конверсия". При реализации проекта сокращаются затраты по ремонту и обслуживанию выработавшего свой ресурс электрооборудования. Кроме того, за счет более прогрессивных характеристик нового оборудования экономия электроэнергии составит около 9,0 тыс. рублей на один вагон ежегодно |
| 7 | Строительство мультисервисной сети на базе волоконно- оптической линии связи (ВОЛС) от станции метро "Речной вокзал" до администрации Советского района | ДСиИ | 2,6 |  | 2,6 |  |  | ВОЛС от станции метро "Речной вокзал" до администрации Советского района города Новосибирска позволила включить в единую информационную сеть мэрии города Новосибирска администрации Первомайского и Советского районов города Новосибирска. Для реализации проекта привлечены средства МП "Городская электросвязь" в сумме 363,2 тыс. рублей и средства частных инвесторов в сумме 15964,7 тыс. рублей (84% общего объема финансирования). Строительство осуществлено МП "Городская электросвязь". Строительство ВОЛС совместно с частными инвесторами позволило за счет распределения затрат на строительство между всеми участниками сэкономить около 10,0 млн. рублей бюджетных средств. Дальнейшая прибыль от аренды опор в бюджет города составит около 2,6 млн. рублей в год. Кроме того, использование кабеля большой емкости (64 волокна, из которых 10 волокон принадлежат мэрии города Новосибирска) несколькими операторами связи позволит разделить дальнейшие эксплуатационные затраты между инвесторами |
| 8 | Автоматизированная навигационная система диспетчерского управления и контроля над пассажирскими перевозками в городе Новосибирске | ДТиДБК, МУ "ЦУГАЭТ" | 2,19 |  |  | 2,19 | 5,86 | В рамках проекта 366 единиц муниципального пассажирского транспорта оснащены бортовыми навигационно-связными терминалами (БНСТ) с дисплеем и автоинформаторами остановок, 100 единиц оснащены БНСТ без автоинформаторов, приобретены два информационных табло пассажиров и программное обеспечение для них. На информационных табло, которые размещаются на остановочных пунктах, в реальном масштабе времени непрерывно с интервалом не более 1 минуты отражается информация о фактическом времени прибытия на данную остановку очередного автобуса (троллейбуса, трамвая). Введение данной системы позволяет: исключить "человеческий фактор" - всевозможные приписки километража, расходов топлива, количества рейсов и т.д.; повысить безопасность перевозок за счет быстрого реагирования на все нештатные ситуации; повысить общий уровень безопасности в городе и области за счет поступления данных с линии об обстановке на дорогах; повысить информированность пассажиров о работе пассажирского транспорта, что увеличит ответственность перевозчиков всех форм собственности. Производитель БНСТ - малое предприятие ООО "НТП "СТаТТ" (г. Новосибирск). После оснащения БНСТ всех единиц муниципального пассажирского транспорта, экономия МУ "ЦУГАЭТ" составит около 4,0 млн. рублей ежегодно |
| 9 | Организация в городе Новосибирске модернизации трамвайных вагонов | ДТиДБК, МКП "ГЭТ" | 11,63 |  |  | 11,63 | 3,27 | При проведении модернизации трамвайных вагонов традиционная реостатно-контакторная тяговая схема привода заменяется на современный электронный привод постоянного тока, который имеет ряд преимуществ, в частности: отсутствуют характерные рывки при движении, что повышает комфортное состояние пассажиров и водителя; диагностика всех узлов силовой части повышает надежность и безопасность подвижного состава; экономия электроэнергии на 25 - 30%. Кроме того, устанавливается новое оборудование, обновляется электропроводка, вагоны получают обновленный дизайн, устанавливаются новые отопители. В рамках проекта на базе МКП "ГЭТ" произведена модернизация пяти трамвайных вагонов. Нормативный срок службы трамвайного вагона - 15 лет, после проведения модернизации срок службы продлевается на 8 лет. На один трамвайный вагон единовременная экономия средств бюджета города (за счет модернизации взамен приобретения нового) составляет около 4,8 млн. рублей, экономия за счет применения энергосберегающих технологий - около 62,0 тыс. рублей ежегодно |
| 10 | Модернизация оборудования химической чистки | ДПИиП, МУП "Химчистка "Экран" | 1,76 |  |  | 1,76 |  | Цель проекта - модернизация морально устаревшего, физически изношенного и фактически находящегося в аварийном состоянии оборудования химической чистки изделий с целью повышения качества услуг, возможности обработки изделий из современных тканей, увеличения объемов производства, снижения себестоимости предоставляемых услуг, сокращения расхода органического растворителя, уменьшения затрат по электроэнергии. Использование нового оборудования позволит увеличить годовые объемы услуг химчистки на 30 - 40% |
| Итого: |  |  | 92,22 | 26,76 | 27,26 | 38,2 | 12,09 |  |

Примечание: используемые сокращения:

ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии;

МКП "ГЭТ" - муниципальное казенное предприятие "Городской электротранспорт";

МУ "ЦУГАЭТ" - муниципальное учреждение г. Новосибирска "Центр управления городским автоэлектротранспортом";

КТИ ВТ СО РАН - Конструкторско-технологический институт вычислительной техники Сибирского отделения Российской академии наук;

ЦРВД - цифровые регуляторы возбуждения двигателей;

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи.

- Приложение 3

к отчету об исполнении городской

целевой Программы "Взаимодействие

мэрии и научно-промышленного

комплекса по решению задач

социально-экономического развития

города Новосибирска на 2006 -

2008 гг.", принятой решением

городского Совета Новосибирска

от 25.10.2005 N 110

ИНФОРМАЦИЯ

об участии коллективных экспозиций мэрии города

Новосибирска и организаций города Новосибирска

в межрегиональных и международных выставках

| N п. | Название мероприятия | Место проведения (город) | Дата проведения | Количество организаций- участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2006 год |  |  |  |
| 1.1 | Инновационно-промышленный форум и выставки "Промэкспо-2006", "Станки, инструменты" | Уфа | Февраль | 9 |
| 1.2 | Инновационно-промышленный форум "ПРОМТЕХЭКСПО" и выставки в рамках форума | Омск | Март | 18 |
| 1.3 | Кузбасская международная неделя предпринимательства и бизнеса, в рамках которой прошли VIII специализированная выставка "Предпринимательство" и IX международный форум бизнеса и торговли "Экспо-Сибирь" | Кемерово | Май | 12 |
| 1.4 | XIII Международная специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг - 2006" | Новокузнецк | Июнь | 14 |
| 1.5 | XIV многоотраслевая торгово- промышленная выставка-ярмарка "Место встречи - Казань" | Казань | Август | 13 |
| 1.6 | VIII Международная выставка-ярмарка "Экспо-Уголь" и V Международная выставка-ярмарка "Углеснабжение и Углесбыт" | Кемерово | Сентябрь | 11 |
| 1.7 | Международная промышленная выставка "СИБПОЛИТЕХ-2007" | Новосибирск | Октябрь | 200 |
| 1.8 | XIV специализированная выставка "Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение. Связь. Инфоком - 2006" | Красноярск | Ноябрь | 19 |
| 1.9 | 15-я Межрегиональная универсальная оптовая выставка-ярмарка "Снабжение Севера" | Томск | Декабрь | 12 |
| 2 | 2007 год |  |  |  |
| 2.1 | Красноярская промышленная неделя - 2007 | Красноярск | Февраль | 11 |
| 2.2 | Инновационно-промышленный форум "ПРОМТЕХЭКСПО" | Омск | Март | 14 |
| 2.3 | Всесибирский промышленный форум и выставки "Сибнедра", "Горное дело", "Металлы Сибири", "Сибнефтегаз" | Новосибирск | Март | 60 |
| 2.4 | XI специализированная межрегиональная выставка "ЭНЕРГО-2006" | Казань | Апрель | 8 |
| 2.5 | 13-я Международная специализированная выставка "Уголь России и Майнинг - 2007" | Новокузнецк | Июнь | 57 |
| 2.6 | 11-я специализированная международная выставка "Нефть. Газ. Хим. 2007" | Саратов | Август | 9 |
| 2.7 | Международный Инвестиционный Форум "PROEstate 2007", | Санкт- Петербург | Сентябрь | 6 |
| 2.8 | 10-я выставка технологий и оборудования для энергетики, электротехники, энергосберегающих технологий "Энергосбережение: Технологии. Приборы. Оборудование - 2007" | Иркутск | Сентябрь | 11 |
| 2.9 | Форум-выставка "Топливно- Энергетические Ресурсы Юга России" | Ростов- на-Дону | Ноябрь | 8 |
| 3 | 2008 год |  |  |  |
| 3.1 | Второй открытый градостроительный форум "Город Завтра" | Новосибирск | Февраль | 15 |
| 3.2 | Красноярская промышленная неделя - 2008 и специализированная выставка новых технологических решений, научных открытий, технических товаров, инноваций и инвестиций | Красноярск | Февраль | 10 |
| 3.3 | Агропромышленный форум юга России и в его рамках: 11-я международная агропромышленная выставка "Интерагромаш-2008", международная агропромышленная выставка "Агротехнологии-2008" | Ростов- на-Дону | Март | 5 |
| 3.4 | Первая московская международная выставка "Мегаполис: XXI век", организованная Международной ассамблеей столиц и крупных городов совместно с Правительством Москвы | Москва | Апрель |  |
| 3.5 | 15-я Международная специализированная выставка "Уголь России и Майнинг - 2008" | Новокузнецк | Июнь | 56 |
| 3.6 | Международный Инвестиционный Форум "PROEstate 2008" | Санкт- Петербург | Сентябрь | 12 |
| 3.7 | Международные специализированные выставки "Экспо-Уголь", "Углеснабжение и Углесбыт" | Кемерово | Сентябрь | 8 |
| 3.8 | Дни делового и экономического сотрудничества "Новосибирск - Сургут" и выставка-ярмарка "Новосибирск-2008" | Сургут | Октябрь | 23 |
| 3.9 | Международная промышленная выставка "СИБПОЛИТЕХ-2008" | Новосибирск | Октябрь | 300 |
| 3.10 | Всероссийский промышленный конгресс "Промышленная политика Российской Федерации" и выставки "Всероссийская промышленная выставка" и "7-я Всероссийская промышленная выставка-ярмарка "Интердрайв" | Москва | Ноябрь | 18 |
| 3.11 | Выставка в рамках Дней города Новосибирска в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации | Москва | Декабрь | 18 |

Примечание: используемые сокращения:

ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

НГТПП - Новосибирская городская торгово-промышленная палата;

НТПП - Новосибирская торгово-промышленная палата;

МАРП - Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий;

СО РАН - Сибирское отделение Российской академии наук.

- Приложение 4

к отчету об исполнении городской

целевой Программы "Взаимодействие

мэрии и научно-промышленного

комплекса по решению задач

социально-экономического развития

города Новосибирска на 2006 -

2008 гг.", принятой решением

городского Совета Новосибирска

от 25.10.2005 N 110

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, получивших субсидии из бюджета города,

и реализуемых ими инвестиционных проектов

| N п. | Название организации | Название инвестиционного проекта | Период реализа- ции проекта, год | Сумма инвестиций за период реализации инвестиционного проекта, млн. рублей |  | Сумма субсидии из бюджета города, млн. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собственные средства организации | средства банков и лизинговых компаний | Всего | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ФГУП ПО "Север" | Разработка и освоение серийного производства малогабаритных, высокомоментных электрических машин малой и средней мощности | 2006 - 2008 | 122,5 | 203,3 | 1,36 | 0,99 | 0,37 |
| 2 | ОАО "СИНАР" | Техническое перевооружение производства мужских костюмов | 2006 - 2007 | 6,8 | 10,0 | 0,34 | 0,34 |  |
| 3 | ООО "Завод стеновых блоков" | Производство газобетона | 2007 - 2009 | 14,9 | 34,0 | 1,61 | 0,86 | 0,75 |
| 4 | ОАО "Предприятие отделочных материалов" | Производство мелкоштучных бетонных изделий методом полусухого вибропрессования | 2005 - 2007 | 24,8 | 27,3 | 0,52 | 0,52 |  |
| 5 | ЗАО "Новосибирский мусороперерабатывающий завод N 2" | Строительство мусороперерабатывающего завода | 2005 - 2009 | 76,9 | 115,5 | 3,32 | 3,32 |  |
| 6 | ООО "Сибэлектропривод" | Техническое перевооружение производства | 2005 - 2009 | 88,5 | 27,5 | 0,11 | 0,11 |  |
| 7 | НПО "ЭЛСИБ" ОАО | Развитие НПО "ЭЛСИБ" ОАО | 2008 - 2012 | 421,6 | 2176,6 | 3,0 |  | 3,0 |
| 8 | ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" | Программа технического перевооружения производства | 2007 - 2010 | 104,4 | 384,3 | 3,0 |  | 3,0 |
| 9 | ОАО фирма "Гловеринк" | Организация швейного производства по изготовлению одежды | 2005 - 2009 | 43,7 | 18,4 | 0,2 |  | 0,2 |
| 10 | ОАО "СИБИАР" | Техническое перевооружение производства | 2008 - 2011 | 48,3 | 68,0 | 1,36 |  | 1,36 |
| 11 | ОАО ХК "НЭВЗ-Союз" | Организация серийного производства вакуумной коммутационной аппаратуры | 2007 - 2011 | 34,2 | 38,2 | 0,55 |  | 0,55 |
| 12 | ООО НЭМЗ "Тайра" | Расширение действующего производства | 2008 - 2011 | 17,9 | 53,0 | 1,32 |  | 1,32 |
| 13 | ООО "Развитие" | Строительство бетоно- смесительной установки в Заельцовском районе и Академгородке | 2006 - 2009 | 15,5 | 57,7 | 0,75 |  | 0,75 |
| 14 | ООО "Центр научного приборостроения" | Модернизация опытного производства | 2008 - 2010 | 8,7 | 20,2 | 0,01 |  | 0,01 |
| 15 | ФГУП "Искра" | Модернизация и расширение производства неэлектрических систем взрывания | 2008 - 2011 | 102,8 | 235,1 | 0,3 |  | 0,3 |
| 16 | ООО "МЕГА-ПЛАСТ-Сибирь" | Организация производства двухкомпонентного винтового колпачка из полипропилена для полиэтиленовых бутылок различной емкости | 2008 - 2010 | 36,0 | 57,7 | 0,21 |  | 0,21 |
| 17 | ООО "Ивакон" | Организация производства сборно-разборных систем стеллажей | 2008 - 2010 | 26,2 | 19,1 | 0,08 |  | 0,08 |
| Итого: |  |  |  | 1193,7 | 3545,9 | 18,04 | 6,14 | 11,9 |