Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 25 марта 2009 г. N 1193

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ДЕТИ И ГОРОД" НА 2004 - 2008 ГОДЫ, ПРИНЯТОЙ

РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 17.12.2003 N 330

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет об исполнении Городской целевой программы "Дети и город" на 2004 - 2008 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 N 330 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 28.12.2004 N 528, решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 N 915).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А.В.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 25.03.2009 N 1193

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ И ГОРОД"

НА 2004 - 2008 ГОДЫ, ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НОВОСИБИРСКА ОТ 17.12.2003 N 330 (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 28.12.2004 N 528, РЕШЕНИЯ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 26.03.2008 N 915)

- 1. Достижение цели и выполнение задач Городской целевой

программы "Дети и город" на 2004 - 2008 годы

Целью Городской целевой программы "Дети и город" на 2004 - 2008 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 N 330 (далее - Программа), являлось обеспечение оптимальных условий для развития, воспитания, образования и укрепления духовно-нравственного и физического здоровья детей.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

внедрение современных технологий и форм оздоровления детей, их отдыха и занятости;

укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, занимающихся воспитанием и здоровьем детей;

повышение культурно-образовательного уровня детей и подростков;

повышение роли и ответственности семьи в воспитании детей;

подготовка девочек к материнству и воспитанию детей;

обеспечение взаимодействия и координации ведомств и структурных подразделений мэрии города Новосибирска в решении проблем семьи, материнства и детства.

Поставленные в Программе цель и задачи выполнены.

- 2. Основные направления Программы

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по следующим подпрограммам:

"Здоровый ребенок";

"Семья";

"Счастливое материнство";

"Городские мероприятия".

- 3. Механизм реализации Программы и ее финансовое обеспечение

В соответствии с мероприятиями Программы исполнители определяли объем работ и финансирования, сроки выполнения поставленных задач, отчетности, осуществляли непосредственный контроль за ходом исполнения намеченных мероприятий.

На выполнение программных мероприятий было предусмотрено 261829,0 тыс. рублей, освоено - 188878,8 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Год | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего по Программе, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города |  | привлеченные средства |  | областной бюджет |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2004 | 33649,0 | 23334,2 | 3000,0 | 1878,5 | 3154,0 | - | 39803,0 | 25212,7 |
| 2005 | 50283,0 | 39331,5 | 3000,0 | 3859,0 | 3514,0 | - | 56797,0 | 43190,5 |
| 2006 | 53046,0 | 40145,7 | 3000,0 | 34,3 | 3249,0 | - | 59295,0 | 40180,0 |
| 2007 | 53713,0 | 39793,0 | 3000,0 | 141,0 | 2654,0 | - | 59367,0 | 39934,0 |
| 2008 | 40782,0 | 40361,6 | 3000,0 | - | 2785,0 | - | 46567,0 | 40361,6 |
| Итого: | 231473,0 | 182966,0 | 15000,0 | 5912,8 | 15356,0 | - | 261829,0 | 188878,8 |

Средства на выплату единовременного пособия семьям в связи с рождением детей были использованы не в полном объеме, так как выплаты осуществлялись по факту обращений граждан, что отразилось на итоговом проценте выполнения Программы.

- 4. Реализация мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по четырем подпрограммам:

- Подпрограмма "Здоровый ребенок"

За истекший период была укреплена материально-техническая база учреждений, предоставляющих различные услуги детям и семьям с детьми.

В настоящее время в городе Новосибирске 705 учреждений оказывают различные услуги семье и детям.

За период реализации мероприятий Программы укреплена материально-техническая база 59 учреждений дополнительного образования детей, 10 центров туризма, 130 школьных музеев.

Выделенные в рамках Программы средства позволили приобрести новое оборудование для 11 Домов культуры, 22 районных, городских подростковых центров, обеспечить содержание хоккейных коробок, закупку спортивного инвентаря для зимних видов спорта в ДЮСШ и спортивных клубах и школах.

Пополнение базы школьных мастерских, учебно-производственных комбинатов Октябрьского, Железнодорожного и других районов станочным парком и оборудованием позволило сохранить возможность осуществления допрофессиональной подготовки школьников.

За время реализации мероприятий Программы создано 9 новых спортивных школ, благодаря чему количество детей, занимающихся в спортивных школах, увеличилось почти в 2 раза.

В 1,5 раза увеличилось число детей в учреждениях дополнительного образования детей.

Приобретение передвижного стоматологического оборудования для работы в детских организованных коллективах позволило повысить доступность стоматологической помощи детскому населению.

Выделенные в рамках Программы средства для организации групп здоровья для беременных женщин на базе муниципальных учреждений здравоохранения помогли снизить осложнения во время беременности и послеродового периода.

Всего на улучшение материальной базы учреждений, работающих с семьей и детьми, за период действия Программы было израсходовано около 20,0 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы дала возможность внедрить новые оздоровительные технологии.

Так, например, мероприятия по оздоровлению детей методом фонопедической терапии на базе областного фониатрического центра МУ "Городская поликлиника N 1" (открыт консультативный кабинет) и других площадок города, открытых на базе школ, помогли сохранить психическое и физическое здоровье детей. Более 500 школьников начальных классов овладели чтением. У них восстановлены акустические и фонетические параметры речи.

Благодаря реализации мероприятий Программы созданы дополнительные условия для духовного и физического развития детей, поддержки детей, прежде всего семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За отчетный период в лагерях дневного пребывания отдохнуло около 5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более 3 тыс. подростков из этой же категории детей прошли психолого-педагогическую реабилитацию средствами русской традиционной культуры.

На базе школы-интерната N 161 на протяжении всего периода было организовано обучение подростков, не имеющих законченного образования. Более 5 тыс. из них было трудоустроено в летнее время.

Реализация проекта "Теплый дом", который осуществлялся на протяжении 5 лет в рамках Программы на базе городских библиотек для детей-инвалидов, воспитанников детских домов, многодетных, опекунских и приемных семей, позволила увеличить количество пользователей услугами библиотек с 200 до 900 человек.

Для детей дошкольного возраста из неполных и малообеспеченных семей, проживающих в общежитиях города, работали группы кратковременного пребывания. Благодаря этому около 300 детей были подготовлены к школе, а семьи получили возможность решить проблемы своего обучения и трудоустройства.

За прошедший период улучшена ситуация по удовлетворению потребности в дошкольных учреждениях: открыто 11 тыс. новых мест для дошкольников, из них 1400 мест - в действующих дошкольных учреждениях и дошкольных группах на базе школ (в 2004 году в списке на предоставление места в дошкольные учреждения состояло 10 тыс. человек).

В учреждениях дополнительного образования детей на протяжении всего периода проводилась работа по формированию национального самосознания, возрождению отечественных культурных, педагогических и семейных традиций, воспитанию подрастающего поколения на примерах истории Отечества. В настоящее время в городе действует 78 объединений по патриотическому воспитанию школьников.

Созданы условия для развития и поддержки одаренных детей.

Около 7 тыс. детей стали участниками различных конкурсов, соревнований, турниров, фестивалей, в том числе международных, российских, региональных.

В течение истекшего периода более 4 тыс. подростков приняло участие в научных конференциях. В 2008 году из 920 участников конференции НОУ "Сибирь" обладателями дипломов "Золотая Лига" стали 59 человек.

Премия мэра города Новосибирска по итогам учебного года вручена 250 лучшим учащимся XI классов. За особые успехи в учении 2356 выпускников школ получили ценные подарки от мэра города Новосибирска.

- Подпрограмма "Семья"

В городе Новосибирске проживает более 550 тыс. семей, из них 230 тыс. семей - это многодетные, неполные и полные семьи с несовершеннолетними детьми.

За истекший период наметилась тенденция к улучшению социально-экономического положения семей с детьми.

В 2004 году за чертой бедности находилось 53% населения города. В настоящее время численный состав малоимущего населения составляет 10%.

Улучшению положения семей способствовала, в том числе, и реализация намеченных в Программе мероприятий.

Семьи, в которых родились дети, стали получать единовременную материальную помощь из бюджета города. Единовременное пособие за 5 лет получили более 10 тыс. семей. Выплачено 59890,8 тыс. рублей.

Средства на выплату единовременного пособия семьям в связи с рождением детей были использованы не полностью, так как выплаты осуществлялись по факту обращений граждан.

Средства, выделенные в рамках Программы, предоставили возможность оказать поддержку обучающимся и работающим матерям-одиночкам. За 5 лет выделено за счет бюджета города около 1500 социальных мест в дошкольных учреждениях.

Были организованы новые формы отдыха для семей, например оздоровительные выезды молодых семей с детьми (2004 год - 20 семей, 2008 год - 40 семей).

Была проведена большая работа по укреплению института семьи средствами социальной рекламы, с помощью издания специальных выпусков газет, журналов, буклетов и листовок.

Были подготовлены и распространены публицистические материалы, направленные на возрождение семейных ценностей: листовки по профилактике беспризорности и безнадзорности детей, поздравительные открытки от имени мэра города Новосибирска "С Днем матери", "С первенцем", "С рождением семьи", буклеты "Семья в новых социально-экономических условиях", "Семейный бизнес", справочник "Семья. Дети. Новосибирск" в двух редакциях. Всего 4 тыс. экземпляров.

За 5 лет более 60 баннеров с информацией о проблемах семьи и детства были размещены на улицах города ("Спасибо, мама!", "С днем рождения, Семья!", "Новосибирск - дом для счастливых семей", "Какой ты будешь, моя сестренка?", "Я хочу жить и увидеть мир" и др.).

При Новосибирском государственном педагогическом университете были открыты информационно-просветительские курсы "Школа для родителей", программы которой были направлены на формирование и укрепление положительного образа семьи, культуры семейных отношений, семейных ценностей.

За 5 лет информационно-просветительские курсы "Школа для родителей" посетили 1500 человек, среди них - учителя и ученики общеобразовательных школ, педагоги и заместители директоров ПТУ, воспитатели детских домов и социальных приютов, студенты вузов.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в городе Новосибирске с 2006 года проводилась работа по профилактике социального сиротства.

С целью устранения причин и условий, способствующих росту социального сиротства, оптимизации деятельности органов и учреждений, работающих с семьей, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в рамках Программы на базе Ленинского района был реализован пилотный проект по созданию и отработке муниципальной модели профилактики социального сиротства. В 2008 году данный проект в соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007 N 1053 "О создании экспериментальной площадки для разработки и апробации механизмов профилактики социального сиротства в Ленинском районе города Новосибирска на 2008 - 2010 годы" получил статус экспериментальной площадки для разработки и апробации механизмов профилактики социального сиротства.

За истекший период в Ленинском районе в рамках экспериментальной деятельности создана и продолжает развиваться социальная инфраструктура, которая представлена комплексом муниципальных учреждений, служб, экспериментальных площадок, общественных организаций, нацеленных на выполнение поставленных задач:

организационно-методическое отделение для разработки и внедрения инновационных услуг семьям из "группы риска", организациям, работающим с семьями и детьми;

уполномоченная служба семьи для оперативного реагирования на случаи семейного неблагополучия;

координационный Совет по вопросам семейной политики и социальной защиты;

межведомственный Совет по профилактике социального сиротства для обеспечения взаимодействия и сотрудничества всех участников эксперимента;

учреждения, на базе которых осуществляется отработка механизмов профилактики социального сиротства.

За истекший период было реализовано более 30 проектов, направленных на работу с приемными семьями, оказание ранней помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, организацию оздоровительных заездов семей с детьми-инвалидами, работу с детьми и семьями из "группы риска", лечение и реабилитацию детей с ДЦП средствами иппотерапии, работу с опекунскими семьями, обеспечение доступного образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и многих других.

Благодаря реализации проектов:

созданы Служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома (на базе детского дома N 6, обратились 60 выпускников, оказано 100 услуг) и Служба ранней помощи семьям с детьми с синдромом Дауна (поставлено на учет 14 семей, разработаны индивидуальные программы работы с семьями, проводятся консультации);

работает "телефон доверия", отработана схема работы "со случаем" и сигнальная карта по ведению плана профилактической работы с семьей;

подготовлены информационные справочники ("В помощь выпускнику детского дома" и др.), разработаны методические рекомендации.

Осуществление экспериментальной деятельности Ленинского района по профилактике социального сиротства за счет средств, выделенных в рамках Программы, было профинансировано в размере 3,0 млн. рублей.

Деятельность по отработке модели профилактики социального сиротства будет продолжаться до 2010 года.

В целом меры по снижению социального сиротства, в том числе и в рамках Программы, принятые в городе, дали возможность сократить число семей и детей из "группы риска" в связи с улучшением их социального положения, психологического климата в семье. В 2006 году на учете в органах социальной поддержки населения состояло 1059 семей, в них детей - 1880; в 2007 году - 1079 семей, в них детей - 1822, снято с учета 372 семьи; в 2008 году - 1233 семьи, в них детей - 2248, снято с учета 590 семей.

- Подпрограмма "Счастливое материнство"

Выполнены все мероприятия Программы по укреплению здоровья женщины-матери, что позволило улучшить условия труда для женщин, обеспечить соблюдение трудового законодательства по охране труда женщин, организовать профилактику и социальную реабилитацию женщин детородного возраста с онкологическими заболеваниями.

В рамках Программы с 2004 года впервые в городе стали проводиться акции по профилактике онкологических заболеваний молочной железы, комплексные обследования и диагностика женщин, работающих на крупных предприятиях города (ОАО "Инструментальный завод", ОАО "Сиблитмаш", ОАО "Химпласт", региональный филиал "Электросвязь", ФГУП ПО "Новосибирский приборостроительный завод", ОАО "Новосибирский завод Химконцентратов", ОАО "Новосибирский жировой комбинат"). За пять лет было обследовано более 5 тыс. женщин, в том числе студенток вузов.

В целях профилактики нарушения здоровья женщин, работающих во вредных условиях труда, Новосибирский исследовательский институт Гигиены Минздрава РФ разработал методические рекомендации для крупных предприятий города.

Разработаны и внедряются программы по социально-психологической реабилитации женщин детородного возраста, перенесших онкологические заболевания. За прошедший период социальную реабилитацию прошли 2500 женщин (оздоровительные процедуры, социально-психологическая помощь, трудовая реабилитация, информационные услуги, услуги "телефона доверия").

- Подпрограмма "Городские мероприятия"

Ежегодно проводился конкурс социально значимых проектов по решению проблем детства для общественных, муниципальных и других некоммерческих организаций.

Таблица 2

Распределение грантового фонда конкурса социально

значимых проектов по решению проблем детства по годам

| Год | Грантовый фонд, тыс. рублей | Количество участников | Количество победителей | Средняя сумма, выделенная на один проект, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 1000,0 | 50 | 30 | 33,7 |
| 2005 | 1316,4 | 78 | 23 | 63,3 |
| 2006 | 1316,4 | 84 | 21 | 62,7 |
| 2007 | 1316,4 | 42 | 18 | 73,1 |
| 2008 | 1316,4 | 31 | 16 | 81,3 |
| Итого: | 6265,6 | 285 | 108 |  |

Социальный эффект конкурса состоит в том, что он стал школой стимулирования, формирования активности и экономического просвещения горожан, эффективным инструментом сотрудничества мэрии города Новосибирска и некоммерческих структур города в решении проблем детства.

Впервые удалось привлечь внимание общественности к проблемам молодой семьи (создан Городской клуб молодой семьи), многодетных семей (сняты 2 фильма, получившие первые места во Всероссийском конкурсе семейных фильмов в 2007 и 2008 годах), одиноких отцов (Клуб отцов в Железнодорожном районе), к неполным семьям (оздоровительные смены для неполных семей Советского района), к выпускникам детских домов (Клуб поддержки выпускников детских домов).

За счет средств, выделенных в рамках Программы, изданы книги: "Достойным женщинам - благодарный Новосибирск", посвященная женщинам, внесшим особый вклад в решение социальных проблем детства; книга памяти о матерях и вдовах, чьи дети и мужья погибли в локальных войнах - "Я свет у тебя за плечами...".

Совместно с общественными организациями и предприятиями города в Калининском районе открыт Материнский сквер как символ безграничной материнской любви.

Стали традицией городские праздники: Новогодний прием мэра города Новосибирска для семей с одаренными детьми, День матери, День семьи, День защиты детей, которые также были профинансированы в рамках Программы.

Проведение городских спортивных мероприятий, ставших также традиционными для нашего города, позволило увеличить число их участников: 2004 год - 394 массовых праздника с участием более 100 тыс. человек, 2008 год - 500 мероприятий, в которых приняли участие 350 тыс. человек.

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение запланированных мероприятий Программы позволило:

1. Заложить основы эффективной системы для отдыха, занятости, образования и воспитания детей, сохранения их духовно-нравственного и физического здоровья на всех этапах развития.

2. Укрепить и развить материально-техническую базу учреждений, работающих с детьми и семьей.

3. Повысить уровень правовой и педагогической информированности родителей, специалистов, подростков, молодежи.

4. Улучшить отношение к семье, детям, отцовству и материнству как к главным ценностям нашей культуры.

5. Улучшить социально-экономическое положение семей, воспитывающих детей.

6. Заложить основы для улучшения работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, по профилактике социального сиротства, жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Программа дала возможность аккумулировать усилия для раскрытия потенциала детей, их адаптации в обществе, формирования позитивного общественного мнения о ценностях семьи.

В целом Программа доказала свою эффективность и значимость.

- 6. Управление и контроль за ходом реализации Программы

Текущий мониторинг хода выполнения Программы осуществлял Консультативный совет общественности по вопросам семьи, женщин и детей (далее - КС).

За истекший период проведено 14 заседаний КС по вопросам: "Об улучшении условий труда и сохранении здоровья женщин, работающих на предприятиях малого бизнеса", "Оптимизация процесса обучения и социальной адаптации детей-инвалидов. Пути решения этих проблем на межведомственном уровне", "Проблемы современной семьи: помощь семье в воспитании детей", "О плане мероприятий по улучшению положения женщин г. Новосибирска на 2007 - 2008 годы", "О ходе реализации пилотного проекта по профилактике социального сиротства в Ленинском районе", "О проведении в 2006 году в Новосибирске Года семьи", "О проведении в Новосибирске Года милосердия и благотворительности", "Об улучшении положения многодетных семей", "О положении семей, воспитывающих детей-инвалидов" и другие.

Благодаря проделанной КС работе в городе появилась социальная реклама по вопросам укрепления института семьи, профилактики абортов. Семьям в связи с рождением детей из бюджета города выплачивается единовременное пособие в размере 10000,0 рубля; ежегодно, начиная с 2008 года, многодетным матерям, воспитавшим пять, десять и более детей, вручаются Дипломы мэрии Первой и Второй степени с единовременным вознаграждением за каждого ребенка по 2500,0 рубля.

Контроль за ходом реализации Программы обеспечивался мэрией города Новосибирска и Советом депутатов города Новосибирска.

- 7. Участники реализации Программы

Исполнителями Программы являлись структурные подразделения мэрии города Новосибирска:

управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;

Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами;

комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

управление по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центр мэрии города Новосибирска;

управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска;

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска;

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

- Приложение

к отчету об исполнении Городской

целевой программы "Дети и город" на

2004 - 2008 годы, принятой решением

городского Совета Новосибирска от

17.12.2003 N 330 (в редакции решения

городского Совета Новосибирска от

28.12.2004 N 528, решения Совета

депутатов города Новосибирска

от 26.03.2008 N 915)

Исполнение мероприятий Городской целевой программы

"Дети и город" на 2004 - 2008 годы, принятой решением

городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 N 330

(в редакции решения городского Совета Новосибирска

от 28.12.2004 N 528, решения Совета депутатов

города Новосибирска от 26.03.2008 N 915)

┌──────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┐

│  N   │   Мероприятие, единица    │               Количество                │              Сумма затрат, тыс. рублей               │Источник│  Исполнитель  │ Результат и оценка эффективности  │

│  п.  │         измерения         ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤финанси-│               │      исполнения мероприятий       │

│      │                           │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │Всего │  2004  │  2005  │  2006  │  2007  │  2008  │  Итого  │рования │               │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤        │               │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ план/  │ план/  │ план/  │ план/  │ план/  │  план/  │        │               │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  факт  │  факт  │  факт  │  факт  │  факт  │  факт   │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│  1   │             2             │  3   │  4   │  5   │  6   │  7   │  8   │   9    │   10   │   11   │   12   │   13   │   14    │   15   │      16       │                17                 │

├──────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                                        Здоровый ребенок                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                    Раздел 1. Внедрение современных технологий и новых форм оздоровления детей и подростков                                                     │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│1.1   │Приобретение необходимого  │  2   │  -   │  -   │  -   │  -   │  2   │ 200,0/ │   -    │   -    │   -    │   -    │200,0/0,0│ГБ      │ГУЗ            │Не выполнено                       │

│      │медицинского оборудования  │      │      │      │      │      │      │  0,0   │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │для городского кабинета    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │охраны зрения, комплектов  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.2   │Приобретение передвижного  │  2   │  -   │  -   │  -   │  -   │  2   │ 100,0/ │   -    │   -    │   -    │   -    │ 100,0/  │ГБ      │ГУЗ            │Выполнено. Приобретены 2           │

│      │стоматологического         │      │      │      │      │      │      │ 100,0  │        │        │        │        │  100,0  │        │               │передвижные стоматологические      │

│      │оборудования для работы в  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │установки "Селена" для работы в    │

│      │детских организованных     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │детских организованных коллективах │

│      │коллективах, установок     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.3   │Фонопедический практикум   │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 500,0/  │ГБ      │ОПСЖД, ГУО, ГУЗ│Выполнено. Более 500 школьников    │

│      │для педагогов с целью      │      │      │      │      │      │      │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │  500,0  │        │               │начальных классов оздоровлены      │

│      │оздоровления детей и       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │методом фонопедической терапии,    │

│      │подростков методами        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │овладели чтением, восстановлены    │

│      │фонопедической терапии,    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │акустические и фонетические        │

│      │практикумов                │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │параметры речи                     │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.4   │Приобретение препаратов для│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │питания детей при          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │неотложной помощи:         │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.4.1 │Городской перинатальный    │ 180  │ 200  │ 200  │ 200  │ 200  │ 980  │ 90,0/  │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │490,0/0,0│ОБ      │ГУЗ            │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │центр (аминокислоты),      │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │         │        │               │финансирования                     │

│      │флаконов                   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.4.2 │Муниципальное учреждение   │ 1200 │ 1200 │ 1200 │ 1200 │ 1200 │ 6000 │ 240,0/ │ 240,0/ │ 240,0/ │ 240,0/ │ 240,0/ │ 1200,0/ │ОБ      │ГУЗ            │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │здравоохранения "Детская   │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │финансирования                     │

│      │клиническая больница N 4"  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │(аминокислоты), уп.        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.4.3 │Городской перинатальный    │  80  │  80  │  80  │  80  │  80  │ 400  │24,0/0,0│24,0/0,0│24,0/0,0│24,0/0,0│24,0/0,0│120,0/0,0│ОБ      │ГУЗ            │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │центр (Фрисопеп), уп.      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │финансирования                     │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.5   │Приобретение оборудования  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │для МУЗ "Новосибирский     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │психоневрологический       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │консультативно-            │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │диагностический центр для  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │детей с органическими      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │поражениями ЦНС и          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │нарушениями психики":      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.5.1 │Электромиграф с вызванными │  -   │  1   │  -   │  -   │  -   │  1   │   -    │ 425,0/ │   -    │   -    │   -    │425,0/0,0│ОБ      │ГУЗ            │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │потенциалами НЕЙРОГОН      │      │      │      │      │      │      │        │  0,0   │        │        │        │         │        │               │финансирования                     │

│      │(г. Таганрог), шт.         │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.5.2 │Иммуноферментный анализатор│  1   │  -   │  -   │  -   │  -   │  1   │ 325,0/ │   -    │   -    │   -    │   -    │325,0/0,0│ОБ      │ГУЗ            │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │"Мультискан ЕХ", шт.       │      │      │      │      │      │      │  0,0   │        │        │        │        │         │        │               │финансирования                     │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │ 679,0/ │ 789,0/ │ 364,0/ │ 364,0/ │ 364,0/ │ 2560,0/ │ОБ      │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │ 400,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 800,0/  │ГБ      │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 200,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │  600,0  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 1:               │      │      │      │      │      │      │1079,0/ │ 889,0/ │ 464,0/ │ 464,0/ │ 464,0/ │ 3360,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 200,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │  600,0  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                           Раздел 2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и подростками                                           │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│2.1   │Финансовая поддержка МУ    │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 200,0/ │ 230,0/ │ 255,0/ │ 290,0/ │ 326,0/ │ 1301,0/ │ОБ      │УСПН           │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │Городского центра          │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │финансирования                     │

│      │социальной помощи семье и  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │детям "Заря", в том числе  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │на капитальный ремонт,     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │оснащение медицинским,     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │реабилитационным           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │оборудованием, компьютерной│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │и аудиовизуальной техникой,│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │средствами связи,          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │автотранспортом, учр.      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2   │Укрепление                 │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │материально-технической    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │базы учреждений комитета по│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │культуре и искусству мэрии:│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2.1 │Дом культуры "40 лет       │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ, АР        │Выполнено. Приобретено музыкальное │

│      │ВЛКСМ", учр.               │      │      │      │      │      │      │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  150,0  │        │               │оборудование для проведения        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │мероприятий                        │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2.2 │Дворец культуры            │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │30,0/0,0│ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ, АР        │Выполнено частично из-за задержки  │

│      │"Металлург", учр.          │      │      │      │      │      │      │        │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  120,0  │        │               │пошива костюмов (2004 г.).         │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Приобретены танцевальные костюмы   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │для коллектива "Хрустальный        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │башмачок"                          │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2.3 │КДЦ "Рассвет", учр.        │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │30,0/0,0│ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ, АР        │Выполнено частично (2004 г. - срыв │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  120,0  │        │               │поставок оборудования). Приобретена│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │видеоаппаратура                    │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2.4 │ДК "Затон", учр.           │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │30,0/0,0│ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ, АР        │Выполнено частично (2004 г. - срыв │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  120,0  │        │               │поставок оборудования). Закуплено  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │световое оборудование для сцены    │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2.5 │ДДК им. Калинина, учр.     │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ, АР        │Выполнено. Приобретены компьютер,  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  150,0  │        │               │обогреватель, вентилятор           │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2.6 │ДК "Приморский", учр.      │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ, АР        │Выполнено. Приобретены             │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  150,0  │        │               │кресла-секции для ДК               │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2.7 │ДК им. Клары Цеткин, учр.  │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ, АР        │Выполнено. Приобретены инструменты │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  150,0  │        │               │для кружковой программы            │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2.8 │ДК "Точмашевец", учр.      │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │30,0/0,0│ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ, АР        │Выполнено частично из-за задержки  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  120,0  │        │               │пошива костюмов (2004 г.).         │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Приобретены костюмы для хора       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │ветеранов                          │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.3   │Укрепление материально-    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │технической базы учреждений│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │комитета по делам молодежи │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │мэрии (муниципальные       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │подростковые клубы):       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.3.1 │Дзержинского района, учр.  │  2   │  2   │  2   │  2   │  2   │  10  │ 30,0/  │ 24,0/  │ 24,0/  │ 24,0/  │ 24,0/  │ 126,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │Выполнено. Закуплены костюмы,      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  30,0  │  13,7  │  17,0  │  24,0  │  24,0  │  108,7  │        │               │реквизит и другие материалы для    │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤проведения мероприятий и конкурсов.│

│2.3.2 │Железнодорожного района,   │  4   │  4   │  4   │  4   │  4   │  20  │ 50,0/  │ 48,0/  │ 48,0/  │ 48,0/  │ 48,0/  │ 242,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │Вокальные, хореографические и      │

│      │учр.                       │      │      │      │      │      │      │  50,0  │  31,1  │  35,0  │  48,0  │  48,0  │  212,1  │        │               │театральные студии центров и клубов│

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤традиционно являются участниками   │

│2.3.3 │Заельцовского района, учр. │  7   │  7   │  7   │  7   │  7   │  35  │ 50,0/  │ 84,0/  │ 84,0/  │ 84,0/  │ 84,0/  │ 386,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │городского фестиваля народного     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  50,0  │  47,8  │  70,0  │  84,0  │  79,0  │  330,8  │        │               │творчества "Весенние голоса". Всего│

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤приняли участие 800 человек        │

│2.3.4 │Калининского района, учр.  │  5   │  5   │  5   │  5   │  5   │  25  │ 30,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 270,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  30,0  │  32,8  │  53,0  │  60,0  │  60,0  │  235,8  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│2.3.5 │Кировского района, учр.    │  9   │  9   │  9   │  9   │  9   │  45  │ 70,0/  │ 108,0/ │ 108,0/ │ 108,0/ │ 108,0/ │ 502,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  70,0  │  62,2  │ 100,0  │ 108,0  │ 108,0  │  448,2  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│2.3.6 │Ленинского района, учр.    │  15  │  15  │  15  │  15  │  15  │  75  │ 70,0/  │ 180,0/ │ 180,0/ │ 180,0/ │ 180,0/ │ 790,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  70,0  │ 104,5  │ 120,0  │ 180,0  │ 178,9  │  653,4  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│2.3.7 │Октябрьского района, учр.  │  6   │  6   │  6   │  6   │  6   │  30  │ 60,0/  │ 72,0/  │ 72,0/  │ 72,0/  │ 72,0/  │ 348,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  60,0  │  41,8  │  36,6  │  72,0  │  72,0  │  282,4  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│2.3.8 │Первомайского района, учр. │  2   │  2   │  2   │  2   │  2   │  10  │ 41,0/  │ 24,0/  │24,0/6,0│ 24,0/  │ 24,0/  │ 137,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  41,0  │  13,9  │        │  24,0  │  24,0  │  108,9  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│2.3.9 │Советского района, учр.    │  6   │  6   │  6   │  6   │  6   │  30  │ 55,0/  │ 72,0/  │ 72,0/  │ 72,0/  │ 72,0/  │ 343,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  55,0  │  41,8  │  18,0  │  72,0  │  68,0  │  254,8  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│2.3.10│Центрального района, учр.  │  5   │  5   │  5   │  5   │  5   │  25  │ 50,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 290,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  50,0  │  34,8  │  14,7  │  60,0  │  60,0  │  219,5  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│2.3.11│Городские подростковые     │  4   │  4   │  4   │  4   │  4   │  20  │ 190,0/ │ 190,0/ │ 190,0/ │ 190,0/ │ 190,0/ │ 950,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │                                   │

│      │центры, учр.               │      │      │      │      │      │      │ 190,0  │ 110,6  │  42,4  │ 190,0  │ 176,4  │  709,4  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.3.12│Приобретение оборудования и│  -   │  22  │  22  │  22  │  22  │  88  │   -    │ 440,0/ │ 440,0/ │ 440,0/ │ 440,0  │ 1760,0/ │ГБ      │КДМ, АР        │Выполнено. Приобретены станки,     │

│      │материалов для кружков     │      │      │      │      │      │      │        │ 200,0  │ 130,0  │ 300,0  │ 436,7  │ 1066,7  │        │               │инструменты, дрели, стеллажи,      │

│      │технического и прикладного │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │мольберты, столы, стулья, гончарный│

│      │творчества                 │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │круг                               │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.3.13│Выделение средств на       │  -   │  36  │  36  │  36  │  36  │ 144  │   -    │ 252,0/ │ 252,0/ │ 252,0/ │ 252,0/ │ 1008,0/ │ГБ      │КДМ, АР        │Выполнено. Ежегодно проводится     │

│      │содержание хоккейных       │      │      │      │      │      │      │        │  46,4  │ 252,0  │ 239,0  │ 252,0  │  789,4  │        │               │подготовка хоккейных коробок к     │

│      │коробок, закупку           │      │      │      │      │      │      │-/631,0 │        │        │        │        │ -/631,0 │привле- │               │зимнему периоду, реконструкция     │

│      │спортинвентаря для зимних  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │ченные  │               │открытых спортсооружений,          │

│      │видов спорта, хок. коробок │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │приобретается спортивная форма,    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │инвентарь                          │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.4   │Укрепление материально-    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │технической базы учреждений│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │управления физической      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │культуры и спорта мэрии:   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.4.1 │Приобретение спортинвентаря│  -   │  37  │  37  │  37  │  37  │ 185  │   -    │ 444,0/ │ 444,0/ │ 444,0/ │ 444,0/ │ 1776,0/ │ГБ      │УФКС, АР       │Выполнено. Приобретено спортивное  │

│      │для ДЮСШ, школ             │      │      │      │      │      │      │        │ 444,0  │ 444,0  │ 444,0  │ 443,8  │ 1775,8  │        │               │оборудование и инвентарь для ДЮСШ, │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │-/1200,0│-/3859,0│   -    │   -    │   -    │-/5059,0 │привле- │               │СДЮШОР. За время реализации        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │ченные  │               │Программы увеличилось количество   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │спортивных школ с 14 в 2004 году,  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │до 23 в 2008 году, число           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │занимающихся детей и подростков    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │увеличилось с 8091 человека в 2004 │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │году до 14081 человека в 2008 году │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.5   │Укрепление материально-    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │технической базы учреждений│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │Главного управления        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │образования мэрии          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.5.1 │Центры и дома творчества,  │  54  │  54  │  54  │  54  │  54  │ 270  │1252,0/ │1252,0/ │1252,0/ │1252,0/ │1252,0/ │ 6260,0/ │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Укреплена               │

│      │ДЮСШ и ДЮКФП, учр.         │      │      │      │      │      │      │ 859,3  │ 1239,9 │ 1252,0 │ 1252,0 │ 1249,8 │ 5853,0  │        │               │материально-техническая база 55    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │учреждений дополнительного         │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │образования детей, создано 10      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │центров туризма в каждом районе    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │города, в учреждениях ДОД          │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │занимается 82% учащихся средних    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │общеобразовательных школ           │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.5.2 │Школьные библиотеки,       │  22  │  22  │  22  │  22  │  22  │ 110  │ 110,0/ │ 110,0/ │ 110,0/ │110,0 / │ 110,0/ │ 550,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Приобретены книги для   │

│      │библиотек                  │      │      │      │      │      │      │  0,0   │ 110,0  │ 110,0  │ 110,0  │ 110,0  │  440,0  │        │               │школьных библиотек, в том числе    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │книги по истории Новосибирска,     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │книга "Фонтаны над Обью",          │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │репродукции картин "Музей в твоем  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │классе"                            │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.5.3 │Школьные музеи, музеев     │  80  │  80  │  80  │  80  │  80  │ 400  │400,0 / │ 400,0/ │ 400,0/ │ 400,0/ │ 400,0/ │ 2000,0/ │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Оснащена материальная   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ 314,0  │ 320,0  │ 400,0  │ 400,0  │ 398,6  │ 1832,6  │        │               │база 131 музея, ежегодно проводился│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │фестиваль школьных музеев, в 2008  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │году - первый Большой              │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │педагогический совет руководителей │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │школьных музеев                    │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.5.4 │Оснащение оборудованием    │  10  │  10  │  10  │  10  │  10  │  50  │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0  │ 500,0/ │ 2500,0/ │ОБ      │ГУО, КДМ       │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │учебно-производственных    │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │финансирования                     │

│      │комбинатов, учр.           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.5.5 │Оснащение школьных         │  10  │  10  │  10  │  10  │  10  │  50  │ 220,0/ │ 220,0/ │ 220,0/ │ 220,0/ │ 220,0/ │ 1100,0/ │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Пополнение              │

│      │мастерских материалами для │      │      │      │      │      │      │ 220,0  │ 220,0  │ 220,0  │ 220,0  │ 220,0  │ 1100,0  │        │               │материально-технической базы       │

│      │производственного труда,   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │межшкольных мастерских             │

│      │учр.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Октябрьского, Железнодорожного     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │районов, школьных мастерских       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │станочным парком, оборудованием    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │позволило сохранить возможность    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │осуществления допрофессиональной   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │подготовки обучающихся             │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.6   │Укрепление материально-    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │технической базы учреждений│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │управления социальной      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │поддержки населения мэрии: │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.7   │Обеспечение спортинвентарем│  -   │  10  │  10  │  10  │  10  │  40  │   -    │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │400,0/0,0│Привле- │МУ КЦСОН       │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │и санитарно-гигиеническими │      │      │      │      │      │      │        │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │         │ченные  │               │финансирования                     │

│      │средствами летних          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │                                   │

│      │оздоровительных детских    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │площадок при МУ КЦСОН, учр.│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │ 700,0/ │ 730,0/ │ 755,0/ │ 790,0/ │ 826,0/ │ 3801,0/ │ОБ      │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │2918,0/ │4280,0/ │4280,0/ │4280,0/ │4280,0/ │20038,0/ │ГБ      │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 2209,3 │ 3355,3 │ 3560,7 │ 4127,0 │ 4249,2 │ 17501,5 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Привлеченные средства:            │      │      │      │      │      │      │-/1831,0│ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 400,0/  │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │        │ 3859,0 │  0,0   │  0,0   │  0,0   │ 5690,0  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 2:               │      │      │      │      │      │      │3618,0/ │5110,0/ │5135,0/ │5170,0/ │5206,0/ │24239,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 4040,3 │ 7214,3 │ 3560,7 │ 4127,0 │ 4249,2 │ 23191,5 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                               Раздел 3. Создание условий для духовного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов                               │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│3.1   │Организация летних выездных│ 200  │ 200  │ 200  │ 200  │ 200  │ 1000 │ 600,0/ │ 600,0/ │ 600,0/ │ 600,0/ │ 600,0/ │ 3000,0/ │ОБ      │ГУО, КДМ       │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │подростковых лагерей с     │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │финансирования                     │

│      │привлечением в них         │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │подростков из "группы      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │риска", человек            │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.2   │Организация работы лагерей │ 1630 │ 1630 │ 1630 │ 1630 │ 1630 │ 8150 │1000,0/ │1000,0/ │1000,0/ │1000,0/ │1000,0/ │ 5000,0/ │ГБ      │ГУО            │Выполнено. За отчетный период в    │

│      │дневного пребывания на базе│      │      │      │      │      │      │ 721,9  │ 782,7  │ 953,2  │ 1000,0 │ 1000,0 │ 4457,8  │        │               │лагерях дневного пребывания за счет│

│      │образовательных учреждений │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │ГБ отдохнуло 4877 детей            │

│      │для детей, чьи родители не │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │получают компенсацию на    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │питание детей из фонда     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │социального страхования,   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │человек                    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.3   │Организация городских      │  8   │  8   │  8   │  8   │  8   │  40  │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 2500,0/ │ГБ      │ГУО            │Выполнено. В детских               │

│      │летних профильных лагерей, │      │      │      │      │      │      │ 500,0  │ 500,0  │ 500,0  │ 500,0  │ 500,0  │ 2500,0  │        │               │оздоровительных центрах "Орленок" и│

│      │лаг.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │"Океан" отдохнуло 209 лауреатов и  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │победителей конкурсов, олимпиад,   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │соревнований                       │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.4   │Приобретение компьютеров и │  5   │  5   │  5   │  5   │  5   │  25  │ 150,0/ │ 170,0/ │ 190,0/ │ 215,0/ │ 245,0/ │970,0/0,0│ОБ      │УСПН           │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │обучающих программ для     │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │         │        │               │финансирования                     │

│      │организации дистанционного │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │обучения детей-инвалидов, в│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │том числе через интернет,  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │шт.                        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.5   │Приобретение техники в     │  5   │  5   │  -   │  2   │  2   │  14  │ 75,0/  │ 85,0/  │   -    │ 45,0/  │ 50,0/  │255,0/0,0│ОБ      │УСПН           │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │библиотеки для работы с    │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │        │  0,0   │  0,0   │         │        │               │финансирования                     │

│      │детьми-инвалидами,         │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │библиотек                  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.6   │Социальная адаптация       │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 500  │ 300,0/ │ 320,0/ │ 340,0/ │ 360,0/ │ 380,0/ │ 1700,0/ │ОБ      │ГУО, КДМ       │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │подростков, отбывших       │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │финансирования                     │

│      │наказание в местах лишения │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │свободы и осужденных к     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │мерам наказания, не        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │связанным с лишением       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │свободы, человек           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.7   │Реализация проекта         │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │ 50,0/  │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 2050,0/ │ГБ      │ГУО, ПТУ,      │Выполнено. В связи с изменившимся  │

│      │"Организация и развитие    │      │      │      │      │      │      │  0,0   │ 500,0  │ 470,0  │ 500,0  │ 497,0  │ 1967,0  │        │колония для    │законодательством и полномочиями   │

│      │мастерских разного профиля │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │несовершен-    │мэрии города Новосибирска средства │

│      │в колонии для              │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │нолетних       │были израсходованы на укрепление   │

│      │несовершеннолетних",       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │материальной базы тира городского  │

│      │проектов                   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │клуба "Комбат", проведен конкурс   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │"Классный руководитель года" и др. │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.8   │Приобретение мягких модулей│  2   │  1   │  -   │  -   │  -   │  3   │ 200,0/ │ 100,0/ │   -    │   -    │   -    │300,0/0,0│ОБ      │УЗ             │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │для реабилитации детей в   │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │        │        │        │         │        │               │финансирования                     │

│      │домах ребенка N 1, 2, 3    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.9   │Организация процесса       │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 500  │ 100,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 2100,0/ │ГБ      │ГУО, УСПН, АР  │Выполнено. Для 2500 детей,         │

│      │обучения подростков, не    │      │      │      │      │      │      │  0,0   │ 460,5  │ 500,0  │ 500,0  │ 490,5  │ 1951,0  │        │               │находящихся в трудной жизненной    │

│      │имеющих образования, чел.  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │ситуации и социально опасном       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │положении, организовано            │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │педагогически управляемое свободное│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │время                              │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.10  │Психолого-педагогическая   │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 50,0/  │ 100,0/ │ 150,0/ │ 200,0/ │ 250,0/ │ 750,0/  │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. Более 3000 подростков,  │

│      │реабилитация детей и       │      │      │      │      │      │      │  50,0  │ 100,0  │ 150,0  │ 200,0  │ 250,0  │  750,0  │        │               │находящихся в трудной жизненной    │

│      │подростков средствами      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │ситуации, прошли                   │

│      │русской традиционной       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │психолого-педагогическую           │

│      │культуры на базе школы     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │реабилитацию средствами русской    │

│      │"Васюганье" и других       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │традиционной культуры              │

│      │детских учреждений,        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │программ                   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.11  │Организация групп          │  1   │  2   │  3   │  4   │  5   │  15  │ 60,0/  │ 120,0/ │ 180,0/ │ 240,0/ │ 300,0/ │ 900,0/  │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. Около 300 детей         │

│      │кратковременного пребывания│      │      │      │      │      │      │  60,0  │ 120,0  │ 180,0  │ 240,0  │ 300,0  │  900,0  │        │               │дошкольного возраста прошли        │

│      │для детей дошкольного      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │подготовку к школе, родители       │

│      │возраста для обучающихся и │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │повысили профессиональный уровень, │

│      │работающих матерей-одиночек│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │получили консультации по воспитанию│

│      │на базе общежитий районов  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │и развитию детей                   │

│      │города, проектов           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.12  │Расширение сети телефонных │  4   │  4   │  4   │  4   │  4   │  20  │ 200,0/ │ 220,0  │ 250,0/ │ 280,0/ │ 320,0/ │ 1270,0/ │ОБ      │ОПСЖД, АР      │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │социально-психологических  │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │финансирования                     │

│      │служб, центров             │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │психологической и медико-  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │социальной помощи семье,   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │детям и подросткам, учр.   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.13  │Создание интернатной       │  -   │  -   │  1   │  1   │  1   │  3   │   -    │   -    │2000,0/ │2000,0/ │2000,0/ │ 6000,0/ │ГБ      │ГУО, УСПН, АР  │Выполнено. На базе школы-интерната │

│      │системы обучения детей из  │      │      │      │      │      │      │        │        │ 1955,8 │ 1978,0 │ 1975,2 │ 5909,0  │        │               │N 161 было организовано обучение   │

│      │семей группы риска, групп  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │подростков, не имеющих законченного│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │образования, более 5000 из них были│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │трудоустроены в летнее время       │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.14  │Организация процесса       │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │Новосибирская  │Выполнено. Совместно с епархией для│

│      │реабилитации детей и       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │епархия РПЦ,   │учащихся вузов и школ издано       │

│      │подростков, подвергшихся   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │ОПСЖД          │пособие о деструктивных сектах,    │

│      │деструктивному влиянию сект│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │проведено 1000 консультаций для    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │подростков, подвергшихся влиянию   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │сект                               │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.15  │Расширение сети детских    │ 7/0  │ 7/5  │ 7/5  │ 7/5  │ 7/20 │35/35 │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │ДЗиИО, ГУО, АР │Выполнено. Всего за период 2004 -  │

│      │дошкольных учреждений за   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │2008 гг. открыто около 11000 новых │

│      │счет возврата из аренды и  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │мест для дошкольников, в т.ч. 1400 │

│      │открытия новых учреждений, │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │мест в действующих ДОУ и дошкольных│

│      │учр.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │группах на базе МОУ СОШ            │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │1525,0/ │1495,0/ │1380,0/ │1500,0/ │1595,0/ │ 7495,0/ │ОБ      │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │1760,0/ │2720,0/ │4830,0/ │4940,0/ │5050,0/ │19300,0/ │ГБ      │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1331,9 │ 2463,2 │ 4709,0 │ 4918,0 │ 5012,7 │ 18434,8 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 3:               │      │      │      │      │      │      │3285,0/ │4215,0/ │6210,0/ │6440,0/ │6645,0/ │26795,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1331,9 │ 2463,2 │ 4709,0 │ 4918,0 │ 5012,7 │ 18434,8 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по подпрограмме "Здоровый   │      │      │      │      │      │      │7982,0/ │10214,0/│11809,0/│12074,0/│12315,0/│54394,0/ │        │               │                                   │

│ребенок":                         │      │      │      │      │      │      │ 5572,2 │ 9777,5 │ 8369,7 │ 9145,0 │ 9361,9 │ 42226,3 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                                      Подпрограмма "Семья"                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               Раздел 1. Внедрение социально значимых технологий по решению проблем семьи, материнства и детства                                                │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│1.1   │Оказание единовременной    │ 4000 │ 4500 │ 4500 │ 4500 │ 4500 │22000 │20000,0/│22500,0/│22500,0/│22500,0/│16410,0/│103910,0/│ГБ      │УСПН,          │Выполнено частично в связи с тем,  │

│      │материальной помощи при    │      │      │      │      │      │      │11325,0 │13785,0 │10960,0 │ 7655,0 │16165,8 │ 59890,8 │        │администрации  │что выплаты производятся по        │

│      │рождении детей гражданам,  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │районов города │принципу обращаемости граждан.     │

│      │достигшим 30-летнего       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │Новосибирска   │Единовременную материальную помощь │

│      │возраста, состоящим в браке│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │за 5 лет получили более 10 тысяч   │

│      │и постоянно проживающим в  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │семей на 10668 детей               │

│      │городе Новосибирске,       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │-/1500,0│        │-/1500,0 │        │               │Осуществление пилотного проекта по │

│      │человек                    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │созданию и отработке муниципальной │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │модели по профилактике социального │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │сиротства в Ленинском районе в     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │соответствии с постановлением мэра │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │города Новосибирска от 29.12.2007  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │N 1053                             │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.2   │Выделение социальных мест в│ 300  │ 300  │ 300  │ 300  │ 300  │ 1500 │ 162,0/ │ 180,0/ │ 195,0/ │ 210,0/ │ 225,0/ │ 972,0/  │ГБ      │ОПСЖД, УСПН, АР│Выполнено. Ежегодно 300 детей      │

│      │дошкольных учреждениях для │      │      │      │      │      │      │ 162,0  │ 180,0  │ 195,0  │ 210,0  │ 225,0  │  972,0  │        │               │посещали детские дошкольные        │

│      │обучающихся и работающих   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │учреждения за счет средств ГБ      │

│      │матерей-одиночек, человек  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.3   │Организация                │  20  │  30  │  40  │  50  │  60  │ 200  │ 60,0/  │ 90,0/  │ 120,0/ │ 150,0/ │ 180,0/ │ 600,0/  │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. За 5 лет 200 детей с    │

│      │оздоровительного отдыха    │      │      │      │      │      │      │  60,0  │  90,0  │ 120,0  │ 150,0  │ 180,0  │  600,0  │        │               │родителями (100 семей) выезжали на │

│      │молодых семей с детьми на  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │оздоровительный отдых с проведением│

│      │базе оздоровительных       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │образовательных семинаров для      │

│      │учреждений, дет. путевок   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │родителей                          │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.4   │Организация проезда        │145000│145000│145000│145000│145000│725000│ 943,0/ │ 943,0/ │ 943,0/ │ 943,0/ │ 141,0/ │ 3913,0/ │ГБ      │ГУО,           │Выполнено. За отчетный период      │

│      │школьников в дни зимних    │      │      │      │      │      │      │ 943,0  │ 943,0  │ 943,0  │ 943,0  │ 141,0  │ 3913,0  │        │ДТиДБК         │воспользовались услугами           │

│      │каникул на муниципальном   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │муниципального транспорта около 550│

│      │транспорте, человек        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │ 802,0/ │ 802,0/  │        │               │тысяч школьников                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │ 802,0  │  802,0  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.5   │Организация работы с детьми│  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 50,0/  │ 50,0/  │ 50,0/  │ 50,0/  │ 200,0/  │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. Ежегодно проводятся     │

│      │и родителями на базе МОУ   │      │      │      │      │      │      │        │  50,0  │  50,0  │  50,0  │  50,0  │  200,0  │        │               │мероприятия с участием детей и     │

│      │ДОД                        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │родителей, в которых принимают     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │участие от 100 до 200 человек      │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │21165,0/│23763,0/│23808,0/│23853,0/│17808,0/│110397,0/│        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │12490,0 │15048,0 │12268,0 │10508,0 │17563,8 │ 67877,8 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 1:               │      │      │      │      │      │      │21165,0/│23763,0/│23808,0/│23853,0/│17808,0/│110397,0/│        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │12490,0 │15048,0 │12268,0 │10508,0 │17563,8 │ 67877,8 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                     Раздел 2. Сохранение и развитие национально-культурных семейных традиций, педагогическое и духовное образование семьи                                      │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│2.1   │Издание памяток, листовок, │  -   │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 4000 │   -    │ 50,0/  │ 50,0/  │ 50,0/  │ 50,0/  │ 200,0/  │ГБ      │ОПСЖД          │Выполнено. Подготовлены и          │

│      │буклетов, видеоинформации  │      │      │      │      │      │      │        │  50,0  │  50,0  │  50,0  │  50,0  │  200,0  │        │               │распространены более 4000 различных│

│      │по возрождению традиционных│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │публицистических материалов по     │

│      │ценностей отечественной    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │возрождению семейных ценностей     │

│      │культуры, экз.             │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │(листовки по профилактике          │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │беспризорности и безнадзорности    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │детей, поздравительные открытки от │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │имени мэра города Новосибирска "С  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Днем матери", "С первенцем", "С    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │рождением семьи", буклеты "Семья в │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │новых социально-экономических      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │условиях", "Семейный бизнес",      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │2 редакции справочника "Семья.     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Дети. Новосибирск")                │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2   │Изготовление и размещение  │  12  │  12  │  12  │  12  │  12  │  60  │ 300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 1500,0/ │ГБ      │ОПСЖД,         │Выполнено. За 5 лет более 60       │

│      │баннеров социальной рекламы│      │      │      │      │      │      │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 1500,0  │        │ДПИиП          │баннеров по проблемам семьи и      │

│      │по проблемам семьи и       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │детства были размещены на улицах   │

│      │детства (согласно плану),  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │города ("Спасибо, мама!", "С днем  │

│      │шт.                        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │рождения, Семья!", "Новосибирск -  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │дом для счастливых семей", "Какой  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │ты будешь, моя сестренка?", "Я хочу│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │жить и увидеть мир" и др.)         │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.3   │Организация                │  3   │  3   │  3   │  3   │  3   │  15  │ 300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 1500,0/ │ГБ      │ОПСЖД, ГУО,    │Выполнено. За 5 лет через          │

│      │профессиональной подготовки│      │      │      │      │      │      │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 1500,0  │        │УСПН,          │информационно-просветительские     │

│      │и повышения квалификации   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │Новосибирская  │курсы "Школа для родителей"        │

│      │кадров, работающих с       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │епархия РПЦ, АР│посетило 1500 человек, среди них - │

│      │семьей, информационно-     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │учителя и ученики                  │

│      │просветительских курсов для│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │общеобразовательных школ, педагоги │

│      │родителей на базе НГПУ и   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │и заместители директоров ПТУ,      │

│      │других учреждений, курсов  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │воспитатели детских домов и        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │социальных приютов, студенты вузов │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │ 600,0/ │ 650,0/ │ 650,0/ │ 650,0/ │ 650,0/ │ 3200,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 600,0  │ 650,0  │ 650,0  │ 650,0  │ 650,0  │ 3200,0  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 2:               │      │      │      │      │      │      │ 600,0/ │ 650,0/ │ 650,0/ │ 650,0/ │ 650,0/ │ 3200,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 600,0  │ 650,0  │ 650,0  │ 650,0  │ 650,0  │ 3200,0  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по подпрограмме "Семья":    │      │      │      │      │      │      │21765,0/│24413,0/│24458,0/│24503,0/│18458,0/│113597,0/│        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │13090,0 │15698,0 │12918,0 │11158,0 │18213,8 │ 71077,8 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                             Подпрограмма "Счастливое материнство"                                                                              │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│1.1   │Проведение в районах города│ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1500 │ 1500 │ 6000 │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 1200,0/ │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. За 5 лет были проведены │

│      │акций по профилактике у    │      │      │      │      │      │      │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 1200,0  │        │               │комплексные обследования и         │

│      │девушек онкологических     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │диагностика более 5 тыс. женщин, в │

│      │заболеваний молочной       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │том числе студенток вузов и женщин,│

│      │железы, человек            │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │работающих на крупных предприятиях │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │города                             │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.2   │Проведение консультаций для│  -   │  24  │  24  │  24  │  24  │  96  │   -    │3,6/3,6 │3,6/3,6 │3,6/3,6 │3,6/3,6 │14,4/14,4│ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. Ежегодно более 100      │

│      │подростков и женщин,       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │женщин, оказавшихся в трудной      │

│      │имеющих малолетних детей,  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │жизненной ситуации, получают       │

│      │по вопросам трудового      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │индивидуальные консультации, около │

│      │законодательства, часов    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │1000 женщин - по телефону, около   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │100 женщин - на сайте организации  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │"Ассоль"                           │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.3   │Проведение обследования    │  -   │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 1000 │ 4000 │   -    │ 400,0/ │ 400,0/ │ 400,0/ │   -    │ 1200,0/ │ГБ      │Комитет по     │Выполнено. Обследование женщин     │

│      │женщин детородного         │      │      │      │      │      │      │        │  0,0   │  0,0   │  0,0   │        │   0,0   │        │труду мэрии    │проведено за счет средств          │

│      │возраста, работающих в     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │города         │работодателей. Средства из         │

│      │опасных условиях труда, с  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │Новосибирска,  │программы "Дети и город" не        │

│      │целью профилактики и       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │НИИ Гигиены    │выделялись                         │

│      │ранней диагностики         │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │Минздрава РФ   │                                   │

│      │заболеваний, человек       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.4   │Разработка методических    │  -   │ 1500 │  -   │  -   │  -   │ 1500 │   -    │ 105,0/ │   -    │   -    │   -    │105,0/0,0│ГБ      │Комитет по     │Выполнено. НИИ Гигиены Минздрава РФ│

│      │рекомендаций по            │      │      │      │      │      │      │        │  0,0   │        │        │        │         │        │труду мэрии    │разработаны и розданы методические │

│      │профилактике нарушения     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │города         │рекомендации для крупных           │

│      │здоровья женщин, работающих│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │Новосибирска,  │предприятий города по профилактике │

│      │во вредных условиях труда, │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │НИИ Гигиены    │нарушения здоровья женщин,         │

│      │экз.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │Минздрава РФ   │работающих во вредных условиях     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │труда. Средства из программы "Дети │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │и город" не выделялись             │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.5   │Внедрение профилактических │  -   │  -   │ 1000 │  -   │  -   │ 1000 │   -    │   -    │ 100,0/ │   -    │   -    │100,0/0,0│ГБ      │Комитет по     │Выполнено за счет средств          │

│      │программ для женщин -      │      │      │      │      │      │      │        │        │  0,0   │        │        │         │        │труду мэрии    │работодателей. Средства из         │

│      │будущих матерей, работающих│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │города         │программы "Дети и город" не        │

│      │во вредных условиях, с     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │Новосибирска,  │выделялись                         │

│      │целью предотвращения       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │НИИ Гигиены    │                                   │

│      │патологии у новорожденных, │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │Минздрава РФ   │                                   │

│      │человек                    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.6   │Социально-психологическая  │ 167  │ 500  │ 500  │ 500  │ 500  │ 2500 │ 501,0/ │1500,0/ │1500,0/ │1500,0/ │ 800,0/ │ 5801,0/ │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. Социальную реабилитацию │

│      │реабилитация молодых       │      │      │      │      │      │      │ 501,0  │ 1500,0 │ 1500,0 │ 1500,0 │ 799,0  │ 5800,0  │        │               │прошли 2500 женщин (оздоровительные│

│      │матерей, перенесших        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │процедуры, социально-              │

│      │операцию на молочной       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │психологическая помощь, трудовая   │

│      │железе, человек            │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │реабилитация, информационные услуги│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │("телефон доверия")                │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.7   │Реализация программы       │  1   │  1   │  -   │  -   │  -   │  1   │ 400,0/ │   -    │   -    │   -    │   -    │ 400,0/  │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. В МУЗ поликлинике N 19  │

│      │"Здоровое материнство -    │      │      │      │      │      │      │ 400,0  │        │        │        │        │  400,0  │        │               │Первомайского района реализована   │

│      │здоровый ребенок" на базе  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │программа "Здоровое материнство -  │

│      │медицинских учреждений     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │здоровый ребенок"                  │

│      │Первомайского и других     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │районов, программ          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.8   │Организация групп здоровья │  -   │  30  │  30  │  30  │  30  │ 120  │   -    │ 177,0/ │ 177,0/ │ 177,0/ │ 177,0/ │ 708,0/  │ГБ      │ГУЗ, ОПСЖД     │Выполнено. Создание                │

│      │для беременных женщин с    │      │      │      │      │      │      │        │  0,0   │ 177,0  │ 177,0  │ 177,0  │  531,0  │        │               │психоэмоционального комфорта для   │

│      │целью профилактики         │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │беременных женщин и родильниц,     │

│      │осложнений беременности и  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │улучшение условий пребывания       │

│      │послеродового периода,     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │беременных женщин в учреждении,    │

│      │человек                    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │профилактика осложнений в          │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │послеродовой период на базе МУЗ    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │"Родильный дом N 7", МУЗ           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │"Новосибирский перинатальный       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │центр", МУЗ "Городская клиническая │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │больница N 25"                     │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.9   │Совершенствование          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │лечебно-диагностической    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │помощи женщинам в          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │учреждениях родовспоможения│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │(оснащение ультразвуковыми │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │аппаратами Aloca 500) -    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │областная программа:       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.9.1 │Женских консультаций города│  1   │  2   │  2   │  -   │  -   │  5   │ 250,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │   -    │   -    │ 1250,0/ │ОБ      │ГУЗ            │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │Новосибирска, аппаратов    │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │        │        │   0,0   │        │               │финансирования                     │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.9.2 │МУЗ ДГП N 2, аппаратов     │  -   │  -   │  1   │  -   │  -   │  1   │   -    │   -    │ 250,0/ │   -    │   -    │250,0/0,0│ОБ      │ГУЗ            │Не выполнено в связи с отсутствием │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │  0,0   │        │        │         │        │               │финансирования                     │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.10  │Создание                   │  1   │  -   │  -   │  -   │  -   │  1   │2500,0/ │   -    │   -    │   -    │   -    │ 2500,0/ │Привле- │Общественность │Выполнено за счет средств спонсоров│

│      │архитектурно-ландшафтной   │      │      │      │      │      │      │  0,0   │        │        │        │        │   0,0   │ченные  │города, ДТиДБК,│и общественных организаций         │

│      │композиции "Материнский    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│ОПСЖД          │                                   │

│      │сквер", проектов           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │ 250,0/ │ 500,0/ │ 750,0/ │   -    │   -    │ 1500,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │        │        │   0,0   │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │1101,0/ │2385,6/ │2380,6/ │2380,6/ │1280,6/ │ 9528,4/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1101,0 │ 1703,6 │ 1880,6 │ 1980,6 │ 1279,6 │ 7945,4  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Привлеченные средства:            │      │      │      │      │      │      │2500,0/ │   -    │   -    │   -    │   -    │ 2500,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │  0,0   │        │        │        │        │   0,0   │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Всего по подпрограмме "Счастливое │      │      │      │      │      │      │3851,0/ │2885,6/ │3130,6/ │2380,6/ │1280,6/ │13528,4/ │        │               │                                   │

│материнство":                     │      │      │      │      │      │      │ 1101,0 │ 1703,6 │ 1880,6 │ 1980,6 │ 1279,6 │ 7945,4  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                                              Подпрограмма "Городские мероприятия"                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                Раздел 1. Мероприятия отдела по проблемам семьи, женщин и детей                                                                 │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│1.1   │Проведение конкурса        │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │1000,0/ │1316,4/ │1316,4/ │1316,4/ │1316,4/ │ 6265,6/ │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. Проведено 5 конкурсов,  │

│      │социально значимых проектов│      │      │      │      │      │      │ 1000,0 │ 1316,4 │ 1316,4 │ 1316,4 │ 865,5  │ 5814,7  │        │               │приняли участие 285 общественных,  │

│      │по решению проблем детства,│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │-/200,0 │ -/200,0 │        │ККИ            │муниципальных и других             │

│      │конкурсов                  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │-/200,0 │ -/200,0 │        │КДМ            │некоммерческих организаций,        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │ -/50,0 │ -/50,0  │        │ГУО            │победителями были признаны 108     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │проектов                           │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.2   │Разработка и внедрение     │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 700,0/ │ 700,0/ │ 700,0/ │1400,0/ │ 3500,0/ │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. Были профинансированы 2 │

│      │муниципального социального │      │      │      │      │      │      │        │ 700,0  │ 700,0  │ 700,0  │ 1400,0 │ 3500,0  │        │               │экспериментальные площадки на базе │

│      │заказа, программ           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Ленинского и Первомайского районов,│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │издана книга "Достойным женщинам - │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │благодарный Новосибирск", книга    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │памяти о матерях и вдовах, чьи дети│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │и мужья погибли в локальных войнах │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │- "Я свет у тебя за плечами...",   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │проводились городские мероприятия, │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │не запланированные в программе     │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.3   │Проведение мероприятий для │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 22,0/  │ 300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │ 1222,0/ │ГБ      │ОПСЖД, ККИ,    │Выполнено. Ежегодно проводится     │

│      │семей с одаренными детьми, │      │      │      │      │      │      │  22,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 1222,0  │        │КДМ, АР        │новогодний прием (бал) мэра города │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Новосибирска для семей с одаренными│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │детьми, в котором принимают участие│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │около 1000 семей, воспитывающих    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │талантливых детей                  │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.4   │Проведение мероприятий,    │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 44,0/  │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 444,0/  │ГБ      │ОПСЖД, АР      │Выполнено. Ежегодно в мероприятиях │

│      │посвященных материнству,   │      │      │      │      │      │      │  44,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │  444,0  │        │               │участвовало более 500 матерей      │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.5   │Празднование Дня семьи,    │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 22,0/  │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 422,0/  │ГБ      │ОПСЖД, КДМ,    │Выполнено. Ежегодно в городских    │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │  22,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │  422,0  │        │ККИ, АР        │мероприятиях принимали участие     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │около 300 человек                  │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.6   │Празднование Дня защиты    │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 22,0/  │ 50,0/  │ 50,0/  │ 50,0/  │ 50,0/  │ 222,0/  │ГБ      │ОПСЖД, ККИ,    │Выполнено. Ежегодно 1000 детей     │

│      │детей, мер.                │      │      │      │      │      │      │  22,0  │  50,0  │  50,0  │  50,0  │  50,0  │  222,0  │        │КДМ, АР        │принимали участие в мероприятии    │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │ОБ      │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │1110,0/ │2566,4/ │2566,4/ │2566,4/ │3266,4/ │12075,6/ │ГБ      │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1110,0 │ 2566,4 │ 2566,4 │ 2566,4 │ 3265,5 │ 12074,7 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Всего по разделу 1:               │      │      │      │      │      │      │1110,0/ │2566,4/ │2566,4/ │2566,4/ │3266,4/ │12075,6/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1110,0 │ 2566,4 │ 2566,4 │ 2566,4 │ 3265,5 │ 12074,7 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                           Раздел 2. Мероприятия комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска                                                           │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│2.1   │Проведение городских и     │  2   │  2   │  2   │  2   │  2   │  10  │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 500,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │Выполнено. Ежегодно проводились    │

│      │районных спартакиад и      │      │      │      │      │      │      │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │  82,0  │  482,0  │        │               │городские и районные спартакиады и │

│      │турниров по массовым видам │      │      │      │      │      │      │        │        │        │-/141,0 │        │ -/141,0 │привле- │               │турниры по массовым видам спорта   │

│      │спорта для детей и         │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │ченные  │               │для детей и подростков             │

│      │подростков на призы        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │                                   │

│      │"Кожаный мяч" и "Золотая   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │шайба", мер.               │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.2   │Проведение конкурсов       │  12  │  12  │  12  │  12  │  12  │  60  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 300,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │Выполнено. Ежегодно проводились    │

│      │детского прикладного и     │      │      │      │      │      │      │  60,0  │  0,0   │  60,0  │  60,0  │  60,0  │  240,0  │        │               │выставки декоративно-прикладного   │

│      │технического творчества,   │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │творчества, выставки               │

│      │выставок изобразительного  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │изобразительного искусства. В      │

│      │творчества, мер.           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │экспозициях участвовало 80 клубов, │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │размещалось около 900 работ        │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.3   │Проведение городских       │  15  │  15  │  15  │  15  │  15  │  75  │ 105,0/ │ 105,0/ │ 105,0/ │ 105,0/ │ 105,0/ │ 525,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │Выполнено. Ежегодно в мероприятиях │

│      │фестивалей вокального,     │      │      │      │      │      │      │ 105,0  │  0,0   │ 105,0  │ 105,0  │ 105,0  │  420,0  │        │               │принимало участие 1000 человек     │

│      │хореографического,         │      │      │      │      │      │      │        │        │ -/14,3 │        │        │ -/14,3  │привле- │               │                                   │

│      │театрального, циркового    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │ченные  │               │                                   │

│      │творчества детей и         │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │                                   │

│      │подростков, занимающихся в │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │кружках и студиях          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │муниципальных подростковых │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │клубов, мер.               │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│2.4   │Проведение городских       │  7   │  7   │  7   │  7   │  7   │  35  │ 70,0/  │ 70,0/  │ 70,0/  │ 70.0/  │ 70,0/  │ 350,0/  │ГБ      │КДМ, АР        │Выполнено. Провели Открытое        │

│      │фестивалей интеллектуальных│      │      │      │      │      │      │  70,0  │  0,0   │  70,0  │  70,0  │  70,0  │  280,0  │        │               │первенство Сибири по               │

│      │игр среди подростков и     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │интеллектуальным играм: "Что? Где? │

│      │молодежи, мер.             │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Когда?", "Своя игра", "Брейн-ринг",│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │"Интеллектуальное многоборье".     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Приняли участие 84 команды из 29   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │населенных пунктов Сибири и        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Дальнего Востока                   │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │ 335,0/ │ 335,0/ │ 335,0/ │ 335,0/ │ 335,0/ │ 1675,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 335,0  │ 100,0  │ 335,0  │ 335,0  │ 317,0  │ 1422,0  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Привлеченные средства:            │      │      │      │      │      │      │ -/0,0  │ -/0,0  │ -/14,3 │-/141,0 │ -/0,0  │ -/155,3 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Всего по разделу 2:               │      │      │      │      │      │      │ 335,0/ │ 335,0/ │ 335,0/ │ 335,0/ │ 335,0/ │ 1675,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 335,0  │ 100,0  │ 349,3  │ 476,0  │ 317,0  │ 1577,3  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                        Раздел 3. Мероприятия комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска                                                        │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│3.1   │Проведение художественных  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │выставок-конкурсов:        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.1 │"Животный мир и зоопарки", │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │9,0/9,0 │9,0/0,0 │9,0/9,0 │9,0/9,0 │9,0/9,0 │45,0/36,0│ГБ      │ККИ            │Выполнено частично (2005 г. -      │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │задержка финансирования). Развитие │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │интереса к животному миру, к       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │деятельности зоопарка. Ежегодно на │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │конкурс представляют до 100 работ  │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.2 │"Дворец для скворца", мер. │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │3,0/3,0 │3,0/3,0 │3,0/3,0 │3,0/3,0 │3,0/3,0 │15,0/15,0│ГБ      │ККИ            │Выполнено. Популяризация           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │экологических знаний среди детей.  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │На конкурс представляются до 60    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │работ                              │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.3 │Конкурс на лучшую зимнюю   │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │3,0/3,0 │3,0/3,0 │3,0/3,0 │3,0/3,0 │3,0/3,0 │15,0/15,0│ГБ      │ККИ            │Выполнено. Воспитание любви и      │

│      │кормушку, мер.             │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │уважения к родному краю. На конкурс│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │представляются около 100 работ     │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.4 │"Читаем и рисуем", мер.    │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 20,0/  │ 20,0/  │ 20,0/  │ 20,0/  │ 20,0/  │ 100,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено. Выставка детских        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  20,0  │  20,0  │  20,0  │  20,0  │  20,0  │  100,0  │        │               │рисунков. Увеличилось количество   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │ -/10,0 │        │        │ -/10,0  │привле- │               │участников с 200 человек в 2004 до │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │ченные  │               │500 человек в 2008 году            │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.5 │Международный              │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 20,0/  │ 25,0/  │ 30,0/  │ 35,0/  │ 40,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено. За период с 2004 по 2008│

│      │художественный конкурс     │      │      │      │      │      │      │  20,0  │  25,0  │  25,0  │  35,0  │  40,0  │  145,0  │        │               │годы в конкурсе приняли участие    │

│      │"Космос и я", мер.         │      │      │      │      │      │      │ -/5,0  │        │        │        │        │  -/5,0  │привле- │               │30435 детей                        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │ченные  │               │                                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.6 │Фотоконкурс "Город         │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 12,0/  │ 12,0/  │ 12,0/  │ 12,0/  │ 12,0/  │60,0/60,0│ГБ      │ККИ            │Выполнено. Ежегодно на конкурс     │

│      │мастеров", мер.            │      │      │      │      │      │      │  12,0  │  12,0  │  12,0  │  12,0  │  12,0  │         │        │               │представляют более 300 работ       │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.7 │Музыкальные исполнительские│  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │25,0/0,0│ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 145,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено частично (в 2004 г.      │

│      │конкурсы на базе НМК, мер. │      │      │      │      │      │      │        │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  120,0  │        │               │расходы были за счет других        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │программ). Ежегодно проводились    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │конкурсы юных скрипачей,           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │виолончелистов, исполнителей на    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │духовых инструментах, фортепианных │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │ансамблей, конкурс хоровых         │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │коллективов                        │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.8 │Музыкальный конкурс на базе│  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │10,0/0,0│ 10,0/  │10,0/0,0│ 10,0/  │ 10,0/  │50,0/30,0│ГБ      │ККИ            │Выполнено. Раз в 2 года проводится │

│      │ДШИ N 30, мер.             │      │      │      │      │      │      │        │  10,0  │        │  10,0  │  10,0  │         │        │               │музыкальный конкурс "В вихре       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │танца", принимают участие около 100│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │учащихся ДШИ и ДМШ                 │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.9 │Концерт лучших учащихся ДМШ│  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 22,0/  │ 24,0/  │ 26,0/  │ 28,0/  │ 30,0/  │ 130,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено. Отчетный концерт лучших │

│      │и ДШИ города "Новогодние   │      │      │      │      │      │      │  22,0  │  24,0  │  26,0  │  28,0  │  30,0  │  130,0  │        │               │коллективов и солистов ДМШ и ДШИ.  │

│      │надежды", мер.             │      │      │      │      │      │      │ -/38,0 │        │ -/10,0 │        │        │ -/48,0  │привле- │               │Проходит на самых престижных       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │ченные  │               │площадках города                   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.10│Неделя детской книги, мер. │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │10,0/0,0│ 10,0/  │ 10,0/  │ 10,0/  │ 10,0/  │50,0/40,0│ГБ      │ККИ            │Выполнено. Частично (расходы в     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │  10,0  │  10,0  │  10,0  │  10,0  │         │        │               │2004 - 2005 гг.  были  сокращены  в│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │связи с задержкой финансирования). │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Проведенные праздники дали         │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │возможность привлечь к чтению детей│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │в дни школьных каникул             │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.11│Программа летнего чтения   │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │10,0/0,0│ 12,0/  │ 12,0/  │ 15,0/  │ 15,0/  │64,0/54,0│ГБ      │ККИ            │Выполнено. Организован досуг детей,│

│      │детей, мер.                │      │      │      │      │      │      │        │  12,0  │  12,0  │  15,0  │  15,0  │         │        │               │остающихся на лето в городе.       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Организатор - ЦГДБ им. А.П. Гайдара│

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.12│Организация занятий детской│  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 21,0/  │32,0/5,0│ 38,0/  │ 40,0/  │ 42,0/  │ 173,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено. На базе ЦБС им. Крупской│

│      │литературной студии, мер.  │      │      │      │      │      │      │  21,0  │        │  38,0  │  40,0  │  42,0  │  146,0  │        │               │работает детская литературная      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ -/4,5  │        │        │        │        │  -/4,5  │привле- │               │студия "Планета открытий". Ежегодно│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │ченные  │               │занимаются 20 человек              │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │средства│               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.13│Конкурс детского           │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 30,0/  │30,0/5,0│ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено. Целью конкурса является │

│      │литературного творчества,  │      │      │      │      │      │      │  12,0  │        │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  107,0  │        │               │развитие литературных традиций,    │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │формирование у детей и подростков  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │любви к родному городу, его        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │истории. В 2005 году 160 работ,    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │в 2008 - 697 работ было            │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │представлено на конкурс            │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.14│Реализация программы       │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 60,0/  │ 300,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено. Увеличилось количество  │

│      │"Теплый дом", программ     │      │      │      │      │      │      │  60,0  │  55,0  │  60,0  │  60,0  │  60,0  │  295,0  │        │               │пользователей с 200 до 900 человек.│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Это дети-инвалиды, воспитанники    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │детских домов, дети из многодетных │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │и малообеспеченных семей, члены    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │опекунских и приемных семей        │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.15│Проведение конкурсов и     │  6   │  6   │  6   │  6   │  6   │  30  │ 150,0/ │ 150,0/ │ 150,0/ │ 150,0/ │ 150,0/ │ 750,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено. В 2005 году проведены   │

│      │фестивалей, конкурс        │      │      │      │      │      │      │  0,0   │ 150,0  │ 145,0  │ 150,0  │ 149,0  │  594,0  │        │               │конкурсы хоровых коллективов. В    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │2007 году - конкурс юных           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │музыкантов, с декабря 2007 по март │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │2008 года прошел конкурс           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │вокалистов. Приняли участие более  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │300 человек. В марте 2008 года     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │прошел хореографический фестиваль. │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Приняли участие более 700 человек  │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│3.1.16│Расширение сети кружков в  │  9   │  9   │  9   │  9   │  9   │  45  │80,0/0,0│80,0/8,0│ 80,0/  │ 80,0/  │ 80,0/  │ 400,0/  │ГБ      │ККИ            │Выполнено. Проведение занятий в    │

│      │домах культуры, учр.       │      │      │      │      │      │      │        │        │  80,0  │  80,0  │  80,0  │  248,0  │        │               │коллективе "Театр миниатюр", всего │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │в коллективе занимается 25 человек │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │ 485,0/ │ 510,0/ │ 523,0/ │ 535,0/ │ 544,0/ │ 2597,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 182,0  │ 372,0  │ 503,0  │ 535,0  │ 543,0  │ 2135,0  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Привлеченные средства             │      │      │      │      │      │      │ -/47,5 │   -    │ -/20,0 │   -    │   -    │ -/67,5  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Всего по разделу 3:               │      │      │      │      │      │      │ 485,0/ │ 510,0/ │ 523,0/ │ 535,0/ │ 544,0/ │ 2597,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 229,5  │ 372,0  │ 523,0  │ 535,0  │ 543,0  │ 2202,5  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                        Раздел 4. Мероприятия Главного управления образования мэрии города Новосибирска                                                         │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│      │Проведение мероприятий по  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│      │направлениям:              │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.1   │"Патриот", мер.            │  15  │  15  │  15  │  15  │  15  │  75  │ 135,0/ │ 150,0/ │ 150,0/ │ 150,0/ │ 150,0/ │ 735,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Создана система         │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ 135,0  │ 150,0  │ 150,0  │ 150,0  │ 150,0  │  735,0  │        │               │патриотического воспитания         │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │школьников. Проводятся смотры строя│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │и песни "Аты-баты" и др., работает │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │131 школьный музей,                │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │78 патриотических объединений      │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.2   │"Интеллект", мер.          │  9   │  9   │  9   │  9   │  9   │  45  │ 72,0/  │ 90,0/  │ 90,0/  │ 90,0/  │ 90,0/  │ 432,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Ежегодно проводятся     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  72,0  │  90,0  │  90,0  │  90,0  │  90,0  │  432,0  │        │               │турниры клубов интеллектуальных    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │игр, в 2/3 образовательных         │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │учреждений города Новосибирска     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │созданы такие клубы                │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.2.1 │Конкурс "Полиглот", мер.   │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 15,0/  │ 20,0/  │ 25,0/  │ 30,0/  │90,0/90,0│ГБ      │ГУО, МОУ       │Выполнено. В конкурсе приняли      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │  15,0  │  20,0  │  25,0  │  30,0  │         │        │гимназия N 1   │участие 2000 учащихся              │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.2.2 │Конференция НОУ "Сибирь",  │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 300,0/ │ 330,0/ │ 360,0/ │ 390,0/ │ 1380,0/ │ГБ      │ГУО, НГПУ,     │Выполнено. В конференциях приняли  │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │ 300,0  │ 330,0  │ 360,0  │ 390,0  │ 1380,0  │        │ДТДиУМ "Юниор" │более 4000 учащихся, в 2008 году из│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │920 школьников обладателями        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │дипломов "Золотая лига" стали 59   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │человек                            │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.2.3 │Фестиваль НОУ "Сибирь",    │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 50,0/  │ 60,0/  │ 70,0/  │ 80,0/  │ 260,0/  │ГБ      │ГУО, ДТДиУМ    │Выполнено. За участие в фестивалях │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │  50,0  │  60,0  │  70,0  │  80,0  │  260,0  │        │"Юниор"        │награды получили более 1100        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │учащихся (лауреаты и дипломанты)   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.3   │"Лидер", мер.              │  6   │  6   │  6   │  6   │  6   │  30  │ 120,0/ │ 180,0/ │ 180,0/ │ 180,0/ │ 180,0/ │ 840,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Создана детская ДОО     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ 120,0  │ 180,0  │ 180,0  │ 180,0  │ 180,0  │  840,0  │        │               │"Созвездие Лидер", районные и 198  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │ДОО в ОУ города Новосибирска       │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.4   │"Перекресток воспитания",  │  5   │  5   │  5   │  5   │  5   │  25  │ 75,0/  │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │ 475,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Проводятся мероприятия  │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │  75,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │  475,0  │        │               │"Перекресток воспитания", конкурсы │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │"Сердце отдаю детям", "Классный    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │руководитель" и др., приняли       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │участие 200 педагогов ОУ города    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Новосибирска                       │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.5   │"Одаренные дети", мер.     │  11  │  11  │  11  │  11  │  11  │  55  │ 198,0/ │ 198,0/ │ 198,0/ │ 198,0/ │ 198,0/ │ 990,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Всего за период работы  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ 198,0  │ 198,0  │ 198,0  │ 198,0  │ 198,0  │  990,0  │        │               │программы более 6200 детей приняли │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │участие во всероссийских           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │олимпиадах, в областных олимпиадах │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │- 3700 человек, в 2008 году в      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │олимпиадах разного уровня          │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │(школьном, муниципальном,          │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │региональном, всероссийском) -     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │71111 новосибирских школьников     │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.5.1 │Городские предметные       │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 400,0/ │ 500,0/ │ 600,0/ │ 700,0/ │ 2200,0/ │ГБ      │ГУО, НГПУ, НГТУ│Выполнено. Премия мэра города      │

│      │олимпиады, мер.            │      │      │      │      │      │      │        │ 400,0  │ 500,0  │ 600,0  │ 613,2  │ 2113,2  │        │               │Новосибирска по итогам учебного    │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤года города Новосибирска вручена   │

│4.5.2 │Зональная предметная       │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 50,0/  │ 60,0/  │ 70,0/  │ 80,0/  │ 260,0/  │ГБ      │ГУО            │250 лучшим учащимся XI классов. За │

│      │олимпиада, мер.            │      │      │      │      │      │      │        │  50,0  │  60,0  │  70,0  │  80,0  │  260,0  │        │               │особые успехи в учении 2356        │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤выпускников школ получили ценные   │

│4.5.3 │Всероссийские предметные   │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 60,0/  │ 70,0/  │ 80,0/  │ 90,0/  │ 300,0/  │ГБ      │ГУО            │подарки от мэра города Новосибирска│

│      │олимпиады, мер.            │      │      │      │      │      │      │        │  60,0  │  70,0  │  80,0  │  90,0  │  300,0  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│4.5.4 │Международные сборы и      │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 60,0/  │ 70,0/  │ 80,0/  │ 90,0/  │ 300,0/  │ГБ      │ГУО            │                                   │

│      │олимпиады, мер.            │      │      │      │      │      │      │        │  60,0  │  70,0  │  80,0  │  90,0  │  300,0  │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│4.5.5 │Олимпиада для учащихся     │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 50,0/  │ 60,0/  │ 70,0/  │ 80,0/  │ 260,0/  │ГБ      │ГУО, ГЦРО,     │                                   │

│      │начальных классов, мер.    │      │      │      │      │      │      │        │  50,0  │  60,0  │  70,0  │  80,0  │  260,0  │        │НИПКиПРО       │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┤                                   │

│4.5.6 │Премия мэра лучшим учащимся│  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 100,0/ │ 150,0/ │ 200,0/ │ 250,0/ │ 700,0/  │ГБ      │ГУО, ОУ        │                                   │

│      │по итогам учебного года,   │      │      │      │      │      │      │        │ 100,0  │ 150,0  │ 200,0  │ 250,0  │  700,0  │        │               │                                   │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.5.7 │Всероссийские конкурсы,    │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 100,0/ │ 150,0/ │ 200,0/ │ 250,0/ │ 700,0/  │ГБ      │ГУО, НГПУ,     │Выполнено. Благодаря Программе     │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │ 100,0  │ 150,0  │ 200,0  │ 250,0  │  700,0  │        │ДТДиУМ "Юниор" │школьники города Новосибирска      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │принимают участие в международных и│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │всероссийских конференциях,        │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │фестивалях, смотрах, соревнованиях.│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Так, по результатам Всероссийской  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │конференции "Национальное достояние│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │России" из 37 школьников города    │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Новосибирска 20 участников заняли  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │1 место, 5 награждены знаком       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │"Национальное достояние России"    │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.5.8 │Фестиваль творчества среди │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 50,0/  │ 60,0/  │ 70,0/  │ 80,0/  │ 260,0/  │ГБ      │ГУО, УДО       │Выполнено. Приняли участие 360     │

│      │детей дошкольного возраста,│      │      │      │      │      │      │        │  50,0  │  60,0  │  70,0  │  80,0  │  260,0  │        │               │учреждений дошкольного образования,│

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │более 10000 дошкольников           │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.6   │"Табуля раза", мер.        │  5   │  5   │  5   │  5   │  5   │  25  │ 75,0/  │ 80,0/  │ 80,0/  │ 80,0/  │ 80,0/  │ 395,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. В городском конкурсе СМИ│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  75,0  │  80,0  │  80,0  │  80,0  │  80,0  │  395,0  │        │               │приняло участие более 150 школьных │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │массмедиа                          │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.7   │"Мир прекрасного", мер.    │  25  │  25  │  25  │  25  │  25  │ 125  │ 375,0/ │ 400,0/ │ 400,0/ │ 400,0/ │ 400,0/ │ 1975,0/ │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Ежегодно проводятся     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ 375,0  │ 400,0  │ 400,0  │ 400,0  │ 400,0  │ 1975,0  │        │               │фестиваль "Театральная весна"      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │(приняло участие 660 детских       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │театральных коллективов), городской│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │конкурс хореографических           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │коллективов "Танец плюс". Приняли  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │участие 4500 воспитанников         │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.8   │"Наш путь к здоровью", мер.│  5   │  5   │  5   │  5   │  5   │  25  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 30,0/  │ 150,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. В мероприятиях приняло  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  150,0  │        │               │участие около 600                  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │старшеклассников-волонтеров        │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.9   │"Экология", мер.           │  3   │  3   │  3   │  3   │  3   │  15  │ 60,0/  │ 90,0/  │ 90,0/  │ 90,0/  │ 90,0/  │ 420,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Ежегодно проводятся     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │  60,0  │  90,0  │  90,0  │  90,0  │  90,0  │  420,0  │        │               │конференции и фестивали юных       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │экологов. Приняли участие 1800     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │учащихся                           │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.10  │"Физкультура и спорт", мер.│  20  │  20  │  20  │  20  │  20  │ 100  │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 1000,0/ │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Всего за 5 лет приняло  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 1000,0  │        │               │участие более 30000 детей          │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.11  │"Техническое творчество",  │  23  │  23  │  23  │  23  │  23  │ 115  │ 345,0/ │ 460,0/ │ 460,0/ │ 460,0/ │ 460,0/ │ 2185,0/ │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Проведено 55            │

│      │мер.                       │      │      │      │      │      │      │ 345,0  │ 460,0  │ 460,0  │ 460,0  │ 460,0  │ 2185,0  │        │               │соревнований технической           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │направленности, в них приняло      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │участие 2200 детей                 │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.12  │"Досуг", мер.              │  19  │  19  │  19  │  19  │  19  │  95  │ 190,0/ │ 190,0/ │ 190,0/ │ 190,0/ │ 190,0/ │ 950,0/  │ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. Проведено 96            │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │ 190,0  │ 190,0  │ 190,0  │ 190,0  │ 190,0  │  950,0  │        │               │мероприятий, приняло участие 9500  │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │школьников                         │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.12.1│День "Лицеиста", мер.      │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 15,0/  │ 20,0/  │ 25,0/  │ 30,0/  │90,0/90,0│ГБ      │ГУО, АР        │Выполнено. В мероприятии приняло   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │  15,0  │  20,0  │  25,0  │  30,0  │         │        │               │участие более 9000 лицеистов       │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.12.2│Городской праздник         │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 200,0/ │ 250,0/ │ 300,0/ │ 350,0/ │ 1100,0/ │ГБ      │ГУО, ассоциация│Выполнено. В городском празднике   │

│      │"Последний звонок", мер.   │      │      │      │      │      │      │        │ 200,0  │ 250,0  │ 300,0  │ 350,0  │ 1100,0  │        │лицеев и       │"Последний звонок" в УО города     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │гимназий       │Новосибирска приняли участие все   │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │выпускники XI классов              │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.12.3│Встреча мэра с золотыми    │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 350,0/ │ 400,0/ │ 450,0/ │ 500,0/ │ 1700,0/ │ГБ      │ГУО, ДК        │Выполнено. 2356 выпускников школ   │

│      │медалистами, мер.          │      │      │      │      │      │      │        │ 350,0  │ 400,0  │ 450,0  │ 500,0  │ 1700,0  │        │"Прогресс"     │получили подарок от имени мэра     │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │города Новосибирска                │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.13  │День знаний (подарки       │  -   │  1   │  1   │  1   │  1   │  4   │   -    │ 700,0/ │ 800,0/ │ 900,0/ │1000,0/ │ 3400,0/ │ГБ      │ГУО, ДТДиУМ    │Выполнено. Ежегодно 1 сентября все │

│      │первоклассникам), мер.     │      │      │      │      │      │      │        │ 700,0  │ 800,0  │ 900,0  │ 1000,0 │ 3400,0  │        │"Юниор"        │первоклассники на линейке получают │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │подарок от имени мэра города       │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │Новосибирска                       │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │         │ОБ      │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │1875,0/ │4668,0/ │5168,0/ │5668,0/ │6168,0/ │23547,0/ │ГБ      │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1875,0 │ 4668,0 │ 5168,0 │ 5668,0 │ 6081,2 │ 23460,2 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Всего по разделу 4:               │      │      │      │      │      │      │1875,0/ │4668,0/ │5168,0/ │5668,0/ │6168,0/ │23547,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1875,0 │ 4668,0 │ 5168,0 │ 5668,0 │ 6081,2 │ 23460,2 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┤

│                                                    Раздел 5. Мероприятия управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска                                                     │

├──────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│5.1   │Организация летнего отдыха │ 1350 │ 1350 │ 1350 │ 1350 │ 1350 │ 6750 │ 800,0/ │7155,0/ │7155,0/ │7155,0/ │   -    │22265,0/ │ГБ      │УФКС,          │Выполнено. Оздоровительный лагерь  │

│      │подростков на базе         │      │      │      │      │      │      │ 800,0  │ 7155,0 │ 7155,0 │ 7155,0 │        │ 22265,0 │        │спортивно-     │работал ежегодно по три сезона. В  │

│      │спортивно-оздоровительного │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │оздоровительный│2004 году оздоровилось 258         │

│      │лагеря "Солнечный" (три    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │лагерь         │воспитанников детско-юношеских     │

│      │сезона), чел.              │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │"Солнечный"    │спортивных школ, в 2005 году - 790 │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │детей, в 2006 - 764, в 2007 году - │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │588 детей                          │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│5.2   │Проведение городских       │  40  │  45  │  50  │  50  │  55  │ 240  │ 400,0/ │ 450,0/ │ 500,0/ │ 500,0/ │ 550,0/ │ 2400,0/ │ГБ      │УФКС, АР       │Выполнено. В 2004 году проведено   │

│      │спартакиад, турниров,      │      │      │      │      │      │      │ 400,0  │ 450,0  │ 500,0  │ 500,0  │ 550,0  │ 2400,0  │        │               │394 массовых спортивных мероприятия│

│      │первенств, мер.            │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │с охватом более 100 тыс.           │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │участников, в 2005 году - 400      │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │мероприятий, в 2006 - 530, в 2007 -│

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │535, в 2008 году - 500 мероприятий │

│      │                           │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │с охватом 350 тыс. участников      │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│5.3   │Проведение городского      │  2   │  2   │  2   │  2   │  2   │  10  │ 200,0  │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 1000,0/ │ГБ      │УФКС, АР       │Выполнено. Проводится работа по    │

│      │конкурса на лучшую         │      │      │      │      │      │      │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 199,6  │  999,6  │        │               │обустройству, реконструкции и      │

│      │спортивную площадку среди  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │обслуживанию спортивных площадок   │

│      │жилмассивов, мер.          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │совместно с ТОС                    │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│5.4   │Проведение конкурса на     │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │ 1000,0/ │ГБ      │УФКС, АР       │Выполнено. Для повышения           │

│      │лучшую постановку          │      │      │      │      │      │      │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 1000,0  │        │               │эффективности работы, поддержки    │

│      │физкультурно-              │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │спортивных коллективов микрорайонов│

│      │оздоровительной спортивной │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │организован смотр-конкурс "Лучший  │

│      │работы среди районов       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │коллектив физической культуры"     │

│      │города, мер.               │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│5.5   │Проведение летних          │  1   │  1   │  1   │  1   │  1   │  5   │ 300,0/ │ 300,0/ │ 350,0/ │ 350,0/ │ 350,0/ │ 1650,0/ │ГБ      │УФКС, АР       │Выполнено. Ежегодно проводятся     │

│      │спортивных игр среди       │      │      │      │      │      │      │ 300,0  │ 300,0  │ 350,0  │ 350,0  │ 350,0  │ 1650,0  │        │               │летние спортивные игры среди       │

│      │школьников (20 видов       │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │школьников по 15 видам спорта      │

│      │спорта), мер.              │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────┴───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из областного бюджета:      │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого из бюджета города:          │      │      │      │      │      │      │1900,0/ │8305,0/ │8405,0/ │ 8405,0 │1300,0/ │28315,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1900,0 │ 8305,0 │ 8405,0 │ 8405,0 │ 1299,6 │ 28314,6 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 5:               │      │      │      │      │      │      │1900,0/ │8305,0/ │8405,0/ │8405,0/ │1300,0/ │28315,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1900,0 │ 8305,0 │ 8405,0 │ 8405,0 │ 1299,6 │ 28314,6 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Итого по подпрограмме "Городские  │      │      │      │      │      │      │5705,0/ │16384,4/│16997,4/│17509,4/│11613,4/│68209,6/ │        │               │                                   │

│мероприятия":                     │      │      │      │      │      │      │ 5449,5 │16011,4 │17011,7 │17650,4 │11506,3 │ 67629,3 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования отдела по  │      │      │      │      │      │      │3243,0/ │5560,0/ │5715,0/ │5970,0/ │6125,0/ │26613,0/ │        │               │                                   │

│проблемам семьи, женщин и детей   │      │      │      │      │      │      │ 3243,0 │ 5560,0 │ 5715,0 │ 5970,0 │ 5673,1 │ 26161,1 │        │               │                                   │

│департамента по социальной        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│политике мэрии города             │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│Новосибирска:                     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования Главного   │      │      │      │      │      │      │6450,0/ │10093,0/│12593,0/│13093,0/│12791,0/│55020,0/ │        │               │                                   │

│управления образования мэрии      │      │      │      │      │      │      │ 5433,2 │ 9744,1 │12472,0 │13071,0 │12713,3 │ 53433,6 │        │               │                                   │

│города Новосибирска:              │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования            │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │ 802,0/ │ 802,0/  │        │               │                                   │

│департамента транспорта и дорожно-│      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │ 802,0  │  802,0  │        │               │                                   │

│благоустроительного комплекса     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│мэрии города Новосибирска:        │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования комитета по│      │      │      │      │      │      │ 725,0/ │ 750,0/ │ 763,0/ │ 775,0/ │ 784,0/ │ 3797,0/ │        │               │                                   │

│культуре и искусству мэрии города │      │      │      │      │      │      │ 349,5  │ 612,0  │ 763,0  │ 775,0  │ 983,0  │ 3482,5  │        │               │                                   │

│Новосибирска:                     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования комитета по│      │      │      │      │      │      │1031,0/ │1949,0/ │1949,0/ │1949,0/ │1949,0/ │ 8827,0/ │        │               │                                   │

│делам молодежи мэрии города       │      │      │      │      │      │      │ 1662,0 │ 881,4  │ 1244,0 │ 1937,0 │ 2104,0 │ 7828,4  │        │               │                                   │

│Новосибирска:                     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования управления │      │      │      │      │      │      │1900,0/ │8749,0/ │8849,0/ │8849,0/ │1744,0/ │30091,0/ │        │               │                                   │

│физической культуры и спорта мэрии│      │      │      │      │      │      │ 3100,0 │12608,0 │ 8849,0 │ 8849,0 │ 1743,4 │ 35149,4 │        │               │                                   │

│города Новосибирска:              │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования управления │      │      │      │      │      │      │20000,0/│22500,0/│22500,0/│22500,0/│16410,0/│103910,0/│        │               │                                   │

│социальной поддержки населения    │      │      │      │      │      │      │11325,0 │13785,0 │10960,0 │ 7655,0 │16165,8 │ 59890,8 │        │               │                                   │

│мэрии города Новосибирска:        ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│                                  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │-/1500,0│        │-/1500,0 │        │               │Пилотный проект Ленинского района  │

│                                  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │по профилактике социального        │

│                                  │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │сиротства                          │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования            │      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │               │                                   │

│департамента строительства и      │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│архитектуры мэрии города          │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│Новосибирска:                     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования Главного   │      │      │      │      │      │      │ 300,0/ │ 177,0/ │ 177,0/ │ 177,0/ │ 177,0/ │ 1008,0/ │        │               │                                   │

│управления здравоохранения мэрии  │      │      │      │      │      │      │ 100,0  │  0.0   │ 177,0  │ 177,0  │ 177,0  │  631,0  │        │               │                                   │

│города Новосибирска:              │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования комитета по│      │      │      │      │      │      │   -    │ 505,0/ │ 500,0/ │ 400,0/ │   -    │ 1405,0/ │        │               │                                   │

│труду мэрии города Новосибирска:  │      │      │      │      │      │      │        │  0,0   │  0,0   │  0,0   │        │   0,0   │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Бюджетные ассигнования комитета по│      │      │      │      │      │      │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │        │               │                                   │

│жилищным вопросам мэрии города    │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

│Новосибирска:                     │      │      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │         │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Всего по Программе из бюджета     │      │      │      │      │      │      │33649,0/│50283,0/│53046,0/│53713,0/│40782,0/│231473,0/│        │               │                                   │

│города:                           │      │      │      │      │      │      │23334,2 │39331,5 │40145,7 │39793,0 │40361,6 │182966,0 │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Привлеченные средства:            │      │      │      │      │      │      │3000,0/ │3000,0/ │3000,0/ │3000,0/ │3000,0/ │15000,0/ │        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │ 1878,5 │ 3859,0 │  34,3  │ 141,0  │  0,0   │ 5912,8  │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Всего по Программе из областного  │      │      │      │      │      │      │3154,0/ │3514,0/ │3249,0/ │2654,0/ │2785,0/ │15356,0/ │        │               │                                   │

│бюджета:                          │      │      │      │      │      │      │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │  0,0   │   0,0   │        │               │                                   │

├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│Всего по Программе:               │      │      │      │      │      │      │39803,0/│56797,0/│59295,0/│59367,0/│46567,0/│261829,0/│        │               │                                   │

│                                  │      │      │      │      │      │      │25212,7 │43190,5 │40180,0 │39934,0 │40361,6 │188878,8 │        │               │                                   │

└──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┘

Используемые сокращения:

УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

ОПСЖД - отдел по проблемам семьи, женщин и детей управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ГУЗ - Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;

ГУО - Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

КДМ - комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

ККИ - комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

УФКС - управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

УНПО - управление начального профессионального образования Российской Федерации;

ГУИН - Главное управление исполнения наказаний;

ОБ - областной бюджет;

ГБ - бюджет города;

НГПУ - Новосибирский государственный педагогический университет;

АР - администрации районов города Новосибирска;

ПТУ - профессионально-техническое училище;

РПЦ - русская православная церковь;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;

ДОУ - детское образовательное учреждение;

МОУ СОШ - муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

ДГП - детская городская поликлиника;

НИИ - научно-исследовательский институт;

НМК - Новосибирский музыкальный колледж;

ДШИ - детская школа искусств;

ДМШ - детская музыкальная школа;

ЦДГБ им. А.П. Гайдара - центральная детская городская библиотека им. А.П. Гайдара;

ЦБС - централизованная библиотечная система;

НОУ - негосударственное образовательное учреждение;

ДОО - детская общественная организация;

ОУ - образовательное учреждение;

УДО - учреждение дополнительного образования;

СМИ - средства массовой информации;

ТОС - территориальные органы самоуправления;

ДЮСШ - детская юношеская спортивная школа;

ДЮШОР - детская юношеская школа олимпийского резерва;

ДЮКФП - детско-юношеский клуб физической подготовки;

МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МУ КЦСОН - муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения";

ДК - Дом культуры;

уп. - упаковка;

шт. - штука;

учр. - учреждение;

хок. коробка - хоккейная коробка;

лаг. - лагерь;

экз. - экземпляр;

мер. - мероприятие;

мод. - модуль.