Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2007 г. N 593

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫМИ

ВЕЩЕСТВАМИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

КонсультантПлюс: примечание. В настоящее время действует Устав г. Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 N 616. Норма, аналогичная норме, содержавшейся в статье 30, содержится в статье 35.

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Принять городскую целевую программу "Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами" на 2007 - 2010 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по социальному развитию (Андрейченко А.В.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к решению

городского Совета

от 30.05.2007 N 593

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

городской целевой программы "Комплексные меры

противодействия злоупотреблению психоактивными

веществами" на 2007 - 2010 годы

| Наименование Программы | Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами" на 2007 - 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы"; постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 28.02.2006 N 11 "Об областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в Новосибирской области на 2006 - 2008 годы"; распоряжение мэра от 31.03.2006 N 2100-р "О мероприятиях по противодействию распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании в городе Новосибирске на 2006 год" |
| Заказчик Программы | Мэрия Новосибирска |
| Разработчик Программы | Департамент по социальной политике мэрии; департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии; управление внутренних дел города Новосибирска |
| Исполнители Программы | Департамент по социальной политике мэрии; департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии; управление внутренних дел города Новосибирска |
| Руководитель Программы | Заместитель мэра Корнилов А.А. |
| Цель Программы | Создание условий для дальнейшей приостановки роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе поэтапного сокращения потребления психоактивных веществ и связанной с ними преступности, формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения города Новосибирска представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни и духовно-нравственной культуре |
| Задачи Программы | Совершенствование в городе Новосибирске комплексной межведомственной системы (с привлечением общественных и религиозных организаций) профилактики потребления психоактивных веществ среди различных групп населения, в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи; объединение образовательных, социальных и медицинских мер в рамках первичной и последующей профилактики противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами; внедрение в общественное сознание идеологии здорового образа жизни через просвещение и воспитание населения в духе ответственности за собственное здоровье; создание и включение в систему образовательного процесса специальных воспитательных программ для учащейся молодежи в целях формирования потребности здорового образа жизни, безопасной и успешной жизнедеятельности; формирование позитивного общественного мнения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами через взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления; создание системы первичной профилактики социально опасных заболеваний среди жителей города Новосибирска; совершенствование системы лечения, реабилитации, социальной адаптации лиц, употребляющих психоактивные вещества; обеспечение действенного системного отслеживания социально-психологического мониторинга ситуации, связанной с потреблением психоактивных веществ |
| Срок реализации Программы | 2007 - 2010 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 22237,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города - 21027,5 тыс. рублей, в том числе: 2007 год - 4627,0 тыс. рублей; 2008 год - 5047,5 тыс. рублей; 2009 год - 5369,5 тыс. рублей; 2010 год - 5983,5 тыс. рублей; за счет привлеченных средств - 1210,0 тыс. рублей, в том числе: 2007 год - 250,0 тыс. рублей; 2008 год - 280,0 тыс. рублей; 2009 год - 320,0 тыс. рублей; 2010 год - 360,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение роста злоупотребления психоактивными веществами, в первую очередь среди детей, подростков, молодежи, в дальнейшем - поэтапное сокращение числа лиц, употребляющих психоактивные вещества; совершенствование методик лечения и реабилитации лиц, употребляющих психоактивные вещества; улучшение взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями по профилактике злоупотребления психоактивными веществами |
| Организация контроля за реализацией Программы | Постоянная комиссия городского Совета Новосибирска по социальному развитию, координационный совет по профилактике наркомании среди жителей города Новосибирска, департамент по социальной политике мэрии, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |

- 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Современная ситуация в городе Новосибирске, связанная с незаконным распространением и немедицинским употреблением психоактивных веществ, продолжает представлять серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности города.

Особую тревогу вызывает распространение наркомании среди молодежи. Почти 82% потребителей наркотиков - лица в возрасте от 20 до 39 лет. Распространяется детская и подростковая наркомания. В структуре потребления наркотиков доля опиодов, в том числе героина, составляет свыше 90%.

По данным за 2005 год, произошло снижение показателей общей заболеваемости наркологическими расстройствами в городе Новосибирске на 3,3%. На 3,8% снизилась общая заболеваемость хроническим алкоголизмом, составив в целом по городу в 2005 году 1123,2 случая на 100000 человек.

Практически не изменился уровень общей заболеваемости наркоманией, составивший в 2005 году 720,8 случая на 100000 человек (в 2004 году - 717,3 случая), первичная заболеваемость наркоманией возросла по сравнению с 2004 годом на 9,4%, составив 37,5 случая на 100000 человек (34,3 случая - в 2004 году).

В детско-подростковом возрасте обращает на себя внимание рост показателя общей и первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом (26,7% и 12,5% соответственно), вызывает тревогу выявление подростков с алкогольными психозами (в 2005 году зарегистрировано 2 случая).

По данным отделения медицинских освидетельствований на состояние опьянения, в 2005 году выросло на 3,3% общее количество освидетельствований граждан, число заключений о состоянии опьянения, вызванного наркотическими средствами и психотропными веществами, увеличилось в 2005 году на 13,4% (в 2004 году - 3977 человек, в 2005 году - 4508 человек).

Тревожным фактом, свидетельствующим об актуальности проблемы распространения наркопатологии в городе Новосибирске, являются данные службы скорой медицинской помощи, согласно которым в 2005 году число вызовов по поводу передозировки наркотическими средствами составило 4094 случая. Этот показатель возрос по сравнению с 2004 годом на 57% (в 2004 году - 2334 случая), при этом в 2005 году существенно возросло число случаев смерти от передозировки наркотиками, зарегистрированной сотрудниками скорой помощи, до 312 случаев против 198 случаев в 2004 году (рост составил 63%).

Эти данные свидетельствуют о сохраняющемся неблагополучии в городе Новосибирске, связанном с формированием аддиктивного поведения среди различных групп населения.

Исследования, проведенные в городе Новосибирске в 2002 - 2005 годах, показали, что свыше 50% молодых людей употребляют наркотики для ухода от проблем, более 40% - из интереса, свыше 30% - для удовольствия.

Выявлена недостаточная осведомленность населения о проблемах, связанных с распространением употребления психоактивных веществ и их последствиями. Только 56% родителей считают, что их детей могут коснуться проблемы, связанные с употреблением алкоголя или наркотиков, около 70% считают, что им не нужна информация и консультации по поводу способов донесения информации до ребенка.

В системе образования только 40% учреждений по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ работают по отработанным программам и около 60% специалистов из числа участников в проведении профилактических мероприятий прошли специальную подготовку.

С конца 90-х годов по 2005 год в городе Новосибирске были организованы и проведены различные мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркотических средств, в том числе направленные на перекрытие каналов поступления в незаконный оборот наркотических средств растительного и синтетического происхождения, пропаганду здорового образа жизни, развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений наркологической службы, учреждений дополнительного образования, досуговых центров.

Проводились комплексные исследования наркоситуации в городе Новосибирске. Особое внимание уделялось профилактической работе среди подростков и молодежи.

Все мероприятия осуществлялись в рамках реализации ранее принятых программ, в том числе целевой программы "Новосибирск - будущее без наркотиков" (принята решением городского Совета от 30.01.2002 N 88). Программами предусматривалось взаимодействие между различными заинтересованными структурами и общественными организациями.

Практика реализации предыдущих программ показала, что они являются эффективным инструментом решения указанных проблем на уровне города Новосибирска. Примером является общая остановка роста и стабилизация с 2002 года уровня заболеваемости наркоманией среди жителей города. Наблюдается стабильное снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, среди детей и подростков.

Реализация городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами" на 2007 - 2010 годы (далее по тексту - Программа) обусловлена необходимостью продолжить комплексное проведение мероприятий по противодействию распространению наркомании на территории города Новосибирска, и в первую очередь путем проведения мероприятий профилактического характера, как наиболее эффективных и менее затратных, включающих в себя комплексы реабилитационных программ.

- 2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для дальнейшего приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе поэтапного сокращения потребления психоактивных веществ и связанной с ними преступности, формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни и духовно-нравственной культуре.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

совершенствование в городе Новосибирске комплексной межведомственной системы (с привлечением общественных и религиозных организаций) профилактики потребления психоактивных веществ среди различных групп населения, в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи; объединение образовательных, социальных и медицинских мер в рамках первичной и последующей профилактики противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами;

внедрение в общественное сознание идеологии здорового образа жизни через просвещение и воспитание населения в духе ответственности за собственное здоровье;

создание и включение в систему образовательного процесса специальных воспитательных программ для учащейся молодежи в целях формирования потребности здорового образа жизни, безопасной и успешной жизнедеятельности;

формирование позитивного общественного мнения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами через взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления;

создание системы первичной профилактики социально опасных заболеваний среди жителей города Новосибирска;

совершенствование системы лечения, реабилитации, социальной адаптации лиц, употребляющих психоактивные вещества;

обеспечение действенного системного отслеживания социально-психологического мониторинга ситуации, связанной с потреблением психоактивных веществ.

- 3. Механизм реализации и контроль

за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии, администрациями районов города Новосибирска во взаимодействии с общественными организациями.

Исполнители программных мероприятий:

разрабатывают и утверждают ежегодные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий;

осуществляют организацию, контроль и обеспечение выполнения в полном объеме предусмотренных Программой мероприятий;

до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, представляют руководителю Программы информацию о ходе выполнения программных мероприятий;

ежегодно направляют руководителю Программы предложения об объеме финансирования с соответствующими обоснованиями.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная комиссия городского Совета Новосибирска по социальному развитию, координационный совет по профилактике наркомании среди жителей города Новосибирска, департамент по социальной политике мэрии, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

- 4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

реализации Программы

Программа носит социально значимый характер. Результат ее реализации окажет положительное влияние на различные стороны жизни города Новосибирска.

Предполагается, что реализация Программы:

позволит приостановить рост злоупотребления психоактивными веществами, в первую очередь среди детей, подростков, молодежи, в дальнейшем - поэтапное сокращение числа лиц, употребляющих психоактивные вещества;

будет способствовать совершенствованию методик лечения и реабилитации лиц, употребляющих психоактивные вещества;

приведет к улучшению взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями по профилактике злоупотребления психоактивными веществами.

- 5. План мероприятий и финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города и привлеченных средств.

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

┌────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N  │  Наименование мероприятий  │   Источник   │ Исполнитель  │ Объем финансирования, тыс. рублей │   Ожидаемый результат    │

│ п. │                            │финансирования│              ├────────┬────────┬────────┬────────┤                          │

│    │                            │              │              │2007 год│2008 год│2009 год│2010 год│                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│ 1  │             2              │      3       │      4       │   5    │   6    │   7    │   8    │            10            │

├────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┤

│                           1. Мероприятия, финансируемые через Главное управление образования мэрии                           │

├────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┤

│1.1 │Проведение мониторинга      │Бюджет города │ГУО           │        │ 100,0  │        │ 100,0  │Позволит повысить         │

│    │наркоситуации в             │              │              │        │        │        │        │эффективность проводимых  │

│    │образовательных             │              │              │        │        │        │        │мероприятий и             │

│    │учреждениях города          │              │              │        │        │        │        │своевременное внесение    │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │корректив в планы работ   │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.2 │Разработка унифицированной  │Бюджет города │ГУО           │  20,0  │  20,0  │  20,0  │  20,0  │Позволит дать             │

│    │системы сбора и анализа     │привлеченные  │              │  10,0  │  10,0  │  20,0  │  10,0  │своевременную оценку      │

│    │информации, характеризующей │средства      │              │        │        │        │        │состояния здоровья детей, │

│    │состояние здоровья детей и  │              │              │        │        │        │        │выявить подростков "группы│

│    │подростков                  │              │              │        │        │        │        │риска" с последующей      │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │индивидуальной работой по │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │их реабилитации           │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.3 │Разработка и выпуск         │Бюджет города │ГУО           │ 300,0  │ 400,0  │ 400,0  │ 400,0  │Обеспечение               │

│    │информационно-аналитических,│привлеченные  │              │ 100,0  │  80,0  │ 100,0  │ 100,0  │учебно-методическими      │

│    │учебно-методических и       │средства      │              │        │        │        │        │пособиями педагогических, │

│    │наглядных пособий,          │              │              │        │        │        │        │медицинских работников,   │

│    │видеоматериалов для         │              │              │        │        │        │        │психологов и социальных   │

│    │педагогических и медицинских│              │              │        │        │        │        │педагогов учреждений      │

│    │работников образовательных  │              │              │        │        │        │        │образования по вопросам   │

│    │учреждений по вопросам      │              │              │        │        │        │        │профилактики употребления │

│    │здоровьесберегающего        │              │              │        │        │        │        │ПАВ детьми и подростками, │

│    │образовательного            │              │              │        │        │        │        │получения ими комплекса   │

│    │пространства                │              │              │        │        │        │        │современных инновационных │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │услуг по формированию     │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │установок на здоровый     │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │образ жизни               │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.4 │Разработка и внедрение      │              │ГУО           │        │        │        │        │Создание условий для      │

│    │единых критериев            │              │              │        │        │        │        │осуществления объективной │

│    │эффективности программ в    │              │              │        │        │        │        │оценки деятельности       │

│    │вопросах сопровождения      │              │              │        │        │        │        │педагогических коллективов│

│    │здоровьесберегающего        │              │              │        │        │        │        │по профилактике           │

│    │образовательного процесса   │              │              │        │        │        │        │употребления психоактивных│

│    │и профилактики употребления │              │              │        │        │        │        │веществ                   │

│    │психоактивных веществ       │              │              │        │        │        │        │несовершеннолетними и     │

│    │несовершеннолетними         │              │              │        │        │        │        │эффективного проведения   │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │конкурсов, проектов в     │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │учреждениях образования   │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │города                    │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.5 │Создание совета по выбору и │Бюджет города │ГУО           │ 430,0  │ 570,0  │ 600,0  │ 600,0  │Позволит привлечь         │

│    │отработке адресных          │привлеченные  │              │        │  20,0  │  40,0  │  60,0  │общественные организации, │

│    │перспективных               │средства      │              │        │        │        │        │движения, родителей к     │

│    │профилактических программ,  │              │              │        │        │        │        │работе по профилактике    │

│    │передовых технологий для    │              │              │        │        │        │        │употребления психоактивных│

│    │оказания практической помощи│              │              │        │        │        │        │веществ                   │

│    │педагогическим коллективам  │              │              │        │        │        │        │несовершеннолетними,      │

│    │образовательных учреждений, │              │              │        │        │        │        │стимулировать деятельность│

│    │общественным организациям,  │              │              │        │        │        │        │образовательных           │

│    │учреждениям дополнительного │              │              │        │        │        │        │учреждений, создать       │

│    │образования города в работе │              │              │        │        │        │        │здоровый микросоциум по   │

│    │по профилактике употребления│              │              │        │        │        │        │месту жительства          │

│    │психоактивных веществ       │              │              │        │        │        │        │несовершеннолетних с      │

│    │несовершеннолетними.        │              │              │        │        │        │        │учетом детей "группы      │

│    │Обеспечение деятельности    │              │              │        │        │        │        │риска"                    │

│    │совета по определению и     │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │оказанию финансовой помощи  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │(на конкурсной основе)      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │учреждениям образования,    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │общественным организациям в │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │реализации эффективных      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │оздоровительных проектов и  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │программ в системе          │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │воспитания и организации    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │досуга подростков и молодежи│              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.6 │Организация и проведение    │Бюджет города │ГУО           │  60,0  │  60,0  │  60,0  │  60,0  │Информирование            │

│    │ежегодных                   │привлеченные  │              │        │  20,0  │  10,0  │  40,0  │педагогического сообщества│

│    │научно-практических         │средства      │              │        │        │        │        │города, родителей,        │

│    │конференций "Современные    │              │              │        │        │        │        │координация               │

│    │технологии профилактики     │              │              │        │        │        │        │межведомственного         │

│    │наркомании и                │              │              │        │        │        │        │взаимодействия в вопросах │

│    │наркопреступности"          │              │              │        │        │        │        │повышения эффективности   │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │проведения                │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │профилактических          │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │мероприятий               │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.7 │Проведение цикла "круглых   │Бюджет города │ГУО           │  10,0  │  10,0  │  10,0  │  10,0  │Позволит определить       │

│    │столов" с:                  │              │              │        │        │        │        │актуальные проблемы       │

│    │педагогическим активом      │              │              │        │        │        │        │профилактики употребления │

│    │образовательных учреждений  │              │              │        │        │        │        │психоактивных веществ     │

│    │и преподавателями НГПУ;     │              │              │        │        │        │        │несовершеннолетними в     │

│    │руководителями              │              │              │        │        │        │        │районах города, дать      │

│    │образовательных учреждений  │              │              │        │        │        │        │оценку об                 │

│    │города;                     │              │              │        │        │        │        │информированности         │

│    │социальными педагогами;     │              │              │        │        │        │        │практических работников по│

│    │педагогами-психологами      │              │              │        │        │        │        │данным вопросам           │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.8 │Проведение мониторингов в   │              │ГУО           │        │        │        │        │Формирование идеологии    │

│    │образовательных учреждениях │              │              │        │        │        │        │приоритетности проведения │

│    │города по созданию          │              │              │        │        │        │        │профилактической работы по│

│    │медико-социальных,          │              │              │        │        │        │        │предупреждению наркомании │

│    │санитарно-гигиенических     │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │условий обучения школьников │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │и профилактической работе с │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │несовершеннолетними по      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │предупреждению употребления │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │ими психоактивных веществ   │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.9 │Проведение обучения,        │Бюджет города │ГУО           │  80,0  │  80,0  │ 110,0  │ 120,0  │Позволит использовать в   │

│    │повышения квалификации и    │              │              │        │        │        │        │работе передовые          │

│    │переподготовки              │              │              │        │        │        │        │технологии, современные   │

│    │педагогических и медицинских│              │              │        │        │        │        │методические пособия      │

│    │кадров образовательных      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │учреждений города по        │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │вопросам антинаркотической  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │работы с детьми и           │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │подростками                 │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.10│Повышение квалификации      │Бюджет города │ГУО           │  18,0  │  18,0  │  18,0  │  18,0  │Позволит использовать в   │

│    │руководителей детских домов,│              │              │        │        │        │        │работе передовые          │

│    │школ-интернатов, социальных │              │              │        │        │        │        │технологии, современные   │

│    │приютов по вопросам         │              │              │        │        │        │        │методические пособия      │

│    │реабилитации и социализации │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │воспитанников, их семейного │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │жизнеустройства             │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.11│Организация работы          │Бюджет города │ГУО           │ 150,0  │ 150,0  │ 150,0  │ 150,0  │Создание альтернативных   │

│    │строительных и ремонтных    │              │              │        │        │        │        │возможностей проведения   │

│    │отрядов для                 │              │              │        │        │        │        │досуга и осуществление    │

│    │несовершеннолетних          │              │              │        │        │        │        │контроля по профилактике  │

│    │подростков "группы риска"   │              │              │        │        │        │        │правонарушений            │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.12│Введение дополнительных     │Бюджет города │ГУО           │ 500,0  │ 500,0  │ 500,0  │ 500,0  │Организация занятий       │

│    │сертифицированных услуг для │привлеченные  │              │  50,0  │  60,0  │  50,0  │  60,0  │техническими и прикладными│

│    │учреждений дополнительного  │средства      │              │        │        │        │        │видами досуговой          │

│    │образования по организации  │              │              │        │        │        │        │деятельности для детей    │

│    │досуговой деятельности      │              │              │        │        │        │        │"группы риска" и из       │

│    │с детьми и подростками      │              │              │        │        │        │        │малообеспеченных семей    │

│    │"группы риска"              │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.13│Оснащение библиотеки МУДО   │Бюджет города │ГУО           │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │Создание условий для      │

│    │ГЦОиЗ "Магистр" методической│привлеченные  │              │  20,0  │  20,0  │  10,0  │  30,0  │доступного изучения       │

│    │литературой по вопросам     │средства      │              │        │        │        │        │систематизированной       │

│    │здорового образа жизни,     │              │              │        │        │        │        │нормативно-правовой базы в│

│    │организации                 │              │              │        │        │        │        │вопросах организации      │

│    │здоровьесберегающего        │              │              │        │        │        │        │профилактической работы в │

│    │образования, охраны труда в │              │              │        │        │        │        │семье, учреждениях        │

│    │образовательных учреждениях │              │              │        │        │        │        │образования               │

│    │города                      │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.14│Создание реабилитационного  │Бюджет города │ГУО           │ 223,0  │ 223,0  │ 223,0  │ 223,0  │Создание условий для      │

│    │центра на базе МУДО ГЦОиЗ   │              │              │        │        │        │        │оздоровительно-           │

│    │"Магистр" для               │              │              │        │        │        │        │реабилитационной работы с │

│    │несовершеннолетних с        │              │              │        │        │        │        │детьми "группы риска" и   │

│    │нарушением здоровья и       │              │              │        │        │        │        │формирования у них        │

│    │отклонениями в развитии,    │              │              │        │        │        │        │здорового образа жизни    │

│    │употребляющих психоактивные │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │вещества                    │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.15│Приобретение                │Бюджет города │ГУО           │  60,0  │  60,0  │  50,0  │  60,0  │Определение у             │

│    │сертифицированных           │              │              │        │        │        │        │несовершеннолетних в      │

│    │диагностических материалов  │              │              │        │        │        │        │организме психоактивных   │

│    │для осуществления ранней    │              │              │        │        │        │        │веществ                   │

│    │диагностики детей с         │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │нарушениями здоровья в      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │умственном и физическом     │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │развитии, склонных к        │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │употреблению психоактивных  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │веществ                     │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.16│Проведение единых           │Бюджет города │ГУО           │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │Правовое обучение и       │

│    │всероссийских               │привлеченные  │              │  10,0  │  10,0  │  10,0  │  10,0  │привитие навыков здорового│

│    │антинаркотических акций в   │средства      │              │        │        │        │        │образа жизни у детей и    │

│    │образовательных учреждениях │              │              │        │        │        │        │подростков                │

│    │города:                     │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │классный час "Право и       │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │здоровье";                  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │"Родительский урок";        │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │"Летний лагерь - территория │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │здоровья"                   │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│1.17│Создание при МУДО ГЦОиЗ     │Бюджет города │ГУО           │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │Обучение родителей,       │

│    │"Магистр" народного         │              │              │        │        │        │        │имеющих детей раннего     │

│    │университета "Здоровье" для │              │              │        │        │        │        │возраста с патологическими│

│    │родителей по вопросам       │              │              │        │        │        │        │и физическими недостатками│

│    │создания условий и охраны   │              │              │        │        │        │        │в развитии, использованию │

│    │здоровья детей              │              │              │        │        │        │        │современных педагогических│

│    │                            │              │              │        │        │        │        │и медицинских методов по  │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │их реабилитации           │

├────┴────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│Итого:                           │Бюджет города │              │ 2281,0 │ 2621,0 │ 2571,0 │ 2691,0 │                          │

│                                 │привлеченные  │              │ 190,0  │ 220,0  │ 240,0  │ 310,0  │                          │

│                                 │средства      │              │        │        │        │        │                          │

├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┤

│                             2. Мероприятия, финансируемые через комитет по делам молодежи мэрии                              │

├────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┤

│2.1 │Проведение для молодежи     │Бюджет города │КДМ           │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │ 200,0  │Формирование стереотипа   │

│    │городских программ,         │              │              │        │        │        │        │здорового образа жизни в  │

│    │пропагандирующих здоровый   │              │              │        │        │        │        │молодежной среде          │

│    │образ жизни                 │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.2 │Издание агитационных        │Бюджет города │КДМ           │  80,0  │  80,0  │  80,0  │  80,0  │Создание информационного  │

│    │методических материалов по  │              │              │        │        │        │        │поля в молодежной среде по│

│    │профилактике употребления   │              │              │        │        │        │        │вопросам сохранения       │

│    │алкоголя, наркотиков,       │              │              │        │        │        │        │здоровья, повышение       │

│    │токсических веществ,        │              │              │        │        │        │        │мотивации к отказу от     │

│    │табакокурения для           │              │              │        │        │        │        │употребления алкоголя,    │

│    │обучающейся молодежи вузов, │              │              │        │        │        │        │наркотиков, табака        │

│    │ссузов                      │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.3 │Повышение квалификации      │Бюджет города │КДМ           │  36,0  │  42,0  │  36,0  │  42,0  │Использование современных │

│    │социальных педагогов,       │              │              │        │        │        │        │эффективных методик в     │

│    │психологов городской службы │              │              │        │        │        │        │работе с подростками      │

│    │социальной адаптации по     │              │              │        │        │        │        │"группы риска"            │

│    │вопросам профилактики       │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │зависимостей молодежи       │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.4 │Материально-техническое     │Бюджет города │КДМ           │  50,0  │  50,0  │  50,0  │  50,0  │Возможность оказания      │

│    │оснащение                   │              │              │        │        │        │        │широкого спектра          │

│    │социально-реабилитационного │              │              │        │        │        │        │реабилитационных услуг    │

│    │центра "Прометей"           │              │              │        │        │        │        │детям и подросткам "группы│

│    │                            │              │              │        │        │        │        │риска", состоящим на учете│

│    │                            │              │              │        │        │        │        │у нарколога, прошедшим    │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │курс лечения в городском  │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │наркологическом диспансере│

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.5 │Проведение конкурса проектов│Бюджет города │КДМ           │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │ 300,0  │Выявление безопасного     │

│    │на лучшее мероприятие по    │              │              │        │        │        │        │пространства, новых форм  │

│    │профилактике употребления   │              │              │        │        │        │        │для организации досуга    │

│    │психоактивных веществ среди │              │              │        │        │        │        │молодежи                  │

│    │подростков и молодежи       │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.6 │Проведение межведомственной │Бюджет города │КДМ           │ 100,0  │        │ 100,0  │        │Межведомственная          │

│    │конференции по вопросам     │              │              │        │        │        │        │координация деятельности  │

│    │профилактики наркомании     │              │              │        │        │        │        │по направлению            │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │"Профилактика употребления│

│    │                            │              │              │        │        │        │        │ПАВ в молодежной среде"   │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.7 │Психолого-педагогическое    │Бюджет города │КДМ           │        │        │        │        │Повышение эффективности   │

│    │сопровождение реабилитации  │              │              │        │        │        │        │медикаментозного лечения, │

│    │несовершеннолетних,         │              │              │        │        │        │        │привлечение к решению     │

│    │прошедших курс лечения в    │              │              │        │        │        │        │проблем подростков, их    │

│    │городском наркологическом   │              │              │        │        │        │        │родителей, повышение      │

│    │диспансере, специалистами   │              │              │        │        │        │        │психологической           │

│    │городской службы социальной │              │              │        │        │        │        │грамотности семей         │

│    │адаптации                   │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.8 │Развитие и укрепление       │Бюджет города │КДМ           │ 600,0  │ 800,0  │ 1000,0 │ 1200,0 │Увеличение доли подростков│

│    │материально-технической базы│              │              │        │        │        │        │и молодежи в центрах      │

│    │кружков технического        │              │              │        │        │        │        │дополнительного           │

│    │творчества, спортивных      │              │              │        │        │        │        │образования, привлечение к│

│    │секций, функции по          │              │              │        │        │        │        │организованным формам     │

│    │управлению которыми         │              │              │        │        │        │        │досуга подростков "группы │

│    │осуществляет КДМ,           │              │              │        │        │        │        │риска"                    │

│    │привлечение в них подростков│              │              │        │        │        │        │                          │

│    │и молодежи "группы риска"   │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.9 │Организация индивидуального │Бюджет города │КДМ           │ 150,0  │ 200,0  │ 250,0  │ 300,0  │Возможность получения     │

│    │и группового                │              │              │        │        │        │        │бесплатных                │

│    │консультирования по         │              │              │        │        │        │        │психолого-педагогических  │

│    │профилактике употребления   │              │              │        │        │        │        │услуг студентами,         │

│    │психоактивных веществ в     │              │              │        │        │        │        │повышение психологической │

│    │молодежной среде            │              │              │        │        │        │        │грамотности молодежи      │

│    │специалистами ГССА          │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.10│Организация и проведение    │Бюджет города │КДМ           │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │Возможность оценить       │

│    │конкурса волонтерских       │              │              │        │        │        │        │результаты работы         │

│    │отрядов, ведущих            │              │              │        │        │        │        │волонтерских отрядов,     │

│    │профилактическую работу со  │              │              │        │        │        │        │стимулировать интерес     │

│    │сверстниками                │              │              │        │        │        │        │широких кругов молодежи к │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │общественно полезной      │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │деятельности              │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.11│Проведение единых           │Бюджет города │КДМ           │        │        │        │        │Возможность расширения    │

│    │всероссийских               │              │              │        │        │        │        │круга молодежи, активно   │

│    │антинаркотических акций:    │              │              │        │        │        │        │пропагандирующей здоровый │

│    ├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤образ жизни, создание     │

│    │"Здоровье молодежи -        │              │              │  50,0  │  50,0  │  70,0  │  70,0  │единого информационного   │

│    │богатство России"           │              │              │        │        │        │        │поля среди вузов и ссузов │

│    ├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤города по вопросу         │

│    │"Призывник"                 │              │              │  50,0  │  50,0  │  50,0  │  50,0  │пропаганды здорового      │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │образа жизни              │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.12│Организация и проведение    │Бюджет города │КДМ           │  30,0  │  30,0  │  30,0  │  30,0  │Привлечение к решению     │

│    │благотворительных           │              │              │        │        │        │        │проблем детей и подростков│

│    │акций-ярмарок в целях       │              │              │        │        │        │        │"группы риска" организаций│

│    │оказания помощи детям       │              │              │        │        │        │        │различных правовых форм   │

│    │"группы риска" в организации│              │              │        │        │        │        │                          │

│    │их досуга                   │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.13│Организация работы          │Бюджет города │КДМ           │  40,0  │  40,0  │  45,0  │  45,0  │Возможность получения     │

│    │"телефонов доверия" в       │              │              │        │        │        │        │бесплатной,               │

│    │центрах ГССА                │              │              │        │        │        │        │конфиденциальной          │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │экстренной психологической│

│    │                            │              │              │        │        │        │        │помощи, предотвращение    │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │случаев суицидов в        │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │молодежной среде          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.14│Проведение конкурса         │Бюджет города │КДМ           │ 100,0  │ 100,0  │ 120,0  │ 120,0  │Повышение престижа        │

│    │"Психолог года"             │привлеченные  │              │  60,0  │  60,0  │  80,0  │  50,0  │специальности "психолог", │

│    │                            │средства      │              │        │        │        │        │возможность привлечения в │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │социально-психологические │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │центры                    │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │высококвалифицированных   │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │специалистов              │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│2.15│Поддержка инициатив         │              │КДМ, УОС и    │        │        │        │        │Стимулирование интереса   │

│    │общественных объединений и  │              │ВсАО          │        │        │        │        │общественности к вопросам │

│    │некоммерческих организаций, │              │              │        │        │        │        │здорового образа жизни    │

│    │работающих на территории    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │города Новосибирска, по     │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │вопросам профилактики       │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │наркомании                  │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┴────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│Итого:                           │Бюджет города │              │ 1886,0 │ 2042,0 │ 2431,0 │ 2587,0 │                          │

│                                 │привлеченные  │              │  60,0  │  60,0  │  80,0  │  50,0  │                          │

│                                 │средства      │              │        │        │        │        │                          │

├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┤

│                      3. Мероприятия, финансируемые через управление внутренних дел города Новосибирска                       │

├────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┤

│3.1 │Завершение работ по         │Бюджет города │УВД           │ 250,0  │        │        │        │Расширение сети           │

│    │оборудованию кабинета       │              │(по           │        │        │        │        │наркологической службы в  │

│    │освидетельствования граждан │              │согласованию) │        │        │        │        │целях принятия оперативных│

│    │на состояние опьянения в    │              │              │        │        │        │        │мер                       │

│    │Советском районе            │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│3.2 │Осуществление совместных    │              │УВД           │        │        │        │        │Усиление контроля за      │

│    │проверок больниц, поликлиник│              │(по           │        │        │        │        │хранением психоактивных   │

│    │и аптек на территории города│              │согласованию) │        │        │        │        │веществ и использованием  │

│    │по соблюдению правил        │              │              │        │        │        │        │их по назначению          │

│    │хранения и отпуска гражданам│              │              │        │        │        │        │                          │

│    │наркотических средств       │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│3.3 │Организация и проведение    │              │УВД           │        │        │        │        │Организация и создание    │

│    │оперативно-профилактических │              │(по           │        │        │        │        │безопасности гражданам в  │

│    │рейдов в местах массового   │              │согласованию),│        │        │        │        │проведении свободного     │

│    │скопления молодежи (ночных  │              │КДМ           │        │        │        │        │времени. Борьба с         │

│    │клубах, барах, дискотеках) с│              │              │        │        │        │        │незаконным оборотом и     │

│    │целью выявления и пресечения│              │              │        │        │        │        │сбытом наркотических      │

│    │фактов распространения и    │              │              │        │        │        │        │средств                   │

│    │употребления психоактивных  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │веществ                     │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│3.4 │Организация и проведение в  │              │УВД           │        │        │        │        │Профилактическая работа с │

│    │учебных заведениях города   │              │(по           │        │        │        │        │детьми, подростками и     │

│    │лекций, профилактических    │              │согласованию),│        │        │        │        │студенческой молодежью    │

│    │бесед о вреде наркомании и  │              │ГУЗ, ГУО, КДМ │        │        │        │        │                          │

│    │токсикомании. Проведение    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │рабочих встреч с            │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │руководителями учебных      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │заведений по обеспечению    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │значимой информацией о      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │фактах распространения и    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │употребления учащимися и    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │студентами психоактивных    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │веществ                     │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│3.5 │Проведение комплексных      │              │УВД           │        │        │        │        │Пресечение незаконного    │

│    │оперативных мероприятий в   │              │(по           │        │        │        │        │оборота наркотиков на     │

│    │УВД города Новосибирска,    │              │согласованию) │        │        │        │        │территории города         │

│    │направленных на             │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │противодействие             │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │распространению наркотиков. │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │Проведение комплексных      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │операций "Подросток - игла",│              │              │        │        │        │        │                          │

│    │"Мак - дети"                │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│3.6 │Проведение мероприятий по   │              │УВД           │        │        │        │        │Пресечение незаконного    │

│    │уничтожению дикорастущей    │              │(по           │        │        │        │        │оборота наркотиков на     │

│    │конопли в период ее         │              │согласованию) │        │        │        │        │территории города         │

│    │прорастания на территориях  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │частного сектора            │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│3.7 │Организация систематического│              │УВД           │        │        │        │        │Работа по профилактике    │

│    │информирования жителей      │              │(по           │        │        │        │        │наркомании, алкоголизма,  │

│    │города через средства       │              │согласованию),│        │        │        │        │токсикомании              │

│    │массовой информации о вреде │              │ГУЗ           │        │        │        │        │                          │

│    │наркомании и способах       │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │избавления от наркотической │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │зависимости                 │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│3.8 │Направление предложений в   │              │УВД           │        │        │        │        │Совершенствование         │

│    │законодательные органы:     │              │(по           │        │        │        │        │законодательства в части  │

│    │о снижении в два раза       │              │согласованию) │        │        │        │        │усиления уголовной,       │

│    │разовых доз наркотического  │              │              │        │        │        │        │административной          │

│    │вещества для решения вопроса│              │              │        │        │        │        │ответственности к         │

│    │о возбуждении уголовного    │              │              │        │        │        │        │сбытчикам и потребителям  │

│    │дела по статьям 228, 229    │              │              │        │        │        │        │психоактивных веществ     │

│    │Уголовного кодекса          │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │Российской Федерации;       │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │о применении мер            │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │принудительного характера к │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │лицам, употребляющим        │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │наркотические средства, и   │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │наркозависимым, с целью их  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │временной изоляции от       │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │общества на период          │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │проведения лечения          │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│3.9 │Установление фактов         │              │УВД           │        │        │        │        │Усиление работы по        │

│    │незаконного оборота         │              │(по           │        │        │        │        │незаконному обороту       │

│    │наркотиков в жилых          │              │согласованию) │        │        │        │        │наркотиков                │

│    │помещениях, самовольных     │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │постройках, практика        │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │вынесения предупреждений    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │лицам, использовавшим жилые │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │помещения не по назначению, │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │подачи исковых заявлений в  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │суд для решения вопроса по  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │сносу самовольных построек  │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┴────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│Итого:                           │Бюджет города │              │ 250,0  │        │        │        │                          │

├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┤

│                          4. Мероприятия, финансируемые через комитет по культуре и искусству мэрии                           │

├────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┤

│4.1 │Проведение                  │Бюджет города │ККиИ          │        │  29,0  │        │        │Пропаганда здорового      │

│    │фестиваля-конкурса          │              │              │        │        │        │        │образа жизни среди        │

│    │студенческих клубов         │              │              │        │        │        │        │учащейся молодежи         │

│    │"Альтернатива" под девизом  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │"Нет наркотикам!"           │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│4.2 │Проведение рок-фестиваля    │Бюджет города │ККиИ          │        │  21,5  │  21,5  │  21,5  │Эстетическое воспитание   │

│    │"Как прекрасен этот мир"    │              │              │        │        │        │        │детей и подростков как    │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │альтернатива употреблению │

│    │                            │              │              │        │        │        │        │психоактивных веществ     │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│4.3 │Проведение фестиваля        │Бюджет города │ККиИ          │        │  50,0  │  50,0  │  50,0  │Пропаганда и показ        │

│    │взрослого и детского        │              │              │        │        │        │        │возможностей выбора целей,│

│    │творчества "Мы - за здоровый│              │              │        │        │        │        │задач, полезных занятий   │

│    │образ жизни" с участием     │              │              │        │        │        │        │для себя и общества       │

│    │специалистов                │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│4.4 │Проведение мероприятий в    │Бюджет города │ККиИ          │        │  5,0   │  5,0   │  5,0   │Пропаганда здорового      │

│    │муниципальных библиотеках   │              │              │        │        │        │        │образа жизни посредством  │

│    │по противодействию          │              │              │        │        │        │        │художественной литературы │

│    │злоупотреблению             │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │наркотическими веществами и │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │психотропными средствами,   │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │приуроченных ко Всемирному  │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │дню здоровья                │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│4.5 │Проведение встреч, занятий, │Бюджет города │ККиИ          │        │  24,0  │  24,0  │  24,0  │Просветительская и        │

│    │тренингов для учащихся школ │              │              │        │        │        │        │профилактическая работа с │

│    │и групп взрослого населения │              │              │        │        │        │        │совместным участием детей │

│    │с участием психолога,       │              │              │        │        │        │        │и взрослого населения     │

│    │валеолога, педиатра,        │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │офтальмолога, нарколога,    │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │врачей других               │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │специальностей, известных   │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │спортсменов                 │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│4.6 │Пополнение                  │Бюджет города │ККиИ          │        │  30,0  │  30,0  │  30,0  │Оказание практической и   │

│    │специализированного фонда   │              │              │        │        │        │        │методической помощи       │

│    │литературы по тематике      │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │противодействия             │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │злоупотреблению             │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │наркотическими средствами и │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │психотропными веществами    │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│4.7 │Организация и проведение    │Бюджет города │ККиИ          │        │        │        │ 175,0  │Профилактическая работа по│

│    │городской акции "Эпитафия   │              │              │        │        │        │        │наркомании                │

│    │зависимости"                │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│4.8 │Организация и проведение    │Бюджет города │ККиИ          │        │        │        │ 150,0  │Профилактическая работа и │

│    │гастрольного тура силами    │              │              │        │        │        │        │оказание методической     │

│    │учащихся музыкальных        │              │              │        │        │        │        │помощи в организации      │

│    │образовательных учреждений  │              │              │        │        │        │        │работы по профилактике    │

│    │дополнительного образования │              │              │        │        │        │        │наркомании                │

│    │детей по районам города и   │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │Новосибирской области с     │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │выступлениями по            │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │противодействию             │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │злоупотреблению             │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │психоактивными веществами   │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│4.9 │Программно-тематические     │Бюджет города │ККиИ          │        │  5,0   │  7,0   │  10,0  │Эстетическое воспитание и │

│    │выездные концерты учащихся  │              │              │        │        │        │        │профилактика вредных      │

│    │школы искусств N 13 по      │              │              │        │        │        │        │привычек                  │

│    │профилактике наркомании     │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┴────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│Итого:                           │Бюджет города │              │        │ 164,5  │ 137,5  │ 465,5  │                          │

├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┤

│                      5. Мероприятия, финансируемые через управление физической культуры и спорта мэрии                       │

├────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┤

│5.1 │Организация и проведение    │Бюджет города │УФКиС, УОС и  │  20,0  │  30,0  │  40,0  │  50,0  │Популяризация занятий     │

│    │городского смотра-конкурса  │              │ВсАО          │        │        │        │        │физической культурой и    │

│    │"Лучший коллектив физической│              │              │        │        │        │        │спортом                   │

│    │культуры" среди ТОС"        │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│5.2 │Проведение ежегодных        │Бюджет города │УФКиС         │  15,0  │  15,0  │  15,0  │  15,0  │Привлечение подростков    │

│    │открытых чемпионатов по     │              │              │        │        │        │        │"группы риска" к занятиям │

│    │футболу среди               │              │              │        │        │        │        │физической культурой и    │

│    │реабилитационных центров    │              │              │        │        │        │        │спортом                   │

│    │города и области            │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│5.3 │Проведение соревнований по  │Бюджет города │УФКиС         │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │ 100,0  │Популяризация здорового   │

│    │рукопашному бою среди юношей│              │              │        │        │        │        │образа жизни              │

│    │на кубок мэра под девизом   │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │"Спорт против наркотиков"   │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│5.4 │Проведение встреч           │              │УФКиС         │        │        │        │        │Усиление воспитательной и │

│    │спортсменов и ветеранов     │              │              │        │        │        │        │профилактической работы с │

│    │спорта с учащимися          │              │              │        │        │        │        │молодежью                 │

│    │образовательных             │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │учреждений города           │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┴────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│Итого:                           │Бюджет города │              │ 135,0  │ 145,0  │ 155,0  │ 165,0  │                          │

├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┤

│                     6. Мероприятия, финансируемые через управление социальной поддержки населения мэрии                      │

├────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┤

│6.1 │Организация "горячей линии" │Бюджет города │УСПН          │  48,0  │  48,0  │  48,0  │  48,0  │Оказание консультативной  │

│    │("телефонов доверия") в МУ  │              │              │        │        │        │        │помощи                    │

│    │"КЦСОН" по вопросам         │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │профилактики                │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │наркозависимости            │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│6.2 │Организация постоянных      │Бюджет города │УСПН          │  17,0  │  17,0  │  17,0  │  17,0  │Пропаганда здорового      │

│    │информационно-методических  │              │              │        │        │        │        │образа жизни              │

│    │выставок "Наркомания - знак │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │беды", "Курить - здоровью   │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │вредить"                    │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│6.3 │Проведение встреч на базе   │Бюджет города │УСПН          │  10,0  │  10,0  │  10,0  │  10,0  │Пропаганда здорового      │

│    │МУ "КЦСОН" по профилактике  │              │              │        │        │        │        │образа жизни              │

│    │наркомании, токсикомании,   │              │              │        │        │        │        │                          │

│    │табакокурения               │              │              │        │        │        │        │                          │

├────┴────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│Итого:                           │Бюджет города │              │  75,0  │  75,0  │  75,0  │  75,0  │                          │

├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────────────────┤

│Всего:                           │Бюджет города │              │ 4627,0 │ 5047,5 │ 5369,5 │ 5983,5 │                          │

│                                 │привлеченные  │              │ 250,0  │ 280,0  │ 320,0  │ 360,0  │                          │

│                                 │средства      │              │        │        │        │        │                          │

└─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────────────────┘

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

(тыс. рублей)

| Год | Бюджетные средства, всего | В том числе по структурным подразделениям мэрии |  |  |  |  |  | Привлеченные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГУО | КДМ | УВД | ККиИ | УФКиС | УСПН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2007 | 4627,0 | 2281,0 | 1886,0 | 250,0 |  | 135,0 | 75,0 | 250,0 |
| 2008 | 5047,5 | 2621,0 | 2042,0 |  | 164,5 | 145,0 | 75,0 | 280,0 |
| 2009 | 5369,5 | 2571,0 | 2431,0 |  | 137,5 | 155,0 | 75,0 | 320,0 |
| 2010 | 5983,5 | 2691,0 | 2587,0 |  | 465,5 | 165,0 | 75,0 | 360,0 |
| Итого: | 21027,5 | 10164,0 | 8946,0 | 250,0 | 767,5 | 600,0 | 300,0 | 1210,0 |

Примечания: используемые сокращения:

ГУО - Главное управление образования мэрии;

НГПУ - Новосибирский государственный педагогический университет;

МУДО ГЦОиЗ "Магистр" - муниципальное учреждение дополнительного образования - городской центр образования и здоровья "Магистр";

ПАВ - психоактивные вещества;

КДМ - комитет по делам молодежи мэрии;

ГССА - городская служба социальной адаптации;

УОСиВсАО - управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами;

УВД - управление внутренних дел города Новосибирска;

ГУЗ - Главное управление здравоохранения мэрии;

ККиИ - комитет по культуре и искусству мэрии;

УФКиС - управление физической культуры и спорта мэрии;

УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии;

ТОС - территориальные органы самоуправления;

МУ "КЦСОН" - муниципальные учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" районов города.