Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2005 г. N 73

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МОЛОДЕЖЬ НОВОСИБИРСКА"

НА 2006 - 2009 ГОДЫ

Учитывая необходимость дальнейшего развития работы с молодежью, определения приоритетов в этой работе, в соответствии с Законом Новосибирской области "О молодежной политике в Новосибирской области", Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска городской Совет решил:

1. Утвердить городскую целевую программу "Молодежь Новосибирска" на 2006 - 2009 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня опубликования.

3. Опубликовать Решение в газете "Вечерний Новосибирск".

4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по социальному развитию (Андрейченко А.В.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к Решению

городского Совета

от 31.08.2005 N 73

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"МОЛОДЕЖЬ НОВОСИБИРСКА" НА 2006 - 2009 ГОДЫ

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Городская целевая программа "Молодежь Новосибирска" на 2006 - 2009 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |
| Руководитель Программы | Координационный совет по молодежной политике |
| Основные разработчики Программы | Комитет по делам молодежи мэрии, управление образования мэрии, общественный молодежный городской совет |
| Цель Программы | Содействие включению молодежи в социально- экономическую жизнь города, повышение активности молодежи в решении городских проблем |
| Основные исполнители Программы | Комитет по делам молодежи мэрии, управление образования мэрии, администрации районов города |
| Срок реализации Программы | 2006 - 2009 годы |
| Объем финансирования Программы из бюджета города (тыс. рублей) | 2006 год - 18668,0 тыс. рублей; 2007 год - 20010,0 тыс. рублей; 2008 год - 23211,0 тыс. рублей; 2009 год - 25606,0 тыс. рублей; Всего - 87495,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Усиление координирующей роли органов местного самоуправления Новосибирска в деятельности молодежных общественных объединений, создание новых форм поддержки молодежных социально полезных инициатив; рост количества молодежи, ориентированной на работу в промышленном производстве; рост количества молодых людей, участвующих в проектах патриотической направленности (в 2 раза, до 10000 человек); увеличение охвата молодежи органами молодежного самоуправления (в 2 раза, до 2000 человек); рост количества молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни (в 2 раза, до 7000 человек); рост количества молодых людей, занимающихся в муниципальных учреждениях, работающих с молодежью по месту жительства (в 1,2 раза, до 40000 человек) |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

Формирование жизнеспособного подрастающего поколения становится одной из главных стратегических задач развития страны. В этом смысле молодежь - объект национально-государственных интересов, один из главных факторов обеспечения развития Российского государства и общества.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 26 мая 2004 года особо отмечается, что в современных условиях России резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. Это определяется и демографической ситуацией, и вызовами современности.

Настоящая Программа разработана как документ, определяющий направления деятельности мэрии в решении важнейших задач, направленных на обеспечение устойчивого развития города и формирование условий для реализации социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого поколения г. Новосибирска.

Степень эффективности участия молодых людей в социально-экономических и политических процессах определяется тем, насколько молодежь:

разделяет цели и задачи экономического и общественного развития города, связывает с ними свои жизненные перспективы;

обладает необходимыми личными, образовательными и профессиональными качествами и возможностями применить их в социально полезной практике.

Вклад молодежи в достижение социально-экономических целей развития г. Новосибирска будет осуществляться прежде всего через рост влияния молодежи на процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города. Перспективы, определенные городским сообществом при разработке стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска, потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики - от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для интеграции молодых жителей города в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения.

Программа рассматривает в качестве проблемы неполную включенность молодежи в жизнедеятельность городского сообщества.

В молодежной среде города в последнее время отмечаются следующие диспропорции:

несоответствие социальных и профессиональных ориентаций молодежи, с одной стороны, и потребностей организаций города в рабочей силе, с другой. Низкой остается ориентация молодежи на работу в промышленности, науке, образовании;

в общественном сознании молодежи ослаблены позиции коллективных интересов, не развито чувство гордости за свое Отечество, молодежь не чувствует себя в полной мере причастной к деятельности городского сообщества на благо г. Новосибирска;

большое влияние на формирование сознания молодых людей оказывают коммерческие досуговые учреждения, которые в своей деятельности ориентируются исключительно на извлечение прибыли, формируя у молодежи стремление к праздному образу жизни, а низкие темпы развития материальной базы муниципальных досуговых учреждений не позволяют в полной мере использовать их воспитательный потенциал;

сохраняется низкий уровень рождаемости, причинами этого являются чувство неуверенности в завтрашнем дне, неудовлетворенность перспективами в поиске места работы, отсутствие конкретных механизмов обретения жилья.

Реализуемая в предыдущее 10-летие городская молодежная политика была во многом направлена на поддержание позитивных форм досуга, развитие организационной свободы общественных объединений, коррекцию девиантного поведения. Разработан и реализуется ряд городских целевых программ в области молодежной политики, в которых молодежь рассматривается не только как объект попечения, а как активный субъект социальных взаимоотношений. Этот подход доказал свою перспективность.

Решение значимых в среде молодежи проблем возможно при создании условий для самоопределения молодежи в выборе сферы деятельности и образа жизни, для осознания молодыми людьми гражданской и исторической ответственности, прежде всего, посредством включения их в решение проблем развития городского сообщества и экономики.

- 2. Нормативно-правовое обоснование Программы

2.1. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".

2.2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

2.3. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

2.4. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.93 N 5090-1 "Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации".

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 N 1015 "О федеральной целевой программе "Молодежь России (2001 - 2005 годы)", этапы реализации.

2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 N 638 "О подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей", входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".

2.7. Закон Новосибирской области "О молодежной политике в Новосибирской области".

2.8. Решение городского Совета от 30.12.2002 N 206 "О городской целевой программе "Студенческая молодежь г. Новосибирска (2003 - 2005 годы)".

2.9. Решение городского Совета от 24.01.2003 N 208 "О городской целевой программе "Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы".

2.10. Решение городского Совета от 09.04.2003 N 232 "О городской целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в г. Новосибирске в 2003 - 2006 годах".

- 3. Цель и задачи Программы

3.1. Цель Программы: содействие включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, повышение активности молодежи в решении городских проблем.

3.2. Задачи Программы:

3.2.1. Содействие выработке у молодых граждан навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации, повышение престижа рабочих профессий в молодежной среде.

3.2.2. Воспитание патриотов России, Новосибирска, граждан правового, демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского общества.

3.2.3. Поиск молодежных лидеров, выявление и использование их потенциала в интересах городского сообщества; подготовка кадрового резерва.

3.2.4. Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности.

3.2.5. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, семье как к важным жизненным ценностям; организация консультационной помощи молодым людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

3.2.6. Поддержка позитивных форм молодежного досуга, развитие материальной базы муниципальных учреждений, работающих с молодежью по месту жительства.

- 4. Основные направления реализации Программы

4.1. Подпрограмма "Работающая молодежь".

Данная подпрограмма нацелена на развитие профессиональной ориентации молодежи, профессионального самоопределения, призвана обеспечить более широкое включение молодежи города в деятельность субъектов рынка труда и занятости в качестве полноправного партнера.

Задачи:

содействие предприятиям и организациям города в создании условий для закрепления на предприятиях молодых специалистов;

содействие формированию у молодежи адекватных представлений о профессионально-трудовой сфере, потребности общества в квалифицированных кадрах, путях освоения профессиональной деятельности, возможностях профессионального развития и карьерного роста;

повышение престижа рабочих профессий.

4.2. Подпрограмма "Патриотическое воспитание".

Предполагает организацию работы системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи для формирования личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству и готовностью к его защите, действиям во благо города и его жителей.

Задачи:

создание условий для муниципальных учреждений дополнительного образования, общественных военно-патриотических клубов, занимающихся патриотическим воспитанием, по расширению нормативной правовой и материальной базы;

привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи через формирование общественного мнения и взаимодействие с негосударственными и общественными организациями;

поддержка мероприятий по формированию у молодежи готовности к служению в армии.

4.3. Подпрограмма "Студенческая молодежь".

Подпрограмма нацелена на создание механизмов более полного включения студенческой молодежи как специфической группы молодых жителей города в социально-экономическую жизнь города; повышение активности студенческой молодежи в решении городских проблем.

Задачи:

повышение социальной активности студенческой молодежи;

создание условий для развития научно-технического творчества студентов, сориентированного на нужды городского хозяйства;

оказание содействия в решении социально-экономических проблем студенческой молодежи и развитие системы мероприятий по обеспечению профориентации студенческой молодежи города;

содействие социальному, интеллектуальному, культурному и физическому развитию студенческой молодежи.

4.4. Подпрограмма "Активная жизненная позиция".

Предполагает организацию работы системы органов молодежного самоуправления, выполнение комплекса мероприятий для формирования социально активной личности молодых горожан.

Задачи:

укрепление позитивных тенденций в молодежной среде путем поддержки и содействия реализации гражданских инициатив, участия в общественно значимой и социально полезной деятельности;

развитие чувства любви, гордости за свой город, ответственности за его судьбу, сопричастности к решению проблем городского сообщества;

привлечение коммерческих организаций к реализации социально полезных молодежных инициатив.

4.5. Подпрограмма "Молодежь в трудной жизненной ситуации".

Данная подпрограмма нацелена на развитие системы оказания консультационной помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Задачи:

развитие системы оказания консультационной помощи молодежи;

формирование потребности в сохранении и поддержании здоровья, отказ от вредных привычек;

подготовка молодежи к семейной жизни, содействие укреплению и сохранению семьи и внутрисемейных отношений, в том числе в кризисных ситуациях.

4.6. Подпрограмма "Работа с молодежью по месту жительства".

Предполагает развитие материальной базы сети муниципальных учреждений, работающих с молодежью по месту жительства.

Задача:

определение приоритетных направлений вложения средств бюджета города в развитие материальной базы учреждений, работающих с молодежью по месту жительства.

- 5. Механизм реализации Программы, контроль

за ходом исполнения

5.1. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет координационный Совет по молодежной политике, состав которого утверждается распоряжением мэра. Обсуждение хода исполнения Программы проводится не реже двух раз в год.

5.2. Исполнителями Программы являются структурные подразделения мэрии, в том числе администрации районов города, которые осуществляют следующие меры по реализации настоящей Программы:

5.2.1. Комитет по делам молодежи мэрии:

осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности по реализации основных направлений Программы;

привлекает материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по расходованию средств бюджета города, необходимых для реализации Программы;

оказывает организационную и методическую помощь участникам в реализации мероприятий Программы;

организует проведение общегородских мероприятий и акций;

анализирует выполнение мероприятий и вносит предложения на координационный Совет по молодежной политике для корректировки Программы.

5.2.2. Управление образования мэрии:

планирует и организует работу в муниципальных образовательных учреждениях в рамках Программы;

вносит предложения по расходованию средств бюджета города, необходимых для реализации Программы;

разрабатывает отдельные мероприятия для учебных заведений города.

5.2.3. Администрации районов города:

осуществляют планирование, оперативное руководство и координацию деятельности по реализации основных направлений и мероприятий Программы на территории района города;

вносят предложения по расходованию средств бюджета города, необходимых для реализации Программы;

оказывают организационную и методическую помощь участникам реализации Программы на территории района города.

5.3. Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города.

- 6. Ожидаемые результаты

Реализация задач Программы предполагает достижение следующих результатов:

усиление координирующей роли органов местного самоуправления Новосибирска в деятельности молодежных общественных объединений, создание новых форм поддержки молодежных социально полезных инициатив;

увеличение количества молодежи, ориентированной на работу в промышленном производстве;

рост количества молодых людей, участвующих в проектах патриотической направленности (в 2 раза, до 10000 человек);

увеличение охвата молодежи органами молодежного самоуправления (в 2 раза, до 2000 человек);

увеличение количества молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни (в 2 раза, до 7000 человек);

увеличение количества молодых людей, занимающихся в муниципальных учреждениях, работающих с молодежью по месту жительства (в 1,2 раза, до 40000 человек).

- 7. План мероприятий и финансовое обеспечение

городской целевой программы "Молодежь Новосибирска"

на 2006 - 2009 годы

┌────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┬───────┬──────────────────┐

│ N  │     Наименование мероприятий      │Срок     │ Финансовые затраты из бюджета │Сред-  │  Организаторы,   │

│ п. │                                   │испол-   │ города по годам, тыс. рублей  │ства   │   исполнители    │

│    │                                   │нения    │   (источник финансирования)   │пред-  │   мероприятий    │

│    │                                   │         ├───────┬───────┬───────┬───────┤приятий│                  │

│    │                                   │         │  2006 │ 2007  │ 2008  │ 2009  │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│ 1  │                 2                 │    3    │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │        9         │

├────┴───────────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┤

│                                         1. Организационные мероприятия                                      │

├────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤

│1.1 │Создание и организация работы      │январь   │     - │     - │     - │     - │     - │Комитет по делам  │

│    │координационного Совета по         │2006 г.  │       │       │       │       │       │молодежи мэрии    │

│    │молодежной политике                │         │       │       │       │       │       │(КДМ)             │

├────┴───────────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┤

│                                      2. Подпрограмма "Работающая молодежь"                                  │

├────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤

│2.1 │Создание городского                │2006 г.  │     - │     - │     - │     - │     - │КДМ, комитет по   │

│    │координационного органа советов    │         │       │       │       │       │       │труду (КТ)        │

│    │молодежи, работающей на            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │предприятиях города                │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.2 │Ведение реестра органов молодежного│ежегодно │    5,0│    5,0│   10,0│   10,0│     - │КДМ               │

│    │самоуправления предприятий города, │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │выпуск справочника                 │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.3 │Обеспечение методической и         │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │организационной помощи органам     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежного самоуправления         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │предприятий города                 │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.4 │Разработка и выпуск методических   │2006 -   │   10,0│     - │   10,0│     - │     - │КДМ               │

│    │рекомендаций по возможным формам   │2008 гг. │       │       │       │       │       │                  │

│    │самоорганизации молодежи,          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │работающей на предприятиях города  │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │(советы молодых специалистов,      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │советы молодых рабочих и т.п.)     │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.5 │Организация и проведение конкурса  │ежегодно │   20,0│   20,0│   20,0│   50,0│   30,0│КДМ,              │

│    │среди предприятий города на лучшую │         │       │       │       │       │       │КТ                │

│    │организацию работы с молодежью     │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.6 │Организация и проведение городской │2006 -   │   40,0│     - │   60,0│     - │     - │КДМ,              │

│    │конференции "Молодежь на           │2008 гг. │       │       │       │       │       │КТ                │

│    │предприятии: проблемы и            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │перспективы"                       │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.7 │Организация и проведение конкурса  │ежегодно │   10,0│   15,0│   15,0│   20,0│     - │КДМ,              │

│    │на звание "Лучший молодой          │         │       │       │       │       │       │КТ                │

│    │специалист", "Лучший молодой       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │рабочий года" с вручением им       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │почетных знаков                    │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.8 │Организация участия команд         │ежегодно │     - │     - │     - │     - │  200,0│КДМ               │

│    │предприятий города в городской лиге│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │КВН                                │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.9 │Организация и проведение           │ежегодно │     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │интеллектуальных игр среди         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежных команд предприятий      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │города                             │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.10│Организация выездной молодежной    │ежегодно │   50,0│   50,0│   50,0│  100,0│  300,0│КДМ, управление   │

│    │спартакиады предприятий города     │         │       │       │       │       │       │физической        │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │культуры и        │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │спорта мэрии      │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.11│Участие в проведении мероприятий   │ежегодно │   20,0│   20,0│   25,0│   25,0│   40,0│КДМ, администрация│

│    │совета научной молодежи СО РАН     │         │       │       │       │       │       │Советского района │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.12│Реорганизация структуры            │2006 г.  │     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │муниципального учреждения          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │городского психологического Центра │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │"Родник" с включением в основные   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │направления деятельности Центра    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │работы по профориентации молодежи  │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.13│Укрепление материально-технической │постоянно│  400,0│  400,0│  500,0│  500,0│     - │Управление        │

│    │базы межшкольных учебных           │         │       │       │       │       │       │образования мэрии │

│    │комбинатов, школьных мастерских,   │         │       │       │       │       │       │(УО)              │

│    │приобретение производственных      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │материалов                         │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.14│Проведение городского конкурса     │ежегодно │   40,0│   50,0│   60,0│   70,0│     - │УО                │

│    │творческих проектов учащихся по    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │образовательной области            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │"Технология"                       │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.15│Создание и ведение баз данных      │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КТ, КДМ,          │

│    │профессионального образования с    │         │       │       │       │       │       │муниципальное     │

│    │перечнем специальностей и условий  │         │       │       │       │       │       │учреждение        │

│    │обучения, а также реестра          │         │       │       │       │       │       │"Родник"          │

│    │предприятий городского хозяйства с │         │       │       │       │       │       │(далее - "Родник")│

│    │перечнем профессий и общими        │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │описаниями условий труда           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│2.16│Проведение массовых мероприятий,   │постоянно│  150,0│  150,0│  200,0│  300,0│  200,0│КДМ, ООО "Трудовая│

│    │направленных на повышение престижа │         │       │       │       │       │       │молодежь" (по     │

│    │рабочих профессий, с молодежью,    │         │       │       │       │       │       │согласованию)     │

│    │обучающейся в учреждениях          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │начального профессионального       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │образования                        │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│    │Итого:                                       │  745,0│  710,0│  950,0│ 1075,0│  770,0│                  │

├────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┤

│                                    3. Подпрограмма "Патриотическое воспитание"                              │

├────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤

│3.1 │Организационное и методическое     │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │сопровождение деятельности         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │координационного Совета            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │патриотических клубов и            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │организаций, занимающихся          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │патриотическим воспитанием         │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.2 │Проведение общегородской           │ежегодно │   30,0│   40,0│   45,0│   60,0│     - │УО,               │

│    │конференции патриотических клубов и│         │       │       │       │       │       │КДМ               │

│    │организаций, занимающихся          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │патриотическим воспитанием молодежи│         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.3 │Разработка и выпуск методических   │ежегодно │   10,0│   15,0│   15,0│   20,0│     - │УО,               │

│    │рекомендаций в помощь              │         │       │       │       │       │       │КДМ               │

│    │педагогическим работникам клубов и │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │общественных организаций, ведущим  │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │работу по патриотическому          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │воспитанию молодежи                │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.4 │Организация взаимодействия клубов и│постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │организаций, занимающихся          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │патриотическим воспитанием         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежи, с советами ветеранов     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │войны и труда, Союзом ветеранов    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │Афганистана, военными              │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │комиссариатами, советами РОСТО по  │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │вопросам патриотического воспитания│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежи                           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.5 │Обеспечение военно-патриотических  │постоянно│  250,0│  250,0│  300,0│  300,0│  100,0│КДМ               │

│    │клубов предметами военной символики│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │и форменной одеждой                │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.6 │Оказание содействия в организации  │ежегодно │  100,0│  120,0│  150,0│  150,0│  500,0│КДМ,              │

│    │поисковых экспедиций (Военно-      │         │   50,0│   80,0│  100,0│  100,0│       │УО                │

│    │патриотическая школа "Десант",     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │объединение "МГиВ", "Поиск-        │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │Левобережья")                      │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.7 │Обеспечение несения Вахты памяти   │ежедневно│  700,0│  750,0│  800,0│ 1000,0│ 1500,0│КДМ, УО,          │

│    │на посту N 1 учащимися учебных     │         │       │       │       │       │       │администрации     │

│    │заведений г. Новосибирска          │         │       │       │       │       │       │районов города    │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.8 │Материально-техническое обеспечение│постоянно│  970,0│  970,0│  970,0│  970,0│     - │УО                │

│    │работы школьных музеев             │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.9 │Создание музеев истории района в   │2006 -   │     - │     - │     - │     - │  200,0│Администрации     │

│    │районах города                     │2009 гг. │       │       │       │       │       │районов города,   │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │КДМ               │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.10│Содействие в проведении молодежной │ежегодно │   50,0│   60,0│   70,0│   70,0│     - │Администрации     │

│    │общегородской акции "Память" по    │         │       │       │       │       │       │районов, КДМ      │

│    │уходу за городскими памятниками и  │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │местами захоронения воинов-        │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │сибиряков                          │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.11│Проведение круглых столов,         │ежегодно │   55,0│   55,0│   60,0│   60,0│     - │КДМ               │

│    │тренингов по патриотическому       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │воспитанию молодежи с участием     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежных объединений             │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.12│Проведение конкурса среди          │постоянно│  100,0│  100,0│  150,0│  150,0│     - │КДМ               │

│    │молодежных организаций на лучшее   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │проведение мероприятия             │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │патриотической направленности      │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.13│Содействие в организации шефства   │2006 -   │     - │     - │     - │     - │     - │КДМ, УО,          │

│    │учащейся молодежи над детской      │2009 гг. │       │       │       │       │       │администрации     │

│    │колонией, домами ветеранов,        │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │престарелыми горожанами            │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.14│Организация и проведение молодежных│ежегодно │   20,0│   30,0│   30,0│   50,0│  250,0│КДМ               │

│    │акций "Чистый город", "Чистый      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │двор", "Чистый берег" по           │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │благоустройству и уборке территории│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │города и прилегающих к зоне отдыха │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │горожан                            │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.15│Организация и проведение           │ежегодно │  100,0│  150,0│  200,0│  250,0│     - │КДМ, УО           │

│    │общегородского творческого         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │патриотического фестиваля          │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.16│Организация и проведение           │постоянно│   50,0│   50,0│   60,0│   60,0│     - │Комитет по        │

│    │мероприятий, посвященных дням      │         │       │       │       │       │       │культуре и        │

│    │воинской славы России, другим      │         │       │       │       │       │       │искусству, КДМ,   │

│    │памятным датам Отечественной       │         │       │       │       │       │       │УО, администрации │

│    │истории, в домах культуры,         │         │       │       │       │       │       │районов           │

│    │кинотеатрах, парках                │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.17│Организация и проведение акций по  │постоянно│   40,0│   40,0│   50,0│   50,0│   30,0│Администрации     │

│    │вручению паспортов гражданина РФ   │         │       │       │       │       │       │районов города,   │

│    │молодым людям, достигшим 14-летнего│         │       │       │       │       │       │КДМ               │

│    │возраста, в районах города         │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.18│Содействие в проведении учебных    │ежегодно │  500,0│  600,0│  600,0│  600,0│     - │УО, администрации │

│    │военных сборов с юношами 10 классов│         │       │       │       │       │       │районов города    │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.19│Проведение летних профильных смен  │ежегодно │  300,0│  300,0│  400,0│  400,0│     - │УО                │

│    │"Патриот" с учащимися -            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │воспитанниками детских домов       │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.20│Организация городских соревнований │ежегодно │   40,0│   40,0│   45,0│   50,0│     - │КДМ               │

│    │по прикладным видам спорта среди   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │патриотических клубов              │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.21│Организация и проведение городской │ежегодно │  200,0│  220,0│  260,0│  300,0│     - │КДМ,              │

│    │военно-спортивной игры "Победа"    │         │   50,0│   60,0│   80,0│   80,0│       │УО                │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.22│Обеспечение шефской работы над     │ежегодно │   20,0│  200,0│   20,0│  300,0│  500,0│КДМ               │

│    │подводной лодкой "Новосибирск"     │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.23│Организация связей между           │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │молодежными творческими            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │коллективами и воинскими частями   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │Новосибирского гарнизона           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.24│Организация шефской работы         │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ, УО,          │

│    │патриотических клубов над          │         │       │       │       │       │       │администрации     │

│    │ветеранами Великой Отечественной   │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │войны                              │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.25│Содействие в подготовке            │ежегодно │  200,0│  250,0│  300,0│  300,0│  700,0│КДМ               │

│    │информационных программ по военно- │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │патриотическому воспитанию молодежи│         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.26│Участие в проведении мероприятий по│2006 -   │  100,0│  100,0│  150,0│  200,0│     - │КДМ               │

│    │празднованию дней воинской славы   │2009 гг. │       │       │       │       │       │                  │

│    │России, военно-профессиональных    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │праздников                         │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.27│Оказание комплексной психолого-    │постоянно│   50,0│   60,0│   60,0│  100,0│     - │КДМ               │

│    │педагогической и медико-социальной │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │помощи молодым людям и семьям      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │военнослужащих, пострадавшим от    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │локальных военных конфликтов       │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│3.28│Организация психологического       │ежегодно │     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │консультирования призывников в     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │целях профилактики противоправных  │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │действий                           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│    │Итого:                                       │ 3985,0│ 4540,0│ 4915,0│ 5620,0│ 3780,0│                  │

├────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┤

│                                      4. Подпрограмма "Студенческая молодежь"                                │

├────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤

│4.1 │Организация городского             │ежегодно │     - │     - │     - │     - │     - │Отдел             │

│    │студенческого семинара по проблемам│         │       │       │       │       │       │профессионального │

│    │развития г. Новосибирска           │         │       │       │       │       │       │образования (ОПО) │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.2 │Ведение реестра органов            │ежегодно │    5,0│    5,0│    5,0│   10,0│     - │КДМ               │

│    │студенческого самоуправления и     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежных студенческих            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │организаций, научных студенческих  │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │обществ, выпуск справочника        │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.3 │Оказание методической и            │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │организационной помощи инициативным│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │студенческим группам, органам      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │самоуправления высших и средних    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │учебных заведений                  │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.4 │Проведение школ-семинаров для      │ежегодно │   60,0│   65,0│   65,0│   70,0│   50,0│КДМ               │

│    │руководителей органов студенческого│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │самоуправления и лидеров молодежных│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │студенческих организаций           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.5 │Оказание организационной помощи в  │ежегодно │  100,0│  150,0│  150,0│  200,0│  200,0│КДМ               │

│    │проведении научно-технических,     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │научно-практических студенческих   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │конференций                        │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.6 │Организация назначения и выплаты   │ежегодно │  850,0│  900,0│  950,0│ 1200,0│  700,0│КДМ, ОПО,         │

│    │стипендий мэрии аспирантам,        │         │       │       │       │       │       │городская         │

│    │студентам высших и средних         │         │       │       │       │       │       │общественная      │

│    │специальных учебных заведений,     │         │       │       │       │       │       │организация       │

│    │учащимся учреждений начального     │         │       │       │       │       │       │"Молодежная       │

│    │профессионального образования за   │         │       │       │       │       │       │инициатива"       │

│    │научную, творческую и инновационную│         │       │       │       │       │       │(далее - ГОО "МИ")│

│    │деятельность, продолжение практики │         │       │       │       │       │       │(по согласованию) │

│    │назначения и выплаты коммерческих  │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │стипендий предприятиями города     │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.7 │Содействие в организации           │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │прохождения производственных       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │практик студентами города на       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │объектах и в службах городского    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │хозяйства                          │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.8 │Поддержка деятельности студенческих│ежегодно │  280,0│  280,0│  300,0│  300,0│  300,0│КДМ,              │

│    │строительных отрядов, организация  │         │   70,0│   70,0│  100,0│  100,0│       │комитет жилищно-  │

│    │обучения участников студенческих   │         │       │       │       │       │       │коммунального     │

│    │отрядов специальностям, необходимым│         │       │       │       │       │       │хозяйства мэрии   │

│    │городскому хозяйству               │         │       │       │       │       │       │(КЖКХ)            │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.9 │Организация новогоднего            │ежегодно │  150,0│  200,0│  200,0│  250,0│  150,0│КДМ, ГОО "МИ"     │

│    │поздравления детей из студенческих │         │       │       │       │       │       │(по согласованию) │

│    │семей высших и средних специальных │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │учебных заведений города           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.10│Организация информационного        │ежегодно │   50,0│   50,0│  100,0│  100,0│   50,0│КДМ, администрации│

│    │обеспечения студенческой молодежи  │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │города по вопросам работы городской│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │службы социальной адаптации (выпуск│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │справочников, буклетов, листовок)  │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.11│Проведение мероприятий со          │ежегодно │   50,0│  100,0│  100,0│  150,0│  300,0│КДМ, администрации│

│    │студенческой молодежью по          │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │противодействию распространению    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │наркотиков, за здоровый образ жизни│         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.12│Организация участия самодеятельных │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ, комитет по   │

│    │творческих коллективов студентов в │         │       │       │       │       │       │культуре и        │

│    │общегородских мероприятиях (День   │         │       │       │       │       │       │искусству мэрии   │

│    │города, День Победы, День студента │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │и др.)                             │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.13│Организация и проведение конкурса  │ежегодно │  150,0│  170,0│  200,0│  200,0│     - │КДМ               │

│    │на звание "Лучший студенческий клуб│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │года"                              │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.14│Проведение тематических школ-      │постоянно│   15,0│   15,0│   20,0│  30,0 │   10,0│КДМ               │

│    │семинаров для директоров и         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │художественных руководителей       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │студенческих клубов                │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.15│Организация и проведение           │ежегодно │  250,0│  250,0│  250,0│  300,0│  300,0│КДМ               │

│    │интеллектуальных игр среди         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │студентов                          │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.16│Участие в организации и проведении │ежегодно │  100,0│  150,0│  150,0│  200,0│  100,0│КДМ               │

│    │отборочных туров регионального     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │фестиваля самодеятельного          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │творчества студентов "Студенческая │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │весна в Сибири"                    │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.17│Организация и проведение городского│ежегодно │   60,0│   70,0│   80,0│  100,0│  100,0│КДМ               │

│    │фестиваля самодеятельного          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │творчества студентов "Студенческая │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │осень"                             │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.18│Организация и проведение конкурса  │ежегодно │   50,0│   50,0│  100,0│  100,0│  300,0│КДМ               │

│    │городской лиги команд КВН высших и │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │средних специальных учебных        │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │заведений г. Новосибирска.         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │Организация участия команды-       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │победительницы в региональном      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │телевизионном конкурсе "КВН-Сибирь"│         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│4.19│Оказание организационной и         │ежегодно │  200,0│  250,0│  300,0│  300,0│   50,0│КДМ               │

│    │финансовой помощи в проведении     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │традиционных массовых студенческих │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │мероприятий (Маевка-интернеделя,   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │Международная эколого-биологическая│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │олимпиада и другие)                │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│    │Итого:                                       │ 2440,0│ 2775,0│ 3070,0│ 3610,0│ 2610,0│                  │

├────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┤

│                                   5. Подпрограмма "Активная жизненная позиция"                              │

├────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤

│5.1 │Создание муниципального учреждения │2006 г.  │  150,0│  200,0│  200,0│  200,0│  500,0│КДМ               │

│    │"Дом молодежи", организация его    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │работы                             │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.2 │Организация работы общественного   │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │молодежного городского Совета      │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.3 │Организация работы общественных    │постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ, администрации│

│    │молодежных районных советов,       │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │парламентов в районах города       │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.4 │Создание на базе муниципальных     │2006 -   │   60,0│   60,0│   60,0│  100,0│     - │Администрации     │

│    │учреждений дополнительного         │2009 гг. │       │       │       │       │       │районов города,   │

│    │образования "Районных центров      │         │       │       │       │       │       │КДМ               │

│    │активной молодежи"                 │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.5 │Организация выборов молодежного    │ежегодно │     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │мэра г. Новосибирска               │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.6 │Организация работы на базе         │постоянно│   50,0│   40,0│     - │     - │     - │КДМ, управление по│

│    │муниципального учреждения "Дом     │         │       │       │       │       │       │взаимодействию со │

│    │молодежи" молодежного пресс-центра │         │       │       │       │       │       │СМИ - пресс-центр │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │мэрии             │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.7 │Проведение фестиваля молодежных    │ежегодно │   10,0│   20,0│   70,0│  100,0│  100,0│КДМ               │

│    │средств массовой информации        │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.8 │Организация и проведение выставки- │ежегодно │   70,0│  100,0│  100,0│  120,0│  100,0│КДМ, ГОО "МИ"     │

│    │ярмарки молодежных общественных    │         │       │       │       │       │       │(по согласованию) │

│    │объединений "Молодой Новосибирск"  │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.9 │Организация грантового конкурса    │ежегодно │  500,0│  500,0│ 1000,0│ 1000,0│  500,0│КДМ, управление   │

│    │проектов молодежных организаций    │         │       │       │       │       │       │общественных      │

│    │"Люблю тебя, мой город"            │         │       │       │       │       │       │связей мэрии      │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.10│Организация конкурса "Безопасно для│ежегодно │   20,0│   20,0│   30,0│   50,0│   50,0│КДМ, ГОО "МИ"     │

│    │молодежи" среди досуговых          │         │       │       │       │       │       │(по согласованию) │

│    │учреждений г. Новосибирска         │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.11│Летние выездные слеты-семинары     │ежегодно │  100,0│  100,0│  150,0│  150,0│  200,0│КДМ               │

│    │волонтеров, работающих по          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │направлениям "Здоровый образ       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │жизни", "Равный поможет равному"   │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.12│Организация профильных лагерей     │ежегодно │  200,0│  250,0│  250,0│  300,0│     - │УО                │

│    │"Лидер" для активистов школьного   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │самоуправления                     │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.13│Осуществление молодежных           │ежегодно │  360,0│  120,0│  400,0│  150,0│  500,0│КДМ               │

│    │международных обменов между        │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │городами-побратимами Новосибирском │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │и Саппоро                          │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.14│Проведение семинаров для           │ежегодно │   50,0│   50,0│   50,0│   50,0│     - │КДМ               │

│    │руководителей детских и молодежных │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │общественных объединений           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.15│Долевое участие в реализации       │ежегодно │   50,0│   50,0│   50,0│   50,0│     - │КДМ               │

│    │социально значимых проектов        │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │общественных организаций города    │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.16│Организация работы интернет-сайта  │постоянно│   50,0│   70,0│   70,0│  100,0│   50,0│КДМ               │

│    │"Молодой Новосибирск"              │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.17│Создание сети детского школьного   │2007 г.  │     - │  150,0│  200,0│  250,0│     - │УО                │

│    │телевидения на основе использования│         │       │       │       │       │       │                  │

│    │оптоволоконной связи               │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│5.18│Организация и проведение встреч    │ежегодно │     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │руководителей структурных          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │подразделений мэрии, депутатов     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │городского Совета с руководителями │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежных организаций, лидерами   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │студенческого самоуправления,      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежными активистами            │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┴───────────────────────────────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│     Итого                                        │ 1670,0│ 1730,0│ 2630,0│ 2620,0│ 2000,0│                  │

├──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┤

│                             6. Подпрограмма "Молодежь в трудной жизненной ситуации"                         │

├────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤

│6.1 │Укрепление материальной базы       │ежегодно │       │       │       │       │       │КДМ, администрации│

│    │муниципальных учреждений социальной│         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │адаптации КДМ, в том числе в       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │районах города:                    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Дзержинском                        │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Железнодорожном                    │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Заельцовском                       │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Калининском                        │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Кировском                          │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Ленинском                          │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Октябрьском                        │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Первомайском                       │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Советском                          │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Центральном                        │         │   50,0│   50,0│   60,0│   70,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Городского подчинения              │         │  150,0│  150,0│  200,0│  200,0│  180,0│                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│6.2 │Организация и проведение социально-│постоянно│     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │психологических тренингов,         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │семинаров для молодежи             │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│6.3 │Разработка и внедрение методической│2006 г.  │   20,0│   20,0│   30,0│   30,0│     - │КДМ, администрация│

│    │программы "Родительский клуб",     │         │       │       │       │       │       │Советского района,│

│    │предусматривающей повышение        │         │       │       │       │       │       │муниципальное     │

│    │родительской компетентности среди  │         │       │       │       │       │       │учреждение        │

│    │молодых семей                      │         │       │       │       │       │       │"Радуга"          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│6.4 │Организация "горячих линий" на     │2006 г.  │     - │     - │     - │     - │     - │КДМ               │

│    │телефонах доверия городской службы │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │социальной адаптации молодежи по   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │проблемам молодой семьи            │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│6.5 │Проведение конкурса на самое       │ежегодно │   50,0│   50,0│   70,0│   70,0│     - │КДМ               │

│    │благоустроенное молодежное         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │общежитие                          │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│6.6 │Подготовка и выпуск информационно- │2006 -   │   10,0│     - │   15,0│     - │     - │КДМ               │

│    │методических материалов "Жилье" для│2008 гг. │       │       │       │       │       │                  │

│    │молодежи                           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│6.7 │Издание информационного справочника│ежегодно │   10,0│   10,0│   15,0│   15,0│  100,0│КДМ, ГОО "МИ"     │

│    │"Полезные каникулы"                │         │       │       │       │       │       │(по согласованию) │

│    │(трудоустройство, отдых)           │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│6.8 │Разработка программы обеспечения   │2006 г.  │     - │     - │     - │     - │     - │Департамент       │

│    │жильем молодых семей               │         │       │       │       │       │       │строительства и   │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │архитектуры мэрии,│

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │КДМ, комитет по   │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │жилищным вопросам │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │мэрии             │

├────┼───────────────────────────────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│    │Итого:                                       │  740,0│  730,0│  930,0│ 1015,0│  880,0│                  │

├────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┤

│                            7. Подпрограмма "Работа с молодежью по месту жительства"                         │

├────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤

│7.1 │Организация городской научно-      │ежегодно │   40,0│   50,0│   50,0│   70,0│     - │КДМ, УО           │

│    │практической конференции педагогов │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │дополнительного образования        │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.2 │Организация и проведение городской │ежегодно │   60,0│   60,0│  100,0│  100,0│  200,0│КДМ, ГОО          │

│    │игры "Интеллектуальный марафон"    │         │       │       │       │       │       │"Новосибирская    │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │ассоциация детских│

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │объединений"      │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.3 │Содействие в проведении мероприятий│ежегодно │  600,0│  600,0│  700,0│  800,0│  300,0│КДМ               │

│    │с подростками и молодежью в летний │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │период                             │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.4 │Долевое участие в реализации       │ежегодно │  100,0│  120,0│  150,0│  200,0│     - │КДМ               │

│    │проектов по организации работы с   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │подростками и молодежью органов    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │ТОС, общественных организаций      │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.5 │Организация мероприятий в          │ежегодно │       │       │       │       │       │Администрации     │

│    │муниципальных образовательных      │         │       │       │       │       │       │районов города,   │

│    │учреждениях дополнительного        │         │       │       │       │       │       │КДМ               │

│    │образования (КДМ), в том числе в   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │районах города                     │         │       │       │       │       │       │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Дзержинском                        │         │    6,0│   12,0│   12,0│   12,0│   18,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Железнодорожном                    │         │   20,0│   40,0│   40,0│   40,0│   60,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Заельцовском                       │         │   18,0│   36,0│   36,0│   36,0│   50,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Калининском                        │         │   12,0│   24,0│   24,0│   24,0│   36,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Кировском                          │         │   26,0│   52,0│   52,0│   52,0│   70,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Ленинском                          │         │   38,0│   76,0│   76,0│   76,0│  100,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Октябрьском                        │         │   14,0│   28,0│   28,0│   28,0│   42,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Первомайском                       │         │   12,0│   24,0│   24,0│   24,0│   30,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Советском                          │         │   22,0│   44,0│   44,0│   44,0│   50,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Центральном                        │         │   10,0│   20,0│   20,0│   20,0│   50,0│                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.6 │Организация городских творческих   │         │       │       │       │       │       │КДМ, администрации│

│    │фестивалей среди муниципальных     │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │образовательных учреждений         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │дополнительного образования (КДМ), │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │в том числе:                       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    ├───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Театрального фестиваля             │1 раз    │     - │   30,0│     - │   40,0│   20,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤в 2 года ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Циркового фестиваля                │         │   20,0│     - │   30,0│     - │   20,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Танцевального фестиваля            │ежегодно │   20,0│   30,0│   30,0│   30,0│   30,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Вокального фестиваля               │         │   20,0│   30,0│   30,0│   40,0│   30,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Итогового фестиваля "Весенние      │         │   30,0│   40,0│   40,0│   50,0│   20,0│                  │

│    │голоса"                            │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │                                   │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.7 │Организация городских выставок     │ежегодно │       │       │       │       │       │КДМ, администрации│

│    │среди муниципальных образовательных│         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │учреждений дополнительного         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │образования (КДМ), в том числе:    │         │       │       │       │       │       │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Технического творчества            │         │   50,0│   50,0│   60,0│   60,0│   20,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Изобразительного творчества        │         │   10,0│   10,0│   15,0│   15,0│     - │                  │

│    │педагогов                          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Изобразительного творчества детей  │         │   20,0│   30,0│   30,0│   40,0│   10,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Прикладного творчества             │         │   20,0│   30,0│   30,0│   40,0│   10,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Итоговой выставки "Золотые руки"   │         │   30,0│   40,0│   50,0│   60,0│   20,0│                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.8 │Содержание открытых спортивных     │постоянно│  360,0│  380,0│  400,0│  450,0│  200,0│КДМ, администрации│

│    │сооружений при муниципальных       │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │образовательных учреждениях        │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │дополнительного образования        │         │       │       │       │       │       │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.9 │Организация городских спортивных   │ежегодно │       │       │       │       │       │КДМ, администрации│

│    │соревнований среди муниципальных   │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │образовательных учреждений         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │дополнительного образования, в том │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │числе по:                          │         │       │       │       │       │       │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Настольному теннису                │         │   15,0│   20,0│   20,0│   25,0│     - │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Шахматам                           │         │   10,0│   12,0│   15,0│   20,0│     - │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Мини-футболу на снегу              │         │   10,0│   12,0│   15,0│   20,0│     - │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Футболу "Кожаный мяч"              │         │  100,0│  140,0│  160,0│  200,0│   30,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Хоккею "Золотая шайба"             │         │  100,0│  140,0│  160,0│  200,0│   30,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Лыжным гонкам                      │         │   15,0│   15,0│   20,0│   20,0│     - │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Легкой атлетике                    │         │    5,0│    5,0│   10,0│   10,0│     - │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │"Отважная пешка"                   │         │   50,0│   60,0│   70,0│   80,0│  100,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Авиамоделизму                      │         │   10,0│   15,0│   15,0│   20,0│     - │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Судомоделизму                      │         │   25,0│   30,0│   30,0│   40,0│   10,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Картингу, автомодельному спорту    │         │   10,0│   20,0│   20,0│   30,0│     - │                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.10│Укрепление материальной базы       │ежегодно │       │       │       │       │       │КДМ, администрации│

│    │муниципальных образовательных      │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │учреждений дополнительного         │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │образования по районам города, в   │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │том числе по:                      │         │       │       │       │       │       │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Дзержинскому                       │         │  150,0│  150,0│  150,0│  200,0│  200,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Железнодорожному                   │         │  230,0│  230,0│  230,0│  250,0│  300,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Заельцовскому                      │         │  300,0│  300,0│  300,0│  350,0│  350,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Калининскому                       │         │  200,0│  200,0│  200,0│  250,0│  250,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Кировскому                         │         │  300,0│  300,0│  300,0│  350,0│  350,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Ленинскому                         │         │  500,0│  500,0│  500,0│  600,0│  600,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Октябрьскому                       │         │  250,0│  250,0│  250,0│  300,0│  300,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Первомайскому                      │         │  200,0│  200,0│  200,0│  250,0│  200,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Советскому                         │         │  200,0│  200,0│  200,0│  250,0│  250,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Центральному                       │         │  150,0│  150,0│  150,0│  200,0│  300,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Городского подчинения              │         │   50,0│   70,0│   80,0│  100,0│  300,0│                  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│7.11│Выполнение текущих ремонтных работ │ежегодно │       │       │       │       │       │КДМ, администрации│

│    │в учреждениях, работающих с        │         │       │       │       │       │       │районов города    │

│    │молодежью по месту жительства, по  │         │       │       │       │       │       │                  │

│    │районам города, в том числе:       │         │       │       │       │       │       │                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Дзержинскому                       │         │  150,0│  150,0│  200,0│  200,0│  400,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Железнодорожному                   │         │  450,0│  450,0│  500,0│  500,0│  600,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Заельцовскому                      │         │  350,0│  350,0│  400,0│  400,0│  400,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Калининскому                       │         │  300,0│  300,0│  350,0│  350,0│  400,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Кировскому                         │         │  450,0│  450,0│  600,0│  600,0│  400,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Ленинскому                         │         │  700,0│  700,0│  850,0│  850,0│  600,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Октябрьскому                       │         │  400,0│  400,0│  450,0│  450,0│  500,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Первомайскому                      │         │  300,0│  300,0│  350,0│  350,0│  200,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Советскому                         │         │  300,0│  300,0│  350,0│  350,0│  250,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Центральному                       │         │  250,0│  250,0│  300,0│  300,0│  600,0│                  │

│    ├───────────────────────────────────┤         ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Городского подчинения              │         │ 1000,0│ 1000,0│ 1200,0│ 1200,0│ 1000,0│                  │

├────┼───────────────────────────────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤

│    │Итого:                                       │ 9088,0│ 9525,0│10716,0│11666,0│10306,0│                  │

│    ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                  │

│    │Всего:                                       │18668,0│20010,0│23211,0│25606,0│20346,0│                  │

├────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┤

│                       8. Расчет финансирования структурных подразделений мэрии по Программе                 │

├──────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────┤

│Комитет по делам молодежи мэрии                   │15998,0│17115,0│20011,0│22276,0│                          │

├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                          │

│Управление образования мэрии                      │ 2550,0│ 2775,0│ 3040,0│ 3170,0│                          │

├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                          │

│Комитет жилищно-коммунального хозяйства           │   70,0│   70,0│  100,0│  100,0│                          │

├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤                          │

│Комитет по культуре и искусству                   │   50,0│   50,0│   60,0│   60,0│                          │

└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────┘