Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 6 февраля 2008 г. N 877

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОЛИГОНОВ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

НА 2004 - 2007 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 23.06.2004 N 411

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Принять к сведению информацию об отчете об исполнении целевой программы "Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация полигонов по захоронению отходов города Новосибирска на 2004 - 2007 годы", принятой Решением городского Совета Новосибирска от 23.06.2004 N 411 (в редакции Решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 N 617) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Гончаров А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 06.02.2008 N 877

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО

(РЕКОНСТРУКЦИЯ) И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛИГОНОВ ПО

ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2004 - 2007

ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА

ОТ 23.06.2004 N 411 (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 27.06.2007 N 617)

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, подготовлен отчет об исполнении целевой программы "Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация полигонов по захоронению отходов города Новосибирска на 2004 - 2007 годы", принятой Решением городского Совета Новосибирска от 23.06.2004 N 411 (в редакции Решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 N 617) (далее по тексту - Программа).

Реализация Программы предусматривала:

выполнение организационно-технических мероприятий;

принятие необходимых муниципальных правовых актов, направленных на соблюдение нормативных требований к обустройству, эксплуатации действующих и рекультивации отработанных полигонов;

предотвращение возникновения пожароопасных ситуаций;

продление срока службы полигонов;

вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья;

уменьшение негативного воздействия действующих полигонов на окружающую среду.

Основная цель Программы - стабилизация и улучшение качества окружающей среды, повышение уровня экологической и санитарной безопасности жителей города Новосибирска.

Все поставленные в Программе задачи выполнены.

- 1. Основные мероприятия Программы по направлениям

- 1.1. Приведение полигонов ТБО в соответствие

с действующими нормативными требованиями

С целью приведения полигонов твердых бытовых отходов (далее по тексту - ТБО) к нормативным требованиям предусматривался ряд мероприятий по разработке проектов реконструкции полигонов ТБО и их реализации, обеспечению муниципальных полигонов техникой, проведению изоляции уплотненного слоя ТБО на полигонах, профилактике и предупреждению возгораний отходов, инструментальному контролю объемов фактического накопления ТБО на полигонах, рекультивации отработанных полигонов и др.

Мероприятия по проведению работ по реконструкции полигона муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Спецавтохозяйство" (далее по тексту - МУП "САХ") включены в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Спецавтохозяйство" "Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов "Гусинобродский" на 2007 - 2011 годы", утвержденную Решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 430, в рамках которой построена линия электропередач, завершено строительство контрольно-пропускного пункта, проведено ограждение полигона. Кроме того, при оформлении лицензии на деятельность по обращению с отходами специально уполномоченным федеральным органом требование о необходимости разработки проекта не выставлено.

Для полигонов муниципального учреждения "Дорожно-эксплуатационное управление N 3" (далее по тексту - МУ "ДЭУ N 3") и муниципального унитарного предприятия "Управление жилищного хозяйства Кировского района" (далее по тексту - МУП "УЖХ Кировского района") разработка проектов реконструкции не потребовалась, т.к. проведенные технические мероприятия и использование внутренних резервов за счет срабатываемых объемов, образующихся при массовых уборках городской территории (листва, смет), позволили продлить срок эксплуатации полигонов в пределах отведенных территорий.

Работы по рекультивации отработанного полигона государственного унитарного предприятия "Управление жилищного хозяйства Сибирского отделения Российской академии наук" (далее по тексту - ГУП УЖХ СО РАН) велись в соответствии с проектом за счет привлеченных средств. Рекультивация проведена на территории площадью 2,3 га, также велись работы по реализации проекта на расширение полигона, в рамках которых было вывезено 96 тыс. куб. м грунта. Долевое участие мэрии города Новосибирска в финансировании рекультивации отработанного полигона ГУП УЖХ СО РАН не осуществлялось.

Свалка в районе с. Марусино и закрытый полигон администрации Советского района (левый берег), расположенные на территории Новосибирского района Новосибирской области, переданы в аренду для использования в производственных целях и последующей рекультивации. На полигоне Советского района (левый берег), расположенном на территории Новосибирского района, выполнено следующее: реализован комплекс мероприятий по фактической расчистке территории общей площадью 3,5 га с укладкой и трамбовкой слоя суглинка толщиной более 400 мм; очищена от мусора и рекультивирована территория площадью 7 га; произведена выемка грунта объемом 2500 куб. м под захоронение мусора, не подлежащего утилизации; выполнено благоустройство территории, смонтировано наружное освещение, приобретена техника, начато строительство корпуса для прессования отходов.

Разработка проекта строительства полигона для захоронения ТБО в Первомайском районе не потребовалась, так как была изменена схема вывоза: МУП "САХ" осуществляет вывоз отходов на полигон, расположенный в Дзержинском районе города.

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Распоряжение мэра г. Новосибирска от 21.11.2006 имеет номер 9512-р, а не 3512-р.

Деятельность МУП "САХ" осуществляется в соответствии с инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Спецавтохозяйство" "Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов "Гусинобродский" на 2007 - 2011 годы", утвержденной Решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 430. Распоряжениями мэра города Новосибирска от 21.11.2006 N 3512-р, от 29.11.2006 N 9653-р, от 28.12.2006 N 10503-р и от 10.01.2007 N 15-р утверждены тарифы для предприятий на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

На полигонах проводится визуальный и радиационный контроль поступающих отходов. Приобретены широкодиапазонные дозиметры ДРГ-01Т1, ДКС-96, блок детектирования БДПГ-96. Сотрудники предприятий прошли обучение для работы с приборами и осуществления входного радиационного контроля отходов.

Мониторинг влияния полигонов на компоненты окружающей среды проводился согласно утвержденным производственным программам и графикам. Выполнялся регулярный контроль фракционного, морфологического и химического состава поступающих отходов.

Инструментальный и визуальный контроль осуществлялся на основании данных журналов учета и занятой площади.

На всех полигонах проводились мероприятия по приведению их к нормативным требованиям.

- 1.2. Предотвращение возникновения пожароопасных ситуаций

Для предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций на полигонах проводились мероприятия Программы по обеспечению полигонов техникой, проведению промежуточной изоляции уплотненного слоя ТБО на рабочих и отработанных картах, проведению профилактических мер по предупреждению возгорания отходов на полигонах ТБО и др.

Для реализации мероприятия по обеспечению муниципальных полигонов техникой, которая в том числе используется для предотвращения пожароопасных ситуаций, продления сроков службы полигонов и приведения их состояния в соответствие с нормативами, приобретено 25 единиц: 4 бульдозера, 2 экскаватора, 18 мусоровозов и 1 самосвал (в 2004 году - бульдозеры - 2 ед., экскаватор - 1 ед., мусоровозы - 10 ед., в 2005 году - бульдозер - 1 ед., экскаватор - 1 ед., самосвал - 1 ед., мусоровозы - 8 ед., в том числе на базе КАМАЗ - 4 ед., на базе ЗИЛ - 4 ед., в 2006 году - бульдозер - 1 ед.).

В рамках проведения основных мероприятий по предупреждению возгорания отходов на полигонах проводятся ежедневные осмотры технологических карт отходов, организовано круглосуточное дежурство.

Муниципальные полигоны обеспечены средствами для увлажнения ТБО в пожароопасные периоды (4 поливомоечные машины, пожарная машина, 2 пожарных резервуара емкостью по 54 куб. м, емкости для воды - 30 куб. м и 2 кв. м, перевозная емкость - 1 куб. м, 9 огнетушителей, скважина для пополнения емкостей для воды на полигоне МУ "ДЭУ N 3").

- 1.3. Продление срока службы полигонов ТБО

Для продления срока службы полигонов ТБО в рамках Программы проводились мероприятия по определению предельного количества принимаемых на полигоны отходов и установлению ограничений на прием отдельных видов отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья; решению вопроса по строительству мусоросортировочной станции в Советском районе; обеспечению муниципальных полигонов техникой и др.

В рамках выполнения мероприятия по решению вопроса о строительстве мусоросортировочной станции в Советском районе администрацией района проработаны варианты площадок возможного ее размещения: на территории ОАО "Автотранспортная база-7", на прилегающей территории и площадях недостроенного помещения станции нейтрализации ОАО "Новосибирский завод конденсаторов". В настоящее время ООО ТД "Исследовательский центр "Сибирь" оформляет договор на землепользование под размещение мусороперерабатывающего завода на территории Новосибирского района, примыкающей к Советскому району.

Для продления срока службы полигонов МУП "САХ", ООО "Новосибвторресурс", МУ "ДЭУ N 3" специально уполномоченными федеральными органами определены предельные количества принимаемых отходов и установлены ограничения на прием отдельных видов отходов, что также позволяет продлить сроки эксплуатации полигонов за счет уменьшения объемов размещаемых отходов.

- 1.4. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья

Для увеличения доли вторичного сырья в процессе утилизации отходов в рамках Программы реализовывался ряд мероприятий по строительству мусороперерабатывающего завода в Дзержинском районе и мусоросортировочной станции в Советском районе, по организации работ по селективному сбору отходов и др.

Строительство мусороперерабатывающих заводов позволяет сортировать твердые бытовые отходы и выделять вторичное сырье.

В рамках реализации мероприятий Программы планировалось строительство такого завода в Дзержинском районе. Был разработан и утвержден проект на строительство мусороперерабатывающего завода N 1 мощностью 100 тыс. тонн в год, выделен земельный участок, на котором выполнены подготовительные работы. Дальнейшее строительство завода приостановлено из-за отсутствия финансирования инвестором.

В октябре 2006 года в Кировском районе введен в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод N 2 производительностью 100 тыс. тонн в год, на строительство которого затраты инвестора составили 186 млн. рублей. Внедренная на нем технология сортировки позволяет выделить до 10% утильных фракций отходов.

Также для решения вопросов по вовлечению в хозяйственный оборот вторичного сырья в городе создана сеть предприятий, осуществляющих прием отдельных видов отходов (стеклобой, пластмасса, макулатура, аккумуляторы, химические реактивы, цветные и черные металлы и др.).

В администрациях районов города проводятся организационные мероприятия с организациями с целью развития сети сбора вторичного сырья.

При оформлении лицензии на деятельность по обращению с отходами производства и потребления выставляются требования по оформлению договоров на их утилизацию после селективного отбора.

- 1.5. Улучшение состояния окружающей среды, обеспечение

экологической безопасности жителей города

Все мероприятия Программы направлены на улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города.

На основании предложений Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов в Правила благоустройства города Новосибирска, принятые Решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 N 304, включен п. 3.6 "Сбор и вывоз отходов производства и потребления".

За нарушение правил сбора и вывоза отходов производства и потребления, на основании предложений Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, в Законе Новосибирской области от 14.02.2003 N 99-ОЗ "Об административных правонарушениях в Новосибирской области" установлена административная ответственность.

Проведена работа по определению соответствия утвержденного норматива образования отходов в жилом секторе фактическому, по результатам которой установлен фактический объем образования отходов. Распоряжением мэра города Новосибирска от 14.05.2005 N 3474-р "О норме накопления твердых бытовых отходов" установлен норматив образования отходов в жилом секторе - 1,6 куб. м в год на одного человека.

Во всех районах города проводились выборочные проверки, в том числе и комиссионные, объемов образования отходов в рабочие и праздничные дни. По результатам проверок составлялись акты с оценкой работы персонала жилищно-коммунального хозяйства и достоверности объемов образования отходов на закрепленных за ними территориях. Результатом работы явилось увеличение заключения договоров на вывоз ТБО в 1,5 раза.

Проверки соблюдения природоохранных требований организациями - арендаторами муниципальной собственности привели к установлению достоверности образования отходов в проверенных организациях и увеличению объемов заявленных к вывозу отходов в заключаемых договорах.

В районах города организован кольцевой вывоз ТБО с территории частного сектора. Действует 61 маршрут. Охвачено: 62% улиц (770 улиц из 1238), 36,7% домовладений (17164 из 46688), 35,8% населения (54629 чел. из 152716).

Действует 32 накопительных, контейнерных площадок (на них установлено 28 контейнеров) и съемных платформ. Охвачено 8% улиц (96 из 1238), 6% домовладений (2780 из 46688), 7% населения (10815 из 152716).

Всего всеми способами охвачено 70% улиц (866 из 1238), 43% домовладений (19944 из 46688), 43% населения (65444 из 152716).

За период реализации Программы с 2004 по 2007 год из частного сектора вывезено 24,5% ТБО (239710 куб. м из 977382 куб. м), образовавшихся в частном секторе. Объем вывоза ТБО по сравнению с 2003 годом возрос на 50%, по сравнению с 2000 годом - в 5,2 раза.

Результаты мониторинга влияния полигонов на компоненты окружающей среды показывают отсутствие превышений установленных нормативов на их качество.

- 2. Ресурсное обеспечение Программы

Программой предусматривалась реализация мероприятий за счет средств бюджета города, из областного бюджета и привлеченных средств.

| Финансирование, тыс. рублей | План | Факт | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 190020,0 | 114200,0 | 60,04 |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджет города | 91600,0 | 35100,0 | 38,32 |
| областной бюджет | 100,0 | - | - |
| привлеченные средства | 98320,0 | 79100,0 | 80,45 |

Финансирование мероприятий Программы

за счет средств бюджета города

| N п. | Год | План | Факт | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 16000,0 | 23100,0 | 144,4 |
| 2 | 2005 | 24300,0 | 12000,0 | 49,4 |
| 3 | 2006 | 51300,0 | - | - |
| 4 | 2007 | - | - | - |
|  | Итого: | 91600,0 | 35100,0 | 38,32 |

Уменьшение финансирования связано с вступлением в силу с 01.01.2006 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановления Губернатора Новосибирской области от 08.06.2006 N 261 "О совершенствовании тарифной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса на территории Новосибирской области".

- 3. Оценка результативности и эффективности

реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила:

предотвратить случаи горения полигонов, улучшить качество компонентов окружающей среды;

повысить техническую оснащенность полигонов;

улучшить выполнение требований регламента по захоронению отходов;

повысить количество отходов, направляемых на рециклинг.

Работа по реконструкции и развитию полигонов с завершением Программы не заканчивается. Разработаны и утверждены инвестиционные и производственные программы, которые выполняются предприятиями, эксплуатирующими существующие полигоны. В тарифы на утилизацию отходов заложено финансирование этих программ, планируется дальнейшее развитие мусоропереработки и использования вторичных ресурсов, продолжение работы по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления на территории города в увязке с прилегающим Новосибирским районом.

- 4. Контроль за реализацией Программы

Координация и текущее управление Программой осуществлялись Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Информация о ходе выполнения Программы представлялась ответственными исполнителями мероприятий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение

к отчету об исполнении

целевой программы "Строительство

(реконструкция) и безопасная эксплуатация

полигонов по захоронению отходов города

Новосибирска на 2004 - 2007 годы",

принятой Решением городского Совета

Новосибирска от 23.06.2004 N 411

(в редакции Решения городского Совета

Новосибирска от 27.06.2007 N 617)

Отчет

об исполнении мероприятий целевой программы "Строительство

(реконструкция) и безопасная эксплуатация полигонов по

захоронению отходов города Новосибирска на 2004 - 2007 годы"

┌──┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────────┐

│N │      Мероприятие      │       Сумма затрат по годам, млн. рублей        │    Всего    │   Источник   │  Ответственный за   │

│п.│                       ├──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┤             │финансирования│     исполнение      │

│  │                       │     2004     │   2005    │   2006    │   2007   │             │              │                     │

│  │                       ├─────┬────────┼─────┬─────┼─────┬─────┼────┬─────┼──────┬──────┤              │                     │

│  │                       │план │  факт  │план │факт │план │факт │план│факт │ план │ факт │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│1 │           2           │  3  │   4    │  5  │  6  │  7  │  8  │ 9  │ 10  │  11  │  12  │      13      │         14          │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│1 │Разработка проекта     │  -  │   -    │1,00 │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │ 1,00 │  -   │Бюджет города;│МУП "САХ"            │

│  │реконструкции полигона │  -  │   -    │0,23 │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │ 0,23 │  -   │привлеченные  │                     │

│  │твердых бытовых отходов│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │                     │

│  │МУП "Спецавтохозяйство"│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│2 │Реконструкция полигона │  -  │   -    │  -  │  -  │15,00│  -  │ -  │  -  │15,00 │  -   │Бюджет города;│МУП "САХ"            │

│  │ТБО МУП                │  -  │   -    │  -  │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │  -   │  -   │привлеченные  │                     │

│  │"Спецавтохозяйство" в  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │                     │

│  │соответствии с проектом│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│3 │Строительство          │0,20 │   -    │  -  │  -  │7,30 │  -  │ -  │  -  │ 7,50 │  -   │Бюджет города;│МУП "САХ"            │

│  │мусороперерабатывающего│31,00│   -    │32,00│  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │63,00 │  -   │привлеченные  │                     │

│  │завода в Дзержинском   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │                     │

│  │районе                 │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│4 │Разработка проекта     │  -  │   -    │1,00 │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │ 1,00 │  -   │Бюджет города │Администрация        │

│  │реконструкции полигона │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Ленинского района    │

│  │ТБО МУ "СУ УЖХ         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │города Новосибирска  │

│  │Ленинского района" на  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │территории             │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отработанного карьера  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│5 │Реконструкция полигона │  -  │   -    │  -  │  -  │10,00│  -  │ -  │  -  │10,00 │  -   │Бюджет города │Администрация        │

│  │ТБО МУ "СУ УЖХ         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Ленинского района    │

│  │Ленинского района" на  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │города Новосибирска  │

│  │территории             │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отработанного карьера в│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │соответствии с проектом│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│6 │Разработка проекта     │  -  │   -    │1,00 │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │ 1,00 │  -   │Бюджет города │Администрация        │

│  │реконструкции полигона │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Кировского района    │

│  │ТБО МУ "УЖХ Кировского │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │города Новосибирска  │

│  │района" на территории  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отработанного карьера  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│7 │Реконструкция полигона │  -  │   -    │  -  │  -  │7,00 │  -  │ -  │  -  │ 7,00 │  -   │Бюджет города │Администрация        │

│  │ТБО МУ "УЖХ Кировского │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Кировского района    │

│  │района" на территории  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │города Новосибирска  │

│  │отработанного карьера в│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │соответствии с проектом│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│8 │Разработка проекта     │0,10 │   -    │  -  │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │ 0,10 │  -   │Областной     │КЖКХ                 │

│  │рекультивации свалки   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │бюджет;       │                     │

│  │в районе с. Марусино   │  -  │   -    │0,10 │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │ 0,10 │  -   │бюджет города │                     │

│  │на территории          │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │Новосибирского района  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│9 │Рекультивация свалки   │     │В соот- │     │     │     │     │    │     │      │      │Областной     │Территориальная      │

│  │в районе с. Марусино   │     │ветствии│     │     │     │     │    │     │      │      │бюджет;       │администрация        │

│  │на территории          │     │со      │     │     │     │     │    │     │      │      │бюджет города │Новосибирского       │

│  │Новосибирского района в│     │сметой  │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района, КЖКХ         │

│  │соответствии с проектом│     │проекта │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│10│Рекультивация закрытого│  -  │   -    │7,00 │0,20 │7,00 │  -  │ -  │  -  │14,00 │ 0,20 │Бюджет города;│Администрация        │

│  │полигона администрации │  -  │   -    │  -  │0,40 │  -  │0,60 │ -  │0,60 │  -   │ 1,60 │привлеченные  │Советского района    │

│  │Советского района,     │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │города Новосибирска  │

│  │расположенного на      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │территории             │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │Новосибирского района  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │(левый берег)          │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │Новосибирской области  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│11│Рекультивация          │  -  │В соот- │  -  │0,30 │  -  │  -  │ -  │7,00 │  -   │ 7,30 │Привлеченные  │ГУП УЖХ СО РАН       │

│  │отработанного полигона │     │ветствии│     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │                     │

│  │ГУП УЖХ СО РАН         │     │со      │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │                       │     │сметой  │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │                       │     │проекта │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│12│Долевое участие мэрии  │  -  │   -    │2,00 │  -  │1,00 │  -  │ -  │  -  │ 3,00 │  -   │Бюджет города;│Администрация        │

│  │в финансировании       │  -  │   -    │8,00 │  -  │4,00 │  -  │ -  │30,00│12,00 │30,00 │привлеченные  │Советского района    │

│  │расширения полигона ТБО│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │города Новосибирска  │

│  │ГУП УЖХ СО РАН         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │(проектная стоимость   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │15,0 млн. рублей)      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│13│Разработка проекта     │  -  │   -    │2,00 │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │ 2,00 │  -   │Бюджет города │Администрация        │

│  │строительства полигона │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Первомайского района │

│  │для захоронения ТБО    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │города Новосибирска  │

│  │Первомайского района   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│14│Решение вопроса        │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Администрация        │

│  │по строительству       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Советского района    │

│  │мусоросортировочной    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │города Новосибирска  │

│  │станции в Советском    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │районе                 │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│15│Обеспечение            │     │        │     │     │     │  -  │ -  │  -  │      │25,80 │Бюджет города │МУП "САХ",           │

│  │муниципальных полигонов│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУ "СУ УЖХ Ленинского│

│  │техникой               │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района", МУ "УЖХ     │

│  │(доукомплектование и   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Кировского района"   │

│  │замена изношенной      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │техники):              │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │мусоровозы - 10 ед.,   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │бульдозеры - 2 ед.,    │15,80│ 15,80  │     │     │     │     │    │     │15,80 │      │              │                     │

│  │экскаватор - 1 ед.,    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │автокран - 1 ед.;      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │бульдозеры - 4 ед.,    │     │        │6,00 │10,00│     │     │    │     │ 6,00 │      │              │                     │

│  │экскаватор - 1 ед.;    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │бульдозер - 2 ед.;     │     │        │2,80 │     │     │     │    │     │ 2,80 │      │              │                     │

│  │погрузчик - 1 ед.;     │     │        │     │     │2,00 │     │    │     │ 2,00 │      │              │                     │

│  │бульдозер - 1 ед.;     │     │        │1,40 │     │     │     │    │     │ 1,40 │      │              │                     │

│  │автопогрузчик - 1 ед.  │     │        │     │     │2,00 │     │    │     │ 2,00 │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│16│Разработка правил      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │НГКООСиПР            │

│  │сбора, использования,  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │обезвреживания,        │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │транспортировки,       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │хранения и захоронения │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отходов производства и │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │потребления на         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │территории города      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │Новосибирска (2004 год)│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│17│Определение для        │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │ДЭЖиКХ               │

│  │полигонов ТБО          │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │предельного количества │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │принимаемых отходов    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │производства и         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │установление           │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │ограничений на прием   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отдельных видов        │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отходов, которые могут │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │быть использованы в    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │качестве вторичного    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │сырья (ежегодно)       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│18│Экономическое          │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │ДЭиФ,                │

│  │обоснование тарифов на │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУП "САХ"            │

│  │захоронение отходов на │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │муниципальных полигонах│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │ТБО с учетом всех      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │технологических циклов,│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │обеспечивающих         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │безопасную эксплуатацию│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │полигонов              │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│19│Анализ соответствия    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │КЖКХ,                │

│  │норм накопления ТБО для│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │ДЭиФ,                │

│  │населения фактическим  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУ "ДЗ"              │

│  │объемам образования    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отходов                │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│20│Проверка муниципальных │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │НГКООСиПР            │

│  │учреждений жилищно-    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │коммунального хозяйства│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │районов города на      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │соответствие           │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │фактических объемов    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │вывоза ТБО заключенным │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │договорам              │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│21│Организация работ по   │     │В соот- │     │     │     │     │    │     │      │      │Бюджет города;│Администрации районов│

│  │селективному сбору     │     │ветствии│     │     │     │     │    │     │      │      │привлеченные  │города Новосибирска, │

│  │отходов                │     │с утвер-│     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │КЖКХ                 │

│  │                       │     │жденной │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │                       │     │сметой  │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│22│Улучшение организации  │  -  │  7,30  │  -  │1,80 │  -  │  -  │ -  │  -  │  -   │ 9,10 │Бюджет города;│Администрации районов│

│  │вывоза ТБО с территории│  -  │   -    │  -  │5,00 │  -  │5,90 │ -  │3,50 │  -   │14,40 │привлеченные  │города Новосибирска, │

│  │жилищного частного     │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │КЖКХ                 │

│  │сектора, гаражных,     │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │садоводческих обществ, │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │коллективных           │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │овощехранилищ          │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │посредством заключения │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │договоров с            │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │заинтересованными      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │хозяйствующими         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │субъектами             │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│23│Проведение             │5,00 │  2,50  │5,33 │0,70 │5,33 │10,40│5,33│10,10│20,99 │23,70 │Привлеченные  │МУП "САХ", МУ "СУ УЖХ│

│  │промежуточной изоляции │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │Ленинского района",  │

│  │уплотненного слоя ТБО  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУ "УЖХ Кировского   │

│  │на полигонах (летом    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района", ООО         │

│  │ежесуточно), а также на│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │"НовосибВторРесурс"  │

│  │отработанных картах    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │(постоянно)            │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│24│Проведение             │2,00 │   -    │  -  │0,50 │  -  │0,20 │ -  │0,30 │ 2,00 │ 1,00 │Привлеченные  │МУП "САХ", МУ "СУ УЖХ│

│  │профилактических       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │Ленинского района",  │

│  │мероприятий по         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУ "УЖХ Кировского   │

│  │предупреждению         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района", ООО         │

│  │возгорания отходов на  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │"НовосибВторРесурс"  │

│  │полигонах ТБО:         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │ежедневный осмотр карт │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │складирования отходов; │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │организация дежурства  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │обученных и            │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │обеспеченных средствами│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │пожаротушения в        │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │соответствии с         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │нормативами (2 пенных  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │огнетушителя на 500    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │кв. м площади полигона)│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │сотрудников            │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │предприятий,           │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │эксплуатирующих        │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │полигоны в ночное время│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │в пожароопасный период;│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │обеспечение полигонов  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │емкостями для воды, в  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │соответствии с нормами;│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │обеспечение полигонов  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │средствами для         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │увлажнения ТБО в       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │пожароопасные периоды  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│25│Проведение входного    │0,10 │   -    │  -  │  -  │  -  │0,10 │ -  │0,20 │ 0,10 │ 0,30 │Привлеченные  │МУП "САХ", МУ СУ УЖХ │

│  │контроля отходов,      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │Ленинского района, МУ│

│  │поступающих на         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │УЖХ Кировского       │

│  │полигоны, в том числе  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района, ООО          │

│  │радиационного          │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │"НовосибВторРесурс"  │

│  │(постоянно)            │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│26│Проведение регулярного │  -  │  0,10  │  -  │  -  │  -  │  -  │ -  │0,10 │  -   │ 0,20 │Привлеченные  │МУП "САХ", МУ "СУ УЖХ│

│  │осмотра санитарно-     │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │Ленинского района",  │

│  │защитной зоны и        │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУ "УЖХ Кировского   │

│  │своевременной ее       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района", ООО         │

│  │очистки от             │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │"НовосибВторРесурс"  │

│  │несанкционированных    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │свалок                 │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│27│Проведение мониторинга │  -  │  0,10  │  -  │  -  │  -  │0,10 │ -  │0,30 │  -   │ 0,50 │Привлеченные  │МУП "САХ", МУ "СУ УЖХ│

│  │состояния окружающей   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │Ленинского района",  │

│  │среды на территории    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУ "УЖХ Кировского   │

│  │полигонов ТБО и в      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района", ООО         │

│  │пределах воздействия   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │"НовосибВторРесурс"  │

│  │размещенных на них     │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отходов на окружающую  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │среду, включая контроль│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │за состоянием подземных│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │водных объектов,       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │атмосферного воздуха,  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │почв в соответствии с  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │требованиями           │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │СП 2.1.7.1038-01       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│28│Проведение регулярного │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУП "САХ", МУ "СУ УЖХ│

│  │контроля фракционного, │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │Ленинского района",  │

│  │морфологического и     │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУ "УЖХ Кировского   │

│  │химического состава    │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района", ООО         │

│  │отходов, поступающих на│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │"НовосибВторРесурс"  │

│  │полигоны               │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│29│Проведение             │  -  │   -    │  -  │  -  │  -  │0,10 │ -  │  -  │  -   │ 0,10 │Привлеченные  │МУП "САХ", МУ "СУ УЖХ│

│  │инструментального      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │средства      │Ленинского района",  │

│  │контроля объемов       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │МУ "УЖХ Кировского   │

│  │фактического накопления│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │района", ООО         │

│  │ТБО на полигонах (один │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │"НовосибВторРесурс"  │

│  │раз в год)             │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│30│Подготовка предложений │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │НГКООСиПР            │

│  │об ответственности за  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │нарушение Правил сбора,│     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │использования,         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │обезвреживания,        │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │транспортировки,       │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │хранения и захоронения │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │отходов производства и │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │потребления на         │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │территории города      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │Новосибирска в Закон   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │Новосибирской области  │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │"Об административных   │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │правонарушениях в      │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

│  │Новосибирской области" │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│  │Всего по Программе,    │54,20│ 25,80  │69,86│18,90│60,63│17,4 │5,33│52,10│190,02│114,20│              │                     │

│  │в том числе:           │     │        │     │     │     │     │    │     │      │      │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│  │бюджет города          │16,00│ 23,10  │24,30│12,00│51,30│  -  │ -  │  -  │91,60 │35,10 │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│  │областной бюджет       │0,10 │   -    │  -  │  -  │  -  │  -  │ -  │  -  │ 0,10 │  -   │              │                     │

├──┼───────────────────────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│  │привлеченные средства  │38,10│  2,70  │45,56│6,90 │9,33 │17,4 │5,33│52,10│98,32 │79,10 │              │                     │

└──┴───────────────────────┴─────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┴──────┴──────────────┴─────────────────────┘

Примечание:

МУП "САХ" - муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Спецавтохозяйство";

ТБО - твердые бытовые отходы;

ЛЭП - линия электропередач;

КПП - контрольно-пропускной пункт;

МПЗ - мусороперерабатывающий завод;

КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска;

ГУП УЖХ СО РАН - государственное унитарное предприятие "Управление жилищного хозяйства Сибирского отделения Российской академии наук";

ООО ТД "Исследовательский центр "Сибирь" - общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Сибирь";

ННЦ СО РАН - Новосибирский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук;

МУ "СУ УЖХ Ленинского района" - муниципальное учреждение "Строительное управление управления жилищного хозяйства Ленинского района";

МУ "УЖХ Кировского района" - муниципальное учреждение "Управление жилищного хозяйства Кировского района";

НГКООСиПР - Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Новосибирска;

ДЭЖиКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДЭиФ - департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска;

МУ "ДЗ" - муниципальное учреждение "Дирекция заказчика";

ООО "НовосибВторРесурс" - общество с ограниченной ответственностью "НовосибВторРесурс".