Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2008 г. N 926

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Г. НОВОСИБИРСКА НА 2004 - 2007 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 26.05.2004 N 397

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы "Информатизация муниципальной системы образования г. Новосибирска на 2004 - 2007 годы", принятой Решением городского Совета Новосибирска от 26.05.2004 N 397 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А.В.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.03.2008 N 926

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Г. НОВОСИБИРСКА

НА 2004 - 2007 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 26.05.2004 N 397

Городская целевая программа "Информатизация муниципальной системы образования г. Новосибирска на 2004 - 2007 годы" (далее по тексту - Программа) принята Решением городского Совета Новосибирска от 26.05.2004 N 397.

- 1. Выполнение задач Программы

Основной целью и задачами Программы являлись совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качества образования на основе использования новых информационных технологий, формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса, развитие единой информационной образовательной среды муниципальной системы образования города Новосибирска.

Все поставленные в Программе задачи выполнены.

- 2. Направления реализации Программы

Выполнение поставленных задач для реализации мероприятий Программы осуществлялось по пяти основным направлениям в соответствии с Перечнем мероприятий Программы.

2.1. Научно-методическое обеспечение процесса информатизации системы общего образования.

В городе Новосибирске сформирована система научно-методической поддержки процесса информатизации на всех ступенях школьного образования. Научное сопровождение процесса реализации Программы осуществлялось Институтом электронных программно-методических средств обучения Российской академии образования, научно-методическим Центром "Современные технологии" государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" (далее по тексту - НИПКиПРО) и ведущими высшими учебными заведениями города, в том числе Новосибирским Государственным педагогическим университетом, Новосибирским государственным техническим университетом, Новосибирским государственным университетом.

За период реализации Программы были разработаны:

концепция информатизации начальной школы;

критерии и технология проведения экспертной оценки эффективности информатизации начальной школы;

проект "Открытая информационная среда школы".

Начиная с 2004 года, проведено четыре городских научно-практических конференции по проблемам информатизации муниципальной системы образования, городская научно-практическая конференция "Социализация учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях информатизации образования". По итогам их работы изданы и направлены в образовательные учреждения города Новосибирска (далее по тексту - ОУ) сборники докладов и выступлений участников конференций.

В рамках совместной деятельности Главного управления образования мэрии города Новосибирска с Институтом электронных программно-методических средств обучения Российской академией образования была развернута сеть экспериментальных площадок, включающая 8 ОУ разных типов и видов. Основной задачей их деятельности являлось внедрение в практику основных положений Программы, направленных на повышение качества учебно-воспитательного процесса. В настоящее время положительный опыт экспериментальных школ обобщен и внедряется через систему научно-практических и научно-методических семинаров в массовую практику ОУ.

Основой научно-методической работы в рамках реализации Программы было проведение для педагогических работников семинаров, направленных на решение задач, определенных федеральными, региональными программами и проектами (приоритетный национальный проект "Образование", комплексный проект модернизации образования Новосибирской области).

С 2003 года функционирует Городская экспериментальная площадка по информатизации муниципальной системы образования (далее по тексту - ГЭП). ГЭП включает муниципальное учреждение дополнительного образования Городской центр информатизации "Эгида" (далее по тексту - ГЦИ "Эгида") и 14 ОУ (базовые школы).

В период реализации Программы в рамках ГЭП по различным проблемам информатизации образования было проведено около 100 мероприятий, в которых приняло участие более 2500 человек. Опыт работы базовых школ ГЭП в течение периода деятельности неоднократно обобщался и систематизировался на различных уровнях управления. Специалистами ГЦИ "Эгида" осуществляется непрерывная методическая поддержка слушателей после прохождения обучения.

Главным управлением образования мэрии города Новосибирска совместно с Институтом электронных программно-методических средств обучения РАО и научно-методическим Центром "Современные технологии" НИПКиПРО за 2004 - 2007 годы было проведено 67 научно-методических семинаров для работников образования, 60 общегородских мероприятий по внедрению информационно-коммуникационных технологий (далее по тексту - ИКТ) в образовательный процесс (семинары, "круглые столы", конференции). В них приняло участие более 4000 работников системы образования.

С целью формирования информационной культуры на начальном этапе обучения в рамках реализации Программы особое внимание уделялось внедрению ИКТ в образовательный процесс на первой ступени обучения. Для учителей начальной школы было проведено 30 мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный процесс. Более 900 педагогов приняли участие в работе семинаров.

В 2006 - 2007 годах на базе ГЦИ "Эгида" для организаторов школьных медиатек и педагогов коррекционных школ города было проведено 12 научно-практических семинаров.

В соответствии с программными мероприятиями, для эффективного внедрения ИКТ в ОУ Распоряжением мэра от 18.08.2004 N 4869-р "О финансировании дополнительных штатных единиц муниципальных общеобразовательных учреждений" в штатные расписания ОУ введены ставки лаборанта компьютерных классов, в Городской центр развития образования введены ставки методистов по информационным технологиям.

Реализация основных концептуальных положений "Информатизация общеобразовательной системы города Новосибирска", разработанных Сибирским институтом образовательных технологий Российской академией образования (авторы Молоков Ю.Г., Молокова А.В.), позволила разработать и внедрить эффективную модель организации процесса информатизации в муниципальных ОУ. Сформированы и апробированы инновационные подходы к информатизации всех видов и типов ОУ на основе развития опытно-экспериментальной работы по основным направлениям информатизации школы на базе сети экспериментальных площадок Российской академии образования (далее по тексту - РАО).

2.2. Кадровое обеспечение процесса информатизации муниципальной системы общего образования.

В ходе реализации Программы для повышения эффективности использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе на базе ГЦИ "Эгида", открытого 19.08.2004, была создана система подготовки различных категорий работников образования для формирования у них базовой педагогической ИКТ - компетентности. В течение 2004 - 2007 годов прошли обучение 7257 работников образования (таблица 1).

Таблица 1

Обучение слушателей за период реализации Программы

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

(человек)

| Количество слушателей, прошедших обучение на площадках ГЭП | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обучение на базе ГЦИ "Эгида" | 1287 | 967 | 989 | 1286 | 4529 |
| Обучение в базовых школах | 582 | 598 | 606 | 368 | 2728 |
| Итого: | 1869 | 1565 | 1595 | 1654 | 7257 |

В ГЦИ "Эгида" проводятся занятия по 46 лицензированным программам обучения, учитывающим категорию слушателей, выпущено 6 учебно-методических пособий по различным программам подготовки (общий тираж изданий составил свыше 15000 экземпляров).

Реальная практика показывает, что за последние годы значительно изменилось отношение педагогических работников к использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе, повысилась мотивация к изучению информационных технологий. За 2004 - 2007 годы наибольший процент (17,6%) обученных составили учителя начальной школы (716 учителей). Это связано с оснащением начальной школы компьютерным оборудованием (2004 год - 59 единиц, 2007 год - 302 единицы) и поставкой учебно-методических комплексов (далее по тексту - УМК) нового поколения.

С 2005 года функционирует образовательный портал Главного управления образования мэрии города Новосибирска (http://NIOS.ru), включающий 25 разделов по направлениям основной деятельности, новостную ленту муниципальной системы образования, нормативно-правовую базу. В целях совершенствования и повышения эффективности работы с обращениями граждан по вопросам сферы образования, обеспечения оперативной обратной связи на портале (http://NIOS.ru) создан и функционирует раздел "Интерактивные консультации". В 2007 году в разделе "РКПМО" (http://nios.ru/kpmo/) размещена информация о ходе реализации регионального комплексного проекта модернизации образования.

Под руководством ГЦИ "Эгида" созданы сайты методических центров: муниципального учреждения дополнительного образования Городского центра образования и здоровья "Магистр" (http://magistr.nios.ru/), муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Городского оздоровительно-образовательного центра "Тимуровец" (http://timurovets.nios.ru/), муниципального учреждения Городского центра по профилактике социального сиротства "Солнечный круг" (http://www.pss.nios.ru/), детского автогородка (http://ag.nios.ru/), сайты 237 ОУ.

2.3. Обеспечение муниципальной системы образования электронными учебными материалами.

Реализация Программы позволила сформировать банк педагогических технологий, интегрированных с информационными технологиями. Во все ОУ, центры дополнительного образования и коррекционные школы города поставлено программное обеспечение для начальной школы, позволяющее повышать интерес и мотивацию учащихся к обучению (по 10 комплектов для каждого ОУ, в том числе для 1 - 3 классов: математика, русский язык, азбука, природа), методические рекомендации по их использованию. Данные пособия были апробированы на базе экспериментальных площадок под руководством сотрудников научно-методического Центра "Современные технологии" НИПКиПРО.

С 2005 года Главное управление образования мэрии города Новосибирска возобновило выпуск информационного "Вестника образования". В течение 2005 - 2007 годов выпущено 13 номеров общим тиражом свыше 11000 экземпляров.

С 2005 года Главным управлением образования мэрии города Новосибирска издается городская электронная газета "Интерактивное образование" (http://io.nios.ru). За два года вышло 14 номеров, опубликовано 600 статей 280 авторов, зарегистрировано свыше 20000 посетителей.

Таким образом, за период реализации Программы значительно улучшено материально-техническое обеспечение ОУ современными электронными учебными материалами, обеспечивающими внедрение информационных технологий в образовательный процесс.

2.4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий.

В рамках реализации Программы для обучающихся регулярно проводились городские конкурсы исследовательских проектов с использованием информационных технологий, в том числе дистанционных ("Столицы мира", "Здоровый образ жизни", "Великие люди Новосибирска", "Время возвращаться домой"), организованы и успешно проведены два всероссийских дистанционных краеведческих конкурса ("Имена на карте", "Мемориальная доска"). В конкурсах приняли участие не только обучающиеся города Новосибирска, но и обучающиеся в других городах России (Волжск, Воронеж, Екатеринбург, Жуков, Иркутск, Омск, Пермь).

Повышению заинтересованности школьников программами компьютерного и видеомонтажа, мультипликационной и анимационной графики способствует городской конкурс "Фестиваль школьных компьютерных студий графики". В разные годы в конкурсе принимали участие свыше 40 ОУ города, создано более 100 проектов. Успешному проведению конкурсов способствует работа в ряде ОУ школьных видеостудий и компьютерных студий графики, в 35 ОУ действуют издательские центры.

В процессе проведения конкурса "Мой Новосибирск" участниками подготовлено 69 исследовательских проектов.

Традиционным стало проведение Главным управлением образования мэрии города Новосибирска совместно с Институтом систем информатики Сибирского отделения Российской академии наук летних школ юных программистов, посвященных памяти академика А.П. Ершова. Их основная цель - развитие у обучающихся интереса к углубленному изучению информатики, формирование навыков современного программирования и умений использования перспективных информационных технологий, подготовка к участию в олимпиадах всех уровней.

С 2005 года традиционными стали летние профильные смены по информационным технологиям. Так, в августе 2007 года была проведена III городская летняя профильная смена по ИКТ "Золотая клавиатура" для учащихся, ориентированных на работу в школьных пресс-центрах. В работе смены приняло участие более 100 школьников районов города Новосибирска. Результатом работы смены стало создание детской электронной газеты Главного управления образования мэрии города Новосибирска.

2.5. Организационно-техническое обеспечение процесса информатизации системы общего образования.

За период реализации Программы была значительно улучшена материально-техническая база учреждений образования, приобретено более 110 компьютерных классов.

В 2004 - 2005 годах на условиях софинансирования в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)" каждая школьная библиотека города была оснащена комплектом компьютерного оборудования и программного обеспечения учебного назначения, дополнительно в ОУ поставлено 512 компьютеров (таблица 2).

Таблица 2

Поставка компьютерной техники в ОУ в рамках реализации

федеральной целевой программы в 2004 - 2005 годах

| Год | Реализация федеральной целевой программы | Поставлено компьюте- ров, единиц | Федеральный бюджет |  | Бюджет города |  | Привлеченные средства |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2004 | Плановая поставка компьютерной техники (оснащение школьных библиотек) | 206 | 50 | 2890,0 | 28 | 1602,0 | 22 | 1288,0 | 5780,0 |
|  | Дополнительная поставка компьютерной техники (оснащение ОУ) | 414 | 50 | 4918,0 | 5 | 538,0 | 45 | 4380,0 | 9836,0 |
| Итого в 2004 г.: |  | 620 | 50 | 7808,0 | 14 | 2140,0 | 36 | 5668,0 | 15616,0 |
| 2005 | Плановая поставка компьютерной техники | 98 | 27 | 900,0 | 64 | 2112,0 | 9 | 300,0 | 3312,0 |
| Итого в 2005 г.: |  | 98 | 27 | 900,0 | 64 | 2112,0 | 9 | 300,0 | 3312,0 |
| Всего в 2004 - 2005 гг.: |  | 718 |  | 8708,0 |  | 4252,0 |  | 5968,0 | 18928,0 |

В 2005 году департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска совместно с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска, компанией "Хьюлетт-Паккард" на базе лицея N 200 Заельцовского района открыт учебно-технологический Центр, оснащенный современным компьютерным оборудованием (8 рабочих мест и сервер на сумму более 300,0 тыс. рублей).

С целью создания условий для перехода в 2005 году ОУ всех видов и типов на систему казначейского исполнения бюджета, включающих оснащение ОУ необходимым компьютерным оборудованием на сумму 13,5 млн. рублей, программными комплексами 1С - на сумму 15,0 млн. рублей.

В связи с переходом на новую систему оплаты труда в 2007 году по заказу Главного управления образования мэрии города Новосибирска разработан дополнительный программный продукт (приложение к пакету 1С) по расчету заработной платы работников ОУ на основании принципов новой системы оплаты труда и подушевого финансирования.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" за счет средств федерального бюджета в 2006 - 2007 годах дополнительно поставлено компьютерное оборудование на сумму 26,1 млн. рублей с учетом утвержденных технических характеристик закупаемого оборудования для муниципальных учреждений.

Проведение централизованных закупок департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска позволило увеличить гарантийные сроки на поставляемое оборудование, повысить эффективность использования бюджетных и привлеченных средств.

В 2006 - 2007 годах в рамках реализации Программы за счет средств бюджета города в соответствии с планом мероприятий оснащались общеобразовательные учреждения компьютерной техникой, проекционным оборудованием. Кроме того, проводилась модернизация компьютерных классов, оснащение учреждений дополнительного образования.

Вся приобретаемая компьютерная техника в рамках Программы поставлялась с лицензионными операционными системами (таблицы 3, 4).

Таблица 3

Динамика роста количества компьютерного оборудования

в ОУ в 2004 - 2007 годах

| Наименование оборудования | 2004 год, штук | 2005 год, штук | 2006 год, штук | 2007 год, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Компьютеры | 3674 | 4543 | 4986 | 6207 |
| Проекторы | 105 | 126 | 192 | 328 |
| Интерактивные доски |  | 17 | 28 | 106 |
| Мультимедийные классы | 72 | 106 | 119 | 104 |
| Сканеры | 153 | 184 | 282 | 433 |
| Принтеры | 805 | 956 | 1323 | 1744 |
| Видеокамеры | 31 | 39 | 66 | 138 |

Таблица 4

Распределение компьютерной техники в ОУ

| Распределение компьютеров в ОУ | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация учреждения | 493 | 13,42 | 758 | 16,69 | 807 | 16,20 | 901 | 14,52 |
| Образовательный процесс, из них: | 2288 | 62,27 | 2626 | 57,81 | 3005 | 60,28 | 4035 | 64,91 |
| в кабинетах информатики и ИКТ | 2072 | 56,40 | 2274 | 50,06 | 2584 | 51,83 | 3134 | 50,39 |
| в предметных кабинетах | 157 | 4,27 | 264 | 5,81 | 297 | 5,96 | 599 | 9,65 |
| в кабинетах начальной школы | 59 | 1,60 | 88 | 1,94 | 124 | 2,49 | 302 | 4,87 |
| Серверы | 41 | 1,12 | 55 | 1,21 | 81 | 1,62 | 134 | 2,16 |
| Издательские центры | 16 | 0,44 | 18 | 0,39 | 23 | 0,46 | 41 | 0,66 |
| Видеостудии | 5 | 0,14 | 7 | 0,15 | 9 | 0,18 | 16 | 0,27 |
| Социальный педагог, психолог, медицинский работник | 49 | 1,33 | 69 | 1,52 | 95 | 1,91 | 131 | 2,11 |
| Библиотека (медиатека) | 63 | 1,71 | 186 | 4,09 | 201 | 4,03 | 272 | 4,38 |
| Бухгалтерия | 303 | 8,25 | 389 | 8,56 | 440 | 8,83 | 481 | 7,75 |
| Другое | 416 | 11,32 | 435 | 9,58 | 325 | 6,49 | 196 | 3,24 |
| Итого: | 3674 | 100 | 4543 | 100 | 4986 | 100 | 6207 | 100 |

Создание единой информационной образовательной среды муниципальной системы образования, подключение муниципальных ОУ с использованием различных технологий передачи данных, включая волоконно-оптические линии связи, осуществляется совместно с департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска, операторами связи города Новосибирска на безвозмездной основе.

В настоящее время оптоволоконные каналы связи проложены более чем в 70 ОУ, из них 22 имеют возможности проводить учебно-методические и организационные мероприятия на основе технологий видеоконференцсвязи.

За истекший период было проведено свыше 15 мероприятий (совещания, конференции, семинары), в том числе:

24.11.2004 состоялась I городская интерактивная видеоконференция "Образование, город, дети", в которой приняло участие семь ОУ при технической поддержке департамента связи и информатизации мэрии;

21.04.2006 в рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов проведен "круглый стол" по вопросам информатизации образования в режиме видеоконференции;

05.04.2007 при технической поддержке департамента связи и информатизации мэрии впервые в режиме телеконференции была проведена коллегия Главного управления образования мэрии города Новосибирска по теме: "О совместной деятельности органов управления образования и образовательных учреждений Новосибирска по созданию условий для развития детской одаренности".

Для эффективного использования сети Интернет в учебно-воспитательном процессе в ОУ на создание общешкольных локальных сетей в 2006 - 2007 годах было освоено более 2,0 млн. рублей. В 2007 году в районах города были проведены обучающие семинары по созданию локальных компьютерных сетей в ОУ с привлечением специалистов ведущих компаний, производителей сетевого оборудования.

В ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" по направлению "Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий, включая подключения в сети Интернет" в 2006 - 2007 годах подключены к сети Интернет 237 ОУ (100% муниципальных ОУ). В 2007 году услуги связи (Интернет) оплачиваются за счет средств федерального бюджета без ограничения трафика.

В феврале 2007 года на сумму 6,441 млн. рублей за счет средств областного бюджета установлено 213 автоматизированных рабочих мест для подключения к сети Интернет с лицензионным программным обеспечением.

Основной целью государственных инвестиций в информатизацию сферы образования становится формирование и развитие инфраструктуры единого информационного пространства, что соответствует задачам и исполнению Программы.

В рамках реализации проектов Национального фонда подготовки кадров Главным управлением образования мэрии города Новосибирска, ГЦИ "Эгида" совместно с Областным Центром информационных технологий в 2007 году за счет средств федерального бюджета:

обучено 850 педагогических работников города Новосибирска по проекту "Повышение квалификации различных категорий работников образования и формирование у них базовой педагогической информационно-коммуникационной компетентности";

установлено лицензионное программное обеспечение "1С: ХроноГраф Школа 2.5" в 70 учреждениях города Новосибирска по проекту "Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в практику управления образовательными учреждениями и муниципальными органами управления";

создано 6 межшкольных методических центров, расширенный методический центр на базе ГЦИ "Эгида", поставлено сетевое и серверное оборудование на сумму 1,5 млн. рублей по проекту "Внедрение модели системы межшкольных методических центров для поддержки информатизации общего образования".

- 3. Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств (таблица 5).

Таблица 5

Финансирование Программы

| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Бюджет города, млн. рублей |  | Процент испол- нения | Средства областного, федерального бюджетов, привлеченные средства, млн. рублей |  | Процент испол- нения | Итого, млн. рублей |  | Процент испол- нения |  |
|  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2004 | 4,0 | 2,740 | 68,5 | 4,0 | 12,797 | 319,9 | 8,0 | 15,537 | 194,2 |  |
| 2005 | 5,0 | 3,024 | 60,5 | 5,0 | 29,296 | 585,9 | 10,0 | 32,32 | 323,2 |  |
| 2006 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 5,0 | 9,5 | 190,0 | 11,0 | 15,5 | 140,9 |  |
| 2007 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 5,0 | 26,1 | 522,2 | 12,0 | 33,1 | 275,8 |  |
| Итого: | 22,0 | 18,764 | 85,3 | 19,0 | 77,693 | 408,9 | 41,0 | 96,457 | 235,3 |  |

- 4. Оценка результативности и эффективности

реализации Программы

Показатели, характеризующие реализацию мероприятий Программы, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Количественные и качественные показатели, характеризующие

реализацию мероприятий Программы

| N п. | Наименование показателей | Единица измерения | 2003 год (до принятия Программы) | 2007 год (по итогам реализации Программы) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество обучающихся на один компьютер | человек | 49 | 20 | Увеличение количества компьютеров в учебном процессе позволяет внедрять инновационные подходы к информатизации образовательных учреждений |
| 2 | Количество педагогических работников, прошедших обучение по использованию ИКТ | человек | 900 | 7804 | Создание условий для эффективного использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе |
| 3 | Количество компьютеров в общеобразовательных учреждениях | человек | 3077 | 6207 | Увеличение количества ПК в ОУ способствовало внедрению ИКТ в учебно- воспитательный процесс, управление школой |
| 4 | Оснащение школьных библиотек, медиотек компьютерным оборудованием | единиц | 12 | 272 | Предоставление обучающимся дополнительно мультимедийных материалов (дисков) учебного назначения |
| 5 | Количество общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет | единиц | 23 | 237 | Создание единого информационно- образовательного пространства |
| 6 | Мультимедийные проекторы | единиц | 32 | 328 | Создание условий для использования мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе |
| 7 | Интерактивные доски | единиц | 0 | 106 | Создание современных условий для обучения |
| 8 | Оснащение начальной школы компьютерным оборудованием, программным обеспечением учебного назначения | единиц | 17 | 302 | Формирование информационной культуры на начальном этапе обучения |
| 9 | Создание сайтов общеобразовательных учреждений | штук | 14 | 237 | Формирование новой системы открытого образования |

Реализация Программы позволила:

создать условия для формирования у каждого учащегося собственной образовательной траектории, информационной культуры и навыков работы в информационной среде для успешной социализации в обществе;

разработать и внедрить эффективную модель организации процесса информатизации в муниципальных учреждениях образования посредством реализации основных концептуальных положений "Информатизация общеобразовательной системы города Новосибирска", разработанных Сибирским институтом образовательных технологий Российской академией образования;

разработать и реализовать проект "Открытая информационная среда школы" и "Концепции информатизации начальной школы", разработать критерии и технологии экспертной оценки эффективности информатизации школы;

сформировать и апробировать инновационные подходы к информатизации всех видов и типов ОУ на основе развития опытно-экспериментальной работы по основным направлениям информатизации школы на базе сети экспериментальных площадок РАО, распространить опыт отдельных школ города;

создать банк данных инновационного программно-методического обеспечения для ОУ;

значительно улучшить материально-техническое обеспечение ОУ современными электронными учебными материалами, обеспечивающими проникновение информационных технологий в образовательный процесс;

создать условия для использования информационных и коммуникационных технологий в управлении ОУ;

расширить единую информационно-образовательную среду муниципальной системы образования города Новосибирска;

создать городской образовательный портал для обеспечения доступа муниципальных ОУ к информационно-образовательным ресурсам;

сформировать систему подготовки педагогических кадров к освоению и эффективному внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс;

создать городскую экспериментальную площадку по внедрению информационных технологий в муниципальной системе образования, районные ресурсные центры с целью оказания консультационной, методической и технической поддержки ОУ всех видов и типов.

Использование современных информационных систем в УО определяет уровень информационно-коммуникационной компетенции будущих специалистов. Это касается не только работников сферы информационных технологий и связи, но и любой другой области. Расширение использования информационно-коммуникационных технологий является важной составляющей развития города Новосибирска и соответствует задачам национального проекта "Образование".

- 5. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществлялся координационным советом по информатизации муниципальной системы образования города Новосибирска.

Контроль за выполнением мероприятий, направленных на повышение качества образования на основе использования информационных и коммуникационных технологий, формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса осуществлялся Главным управлением образования мэрии города Новосибирска.

Контроль за исполнением мероприятий, направленных на создание единой информационной образовательной среды муниципальной системы образования города Новосибирска, осуществлялся Главным управлением образования мэрии города Новосибирска совместно с департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

- Приложение

к отчету об исполнении городской

целевой программы "Информатизация

муниципальной системы образования

г. Новосибирска на 2004 - 2007 годы",

принятой Решением городского Совета

Новосибирска от 26.05.2004 N 397

Исполнение мероприятий городской целевой программы

"Информатизация муниципальной системы образования

г. Новосибирска на 2004 - 2007 годы"

| N п. | Наименование мероприятия | Сумма по источникам финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | итого |  |
|  |  | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) | план/факт (% вы- полнения) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - 1 | - Научно-методическое обеспечение процесса информатизации системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Научное сопровождение процесса информатизации образовательной системы г. Новосибирска институтами РАО, СО РАН и ведущими вузами города | 250,0/ 150,0 (60,0%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 180,0/ 180,0 (100,0%) | 200,0/ 200,0 (100,0%) | 780,0/ 680,0 (87,2%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 100,0/ 100,0 (100,0%) | 100,0/ 100,0 (100,0%) |  | 350,0/ 350,0 (100,0%) | Выполнено. Сформирована система научно-методической поддержки процесса информатизации на всех ступенях школьного образования |
| 1.2 | Разработка проекта "Открытая информационная среда школы" | 100,0/ 50,0 (50,0%) |  |  |  | 100,0/ 50,0 (50,0%) |  |  |  |  |  | Выполнено. Разработан проект "Открытая информационная среда школы" |
| 1.3 | Разработка и реализация концепции информатизации начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Разработана концепция информатизации начальной школы |
| 1.4 | Разработка критериев и технологии, проведение экспертной оценки эффективности информатизации школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Разработаны критерии и технология проведения экспертной оценки эффективности информатизации, в том числе начальной школы |
| 1.5 | Развитие опытно- экспериментальной работы по основным направлениям информатизации школы на базе сети экспериментальных площадок РАО, аккредитованных при Институте электронных программно-методических средств обучения РАО и городских экспериментальных площадок | 125,0/ 75,0 (60,0%) | 170,0/ 85,0 (50,0%) | 125,0/ 125,0 (100,0%) | 125,0/ 125,0 (100,0%) | 545,0/ 410,0 (75,2%) | 120,0/ 120,0 (100,0%) | 170,0/ 170,0 (100,0%) | 225,0/ 225,0 (100,0%) | 225,0/ 225,0 (100,0%) | 740,0/ 740,0 (100,0%) | Выполнено. Создана сеть экспериментальных площадок, включающая образовательные учреждения разных типов и видов |
| 1.6 | Разработка плана мероприятий по подготовке педагогических работников в области применения информационных технологий в образовательном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Создана и функционирует Городская экспериментальная площадка по информатизации муниципальной системы образования |
| 1.7 | Разработка типового проекта информационно-аналитического сайта управлений (отделов) образования администраций районов города, образовательных учреждений всех видов и типов | 15,0/0 |  |  |  | 15,0/0 | 15,0/ 15,0 (100,0%) |  |  |  | 15,0/ 15,0 (100,0%) | Выполнено. Созданы сайты 237 общеобразовательных учреждений города Новосибирска за счет привлеченных средств |
|  | Итого по разделу 1: | 490,0/ 275,0 | 320,0/ 235,0 | 305,0/ 305,0 | 325,0/ 325,0 | 1440,0/ 1140,0 | 285,0/ 285,0 | 270,0/ 270,0 | 325,0/ 325,0 | 225,0/ 225,0 | 1105,0/ 1105,0 |  |
|  | % выполнения: | 56,12% | 73,44% | 100,0% | 100,0% | 79,17% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| - 2 | - Кадровое обеспечение процесса информатизации муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание городской системы подготовки педагогов к освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс, создание муниципальной системы дистанционного обучения педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Сформирована система подготовки различных категорий работников образования для формирования у них базовой педагогической информационно-коммуникационной компетентности |
| 2.2 | Подготовка руководителей образовательных учреждений (100%), педагогических работников (не менее 10% ежегодно) в области применения информационных и коммуникационных технологий | 70,0/ 70,0 (100,0%) | 40,0/ 40,0 (100,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 210,0/ 210,0 (100,0%) | 215,0/ 215,0 (100,0%) | 250,0/ 250,0 (100,0%) | 300,0/ 300,0 (100,0%) | 350,0/ 350,0 (100,0%) | 1115,0/ 1115,0 (100,0%) | Выполнено. В течение 2004 - 2007 годов по различным программам прошли обучение 7257 работников образования, в том числе 100% руководителей общеобразовательных учреждений |
| 2.3 | Введение в штатное расписание школ ставок по обслуживанию компьютерной техники, лаборантов компьютерных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. В штатные расписания общеобразовательных учреждений введены ставки лаборанта компьютерных классов |
| 2.4 | Организация семинаров для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по реализации проекта "Открытая информационная среда школы" | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 40,0/ 40,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 40,0/ 40,0 (100,0%) | Выполнено. Проведено 67 научно-методических семинаров для работников образования, 60 общегородских мероприятий по внедрению информационно- коммуникационных технологий в образовательный процесс, в них приняло участие более 4000 работников системы образования |
| 2.5 | Проведение семинаров для организаторов школьных медиатек | 30,0/ 30,0 (100,0%) |  |  |  | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 30,0/ 30,0 (100,0%) |  |  |  | 30,0/ 30,0 (100,0%) | Выполнено. На базе ГЦИ "Эгида" для организаторов школьных медиатек было проведено семь научно-практических семинаров |
| 2.6 | Организация конкурсов для учителей, использующих в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 60,0/ 60,0 (100,0%) | 95,0/ 95,0 (100,0%) | 70,0/ 70,0 (100,0%) | 275,0/ 275,0 (100,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 60,0/ 60,0 (100,0%) | 65,0/ 65,0 (100,0%) | 70,0/ 70,0 (100,0%) | 245,0/ 245,0 (100,0%) | Выполнено, в том числе за счет привлеченных средств. Ежегодно для учителей проводились городские конкурсы с использованием информационных технологий, в том числе дистанционные |
| 2.7 | Организация и проведение конкурса сайтов общеобразовательных учреждений | 40,0/ 10,0 (25,0%) | 45,0/ 45,0 (100,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 65,0/ 65,0 (100,0%) | 200,0/ 170,0 (85,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 40,0/ 40,0 (100,0%) | Выполнено. Ежегодно проводился конкурс сайтов общеобразовательных учреждений |
| 2.8 | Проведение телекоммуникационной конференции "Резервы информационных технологий в образовании" | 25,0/ 15,0 (60,0%) | 25,0/ 15,0 (60,0%) | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 110,0/ 90,0 (81,8%) |  |  |  |  |  | Выполнено. Конференции проводились ежегодно (http://nios.ru) |
| 2.9 | Создание банка педагогических технологий, интегрированных с информационными технологиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. На базе ГЦИ "Эгида" сформирован банк педагогических технологий, интегрированных с информационными технологиями |
| 2.10 | Переподготовка кадров, обеспечивающих техническое сопровождение учебного процесса в образовательных учреждениях города | 100,0/ 20,0 (20,0%) | 150,0/ 30,0 (20,0%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 200,0/ 200,0 (100,0%) | 600,0/ 400,0 (66,7%) |  |  |  |  |  | Выполнено. На базе ГЦИ "Эгида" проводились обучающие семинары, обеспечивающие подготовку кадров для технического сопровождения учебного процесса в образовательных учреждениях города |
|  | Итого по разделу 2: | 325,0/ 205,0 | 330,0/ 200,0 | 385,0/ 385,0 | 425,0/ 425,0 | 1465,0/ 1215,0 | 315,0/ 315,0 | 330,0/ 330,0 | 385,0/ 385,0 | 440,0/ 440,0 | 1470,0/ 1470,0 |  |
|  | % выполнения: | 63,08% | 60,61% | 100,0% | 100,0% | 82,94% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| - 3 | - Обеспечение муниципальной системы образования электронными учебными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение школ города электронными учебными материалами, предназначенными для использования в образовательном процессе, в том числе, содержащими региональный компонент | 100,0/ 100,0 (100,0%) | 150,0/ 50,0 (33,3%) | 170,0/ 170,0 (100,0%) | 200,0/ 200,0 (100,0%) | 620,0/ 520,0 (83,9%) |  | 100,0/ 100,0 (100,0%) |  |  | 100,0/ 100,0 (100,0%) | Выполнено. Во все общеобразовательные учреждения, центры дополнительного образования и коррекционные школы города поставлено программное обеспечение, в том числе для начальной школы, позволяющее повышать интерес и мотивацию учащихся к обучению |
| 3.2 | Обеспечение коррекционных школ города электронными учебными материалами для обучения и развития школьников с особыми образовательными потребностями | 50,0/ 25,0 (50,0%) | 50,0/ 20,0 (40,0%) |  |  | 100,0/ 45,0 (45,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 20,0/ 20,0 (100,0%) |  |  | 70,0/ 70,0 (100,0%) |  |
| 3.3 | Обеспечение электронными материалами учреждений городской системы дополнительного образования | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 35,0/ 35,0 (100,0%) | 40,0/ 40,0 (100,0%) | 45,0/ 45,0 (100,0%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 15,0/ 15,0 (100,0%) | 20,0/ 20,0 (100,0%) | 20,0/ 20,0 (100,0%) | 25,0/ 25,0 (100,0%) | 80,0/ 80,0 (100,0%) |  |
| 3.4 | Создание городского банка программного обеспечения учебного и методического назначения | 100,0/ 50,0 (50,0%) |  |  |  | 100,0/ 50,0 (50,0%) |  |  |  |  |  | Выполнено. В ГЦИ "Эгида" сформирован банк педагогических технологий, интегрированных с информационными технологиями |
| 3.5 | Создание банка программного обеспечения, используемого в управлении учреждениями муниципальной образовательной системы | 150,0/ 50,0 (33,3%) |  |  |  | 150,0/ 50,0 (33,3%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 0/ 15000,0 |  |  | 150,0/ 15150,0 (10100,0%) | Выполнено. Приобретено лицензионное программное обеспечение 1С для ведения бухгалтерского учета, установлено "1С: ХроноГраф Школа 2.5" в 70 ОУ |
|  | Итого по разделу 3: | 430,0/ 255,0 | 235,0/ 105,0 | 210,0/ 210,0 | 245,0/ 245,0 | 1120,0/ 815,0 | 215,0/ 215,0 | 140,0/ 15140,0 | 20,0/ 20,0 | 25,0/ 25,0 | 400,0/ 15400,0 |  |
|  | % выполнения: | 59,30% | 44,68% | 100,0% | 100,0% | 72,77% | 100,0% | 10814,0% | 100,0% | 100,0% | 3850,0% |  |
| - 4 | - Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание городского центра подготовки старшеклассников к единому государственному экзамену (проведения независимого тестирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Создан городской центр подготовки старшеклассников к единому государственному экзамену |
| 4.2 | Создание системы городских конкурсов исследовательских проектов, научно-практических конференций учащихся, в том числе и дистанционных | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 70,0/ 70,0 (100,0%) | 220,0/ 220,0 (100,0%) | 25,0/ 25,0 (100,0%) | 25,0/ 25,0 (100,0%) | 25,0/ 25,0 (100,0%) | 25,0/ 25,0 (100,0%) | 100,0/ 100,0 (100,0%) | Выполнено, в том числе за счет привлеченных средств. Ежегодно для обучающихся проводились городские конкурсы с использованием информационных технологий, в том числе и дистанционные |
| 4.3 | Проведение городских интерактивных олимпиад | 25,0/ 10,0 (40,0%) | 25,0/ 15,0 (60,0%) | 35,0/ 35,0 (100,0%) | 40,0/ 40,0 (100,0%) | 125,0/ 100,0 (80,0%) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Организация и проведение фестиваля школьных студий компьютерной графики и анимации | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 120,0/ 120,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 40,0/ 40,0 (100,0%) | Выполнено. Ежегодно проводился городской конкурс "Фестиваль школьных компьютерных студий графики" на базе ГЦИ "Эгида" |
| 4.5 | Организация и проведение конкурсов по созданию электронных ресурсов "Мой Новосибирск" | 50,0/ 25,0 (50,0%) | 35,0/ 35,0 (100,0%) |  |  | 85,0/ 60,0 (70,6%) | 10,0/ 10,0 (100,0%) | 25,0/ 25,0 (100,0%) |  |  | 35,0/ 35,0 (100,0%) | Выполнено. По результатам проведения ежегодного конкурса "Мой Новосибирск" участниками подготовлено 69 исследовательских проектов |
| 4.6 | Организация и проведение конкурса образовательных сайтов по различным предметам | 50,0/ 25,0 (50,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 65,0/ 65,0 (100,0%) | 80,0/ 80,0 (100,0%) | 245,0/ 220,0 (89,8%) |  |  |  |  |  | Выполнено. На базе ГЦИ "Эгида" ежегодно проводились конкурсы образовательных сайтов по различным предметам |
| 4.7 | Подготовка и участие городской команды школьников в российских олимпиадах по информатике и информационным технологиям | 50,0/ 20,0 (40,0%) | 100,0/ 100,0 (100,0%) | 100,0/ 100,0 (100,0%) | 120,0/ 120,0 (100,0%) | 370,0/ 340,0 (91,9%) | 70,0/ 70,0 (100,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 70,0/ 70,0 (100,0%) | 75,0/ 75,0 (100,0%) | 265,0/ 265,0 (100,0%) | Выполнено. Ежегодно проводились городские конкурсы исследовательских проектов с использованием информационных технологий, в том числе и дистанционных |
| 4.8 | Проведение традиционных летних школ "Юного программиста" | 30,0/ 30,0 (100,0%) | 200,0/ 56,0 (28,0%) | 200,0/ 200,0 (100,0%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 580,0/ 436,0 (75,2%) | 70,0/ 70,0 (100,0%) | 50,0/ 50,0 (100,0%) | 65,0/ 65,0 (100,0%) | 100,0/ 100,0 (100,0%) | 285,0/ 285,0 (100,0%) | Выполнено. Ежегодно проводились летние школы юных программистов, посвященные памяти академика А.П. Ершова |
|  | Итого по разделу 4: | 285,0/ 190,0 | 490,0/ 336,0 | 480,0/ 480,0 | 490,0/ 490,0 | 1745,0/ 1496,0 | 185,0/ 185,0 | 160,0/ 160,0 | 170,0/ 170,0 | 210,0/ 210,0 | 725,0/ 725,0 |  |
|  | % выполнения: | 66,67% | 68,57% | 100,0% | 100,0% | 85,73% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| - 5 | - Организационно-техническое обеспечение процесса информатизации системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оснащение учреждений муниципальной образовательной системы средствами информатизации и коммуникации, в том числе оптоволоконной связью | 1420,0/ 815,0 (57,4%) | 2225,0/ 1148,0 (51,6%) | 3920,0/ 3920,0 (100,0%) | 4915,0/ 4915,0 (100,0%) | 12480,0/ 10798,0 (86,5%) | 2050,0/ 9947,0 (485,2%) | 2300,0/ 11596,0 (504,2%) | 3800,0/ 5990,0 (157,6%) | 3800,0/ 20050,0 (527,6%) | 11950,0/ 47583,0 (398,2%) | Выполнено, в том числе за счет привлеченных средств значительно улучшена материально-техническая база учреждений образования |
| 5.2 | Организация мультимедийных классов | 300,0/ 300,0 (100,0%) | 500,0/ 500,0 (100,0%) |  |  | 800,0/ 800,0 (100,0%) | 600,0/ 1500,0 (250,0%) | 1500,0/ 1500,0 (100,0%) | 0/ 2000,0 | 0/ 3500,0 | 2100,0/ 8500,0 (404,8%) | Выполнено, в том числе за счет привлеченных средств. Приобретено 106 интерактивных досок, создано более 100 мультимедийных классов |
| 5.3 | Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  | 0/ 200,0 |  | 0/ 200,0 | Выполнено. Система электронного документооборота внедрена в 2006 году, в том числе система электронной рассылки |
| 5.4 | Разработка нормативно-правовой документации по вопросам информатизации образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Издан специальный выпуск "Вестника образования", посвященный вопросам информатизации образования |
| 5.5 | Развитие городского центра информатизации образования "Эгида" | 500,0/ 500,0 (100,0%) | 200,0/ 200,0 (100,0%) | 200,0/ 200,0 (100,0%) | 200,0/ 200,0 (100,0%) | 1100,0/ 1100,0 (100,0%) | 100,0/ 100,0 (100,0%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 150,0/ 1500,0 (1000,0%) | 550,0/ 1900,0 (345,5%) | Выполнено. На базе ГЦИ "Эгида" создана система подготовки различных категорий работников образования для формирования у них базовой педагогической информационно-коммуникационной компетентности. Современный конференц-зал обеспечивает условия для проведения научно- методических семинаров для работников образования, общегородских мероприятий по внедрению информационно- коммуникационных технологий в образовательный процесс |
| 5.6 | Создание городской системы ресурсных центров, медиатек |  | 700,0/ 300,0 (42,9%) | 500,0/ 500,0 (100,0%) | 400,0/ 400,0 (100,0%) | 1600,0/ 1200,0 (75,0%) |  | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 150,0/ 150,0 (100,0%) | 450,0/ 450,0 (100,0%) | Выполнено. Функционирует ГЭП. По проекту "Внедрение модели системы межшкольных методических центров для поддержки информатизации общего образования" создано 6 межшкольных методических центров, расширенный методический центр на базе ГЦИ "Эгида" |
| 5.7 | Подключение к единой информационной образовательной среде информационно- методических Центров |  |  |  |  |  |  |  | 0/ 110,0 |  | 0/ 110,0 | Выполнено. Подключены к единой информационной образовательной среде информационно- методические центры, в том числе МУ "Городской Центр мониторинга образования" |
| 5.8 | Создание информационно- аналитических сайтов районных управлений (отделов) образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Созданы информационно-аналитические сайты управлений (отделов) образования администраций районов города Новосибирска |
| 5.9 | Создание инфраструктуры городской сервисной службы | 250,0/ 200,0 (80,0%) |  |  |  | 250,0/ 200,0 (80,0%) | 250,0/ 250,0 (100,0%) |  |  |  | 250,0/ 250,0 (100,0%) | Выполнено. Создана основа городской сервисной службы на базе ГЦИ "Эгида" |
| 5.10 | Разработка структуры и создание городского образовательного портала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. С декабря 2005 года функционирует образовательный портал Главного управления образования мэрии города Новосибирска (http://NIOS.ru) |
| 5.11 | Организация доступа к ресурсам вузов города для учащихся и педагогов города в рамках проекта "Подключение школ Новосибирска к интернету" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Подключены к сети интернет 237 образовательных учреждений (100% муниципальных общеобразовательных учреждений города Новосибирска) широкополосными каналами связи |
|  | Итого по разделу 5: | 2470,0/ 1815,0 | 3625,0/ 2148,0 | 4620,0/ 4620,0 | 5515,0/ 5515,0 | 16230,0/ 14098,0 | 3000,0/ 11797,0 | 4100,0/ 13396,0 | 4100,0/ 8600,0 | 4100,0/ 25200,0 | 15300,0/ 58993,0 |  |
|  | % выполнения: | 73,48% | 59,26% | 100,0% | 100,0% | 86,86% | 393,23% | 326,73% | 209,76% | 614,63% | 385,58% |  |
|  | Всего: | 4000,0/ 2740,0 | 5000,0/ 3024,0 | 6000,0/ 6000,0 | 7000,0/ 7000,0 | 22000,0/ 18764,0 | 4000,0/ 12797,0 | 5000,0/ 29296,0 | 5000,0/ 9500,0 | 5000,0/ 26100,0 | 19000,0/ 77693,0 |  |
|  | % выполнения: | 68,5% | 60,5% | 100,0% | 100,0% | 85,3% | 319,9% | 585,9% | 190,0% | 522,0% | 408,9% |  |