Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.12.2007 № 826

Инвестиционная Программа

закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети»

«Развитие электрических сетей города Новосибирска» на 2008 - 2011 годы

ПАСПОРТ

инвестиционной Программы закрытого акционерного общества         «Региональные электрические сети»

«Развитие электрических сетей города Новосибирска» на 2008 - 2011 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети» «Раз-витие электрических сетей города Новосибирска» на 2008 - 2011 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 210-ФЗ «Об осно-вах регулирования тарифов организаций коммуналь-ного комплекса»; Программа комплексного развития систем комму-нальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденная решением город-ского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 |
| Заказчик Программы | Открытое акционерное общество «Новосибирск-энерго»; мэрия города Новосибирска |
| Разработчик Программы | Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» |
| Исполнитель Программы | Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» |
| Цели Программы | Развитие электрических сетей города Новосибирска путем реконструкции, модернизации, строительства новых подстанций и сетей; создание технической возможности для подключения к электрическим сетям новых потребителей; обеспечение надежного и качественного электро-снабжения существующих потребителей и перспек-тивных площадок застройки; обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска |
| Задачи Программы | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация, замена существующего оборудования на современное высокоэффективное оборудование; обеспечение возможности подключения к электрическим сетям перспективных объектов капитального строительства; приведение технического состояния электрических сетей в соответствие с требованиями нормативно-технической документации; |
|  | снижение затрат на содержание электрических сетей; снижение потерь электрической энергии |
| Срок реализации Программы | 2008 – 2011 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Средства, полученные за счет надбавки к тарифу на передачу электроэнергии и за счет платы за подключение к электрическим сетям в размере 6 459 230,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год – 658 663,0 тыс. рублей; 2009 год – 1 313 922,0 тыс. рублей; 2010 год – 2 151 168,0 тыс. рублей; 2011 год – 2 335 477,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты Программы | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей; увеличение пропускной способности электрических сетей; снижение потерь электроэнергии; обеспечение необходимого объема отпускаемой электрической энергии для нужд города Новосибирска; обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска |
| Организация контроля за реализацией Программы | Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Электроснабжение города Новосибирска осуществляется централизованно. Собственниками электросетей являются закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (далее по тексту – ЗАО «РЭС») и город Новосибирск. Муниципальные электрические сети переданы в аренду 
ЗАО «РЭС».

Протяженность электрических сетей в городе Новосибирске более 7,1 тыс. км, степень износа электрических сетей составляет 76 %.

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность ОАО «Новосибирскэнерго» в части электроснабжения.

В настоящее время около 65% оборудования электрических сетей выработало свой нормативный ресурс. Следует отметить, что более 12% электротехнического оборудования эксплуатируется более 40 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены.

В эксплуатации находится 123 силовых трансформатора напряжением 35 - 220 кВ и установленной мощностью более 4400 МВА, из них 66 - со сроком эксплуатации более 25 лет.

Основными проблемами электроснабжения города Новосибирска являются:

низкая пропускная способность электрических сетей при подключении новых нагрузок;

невозможность подключения новых потребителей без ухудшения условий электроснабжения существующих потребителей;

недостаточная надежность электроснабжения.

2. Цели и задачи Программы

Целями инвестиционной Программы закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети» «Развитие электрических сетей города Новосибирска» на 2008-2011 годы (далее по тексту – Программа) являются:

развитие электрических сетей города Новосибирска путем реконструкции, модернизации, строительства новых подстанций и сетей;

создание технической возможности для подключения к электрическим сетям новых потребителей;

обеспечение надежного и качественного  электроснабжения существующих потребителей и перспективных площадок застройки;

обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

техническое перевооружение, реконструкция, модернизация, замена существующего оборудования на современное высокоэффективное оборудование;

обеспечение возможности подключения к электрическим сетям перспективных объектов капитального строительства;

приведение технического состояния электрических сетей в соответствие  с требованиями нормативно-технической документации;

снижение затрат на содержание электрических сетей;

снижение потерь электрической энергии.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 6 459 230,0 тыс. рублей.

Необходимые средства планируется получить:

за счет платы за подключение к электрическим сетям, в том числе:

2008 год – 658 663,0 тыс. рублей;

2009 год – 1 002 816,0 тыс. рублей;

2010 год – 1 686 126,0 тыс. рублей;

2011 год – 1 653 552,0 тыс. рублей;

за счет надбавки к тарифу на передачу электроэнергии:

2009 год – 311 106,0 тыс. рублей;

2010 год – 465 042,0 тыс. рублей;

2011 год – 681 925,0 тыс. рублей.

Полученные средства планируется распределить следующим образом:

на развитие подстанций и электрических сетей 110 кВ – 4 556 912,0 тыс. рублей;

на развитие распределительных сетей – 1 458 073,0 тыс. рублей;

на развитие электрических сетей индивидуальной жилой застройки – 444 245,0 тыс. рублей.

4. Мероприятия Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство новых электрических сетей и подстанций, в том числе:

развитие подстанций и электрических сетей для обеспечения электрической энергией  новых объектов массовой застройки города Новосибирска, таких как микрорайон Родники, жилые массивы: Ключ-Камышенское плато, Береговой, Прибрежный, Плющихинский, Восточный, Южно-Чемской, Северо-Чемской, Ереснинский, Тихвинский, Юго-Западный, Горский, Шевченковский, Военная горка, Кропоткинский, поселок Мочище. Общая нагрузка перспективных площадок города Новосибирска составляет порядка 367 МВт. Существующие электрические сети 10-0,4 кВ (ВЛ-10-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ) кварталов индивидуальной жилой застройки не позволяют обеспечить подключение сооруженных либо вновь строящихся жилых домов (необходимая мощность 5691,69 кВт).

Вновь создаваемые в процессе реализации Программы объекты поступят в муниципальную собственность города Новосибирска.

5. Оценка эффективности осуществления и

ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы по развитию электрических сетей позволит к 2011 году:

обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей;

увеличить пропускную способность электрических сетей;

снизить потери электроэнергии;

обеспечить необходимый объем отпускаемой электрической энергии для нужд города Новосибирска;

обеспечить энергетическую безопасность города Новосибирска

В рамках реализации Программы с 2008 по 2011 год ожидается выполнение работ по строительству 7 подстанций 110 кВ, реконструкции 7 подстанций 110 кВ и перевод одной воздушной линии электропередач 110 кВ в кабельную линию 110 кВ. Для электроснабжения прилегающих к данным подстанциям районов и жилых массивов планируется строительство 30 распределительных пунктов 10 кВ и прокладка 178,8 км кабельных линий 10 кВ сечением 500 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Планируемое увеличение пропускной способности позволит создать техническую возможность для подключения электрической мощности 371,69 МВт до 2011 года (в том числе 367 МВт перспективная нагрузка застраиваемых участков).

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска. Мониторинг выполнения Программы осуществляет мэрия города Новосибирска.

| 7. Перечень мероприятий по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей | Освоение финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  | Срок реализации, год | Источник финансирования |  | Обоснование эффективности |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | плата за подключение, тыс. рублей | надбавка к тарифу, тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию подстанций и распределительных электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство ПП «Библиотечный» с установкой транс-форматора 40 МВА | 293 139,0 | 293 139,0 | - | - | - | 2008 | 293 139,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.2 | Строительство 1 РП от ПП «Библиотечный», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,7 км | 41 258,0 | - | 41 258,0 | - | - | 2009 | - | 41 258,0 | Электроснабжение ж/м «Шевченковский» |
| 1.3 | Реконструкция ПС «Вертковская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 334 523,0 | - | - | - | 334 523,0 | 2011 | 334 523,0 | - | Электроснабжение ж/м «Тихвинский» |
| 1.4 | Реконструкция ПС «Дзержинская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 133 809,0 | - | - | - | 133 809,0 | 2011 | 133 809,0 | - | Электроснабжение ж/м «Кропоткинский» |
| 1.5 | Реконструкция ПС «Ересная» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 179 421,0 | - | - | - | 179 421,0 | 2011 | 179 421,0 | - | Электроснабжение ж/м «Ереснинский» |
| 1.6 | Строительство 1 РП от ПС «Инская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 3,6 км | 62 444,0 | - | - | - | 62 444,0 | 2011 | - | 62 444,0 | Электроснабжение ж/м в районе ул. Одоевского, Твардовского (Первомайский р-н) |
| 1.7 | Строительство ПС «Ключ-Камышенская» с 2х40 МВА | 470 562,0 | - | - | 189 563,0 | 280 999,0 | 2010 - 2011 | 470 562,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.8 | Строительство 3 РП от ПС «Ключ-Камышенская», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,9 км | 130 464,0 | - | - | - | 130 464,0 | 2011 | - | 130 464,0 | Электроснабжение ж/м «Ключ-Камышенское плато» |
| 1.9 | Строительство РП от ПС «Кирзаводская» прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4,3 км | 70 250,0 | - | - | - | 70 250,0 | 2011 | - | 70 250,0 | Электроснабжение ж/м «Юго-западный» (у озера) |
| 1.10 | Реконструкция ПС «Кировская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 374 126,0 | 167 788,0 | 141 664,0 | 64 674,0 | - | 2008 - 2010 | 374 126,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.11 | Строительство 1 РП от ПС «Кировская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 3,25 км | 58 541,0 | - | - | - | 58 541,0 | 2011 | - | 58 541,0 | Электроснабжение ж/м по ул. Немировича- Данченко |
| 1.12 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10кВ длиной по 4,8 км | 75 825,0 | - | 75 825,0 | - | - | 2009 | - | 75 825,0 | Электроснабжение ул. Римского-Корсакова, точечная застройка |
| 1.13 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10кВ длиной по 3,5 км | 61 329,0 | - | 61 329,0 | - | - | 2009 | - | 61 329,0 | Электроснабжение района Телецентр, точечная застройка |
| 1.14 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,9 км | 54 639,0 | - | 54 639,0 | - | - | 2009 | - | 54 639,0 | Электроснабжение района ул.Ватутина, пр. Карла Маркса, Башня |
| 1.15 | Строительство 2 РП от ПС «Горская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,2 км | 74 264,0 | - | - | 37 132,0 | 37 132,0 | 2009 - 2011 | - | 74 264,0 | Электроснабжение ж/м «Горский» |
| 1.16 | Строительство ПС «Южно-Чемская» 2х40 МВА | 334 523,0 | - | 111 508,0 | 223 015,0 | - | 2009 - 2010 | 334 523,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.17 | Строительство 3 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4,3 км | 105 375,0 | - | - | 70 250,0 | 35 125,0 | 2010 - 2011 | - | 105 375,0 | Электроснабжение ж/м «Южно-Чемской» |
| 1.18 | Строительство 1 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 2 КЛ 10 кВ по 5,7 км | 85 861,0 | - | - | 85 861,0 | - | 2010 | - | 85 861,0 | Электроснабжение ж/м «Северо-Чемской» |
| 1.19 | Строительство 1 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 1 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм 1,3 км , прокладка 1 КЛ 10 кВ 2,6 км | 44 045,0 | - | - | - | 44 045,0 | 2011 | - | 44 045,0 | Электроснабжение ж/м по ул. Зорге |
| 1.20 | Строительство 1 РП от ПС «Мочище», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4 км | 66 905,0 | - | - | - | 66 905,0 | 2011 | - | 66 905,0 | Электроснабжение ж/м в районе Мочищенского шоссе, ул. Кубовая |
| 1.21 | Реконструкция ПС «Мясокомбинат» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 390 277,0 | - | - | 223 015,0 | 167 262,0 | 2010 - 2011 | 390 277,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.22 | Реконструкция ПС «Театраль-ная» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА и установкой третьего трансформатора 40 МВА | 321 142,0 | - | 82 384,0 | 238 758,0 | - | 2009 - 2010 | 321 142,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.23 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ПС «Северная» – ПС «Театральная» в кабель | 67 908,0 | 67 908,0 | - | - | - | 2008 | 67 908,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.24 | Строительство 2 РП от ПС «Театральная», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2 км | 89 206,0 | - | - | 89 206,0 | - | 2010 | - | 89 206,0 | Электроснабжение района пойма р. Каменка |
| 1.25 | Строительство ПС «Фрунзенская» 2х40 МВА | 129 828,0 | 129 828,0 | - | - | - | 2008 | 129 828,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.26 | Строительство 2 РП от ПС «Фрунзенская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,5 км | 78 055,0 | - | 78 055,0 | - | - | 2009 | - | 78 055,0 | Электроснабжение ж/м «Военная горка» |
| 1.27 | Реконструкция ПС «Тулинская» с установкой второго автотрансформатора мощностью 125 МВА | 111 508,0 | - | 111 508,0 | - | - | 2009 | 111 508,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.28 | Строительство 2 РП от ПС «Тулинская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,2 км | 93 666,0 | - | - | 93 666,0 | - | 2010 | - | 93 666,0 | Электроснабжение ж/м по ул. Петухова |
| 1.29 | Строительство 1 РП от ПС «Тулинская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,6 км | 51 293,0 | - | - | 51 293,0 | - | 2010 | - | 51 293,0 | Электроснабжение точечной застройки по ул. Петухова |
| 1.30 | Строительство ПС «Прибреж-ная» 2 х 40 МВА | 501 784,0 | - | - | 55 754,0 | 446 030,0 | 2010 - 2011 | 501 784,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.31 | Строительство 1 РП от ПС «Прибрежная», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,3 км | 36 798,0 | - | - | - | 36 798,0 | 2011 | - | 36 798,0 | Электроснабжение ж/м «Прибрежный» |
| 1.32 | Строительство ПС «Молодежная» 2 х 40 МВА | 501 784,0 | - | 111 507,0 | 278 769,0 | 111 508,0 | 2009 - 2011 | 501 784,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.33 | Строительство 2 РП от ПС «Молодежная», прокладка 8 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,6 км | 102 587,0 | - | - | - | 102 587,0 | 2011 | - | 102 587,0 | Электроснабжение ж/м «Плющихинский», ж/м «Восточный» |
| 1.34 | Строительство ПС»Береговая» 2х40 МВА | 412 578,0 | - | - | 412 578,0 | - | 2010 | 412 578,0 | - | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.35 | Строительство 2 РП от ПС «Береговая», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,5 км | 75 268,0 | - | - | 37 634,0 | 37 634,0 | 2011 | - | 75 268,0 | Электроснабжение ж/м «Береговой» |
|  | Всего на развитие подстанций (за счет платы за подклю-чение) | 4 556 912,0 | 658 663,0 | 558 571,0 | 1 686 126,0 | 1 653 552,0 | - | 4 556 912,0 | 0,0 | - |
|  | Всего на развитие распределительных сетей (за счет над-бавки к тарифу) | 1 458 073,0 | 0,0 | 311 106,0 | 465 042,0 | 681 925,0 | - | 0,0 | 1 458 073,0 | - |
|  | Итого по разделу: | 6 014 985,0 | 658 663,0 | 869 677,0 | 2 151 168,0 | 2 335 477,0 | - | 4 556 912,0 | 1 458 073,0 | - |
| 2. Мероприятия по развитию электрических сетей индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка КТПН проходного типа (4 шт.), строительство сетей 10 кВ (~3 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул. Зеленодолинская, в Октябрьском районе | 15 834,0 | - | 15 834,0 | - | - | 2009 | 15 834,0 | - | Электроснабжение ул. Зеленодолинская, Зеленодолинская 1 |
| 2.2 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~0,7 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул. Рябиновая, в Октябрьском районе | 6 690,0 | - | 6 690,0 | - | - | 2009 | 6 690,0 | - | Электроснабжение ул. Рябиновая |
| 2.3 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул Ключ-Камышенское плато, в Октябрьском районе | 14 496,0 | - | 14 496,0 | - | - | 2009 | 14 496,0 | - | Электроснабжение ул. Ключ-Камышенская |
| 2.4 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул. Камышенская, в Октябрьском районе | 15 611,0 | - | 15 611,0 | - | - | 2009 | 15 611,0 | - | Электроснабжение ул.Камышенская |
| 2.5 | Установка КТПН, строительство сетей 10 кВ (~2 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул. Родни-ковая, в Октябрьском районе | 15 611,0 | - | 15 611,0 | - | - | 2009 | 15 611,0 | - | Электроснабжение ул. Родниковая |
| 2.6 | Строительство РП типа 2 РПК-2ТМ1, строительство сетей 10 кВ (~15 км) и 0,4 кВ (~4 км) в микрорайоне Заречный Первомайского района | 112 623,0 | - | 112 623,0 | - | - | 2009 | 112 623,0 | - | Электроснабжение микрорайона «Заречный» |
| 2.7 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) в микрорайоне «Зеленая Долина» Первомайского района | 13 046,0 | - | 13 046,0 | - | - | 2009 | 13 046,0 | - | Электроснабжение микрорайона «Зеленая долина» |
| 2.8 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул.Твардовского в Первомайском районе | 13 046,0 | - | 13 046,0 | - | - | 2009 | 13 046,0 | - | Электроснабжение ул. Твардовского |
| 2.9 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) в микрорайоне «Антенные поля» в Первомайском районе | 13 046,0 | - | 13 046,0 | - | - | 2009 | 13 046,0 | - | Электроснабжение микрорайона «Антенные поля» |
| 2.10 | Строительство ТП типа К-4-2х1000, прокладка кабелей 10кВ (~10 км) и 0,4 кВ (~4 км) по ул.Декоративный Питомник в Заельцовском районе | 58 653,0 | - | 58 653,0 | - | - | 2009 | 58 653,0 | - | Электроснабжение ул. Декоративный Питомник |
| 2.11 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 1,5 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по Лесному проезду в Заельцовском районе | 7 136,0 | - | 7 136,0 | - | - | 2009 | 7 136,0 | - | Электроснабжение Лесного проезда |
| 2.12 | Установка КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ 10 кВ (КВЛ ~ 0,5 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул.Серпуховская в Заельцовском районе | 5 241,0 | - | 5 241,0 | - | - | 2009 | 5 241,0 | - | Электроснабжение ул. Серпуховская |
| 2.13 | Установка КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ 10 кВ (КВЛ ~ 1,5 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе | 7 471,0 | - | 7 471,0 | - | - | 2009 | 7 471,0 | - | Электроснабжение ж/м «Мочищенского шоссе» (в Заельцовском районе) |
| 2.14 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 1 км) и 0,4 кВ (~1 км) по ул.Калужская, Надсона в Дзержинском районе | 5 575,0 | - | 5 575,0 | - | - | 2009 | 5 575,0 | - | Электроснабжение ул. Калужская, Надсона |
| 2.15 | Установка КТПН проходного типа отпайкой от ВЛ-10 кВ (КВЛ~1,5 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул.Техническая, Дарьяльская в Дзержинском районе | 7 471,0 | - | 7 471,0 | - | - | 2009 | 7 471,0 | - | Электроснабжение ул. Техническая, Дарьяльская |
| 2.16 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~1 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул.Тульская в Ленинском районе | 6 244,0 | - | 6 244,0 | - | - | 2009 | 6 244,0 | - | Электроснабжение ул. Тульская |
| 2.17 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~2,5 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) в микрорайоне «Южный» в Ленинском районе | 9 422,0 | - | 9 422,0 | - | - | 2009 | 9 422,0 | - | Электроснабжение микрорайонов «Южный», «Южный-2» |
| 2.18 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по ул. Карьерная в Ленинском районе | 8 140,0 | - | 8 140,0 | - | - | 2009 | 8 140,0 | - | Электроснабжение ул. Карьерная (Экскаваторные переулкики) |
| 2.19 | Установка 2 КТПН, строительство сетей 10 кВ (~2,5 км) и 0,4 кВ (~2 км) в Порт-Артурских переулках в Ленинском районе | 10 203,0 | - | 10 203,0 | - | - | 2009 | 10 203,0 | - | Электроснабжение Порт-Артурских переулков 6 - 10 |
| 2.20 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~2 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) в микрорайоне «Пименовка» в Кировском районе | 7 917,0 | - | 7 917,0 | - | - | 2009 | 7 917,0 | - | Электроснабжение п.Сибстрой (Пименовка) |
| 2.21 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~1 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) в ЖСК «Приобский» в Кировском районе | 5 798,0 | - | 5 798,0 | - | - | 2009 | 5 798,0 | - | Электроснабжение ЖСК «Приобский» |
| 2.22 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~1,5 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) в ЖСК «Городок НОК» в Кировском районе | 7 304,0 | - | 7 304,0 | - | - | 2009 | 7 304,0 | - | Электроснабжение ЖСК «Городок НОК» |
| 2.23 | Установка КТПН (отпайкой от ВЛ), прокладка 2-го кабельного вывода 10 кВ (~1 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по проезду Березовому в Советском районе | 2 654,0 | - | 2 654,0 | - | - | 2009 | 2 654,0 | - | Электроснабжение проезда Березового |
| 2.24 | Замена кабеля ПС - ТП, КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ-10 кВ, сети 0,4 кВ по ул. Алушинская в Советском районе | 4 929,0 | - | 4 929,0 | - | - | 2009 | 4 929,0 | - | Электроснабжение ул. Алушинская |
| 2.25 | 2 кабельных вывода (0,5 км) на ВЛ-10 кВ, установка КТПН, от ВЛ-10 кВ (0,5 км) сети 0,4 кВ (1,5 км) по ул. Сторожевая в Советском районе | 5 966,0 | - | 5 966,0 | - | - | 2009 | 5 966,0 | - | Электроснабжение ул. Сторожевая |
| 2.26 | Усиление РП, установка КТПН, строительство сетей 10 кВ (1км) и 0,4 кВ (1,5 км) по ул. Ивлева в Советском районе | 14 607,0 | - | 14 607,0 | - | - | 2009 | 14 607,0 | - | Электроснабжение ул. Ивлева, Приморская, Ивлева |
| 2.27 | Установка 2 КТПН проходного типа, КЛ-10 кВ -0,5 км, ВЛ-10 кВ - 6,3 км, по ул. Турухановская, Томская в Калининском районе | 16 726,0 | - | 16 726,0 | - | - | 2009 | 16 726,0 | - | Электроснабжение ул. Трухановская, Томская, Сталинградской битвы |
| 2.28 | Установка 2 КТПН проходного типа, прокладка КЛ-10 кВ -3,2 км ВЛ-10 кВ - 2,8 км от РП-490, по ул. Кыштовская в Калининском районе | 25 647,0 | - | 25 647,0 | - | - | 2009 | 25 647,0 | - | Электроснабжение ул. Кыштовская, |
| 2.29 | Установка 2 КТПН проходного типа, строительство КЛ-10 кВ от РП-490 - 0,3 км ВЛ-10 кВ - 0,3 км по ул.Знаменская, Донецкая в Калининском районе | 2 899,0 | - | 2 899,0 | - | - | 2009 | 2 899,0 | - | Электроснабжение ул. Знаменская, Донецкая |
| 2.30 | Установка 3 КТПН, строительство ВЛ-10 кВ - 0,85 км по ул. Новоуральская, переулки Магистральные в Калининском районе | 4 239,0 | - | 4 239,0 | - | - | 2009 | 4 239,0 | - | Электроснабжение ул. Новоуральская, переулки Магистральные |
|  | Итого по разделу: | 444 245,0 | - | 444 245,0 | - | - | - | 444 245,0 | - | - |
|  | Всего | 6 459 230,0 | 658 663,0 | 1 313 922,0 | 2 151 168,0 | 2 335 477,0 | - | 5 001 157,0 | 1 458 073,0 | - |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение | 5 001 157,0 | 658 663,0 | 1 002 816,0 | 1 686 126,0 | 1 653 552,0 | - | 5 001 157,0 |  | - |
|  | надбавка к тарифу | 1 458 073,0 | - | 311 106,0 | 465 042,0 | 681 925,0 | - | - | 1 458 073,0 | - |

Используемые сокращения:

ПС – подстанция

РП – распределительный пункт

ВЛ – воздушная линия электропередачи

КЛ – кабельная линия электропередачи

ТП – трансформаторная подстанция

КТПН – комплектная трансформаторная подстанция наружной установки

ПП – переключательный пункт

______________