СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 19.09.2007 | г. Новосибирск | № 662 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы»

Рассмотрев концепцию и основные положения проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы», Совет  депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы» (приложение).

2. Субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента городского Совета Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (далее по тексту –профильная комиссия) свои поправки к проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы», принятому в первом чтении.

3. Профильной комиссии подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы» для рассмотрения во втором чтении.

4. Профильной комиссии внести проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы» на рассмотрение сессии во втором чтении.

5. Решение вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению               (Казак А. А.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от 19.09.2007 № 662

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправле-ниями» на 2007 - 2010 годы

В целях обеспечения взаимодействия мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями и поддержки общественных инициатив жителей города Новосибирска, в соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьёй 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять городскую целевую программу «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению               (Казак А. А.).

| Мэр города Новосибирска | - В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

____________

Приложение

к решению  Совета депутатов города Новосибирска

от _________ №  ________

Городская целевая программа

«Взаимодействие мэрии города Новосибирска с

общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями»

на 2007 - 2010 годы

Паспорт

городской целевой программы

«Взаимодействие мэрии  города Новосибирска

с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями»

на 2007 - 2010 годы

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Закон Российской Федерации от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» |
| Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска (далее по тексту – мэрия) |
| Разработчик Программы | Управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами |
| Исполнители Программы | Управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами; управление социальной поддержки населения мэрии; управление делами мэрии; комитет по культуре и искусству мэрии; администрации районов города Новосибирска |
| Цель Программы | Создание системы эффективного взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерче-скими организациями, территориальными общественными самоуправлениями (далее по тексту – ТОС) для решения актуальных вопросов городского сообщества |
| Задачи Программы | Разработка механизмов эффективного взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС для решения актуальных вопросов городского сообщества; выявление социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС и создание условий для их реализации; формирование единого городского информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС; создание условий для развития межнациональных отношений, дальнейшего сотрудничества мэрии с представителями разных национальностей в рамках исторически сформировавшегося межэтнического сообщества на территории города Новосибирска; пропаганда и воспитание толерантности в области межнациональных и этноконфессиональных отношений |
| Срок реализации Программы | 2007 – 2010 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 223186,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Новосибирска - 159522,4 тыс. рублей, в том числе: 2007 год – 32340,0 тыс. рублей; 2008 год – 47014,6 тыс. рублей; 2009 год – 38916,4 тыс. рублей; 2010 год – 41251,4 тыс. рублей; за счет привлеченных средств - 63664,5 тыс. рублей, в том числе: 2007 год – 11721,2 тыс. рублей; 2008 год – 17314,1 тыс. рублей; 2009 год – 17314,6 тыс. рублей; 2010 год – 17314,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: создать систему эффективного взаимодействия мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС; апробировать новые социальные технологии и реализовать эффективные механизмы взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС; создать условия для выявления социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС и их реализации; сформировать единое информационное пространство о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС; сохранить и развить межнациональные связи, межкультурный диалог, стабильность межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории города Новосибирска |
| Организация контроля за реализацией Программы | Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Развитие города Новосибирска, обеспечение его социальной стабильности  во многом зависит от активного включения в решение городских проблем творческого, интеллектуального, научного, культурного потенциала и инициативы жителей.

В настоящее время в городе Новосибирске зарегистрировано около 1500 общественных объединений, некоммерческих организаций, из них активно работают на территории города Новосибирска более 700 организаций. В деятельности общественных объединений участвует примерно 7 % жителей города Новосибирска.

Общественные объединения и некоммерческие организации объединяют самую активную и образованную часть населения и способны не только профессионально участвовать в решении актуальных задач городского сообщества и оказывать услуги населению, но и выражать интересы жителей города Новосибирска, организовывать их для участия в решении важнейших проблем города Новосибирска, обеспечивать обратную связь общественности с органами местного самоуправления.

С целью создания условий для деятельности общественных организаций и поддержки общественных инициатив в решении социально значимых вопросов города Новосибирска определены основные направления и формы взаимодействия с общественными объединениями: конкурсы социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС, общественные слушания, форумы, информационные встречи, «круглые столы», семинары, индивидуальные консультации с лидерами общественных объединений и другие.

Большой вклад в решение социальных проблем города Новосибирска вносит ветеранское движение, которое объединяет более 300 тысяч человек.  Созданы и действуют 727 первичных ветеранских организаций, из них 140 – по месту жительства ветеранов. Активно работают 10 районных Советов ветеранов, которые объединяет городской Совет ветеранов войны и труда. Ветеранские организации осуществляют деятельность не только по поддержке ветеранов войны и труда, но и по патриотическому, нравственному воспитанию молодежи, формированию преемственности поколений, по увековечиванию памяти о подвигах новосибирцев в годы Великой Отечественной войны.

Значительный вклад в обеспечение стабильности в городе Новосибирске вносят национально-культурные центры, диаспоры, землячества, объединяющие свыше 100 национальностей. В 1995 году создана Ассоциация национально-культурных автономий и организаций города Новосибирска и Новосибирской области, объединившая 13 национально-культурных автономий и организаций. По инициативе Ассоциации национально-культурных автономий и организаций г. Новосибирска и Новосибирской области в 2001 году был создан Консультативно-координационный совет по делам национально-культурных автономий и организаций при мэрии Новосибирска. Стало традицией проведение ежегодных городских фестивалей национальных культур, детского народного творчества «Город дружбы – город детства», Дней национальных культур.

Большое внимание в городе уделяется развитию территориального общественного самоуправления. В настоящее время 73,1 % жителей города Новосибирска объединены в ТОС и принимают активное участие в решении задач по благоустройству дворовых территорий и содержанию жилищного фонда, социальному обеспечению, созданию здоровой городской среды обитания, содействию охране общественного порядка.

Основными формами взаимодействия мэрии с ТОС являются: постоянно-действующий семинар с участием мэра города Новосибирска, Консультативный совет по ТОС, городское собрание ТОС, выездные семинары, индивидуальные консультации, информационные встречи, «круглые столы», информирование населения о деятельности ТОС в средствах массовой информации и т. д. Осуществляется поощрение актива ТОС и поддержка текущей деятельности ТОС.

Шестилетний опыт работы ТОС в городе Новосибирске свидетельствует о сложившихся партнерских отношениях между жителями города Новосибирска и органами местного самоуправления города Новосибирска в решении вопросов местного значения. В условиях реализации Жилищного кодекса опыт ТОС по объединению граждан по месту жительства имеет важное значение в формировании мировоззрения людей, ставит новые акценты во взаимодействии домовых комитетов, старших по домам и подъездам с управляющими организациями. Из года в год расширяется и укрепляется роль ТОС в системе работы по месту жительства в целом, в сотрудничестве с институциональными  структурами: школами, клубами по месту жительства, спортивным учреждениям и т.  д. ТОС могут и должны осуществлять мониторинг и давать оценку эффективности работы учреждений, оказывающих услуги населению по месту жительства.

Появились новые формы в практике ТОС: трудовые отряды по месту жительства, дворовые спортивные команды, тимуровские команды, дворовые общественные советы, молодежные парламенты, способствующие воспитанию подрастающего поколения. Новые направления и формы работы ТОС – это инициатива населения по месту жительства. ТОС аккумулирует вокруг себя активных граждан, участвует в механизме реализации идей, возрождает традиции коллективизма.

Опыт  ТОС в городе Новосибирске показывает, что его необходимо развивать и оказывать ему всестороннюю поддержку, в том числе финансовую. Общественные объединения, некоммерческие организации, ТОС участвуют в реализации  городских целевых программ «Дети и город», «Спортивный город» и других.

Практика показывает, насколько эффективней решаются многие актуальные проблемы города Новосибирска, когда общественные объединения получают поддержку органов местного самоуправления. С целью выявления и поддержки общественных инициатив проводится ежегодный городской конкурс социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС. Финансирование проектов на конкурсной основе создает условия для совершенствования системы социального партнерства мэрии с общественными объединениями, ТОС, что позволяет осуществлять передачу им части управленческих функций.

Формирующееся сегодня городское сообщество стало заметным и важным фактором общественной жизни города Новосибирска и его дальнейшее развитие зависит от эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, от укрепления доверия жителей города Новосибирска к органам местного самоуправления, совершенствования демократических форм управления.

В настоящее время выявлен ряд проблем, затрудняющий дальнейшее развитие «организованной» общественности и более эффективное взаимодействие мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС:

недостаточное взаимодействие общественных объединений, некоммерческих организаций и ТОС;

недостаточное информационное освещение деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС;

необходимость поиска новых, более эффективных механизмов и форм выявления и поддержки общественных инициатив, взаимодействия с общественными объединениями, некоммерческими организациями для решения задач на современном этапе развития города Новосибирска;

необходимость укрепления межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории города Новосибирска.

В настоящее время имеется объективная необходимость в создании эффективной системы взаимоотношений мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС в формировании новых механизмов и подходов к сотрудничеству, от которого зависит социальная и экономическая стабильность в городском сообществе.

Необходимость участия жителей города Новосибирска в решении существующих проблем совместно с органами местного самоуправления становится неотъемлемой составляющей общественного развития нашего города Новосибирска.

Эти факторы определяют актуальность городской целевой программы «Взаимодействие мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы (далее по тексту – Программа).

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы – создание системы эффективного взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС для решения актуальных вопросов городского сообщества.

Для реализации поставленной цели в рамках Программы предлагается решение следующих задач:

разработка механизмов эффективного взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС для решения актуальных вопросов городского сообщества;

выявление социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС и создание условий для их реализации;

формирование единого городского информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС;

создание условий для развития межнациональных отношений для дальнейшего сотрудничества мэрии с представителями разных национальностей в рамках исторически сформировавшегося межэтнического сообщества на территории города Новосибирска;

пропаганда и воспитание толерантности в области межнациональных и этноконфессиональных отношений.

- Механизм реализации и контроль за ходом

исполнения  Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии, во взаимодействии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС.

Исполнители Программы:

планируют работу по Программе;

проводят мероприятия в рамках Программы;

привлекают ресурсы (финансовые, материально–технические и т. д.) для реализации мероприятий Программы.

Мероприятия по реализации Программы направлены на решение поставленных задач - дальнейшее взаимодействие мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС и учитывают опыт, накопленный за последние годы.

Программой предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

взаимодействие мэрии и общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС;

развитие социальной активности жителей города Новосибирска и поддержка общественных инициатив на территории города Новосибирска;

информационно-методическая поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС по вопросам развития городского сообщества.

Контроль за исполнением Программы осуществляет мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

Общее руководство Программой осуществляет заместитель мэра, в ведении которого находится данное направление.

Оперативное руководство и координацию деятельности по реализации основных направлений Программы осуществляет управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета города Новосибирска и привлеченных средств, в том числе:

| Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города Новосибирска | 159522,4 | 32340,0 | 47014,6 | 38916,4 | 41251,4 |
| Привлеченные средства | 63664,5 | 11721,2 | 17314,1 | 17314,6 | 17314,6 |

5. Оценка  эффективности  реализации Программы

Программа носит социально значимый характер. В результате ее реализации предполагается:

создать систему эффективного взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС;

апробировать новые социальные технологии и реализовать эффективные механизмы взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС;

создать условия для выявления социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС и их реализации;

сформировать единое информационное пространство о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС;

сохранить и развить межнациональные связи, межкультурный диалог, а также стабильность межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории города Новосибирска.

6. Мероприятия Программы

| № п. | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей: |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Взаимодействие мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы районных ресурсных Центров общественных объединений | УОСиВсАО, администрации районов города | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | - - | 10400,0 2600,0 | 230,0 2600,0 | 243,0 2600,0 | 10873,0 7800,0 | Создание эффективного механизма взаимодействия мэрии с общественны-ми объединениями |
| 1.2 | Создание и организация работы гражданской Ассамблеи «Любимый город» | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города | - | 20,0 | 21,1 | 22,9 | 64,0 | Привлечение жителей города Новоси-бирска, обществен-ных объединений, некоммерческих организаций к откры-тому и гласному обсуждению вопросов, определяющих развитие города Ново-сибирска; выявление и поддержка инициатив, направлен-ных на стратегическое развитие граж-данского общества и общественное воспитание молодежи |
| 1.3 | Создание условий для работы Центра национальных литератур | УОСиВсАО, КпоКиИ | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 125,0 300,0 | 132,5 300,0 | 139,8 300,0 | 148,2 300,0 | 545,5 1200,0 | Формирование толерантности в области межнациональных и этноконфессиональных отношений |
| 1.4 | Создание условий для деятельности общественных, национальных организаций на базе МУК ДК «Точмашевец» и МУК ДК им. Горького: укомплектование штатами (бухгалтера, режиссера) в ДК «Точмашевец»; организация и проведение мероприя-тий в ДК «Точмашевец» и ДК им. Горького | УОСиВсАО, КпоКиИ | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | - - | 480,0 296,6 | 511,2 296,7 | 541,9 296,7 | 1533,1 890,0 | Укрепление взаимодействия с нацио-нальными организациями, обществен-ными объединениями; формирование толерантности в области межнациональ-ных и этноконфессиональных отноше-ний |
| 1.5 | Организация и проведение государст-венного праздника «День славянской письменности и ку-льтуры», основных мероприятий традиционных конфессий | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 50,0 300,0 | 340,0 300,0 | 362,1 300,0 | 383,8 300,0 | 1135,9 1200,0 | Духовно-нравствен-ное воспитание жителей города Новоси-бирска, реалиизация социально значимых проектов для города Новосибирска |
| 1.6 | Содействие в проведении благотво-рительных акций в детских домах, больницах, домах ветеранов | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 60,0 237,5 | 250,0 237,5 | 266,3 237,5 | 282,2 237,5 | 858,5 950,0 | Духовно-нравствен-ное воспитание жителей города Ново-сибирска, реализа-ция социально значимых проектов для города Новосибирска |
| 1.7 | Организация работы Консультативного Совета по ТОС | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | - - | 5,0 4,0 | 6,0 4,0 | 6,4 4,0 | 17,4 12,0 | Совершенствование механизма взаимодействия мэрии и представителей ТОС |
| 1.8 | Организация работы постоянной комиссии по вопросам религиозных объединений города Новосибирска | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | - - | 55,0 71,6 | 58,0 71,7 | 61,5 71,7 | 174,5 215,0 | Повышение эффективности принимае-мых управленческих решений в сфере взаимоотношений мэрии и религиозных объединений, действующих на террито-рии города Новосибирска |
| 1.9 | Организация проведения городского социального форума совместно с гражданской Ассамблеей «Любимый город» | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | - - | 340,0 375,0 | 391,4 375,0 | 414,9 375,0 | 1146,3 1125,0 | Создание эффективного механизма взаимодействия мэрии с общественны-ми объединениями. Обеспечение социальной стабильности в городе Новосибирска |
| 1.10 | Проведение государственных празд-ников (4 ноября, 12 декабря, 1 мая, 12 июня) | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города | - | 998,0 | 1062,9 | 1126,6 | 3187,5 | Проведение государственных праздников в городе Новосибирске; воспитание у жителей города Новосибирска чувства патриотизма |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | бюджет города | 235,0 | 13020,5 | 3048,7 | 3231,3 | 19535,5 |  |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 837,5 | 4184,7 | 4184,9 | 4184,9 | 13392,0 |  |
| 2. Развитие социальной активности жителей города Новосибирска и реализация общественных инициатив на территории города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация прове-дения конкурса социально значимых проектов общест-венных объединений, некоммерчес-ких организаций, ТОС и физических лиц | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 4408,0 6875,0 | 4672,5 6875,0 | 4929,5 6875,0 | 5225,3 6875,0 | 19235,3 27500,0 | Выявление и поддержка социально значимых инициатив жителей города Новосибирска |
| 2.2 | Организация конкурса «Лучший про-ект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, находящихся на территории города Новосибирска» | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | - - | 30,0 1,6 | 31,7 1,7 | 33,6 1,7 | 95,3 5,0 | Создание условий для реализации общественных ини-циатив, направленных на благоустрой-ство водных объектов и их водоохран-ных зон, расположенных на террито-рии города Новосибирска |
| 2.3 | Поддержка общественно–значимой деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение социально–бытовых потребностей жителей города Новосибирска. Создание и организация работы коми-тета «Доверие» по взаимодействию ТОС с управляющими компаниями. Организация прямого эфира на МГРК «Радио «Новосибирск» на тему «Со-вет микрорайона - управляющая компания». В том числе организация и проведение городского собрания | УОСиВсАО, администрации районов города УОСиВсАО | ежегодно | бюджет города привлеченные средства бюджет города | 24157,0 1125,0 500,0 | 25606,4 1125,0 550,0 | 27014,8 1125,0 600,0 | 28635,7 1125,0 650,0 | 105413,9 4500,0 2300,0 | Создание эффективного механизма взаимодействия мэрии с ТОС для решения важнейших вопросов развития города Новосибирска, поддержка конструктивного диалога управляющих компаний с жителями города Новосибирска через органы ТОС |
| 2.4 | Организация проведения общегород-ских мероприятий совместно с общественными органи-зациями | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | Бюджет города привлеченные средства | 110,0 450,0 | 116,6 450,0 | 123,0 450,0 | 130,4 450,0 | 480,0 1800,0 | Создание условий для дальнейшего раз-вития социальной активности населения города Новосибирска |
| 2.5 | Организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Новосибирск – город дружбы» | УОСиВсАО, управление делами мэрии, КпоКиИ | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 400,0 525,0 | 424,0 525,0 | 447,3 525,0 | 474,1 525,0 | 1745,4 2100,0 | Укрепление межнациональных отноше-ний, межкультурных связей, воспитание толерантности |
| 2.6 | Организация и проведение городского фестиваля детского народного творчества «Город дружбы – город детства» | УОСиВсАО, управление делами мэрии, КпоКиИ | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 340,0 475,0 | 381,6 475,0 | 402,6 475,0 | 426,8 475,0 | 1551,0 1900,0 | Укрепление межнациональных отноше-ний, межкультурных связей, воспитание толерантности среди детей и молодежи |
| 2.7 | Организация проведения детской межнациональной профильной смены «Город дружбы – город детства» | УОСиВсАО, управление делами мэрии, КпоКиИ | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 320,0 475,0 | 339,2 475,0 | 357,9 475,0 | 379,4 475,0 | 1396,5 1900,0 | Укрепление межнациональных отноше-ний, межкультурных связей, воспитание толерантности и межэтнического диало-га детей и подростков |
| 2.8 | Организация и проведение празднич-ной программы народного творчества в День города Новосибирска | УОСиВсАО, управление делами мэрии, КпоКиИ | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 150,0 222,5 | 159,0 222,5 | 167,8 222,5 | 177,9 222,5 | 654,7 890,0 | Укрепление межнациональных отноше-ний, межкультурных связей, воспитание толерантности, культуры межэтнических отношений; профилактика экстремис-тских настроений |
| 2.9 | Организация проведения Дней национальных культур | УОСиВсАО, управление делами мэрии, КпоКиИ | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 360,0 525,0 | 360,0 525,0 | 383,4 525,0 | 406,4 525,0 | 1509,8 2100,0 | Развитие народных традиций и многообразия культурного наследия народов России, проживающих в городе Новосибирске |
| 2.10 | Организация проведения городских мероприятий по поддержке и развитию добровольчес-кого движения («Весенняя неделя добра», конкурс «Доброволец года» и т. д.) | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 150,0 - | 159,0 1500,0 | 167,8 1500,0 | 177,9 1500,0 | 654,7 4500,0 | Поддержка социально значимой инициа-тивы жителей города Новосибирска, привлечение дополни-тельных ресурсов для решения вопросов местного значе-ния, пропаганда ценностей милосердия, гуманизма и патриотизма среди жителей города Новосибирска |
| 2.11 | Создание условий для организации летней оздоровительной компании по месту жительства | УОСиВсАО, администрации районов города | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | - - | 560,0 500,00 | 590,8 500,0 | 626,2 500,0 | 1777,0 1500,0 | Организация летней оздоровительной компании по месту жительства. Формирование активной гражданской позиции у подрастающе-го поколения |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | бюджет города | 30395,0 | 32808,3 | 34616,6 | 36693,5 | 134513,4 |  |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 10672,5 | 12674,1 | 12674,2 | 12674,2 | 48695,0 |  |
| 3. Информационно-методическая поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС по вопросам развития городского сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения конференций, информационных встреч, общественных слушаний, обу-чающих семинаров, «круглых столов» по проблемам общественной жизни города Новосибирска. Организация проекта «Открытая шко-ла», как центра фор-мирования новой культуры взаимоотношений в сооб-ществе микрорайона | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 160,0 - | 165,0 240,0 | 174,0 240,0 | 184,4 240,0 | 683,4 720,0 | Развитие эффективных форм взаимо-действия мэрии и представителей общественности с целью принятия согласованных реше-ний. Создание условий для распростра-нения позитивного опыта деятельности городского сообщества. Воспитание подрастающего поколения на примере городских традиций |
| 3.2 | Организация научно–практической конференции «Куль- тура и образование этнических общностей Сибири» | УОСиВсАО, управление делами мэрии, КпоКиИ | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 50,0 16,2 | 53,0 16,2 | 56,0 16,23 | 59,4 16,23 | 218,4 65,00 | Развитие эффективных форм взаимо-действия мэрии и представителей общественности в сфе-ре межэтнических отношений |
| 3.3 | Проведение исследований по вопро-сам состояния и развития общественных объедине-ний, некоммерческих организаций, ТОС | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | - - | 100,0 16,6 | 105,5 16,7 | 112,2 16,7 | 317,7 50,0 | Изучение состояния и развития общественных объедине-ний, ТОС. Разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по вопросам взаимодействия мэрии с общественностью города Новосибирска |
| 3.4 | Выпуск тележурнала «Мир наций» | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 380,0 52,5 | 402,8 52,5 | 425,0 52,5 | 450,5 52,5 | 1658,3 210,0 | Привлечение внимания жителей города Новосибирска через средства массовой информации к культуре и традициям народов, проживающих в городе Новосибирске |
| 3.5 | Издание межнационального журнала «Содружество наций» | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 250,0 42,5 | 265,0 42,5 | 279,6 42,5 | 296,4 42,5 | 1091,0 170,0 | Информирование жителей города Новосибирска через средства массовой информации о роли и значении культурных традиций и межкультурного диалога |
| 3.6 | Издание информационно-методичес-ких сборников, создание видеороликов по вопросам взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС | УОСиВсАО, управление делами мэрии | ежегодно | бюджет города привлеченные средства | 870,0 100,0 | 200,0 87,5 | 211,0 87,5 | 223,7 87,5 | 1504,7 362,5 | Создание эффективного механизма взаи-модействия мэрии с общественными объединениями, неком-мерческими организациями, ТОС; фор-мирование единого информационного пространства о социально значимой дея-тельности общест-венных объедине-ний, некоммерчес-ких организаций, ТОС |
| Итого по разделу 3: |  |  |  | бюджет города | 1710,0 | 1185,8 | 1251,1 | 1326,5 | 5473,4 |  |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 211,2 | 455,3 | 455,5 | 455,5 | 1577,5 |  |
| Всего по Программе |  |  |  | бюджет города | 32340,0 | 47014,6 | 38916,4 | 41251,4 | 159522,4 |  |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 11721,2 | 17314,1 | 17314,6 | 17314,6 | 63664,5 |  |

| Примечание: | используемые сокращения: УОСиВсАО - управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами; КпоКиИ – комитет по культуре и искусству мэрии. |
| --- | --- |

_______________