- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

- РЕШЕНИЕ

- ПРОЕКТ

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Дети и город» на 2009 -2011 годы»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Дети и город» на 2009 -2011 годы» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения.

2. Субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (далее - профильная комиссия) свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении, в срок до  _____________________.

3. Профильной комиссии подготовить проект решения для рассмотрения во втором чтении.

4. Профильной комиссии рассмотреть и внести подготовленный проект решения на рассмотрение сессии Совета депутатов города Новосибирска во втором чтении

5. Решение вступает в силу со дня  его подписания.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

Мэр города Новосибирска 						       В. Ф. Городецкий

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от_____________№_______

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О городской целевой программе «Дети и город» на 2009 - 2011 годы

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять городскую целевую программу «Дети и город»  на 2009 – 2011 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от _______________ № _____

- ПАСПОРТ

- городской целевой программы «Дети и город» на 2009 – 2011 годы

| Наименование программы | Городская целевая программа «Дети и город» на 2009 – 2011 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение мэра города Новосибирска от 15.04.2008 № 6735-р «О создании рабочей группы по разработке проекта городской целевой программы «Дети и город» на 2009 – 2011 годы» |
| Заказчик программы | Мэрия города Новосибирска |
| Разработчики программы | Главное управление образования мэрии города Новосибирска; управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска; Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска; комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска; комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска; управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для духовно-нравственного воспитания, образования детей, их физического совершенствования, укрепления авторитета семьи, базовых семейных ценностей |
| Задачи программы | Совершенствование системы работы по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей; укрепление социально-экономического статуса семьи, предоставление семьям с детьми услуг с учетом их востребованности; реализация системы мер по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства; совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства; создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество; формирование позитивного общественного мнения о ценностях семьи, о многодетных семьях; развитие современных форм оздоровления детей, семей с детьми, их отдыха и занятости; повышение квалификации специалистов, работающих с семьей и детьми; информирование населения о реализации мер, направленных на улучшение положения детей, семей с детьми, охрану материнства |
| Исполнители мероприятий программы | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска; Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска; Главное управление образования мэрии города Новосибирска; комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска; комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска; управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска; администрации районов города Новосибирска |
| Сроки реализации программы | 2009 – 2011 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование программы осуществляется в объеме 169401,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города - 168401,8 тыс. рублей, из них: 2009 год – 54080,8 тыс. рублей; 2010 год – 55999,0 тыс. рублей; 2011 год – 58322,0 тыс. рублей; за счет привлеченных средств – 1000,0 тыс. рублей, из них: 2009 год – 1000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение числа детей, включенных в систему выявления, развития и поддержки талантливых детей; уменьшение числа семей из «группы риска», состоящих на учете в органах социальной поддержки населения в связи с улучшением их социального положения и морально-психологического климата в семье; увеличение числа детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги; увеличение количества переданных на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличение числа семей и детей, охваченных существующими видами отдыха, оздоровления и занятости; повышение профессионального уровня компетентности специалистов, работающих с семьями и детьми |
| Контроль за реализацией программы | Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В городе Новосибирске проживает более 550 тыс. семей, из них 230 тыс. семей – это многодетные, неполные и полные семьи с 1 - 2 детьми.

В настоящее время в городе действует сеть учреждений, предоставляющих услуги детям и семьям с детьми, в том числе: 237 общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (121115 детей), 55 учреждений дополнительного образования (99220 детей) – многопрофильных, спортивной направленности, загородных оздоровительных центров и лагерей, 240 дошкольных учреждений (38767 детей).

С 2002 года в городе Новосибирске осуществляется городская целевая программа «Дети и город» (на 2002 – 2004 годы, на 2004 – 2008 годы).

За период с 2004 по 2008 годы значительно уменьшилось количество безнадзорных детей, улучшилось социально-экономическое положение семей с детьми, созданы условия для развития и поддержки одаренных детей.

Семьи, в которых родились дети, стали получать единовременную материальную помощь (единовременное пособие получили 8745 семей, выплачено 43,725 тыс. рублей). Для семей с детьми появились новые формы оздоровительного отдыха.

Благодаря конкурсу социально значимых проектов удалось осуществить новые проекты по решению проблем молодых семей, неполных отцовских семей, семей с детьми-инвалидами.

В двух районах города разработаны и осуществляются программы по профилактике социального сиротства (экспериментальная площадка в Ленинском районе, программа «Крепкая семья» в Первомайском районе).

Несмотря на принимаемые меры по укреплению института семьи, продолжается трансформация брачно-семейных отношений и традиционных ценностей семьи, растет число однодетных и бездетных семей. Условия жизни значительной части семей еще не позволяют им в полной мере реализовать свою социальную функцию по разностороннему воспитанию детей.

В связи с этим необходимо обратить внимание на принятие мер, направленных на помощь семье при рождении и воспитании детей, в том числе на увеличение сети детских дошкольных учреждений, совершенствование системы опеки и попечительства, на поддержку многодетных семей, семей с нормальными и благополучными отношениями, но испытывающих определенные социально-экономические и жилищные трудности, и на формирование позитивного общественного мнения о ценностях семьи.

Значительно обострились в последнее время вопросы, связанные с решением жилищных проблем, здоровья детей и родителей, особенно многодетных, с недоступностью для многих семей с детьми оздоровительных, спортивных и культурных учреждений. Назрела острая необходимость совершенствования форм оздоровительного отдыха для семей с детьми.

Принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми-инвалидами также требуют дальнейшего совершенствования. Действующая сеть специализированных учреждений по реабилитации детей-инвалидов и их социализации обеспечивает этой услугой около 30 % нуждающихся в ней детей-инвалидов.

Город Новосибирск богат талантливыми детьми. Тем не менее необходимо дальнейшее обеспечение условий для максимального раскрытия творческих возможностей одаренных детей, включая создание системы выявления одаренности с раннего возраста, оказание адресной помощи, проведение оздоровительных мероприятий, поддержку участия детей в различных конкурсах.

Требует продолжения работа по профилактике социального неблагополучия семей с детьми, по повышению качества и доступности социальных услуг для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Необходимо активизировать работу по внедрению семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информированию населения о различных формах их жизнеустройства, по социализации выпускников детских домов.

Одна из проблем - недостаточный профессиональный уровень  специалистов, работающих с семьями и детьми. Существующие образовательные учреждения и центры не удовлетворяют растущих потребностей в профессиональных кадрах и повышении образовательного уровня специалистов.

Кроме того, наблюдается снижение ответственности родителей за воспитание детей, в связи с чем необходимо организовать информационно-просветительскую работу для родителей.

Городская целевая программа «Дети и город» на 2009 – 2011 годы (далее – Программа) является логическим продолжением предыдущих городских целевых программ и существенным дополнением к действующим областным и городским целевым программам, реализация которых позволяет продолжить работу по улучшению положения детей и семей с детьми.

- Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для духовно-нравственного воспитания, образования детей, их физического совершенствования, укрепления  авторитета семьи, базовых семейных ценностей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

совершенствование системы работы по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей;

укрепление социально-экономического статуса семьи, предоставление семьям с детьми услуг с учетом их востребованности;

реализация системы мер по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства;

совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства;

создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество;

формирование позитивного общественного мнения о ценностях семьи, о  многодетных семьях;

развитие современных  форм оздоровления детей, семей с детьми, их отдыха и занятости;

повышение квалификации специалистов, работающих с семьей и детьми;

информирование городского населения о реализации мер, направленных на улучшение положения детей и семей с детьми, охрану материнства.

- Основные направления реализации Программы

Решение задач, поставленных в Программе, будет осуществляться в рамках реализации следующих направлений:

- дети и семья;

- одаренные дети;

- городские и районные мероприятия;

- информационное и кадровое обеспечение.

- Дети и семья

- Цель: создание условий для полноценного развития и воспитания детей, укрепление института семьи.

- Основные направления и задачи указаны в таблице 1.

- Таблица 1

| № п. | Направление | Задача |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление духовно-нравственных основ семьи, правовая защита семьи, материнства, детства | Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних, повышение статуса семьи, укрепление семейных связей; психолого-педагогическая реабилитация детей и подростков средствами русской традиционной культуры; организация информационно-просветительских курсов для родителей и детей |
| 2 | Дети-сироты и профи-лактика социального сиротства | Создание системы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях, в постинтернатный период и в замещающих семьях; обеспечение профессиональной подготовки, личностного и профессионального самоопределения выпускников учреждений интернатного типа, детей из замещающих семей за счет обучения конкурентоспособным профессиям; развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми; охрана прав и интересов детей; обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; выделение социальных мест в дошкольных учреждениях; социально-психологическая реабилитация молодых матерей, перенесших операцию на молочной железе |
| 3 | Семья с детьми-инвалидами | Содействие в обеспечении ресурсами специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями в целях проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов; обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями; включение детей и подростков с ограниченными возможностями в профессиональную деятельность; внедрение методик социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи; улучшение материального положения семей, воспитывающих детей-инвалидов, через систему социальных выплат |
| 4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | Развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей по месту жительства; организация оздоровительного отдыха молодых семей с детьми |

- Одаренные дети

- Цель: обеспечение благоприятных условий для развития и адресной поддержки детей, одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

- Задачи:

- выявление и поддержка одаренных детей, проживающих в городе Новосибирске;

- совершенствование системы работы с одаренными детьми, в том числе на основе инновационных технологий.

- Городские и районные мероприятия

Цель: проведение мероприятий, направленных на повышение роли семьи, отцовства, материнства.

Задачи:

проведение конкурсов социально значимых проектов по решению проблем семьи и детей;

проведение мероприятий: Дня матери, Дня семьи, Дня защиты детей, мероприятий, подготовленных структурными подразделениями мэрии города Новосибирска;

развитие социального партнерства с общественными организациями и распространение положительного опыта семейного воспитания через социально значимые мероприятия.

Информационное и кадровое обеспечение

Цель: подготовка кадров для работы с семьями и детьми, информирование городского сообщества о ходе реализации программы.

Задачи:

повышение профессиональной квалификации специалистов, работающих с семьей и детьми;

изготовление буклетов, памяток, листовок, видеоматериалов по вопросам семьи и детства;

изготовление и размещение баннеров социальной рекламы по проблемам семьи и детства;

освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации.

4. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Исполнители Программы в соответствии программными мероприятиями определяют объем работ и финансирования, сроки выполнения поставленных задач, непосредственного исполнителя данной задачи, сроки и формы отчетности, осуществляет контроль за ходом исполнения программных мероприятий.

- Текущий мониторинг за ходом реализации Программы осуществляют:

- департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

- департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

- Контроль за исполнением Программы осуществляют мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

- Контроль эффективности и целевого использования средств осуществляет контрольно-счетная палата города Новосибирска.

- Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информация о ходе исполнения мероприятий Программы за счет средств бюджета города представляется заместителю мэра города Новосибирска, Совету депутатов города Новосибирска.

- Отчет за первое полугодие представляется до 25 июля текущего года, за отчетный год – до 25 января года, следующего за отчетным, с приложением аналитических материалов.

- Оценка эффективности и ожидаемые результаты

- реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет определяться следующими показателями:

увеличение числа детей, включенных в систему выявления, развития и поддержки талантливых детей: 4000 человек (2009 год), 4500 человек (2010 год), 5000 человек (2011 год);

увеличение числа детей-участников конкурсных мероприятий, проведенных для выявления детей, одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (таблица 2):

Таблица 2

Число детей, охваченных мероприятиями

| № п. | Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска | Число детей, охваченных мероприятиями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | 1360 | 1460 | 1610 |
| 3 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | 30000 | 31000 | 32000 |
| Итого: |  | 36360 | 37460 | 38610 |

сокращение на 5 % числа семей из «группы риска», состоящих на учете в органах социальной поддержки населения, в связи с улучшением их социального положения и морально-психологического климата в семье (на 60 семей больше по сравнению с 2008 годом (по предварительной оценке 530 семей)). Всего на 1 января 2008 года состоит на учете 1233 семьи, в 2008 году будут сняты с учета 590 семей;

увеличение на 20 % (384 ребенка-инвалида) числа детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, по сравнению с 2008 годом (по предварительной оценке 1920 детей-инвалидов получат реабилитационные услуги);

увеличение до 70 % (55 детей ежегодно) числа переданных на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего детей-сирот 4548, из них 3734 ребенка проживают в семьях;

увеличение числа детей и семей с детьми, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и занятости: в 2009 году - 73498, в 2010 году - 73500, в 2011 году - 73600;

повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с семьями и детьми (таблица 3):

Таблица 3

Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов,

работающих с семьями и детьми

| № п. | Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска | Количество специалистов, прошедших обучение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | 886 | 986 | 1086 |
| 2 | Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска | 150 | 200 | 250 |
| 3 | Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | 130 | 140 | 150 |
| 5 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | 3120 | 3200 | 3500 |
| Итого: |  | 4486 | 4726 | 5186 |

повышение качества и доступности социальных услуг для семей с детьми, в первую очередь для семей с детьми-инвалидами.

## 6. Перечень мероприятий Программы

| № п. | Наименование мероприятия, единица измерения | Количество единиц |  |  |  | Срок исполнения, год | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |  | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дети и семья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Укрепление духовно-нравственных основ семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Награждение матерей (человек) дипломами мэрии города Новосибирска I, II степени: I степени - родивших и воспитавших 10 и более детей; II степени – 5 - 9 детей | 40 | 40 | 40 | 120 | 2009 - 2011 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 | БГ | УСПН | 120 матерей, воспитавших пять и более детей, будут отмечены дипломами мэрии города Новосибирска |
| 1.1.2 | Программа психолого-педагогической реабилитации детей и подростков средствами русской традиционной культуры | 2 | 2 | 2 | 6 | 2009 - 2011 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | БГ | УСПН | Более 2000 детей из школ, социальных приютов, детских домов ежегодно познакомятся с традициями русской культуры |
| 1.1.3 | Проведение киноакции «Вера, Надежда, Любовь» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | БГ | УСПН | Ежегодная всероссийская акция по демонстрации лучших фильмов о семье, издание буклетов, создание видеороликов о лучших семьях города |
| 1.1.4 | Создание аллеи «Семейное счастье», объектов | 1 | - | - | 1 | 2009 | 2000,0 1000,0 | - - | - - | 2000,0 1000,0 | БГ Привле-ченные средства | УСПН | Будет создана архитектурная композиция, направленная на формирование позитивного отношения к семейным ценностям у подрастающего поколения, молодежи, жителей города |
| 1.1.5 | Организация работы музеев по духовно-нравственному воспитанию молодежи | 132 | 134 | 136 | 136 | 2009 - 2011 | 2640,0 | 2680,0 | 2720,0 | 8040,0 | БГ | ГУО | 136 школьных музеев организуют работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи |
| 1.1.6 | Программа летнего детского чтения | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | БГ | ККиИ | Организация занятости более 100 детей ежегодно в летний период в муниципальной библиотеке им. А. П. Гайдара. Программа включает в себя работу с детьми по изучению тех литературных произведений, которые рекомендованы к чтению в летний период в соответствии с учебной программой |
| 1.1.7 | Неделя детской книги | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | БГ | ККиИ | Привлечение около 500 детей ежегодно к чтению в библиотеках города |
| 1.2 Дети-сироты и профилактика социального сиротства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Экспериментальная деятельность по разработке и апробации механизмов профилактики социального сиротства в Ленинском районе, площадок | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 2190,0 | БГ | УСПН | В результате внедренной модели профилактики социального сиротства будет отработан механизм ранней помощи семьям «группы риска». Ежегодно более 170 семей получат социально-психологическую поддержку, из них 25 семей будут сняты с учета в связи с улучшением их социального положения и морально-психологи-ческого климата в семье. Ежегодно в замещающие семьи будут устроены не менее 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У 40 выпускников детского дома № 6 будут улучшены навыки самостоятельного проживания |
| 1.2.2 | Организация общественной приемной по защите прав женщин и детей, часов | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2009 - 2011 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | БГ | УСПН | Проведение около 1000 консультаций в год по вопросам действующего законодательства для несовершеннолетних и женщин, имеющих малолетних детей |
| 1.2.3 | Организация работы по профилактике отказов матерей от новорожденных детей, человек | 80 | 80 | 80 | 240 | 2009 - 2011 | 1000,0 | 1200,0 | 1400,0 | 3600,0 | БГ | УСПН | Ежегодно около 30 детей из числа отказных будут оставлены в кровных семьях |
| 1.2.4 | Программа социально-психологической реабилитации молодых матерей, перенесших операции на молочной железе | 1 | 3 | 3 | 7 | 2009 - 2011 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 700,0 | БГ | УСПН | Ежегодно 80 женщин, перенесших операции на молочной железе, получат консультации, социальную, информационную и психологическую помощь, оздоровительные процедуры |
| 1.2.5 | Проведение мониторинга семей с детьми, проживающих в городе Новосибирске, с целью определения потребностей в мерах социальной поддержки (исследование с использованием различного вида анкетирования, социальных опросов и т. д.) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | БГ | УСПН, ИАУ | Социологическая выборка составит 500 человек ежегодно. С использованием разных форм социологического опроса, в том числе опросы с выездом на места проживания граждан. Будет сформирована база данных о потребностях в мерах социальной поддержки различных категорий граждан |
| 1.2.6 | Проведение Дня опекуна, мероприятий | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | БГ | ГУО | Ежегодно около 500 семьям опекунов будет выражена благодарность и признание общественности |
| 1.2.7 | Проведение мероприятий («Рождественские самоцветы», Сибирский фестиваль бега памяти А. Раевича и др.) | 3 | 3 | 3 | 9 | 2009 - 2011 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 | БГ | ГУО | Повышение уровня социализации, развитие творческих способностей детей, социальная адаптация, формирование навыков здорового образа жизни. В мероприятиях примут участие около 2000 детей |
| 1.2.8 | Приобретение автомототехники для МУ ДОД «ДЮСШ по техническим видам спорта», количество | 2 | 2 | 2 | 6 | 2009 - 2011 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | БГ | УФКиС | 276 детей будут охвачены благодаря оснащению МУ ДОД «ДЮСШ по техническим видам спорта» мототехникой |
| 1.2.9 | Реализация экспериментального проекта по профилактике правонарушений среди детей, подростков и создание в учебных заведениях примирительных служб по снижению конфликтов | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 450,0 | 550,0 | 650,0 | 1650,0 | БГ | КДМ | Ежегодно для участия в проекте по профилактике правонарушений будут привлечены около 100 подростков |
| 1.3. Семья с детьми-инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Создание на базе специальной (коррекционной) начальной школы - детского сада № 60 «Сибирский лучик» семейных групп кратковременного пребывания для детей - инвалидов в возрасте с 2 до 4 лет с целью оказания медицинской, психолого-педагогической помощи семье, групп | 2 | 3 | 3 | 3 | 2009-2011 | 712,8 | 1069,0 | 1069,0 | 2850,8 | БГ | ГУО ГУЗ | Оказание ранней квалифицированной коррекционной помощи детям-инвалидам с ДЦП и синдромом Дауна.; психолого-медико - педагогическое сопровождение родителей, воспитывающих детей-инвалидов (30 детей и 30 родителей). Содействие ранней социализации детей-инвалидов и их успешной адаптации в обществе на основе специальных педагогических подходов; формирование умения родителей воспитывать и развивать ребенка-инвалида |
| 1.3.2 | Реализация программы «Теплый дом» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 240,0 | БГ | ККиИ | Организация досуга детей (около 60 детей) с ограниченными физическими возможностями на базе МУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара |
| 1.3.3 | Организация лечения детей с заболеванием детским церебральным параличом с помощью ипотерапии, часов | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2009 - 2011 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | БГ | ГУЗ | Улучшение психического и физического состояния 1000 детей |
| 1.3.4 | Организация работы ресурсного центра по поддержке родителей с детьми-инвалидами, программ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | БГ | УСПН | Методическая поддержка специалистов и родителей, психолого-педагогическая помощь семьям с детьми-инвалидами (160 человек в год) совместно с ГООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ» |
| 1.3.5 | Оснащение техническими средствами реабилитации, технологическим оборудованием экспериментального модуля «Реабилитационная квартира» (приобретение оборудования, мебели для создания модуля, технических средств реабилитации), единиц | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | БГ | УСПН | 2500 детей-инвалидов, родителей детей-инвалидов, специалистов заинтересованных служб и ведомств получат реабилитационные услуги и пройдут обучение |
| 1.3.6 | Обучение специалистов учреждений (отделений), оказывающих услуги по реабилитации детям-инвалидам, человек | 10 | 10 | 10 | 30 | 2009 - 2011 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 1800,0 | БГ | УСПН | 30 чел. будут обучены в г. Москве с целью оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам и их семьям. В затраты входят: стоимость обучения (3 недели), проживание, оплата проезда, сертификат, методические материалы. В результате будет расширен перечень предоставляемых услуг, внедрены инновационные технологии и авторские методики |
| 1.3.7 | Оснащение мастерских для трудовой реабилитации и организация профессиональной подготовки детей-инвалидов | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | БГ | УСПН | Благодаря техническому оснащению 100 детей-инвалидов ежегодно пройдут курс трудовой реабилитации |
| 1.3.8 | Издание информационных материалов в помощь родителям детей-инвалидов, экземпляров | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2009 - 2011 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | БГ | УСПН | 3000 семей с детьми-инвалидами получат различные методические пособия (по итогам проводимых мероприятий, «круглых столов», конференций и т. п.) с привлечением влечением общественных организаций и Союза журналистов |
| 1.4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Организация оздоровительного отдыха молодых семей с детьми, человек | 100 | 100 | 100 | 300 | 2009 - 2011 | 250,0 | 280,0 | 300,0 | 830,0 | БГ | УСПН | Оздоровление ежегодно 40 семей с детьми, оказание психологической поддержки в воспитании |
| 1.4.2 | Оплата пребывания в летний период спортсменов – воспитанников ДЮСШ, СДЮШОР на специализированных восстановительных сборах | 500 | 600 | 700 | 1800 | 2009 - 2011 | 2500,0 | 3500,0 | 4500,0 | 10500,0 | БГ | УФКиС | 1800 (за 3 года) воспитанников ДЮСШ будут оздоровлены в летнее время |
| 1.4.3 | Компенсация стоимости приобретения абонементов в бассейн для малообеспеченных семей, детей дошкольного возраста обучающихся и работающих матерей-одиночек | 100 | 100 | 100 | 300 | 2009 - 2011 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | БГ | УФКиС | 300 детей дошкольного возраста (за 3 года) из малообеспеченных семей, обучающихся и работающих матерей-одиночек получат компенсации стоимости абонемента в бассейн |
| 1.4.4 | Приобретение компьютерного оптического томографа | 2 | 2 | - | 4 | 2009 - 2010 | 1500,0 | 1500,0 | - | 3000,0 | БГ | ГУЗ | Проведение массового обследования детей (более 40 тыс. детей (30 %) школьного и дошкольного возраста) в организованных коллективах на выявление заболеваний опорно-двигательного аппарата |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  | 18772,8 | 17819,0 | 17799,0 | 54390,8 |  |  |  |
| 2. Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Издание книги «Золотой фонд Новосибирска», экземпляров | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2009 - 2011 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | БГ | ГУО | Формирование положительного имиджа города |
| 2.2 | Участие одаренных детей в профильных сменах в детских оздоровительных центрах «Океан», «Орленок» (оплата проезда), человек | 60 | 60 | 60 | 180 | 2009 - 2011 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | БГ | ГУО | Более 200 детей будут оздоровлены в российских оздоровительных центрах |
| 2.3 | Участие коллективов одаренных детей в международных фестивалях | 20 | 20 | 20 | 60 | 2009 - 2011 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | БГ | ГУО | 60 детей получат поддержку для участия в международных фестивалях |
| 2.4 | Проведение конференций НОУ «Сибирь», «Эврика» | 2 | 2 | 2 | 6 | 2009 - 2011 | 470,0 | 590,0 | 710,0 | 1770,0 | БГ | ГУО | Дополнительно будет выявлено более 30 одаренных детей |
| 2.5 | Участие в олимпиадах (городские, окружные, всероссийские, международные, в том числе для детей с ограниченными возможностями), человек | 1285 | 1310 | 1345 | 3940 | 2009 - 2011 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4000,0 | БГ | ГУО | Около 4000 детей, в том числе детей-инвалидов, получат поддержку для участия в различных олимпиадах |
| 2.6 | Проведение конкурсов по иностранному языку («Полиглот», «Талант-шоу», школа года, детский сад года, учебные кабинеты, воспитатель года) | 7 | 7 | 7 | 21 | 2009 - 2011 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | БГ | ГУО | Развитие языкового образования школьников. Повышение качества работы школ, детских садов, учебных кабинетов |
| 2.7 | Проведение праздника «День лицеиста» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 105,0 | БГ | ГУО | Выявление и развитие творческих детей |
| 2.8 | Проведение торжественной церемонии награждения лучших выпускников школ премией мэра города Новосибирска | 50 | 50 | 50 | 150 | 2009 - 2011 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 2100,0 | БГ | ГУО | 150 одаренных детей будут награждены и отмечены премией мэра города Новосибирска |
| 2.9 | Проведение торжественной встречи мэра города Новосибирска с учащимися, награжденными золотыми медалями, человек | 200 | 240 | 280 | 720 | 2009 - 2011 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 1800,0 | БГ | ГУО | Поощрение талантливых детей города (более 200 человек в год) |
| 2.10 | Организация конкурса детского литературного творчества «Золотое перышко» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | БГ | ККиИ | Примут участие более 100 детей, 50 детей будут награждены дипломами |
| 2.11 | Организация занятий детской литературной студии | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | БГ | ККиИ | 15 - 20 детей ежегодно будут заниматься в литературной студии, ежегодго будет издаваться брошюра с произведениями детей |
| 2.12 | Участие одаренных детей учреждений отрасли «Молодежная политика» в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, мероприятий | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 1200,0 | БГ | КДМ | Содействие развитию и совершенствовании профессиональных навыков одаренных детей |
| 2.13 | Открытый всероссийский фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-птица» | 200 | 225 | 250 | 675 | 2009 - 2011 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 1350,0 | БГ | КДМ | 660 детей получат навыки создания мультфильмов и примут участие в фестивале |
| 2.14 | Организация городских выставок творчества учреждений дополнительного образования по отрасли «Молодежная политика», мероприятий | 3 | 3 | 3 | 9 | 2009 - 2011 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 600,0 | БГ | КДМ | Подведение итогов работы кружков и секций учреждений дополнительного образования. Около 300 человек примут участие в выставках |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  | 6945,0 | 7975,0 | 8505,0 | 23425,0 |  |  |  |
| 3. Городские и районные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение городских и районных конкурсов социально значимых проектов по решению проблем семьи и детей, конкурс | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | БГ | УСПН | Более 100 социально значимых проектов по решению проблем семьи и детства получат финансовую поддержку и будут реализованы |
| 3.2 | Проведение городских мероприятий для семей с детьми и матерей (Новогодний прием мэра города Новосибирска для семей с одаренными детьми, День матери, Международный день семьи, фестиваль художественных ремесел «Артания» и др.) | 5 | 5 | 5 | 15 | 2009 - 2011 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | БГ | УСПН | Популяризации семейных ценностей, привлечение внимания общественности к проблемам детей и семей с детьми, обучение семей навыкам мастерства (ежегодно 100 - 200 семей) |
| 3.3 | Организация торжественного вручения подарков первоклассникам от мэра города Новосибирска | 12500 | 13250 | 14250 | 40000 | 2009 - 2011 | 1500,0 | 1800,0 | 2000,0 | 5300,0 | БГ | ГУО | Формирование положительного имиджа города |
| 3.4 | Организация городских праздников для детей: Дня защиты детей, Дня знаний, Новогоднего праздника для активистов образовательных учреждений, «На зеленой волне», книгочеев, юных пожарных и др. | 8 | 8 | 8 | 24 | 2009 - 2011 | 1215,0 | 1225,0 | 1255,0 | 3695,0 | БГ | ГУО | Воспитание позитивного отношения к городу, школе. Всего примут участие в каждом мероприятии более 100 тыс. детей |
| 3.5 | Проведение интеллектуальных турниров для воспитанников клубов интеллектуальных игр | 6 | 6 | 6 | 18 | 2009 - 2011 | 380,0 | 420,0 | 580,0 | 1380,0 | БГ | ГУО | Распространение интеллектуальных игр в молодежной среде. Ежегодно примут участие 600 детей, из них 30 % детей будут привлечены впервые |
| 3.6 | Проведение фестивалей, направленных на развитие творческих способностей детей («Я вижу мир», фотофильмов, «Времен связующая нить», «Новосибирск – юный», патриотических клубов, экологов «Зеленый десант» и др.) | 7 | 7 | 7 | 21 | 2009 - 2011 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 | 4020,0 | БГ | ГУО | Развитие творческих способностей детей, около 2000 детей примут участие в мероприятиях |
| 3.7 | Организация и проведение смотров работы активов детского самоуправления, клубов патриотической направленности | 7 | 7 | 7 | 21 | 2009 - 2011 | 280,0 | 295,0 | 310,0 | 885,0 | БГ | ГУО | Стимулирование самоуправления в детской среде |
| 3.8 | Проведение городских конкурсов («Ученик года», «Сердце отдаю детям», конкурсов музеев образовательных учреждений, школьных СМИ, конкурс хоров, конкурс театров шоу мод «Мода от А до Я», конкурсов хореографических коллективов «Свежий ветер», на лучшую новогоднюю игрушку, на лучший новогодний проект, «КВН школьников») | 13 | 12 | 13 | 38 | 2009 - 2011 | 2630,0 | 2380,0 | 2630,0 | 7640,0 | БГ | ГУО | Стимулирование разных форм самоуправления и творчества в детской среде |
| 3.9 | Проведение городских соревнований по техническим видам спорта и туристско-краеведческой направленности | 31 | 31 | 31 | 93 | 2009 - 2011 | 1620,0 | 1657,0 | 1710,0 | 4987,0 | БГ | ГУО | Формирование позитивного отношения к разным видам творчества, более 10000 школьников будут вовлечены в активную деятельность |
| 3.10 | Проведение единого городского родительского собрания «Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | БГ | ГУО | Повышение роли родительской общественности в решении вопросов, связанных с воспитанием детей (500 родителей ежегодно) |
| 3.11 | Организация льготного культурно-экскурсионного и транспортного обслуживания школьников в дни зимних, осенних и весенних каникул, мероприятий | 3 | 3 | 3 | 9 | 2009 - 2011 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 4800,0 | БГ | ГУО | Поддержка семей с детьми |
| 3.12 | Проведение концертов школьных самодеятельных коллективов на площадках города Новосибирска (9 Мая, в День города) | 2 | 2 | 2 | 6 | 2009 - 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | БГ | ГУО | Патриотическое воспитание детей |
| 3.13 | Участие воспитанников МУ ДОД «ДЮСШ по техническим видам спорта» в региональных соревнованиях, мероприятий | 5 | 5 | 5 | 15 | 2009 - 2011 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | БГ | УФКиС | Развитие технических видов спорта в городе Новосибирске, приобретение навыков автовождения, изучение правил дорожного движения |
| 3.14 | Проведение художественных выставок-конкурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.1 | «Читаем и рисуем» из цикла «Чудеса под Новый год» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (500 детей) |
| 3.14.2 | Международный художественный конкурс «Космос и Я» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (1000 детей) |
| 3.14.3 | Музыкальный исполнительский конкурс «В вихре танца» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (300 детей) |
| 3.14.4 | Концерт лучших учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств города «Новогодние надежды» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (500 детей) |
| 3.14.5 | Проведение городских конкурсов и фестивалей | 5 | 5 | 5 | 15 | 2009 - 2011 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1050,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (700 детей) |
| 3.14.6 | Организация работы клубного формирования в доме культуры | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (50 детей) |
| 3.14.7 | Детский джазовый фестиваль «Вторая четверть» (раз в 2 года) | 1 | - | 1 | 2 | 2009 - 2011 | 350,0 | - | 350,0 | 700,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (200 детей) |
| 3.14.8 | Ярмарка «Здравствуй, школа» в МУК Парк культуры и отдыха «Центральный» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (1000 детей) |
| 3.14.9 | Детские праздники на площадках города, посвященные Дню защиты детей | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | БГ | ККиИ | Поддержка талантливых детей (1500 детей) |
| 3.15 | Проведение городских фестивалей вокального, хореографического, театрального, циркового творчества | 5 | 5 | 5 | 15 | 2009 - 2011 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 900,0 | БГ | КДМ | Подведение итогов работы кружков и секций учреждений дополнительного образования |
| 3.16 | Проведение городских фестивалей интеллектуальных игр среди подростков и молодежи | 7 | 7 | 7 | 21 | 2009 - 2011 | 150,0 | 250,0 | 350,0 | 750,0 | БГ | КДМ | Развитие интеллектуальных способностей развития детей и подростков города |
| 3.17 | Проведение городских спартакиад и турниров по массовым видам спорта для воспитанников центров дополнительного образования детей | 6 | 6 | 6 | 18 | 2009 - 2011 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 750,0 | БГ | КДМ | Подведение итогов работы спортивных кружков и секций учреждений дополнительного образования |
| 3.18 | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам: Дню семьи, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню матери, Новогоднему празднику | 10 | 10 | 10 | 30 | 2009 - 2011 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7500,0 | БГ | Администрации районов города Новосибирска | Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних, повышение статуса семьи, укрепление семейных связей. В праздничных мероприятиях примут участие более 10000 человек |
| 3.19 | Мероприятия, направленные на укрепление статуса семьи | 10 | 10 | 10 | 30 | 2009 - 2011 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | БГ | Администрации районов города Новосибирска | Круглые столы, конференции, конкурсы, семинары. 5000 человек примут участие в мероприятиях районов |
| 3.20 | Работа с семьями из «группы риска» | 10 | 10 | 10 | 30 | 2009 - 2011 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | БГ | Администрации районов города Новосибирска | Работа «телефонов доверия», реабилитационные мероприятия, психологические услуги семьям «группы риска». Услуги получат более 100 семей в каждом районе |
| 3.21 | Оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья семей с детьми | 10 | 10 | 10 | 30 | 2009 - 2011 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | БГ | Администрации районов города Новосибирска | Семейные выезды, семинары по теме: «Здоровый образ жизни». Более 100 семей примут участие |
| 3.22 | Мероприятия, проводимые с многодетными семьями | 10 | 10 | 10 | 30 | 2009 - 2011 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | БГ | Администрации районов города Новосибирска | Форумы, слеты, «круглые столы», конференции, районные конкурсы с участием многодетных семей |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  | 22265,0 | 22417,0 | 23825,0 | 68507,0 |  |  |  |
|  | 4. Информационное и кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение конференций, «круглых столов», педагогических чтений по проблемам семьи, детей | 5 | 5 | 4 | 14 | 2009 - 2011 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 370,0 | БГ | ГУО | Обучение специалистов, работающих с разными категориями семей и детей (около 800 чел. в год) |
| 4.1.2 | Участие в региональных и всероссийских семинарах-совещаниях, конференциях, человек | 5 | 5 | 5 | 15 | 2009 - 2011 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | БГ | ГУО | Повышение профессионального уровня 15 специалистов |
| 4.1.3 | Создание пакета информационно-аналитических, учебно-методических и наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов по здоровьесберегающим технологиям | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | БГ | ГУО | Повышение квалификации работников образования, медицинских учреждений по вопросам сохранения здоровьесберегающего безопасного образовательного пространства |
| 4.1.4 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка работников учреждений образования и здравоохранения по вопросам реализации нормативно-правовых требований к организации учебно-воспитательного процесса, законодательства, сохранения здоровья школьников | 50 | 50 | 50 | 150 | 2009 - 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | БГ | ГУО | Повышение уровня компетенции 150 специалистов (за 3 года) |
| 4.1.5 | Организация обучающих семинаров для социальных педагогов школ, профессиональных училищ, социально-реабилитационных центров, детских домов по охране прав детей | 2 | 2 | 2 | 6 | 2009 - 2011 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | БГ | ГУЗ | Повышение уровня компетенции специалистов по вопросам охраны прав детей (50 специалистов в год) |
| 4.1.6 | Конференции, «круглые столы», семинары по решению проблем детства, семьи, материнства | 3 | 3 | 3 | 9 | 2009 - 2011 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | БГ | УСПН | Повышение профессиональной квалификации кадров (300 чел. в год) |
| 4.1.7 | Изучение практики работы по решению проблем семьи, детей и женщин в других регионах страны, человек | 8 | 8 | 8 | 24 | 2009 - 2011 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 960,0 | БГ | УСПН | 24 специалиста повысят квалификацию посредством участия в семинарах других регионов и обмена опытом |
| 4.1.8 | Организация профессиональной подготовки специалистов, работающих с семьей (с выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного образца), человек | 100 | 100 | 100 | 300 | 2009 - 2011 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7500,0 | БГ | УСПН | Повышение уровня компетенции в вопросах взаимодействия с семьей, оказания профессиональной помощи различным категориям семей. Ежегодно повысят квалификацию 100 специалистов, работающих с семьями |
| 4.1.9 | Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Педагог клуба» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 600,0 | БГ | КДМ | Повышение квалификации педагогических работников. Выявление одаренных педагогов |
| 4.1.10 | Курсы повышения квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования (методисты, руководители, социальные педагоги, психологи) | 5 | 5 | 5 | 15 | 2009 - 2011 | 150,0 | 250,0 | 350,0 | 750,0 | БГ | КДМ | Повышение квалификации и подготовка к аттестации |
| 4.1.11 | Городская научно-практическая конференция «Большой педагогический совет» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 600,0 | БГ | КДМ | Подведение итогов работы учреждений отрасли «Молодежная политика». Обобщение, распространение передового педагогического опыта |
| 4.1.12 | Проведение городских семинаров для руководителей и педагогов дополнительного образования | 2 | 2 | 2 | 6 | 2009 - 2011 | 150,0 | 200,0 | 300,0 | 650,0 | БГ | КДМ | Подведение итогов работы, планирование дальнейшей работы, обмен опытом, внедрение инновационных технологий |
| 4.1.13 | Выездная школа для воспитанников учреждений дополнительного образования «Здоровые дети – здоровая нация» | 1 | 1 | 1 | 3 | 2009 - 2011 | 500,0 | 700,0 | 900,0 | 2100,0 | БГ | КДМ | Обучение педагогов и воспитанников в учреждениях дополнительного образования передовым методикам и технологиям в области формирования здорового образа жизни |
| 4.2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Выпуск социальной рекламы и другой продукции, направленной на предупреждение социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (фильмы, рекламные ролики, буклеты), штук | 6000 | 7000 | 7000 | 20000 | 2009 - 2011 | 350,0 | 550,0 | 400,0 | 1300,0 | БГ | ГУО | Формирование благоприятной среды для жизнеустройства детей |
| 4.2.2 | Издание справочной литературы по вопросам опеки и попечительства, экземпляров | 400 | 400 | 400 | 1200 | 2009 - 2011 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 84,0 | БГ | ГУО | Помощь в работе специалистам |
| 4.2.3 | Издание книги «Новосибирсковедение», экземпляров | 1250 | 1250 | 1250 | 3750 | 2009 - 2011 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | БГ | ГУО | Формирование позитивного отношения к истории города |
| 4.2.4 | Выпуск и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление института семьи, единиц | 28 | 28 | 28 | 84 | 2009 - 2011 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 1680,0 | БГ | УСПН | Баннеры в районах города, фильмы, видеоролики, буклеты, информационно-методические материалы с целью укрепления ценностей семейного воспитания, помощи в работе специалистам разных ведомств. Привлечение общественного внимания к проблемам семьи |
| 4.2.5 | Издание специального выпуска газеты «Планета Семья» («День отцовства», «День Семьи», «День матери», «День защиты детей», День города, для выпускников школ города) | 6 | 6 | 6 | 18 | 2009 - 2011 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | БГ | УСПН | Формирование позитивного отношения к политике мэрии города Новосибирска, привлечение горожан к решению проблем города. Будет издано 6 специализированных выпусков в год (каждый выпуск – 5000 экз.) |
| 4.2.6 | Издание справочника по социальной поддержке семей с детьми в городе Новосибирске «Семья. Дети. Новосибирск», экземпляров | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2009 - 2011 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 210,0 | БГ | УСПН | 1000 семей будут ознакомлены с мерами социальной поддержки семьям с детьми в городе Новосибирске (льготы, пособия и др.) |
| 4.2.7 | Издание методических сборников в помощь работе с детьми педагогам дополнительного образования | 2 | 2 | 2 | 6 | 2009 - 2011 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 185,0 | БГ | КДМ | Создание нормативно-правовых и организационно-методических условий для деятельности учреждений дополнительного образования |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  |  |  | 7098,0 | 7788,0 | 8193,0 | 23079,0 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 55080,8 | 55999,0 | 58322,0 | 169401,8 |  |  |  |

| Примечания: | Используемые сокращения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСПН | - | управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска; |  |
|  | ГУО | - | Главное управление образования мэрии города Новосибирска; |  |
|  | ГУЗ | - | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска; |  |
|  | ККиИ | - | комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска; |  |
|  | УФКиС | - | управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска; |  |
|  | КДМ | - | комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска; |  |
|  | ИАУ | - | информационно-аналитическое управление мэрии города Новосибирска; |  |
|  | МУ ГЦПСС | - | муниципальное учреждение «Городской центр профилактики социального сиротства»; |  |
|  | ГЦОиЗ | - | городской центр образования и здоровья; |  |
|  | ДЮСШ | - | детская юношеская спортивная школа; |  |
|  | НОУ | - | негосударственное образовательное учреждение; |  |
|  | МУК ЦГДБ | - | муниципальное учреждение культуры Централизованная городская детская библиотека; |  |
|  | ГООИ БГ | - - | городская общественная организация инвалидов; бюджет города; |  |
|  | ДЦП | - | детский церебральный паралич. |  |

___________