СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в инвестиционную Программу открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 825

В целях корректировки параметров инвестиционной Программы открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирск от 26.12.2007 № 825, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в инвестиционную Программу открытого акционерного общества  «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 825, следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источник финансирования Программы» паспорта инвестиционной Программы открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3. Раздел 4 «Мероприятия Программы»:

1.3.1. В абзаце втором:

слово «массовой» исключить;

слова «таким как Октябрьский район, микрорайон Родники, жилые массивы Ключ-Камышенское Плато, Береговой, Прибрежный, Плющихинский, Южно-Чемской, Акатуйский, 2-я очередь строительства Троллейного жилого массива» заменить словами «таких как микрорайоны Родники, Военная горка, жилых массивы Плющихинский, Западный, центральная часть города»;

слова «более 1100 Гкал/ч» заменить словами «673,577 Гкал/ч».

1.3.2. Абзац третий признать утратившим силу.

1.3.3. В абзаце четвертом цифры «132» заменить цифрами «22».

1.4. Абзац седьмой раздела 5 «Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты реализации Программы»  изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации Программы с 2008 по 2011 год ожидается выполнение работ по строительству и реконструкции более 16,5 км магистральных тепловых сетей, 2 ПНС, реконструкции 22 центральных тепловых пунктов.».

1.5. Раздел 6 «Контроль за ходом реализации Программы» после слов  «выполнения Программы осуществляет мэрия» дополнить словом «города».

1.6. Раздел 7 «Перечень мероприятий по реализации Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству  (Гончаров А. А.).

Мэр города Новосибирска                                                          В. Ф. Городецкий

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № ___________

| Объем и источники финансирования Программы | Средства, полученные за счет платы за подключение к системе теплоснабжения в размере 3215020,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год –212013,0 тыс. рублей; 2009 год – 778176,0 тыс. рублей; 2010 год – 1219626,0 тыс. рублей; 2011 год – 1005205,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

_____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № ___________

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 3215020,0 тыс. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет платы за подключение к системам теплоснабжения, в том числе:

2008 год – 212013,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС – 131277,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП – 80736,0 тыс. рублей

2009 год – 778176,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС – 610910,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП – 167266,0 тыс. рублей.

2010 год – 1219626,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС – 1084809,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП – 134817,0 тыс. рублей.

2011 год – 1005205,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС – 869082,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП – 136123,0 тыс. рублей.

___________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № ___________

7. Перечень мероприятий по реализации Программы

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей | Освоение финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  | Срок реа-лиза-ции, год | Источник финанси-рования (плата за подклю-чение), тыс. рублей | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК 132 и ТК 134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 12804,0 | 12804,0 |  |  |  | 2008 | 12804,0 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 1.2 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 18931,0 | 15806,0 | 3125,0 |  |  | 2008 - 2009 | 18931,0 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 1.3 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм, протяженностью 2420 м от павильона № 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-626 | 233760,0 |  |  | 116880,0 | 116880,0 | 2010 - 2011 | 233760,0 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона Горский от ТЭЦ-2; создание возможности подключения новых потребителей в центральной части левобережной части города (станция метро «Студенческая», остановка «Башня», ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, микрорайон «Горский») с нагрузкой 80 Гкал/час |
| 1.4 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича – ул. Вертковской | 90959,0 | 151,0 | 90808,0 |  |  | 2008 - 2009 | 90959,0 | Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра – ул. Серафимовича – ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 1.5 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм протяженностью 190 м по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 18352,0 |  | 18352,0 |  |  | 2009 | 18352,0 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 1.6 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 400 мм на Ду 700 мм, протяженностью 800 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 89828,0 |  |  | 89828,0 |  | 2010 | 89828,0 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Затулинского жилого массива; уменьшение количества отключений потребителей, Обеспечение возможности подключения новых потребителей на микрорайоне по ул. Петухова |
| 1.7 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона № 2 до ТК 1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК 1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 2175,0 | 2175,0 |  |  |  | 2008 | 2175,0 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива «Красная Горка» тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красно-горского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 1.8 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 3570 м от Калининской котельной до павильона № 39 | 376125,0 | 11387,0 | 364738,0 |  |  | 2008 -2009 | 376125,0 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне «Родники» |
| 1.9 | Перекладка теплотрассы 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 400 м, по ул. Ленинградской от ул. Автогенной до Никитинского жилого массива | 217209,0 |  |  |  | 217209,0 | 2011 | 217209,0 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 1.10 | Завершение строительства второй очереди ПНС-11 | 112439,0 |  | 11244,0 | 50598,0 | 50597,0 | 2009 - 2011 | 112439,0 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ – жилой массив «Шевченковский» – ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 1.11 | Окончание строительства 4-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,7 км от ОП-134 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ул. Национальной (ТК 2005) | 936684,0 |  | 93668,0 | 421508,0 | 421508,0 | 2009 - 2011 | 936684,0 |  |
| 1.12 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м от ПНС-11 до ул. Лазурной | 139751,0 |  | 13975,0 | 62888,0 | 62888,0 | 2009 - 2011 | 139751,0 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилмассиве до 100 Гкал\час. Подключение перспективного «Плющихинского» жилмассива (100 Гкал/час) |
| 1.13 | Реконструкция котельной по ул. Техническая , 19 с переключением на нее теплоснабжения потребителей от котельных по 3-й Почтовый переулок, 21, ул. Волочаевская, 14 и ул. Волочаевская, 51 | 88954,0 | 88954,0 |  |  |  | 2008 | 88954,0 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 1.14 | Реконструкция распределительного устройства ПНС-6 по ул. Доватора, 50 | 97477,0 |  |  | 97477,0 |  | 2010 | 97477,0 | Повышение надежности теплоснабжения потребителей, уменьшение расхода электрической энергии |
| 1.15 | Перекладка теплотрассы по ул. Бориса Богаткова с 2Ду500 на 2Ду 600 от ул. Федосеева до ул.Воинской от ТК 0507 до ТК 0516 | 210630,0 |  |  | 210630,0 |  | 2010 | 210630,0 | Подключение дополнительных потребителей микрорайона «Военная горка» и центральной части октябрьского района. Расширение зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 |
| 1.16 | Разработка схемы теплоснабжения города Новосибирска | 50000,0 |  | 15000,0 | 35000,0 |  | 2009-2010 | 50000,0 | Оптимизация системы теплоснабжения города с учетом перспективного развития |
|  | Итого по разделу: | 2696078,0 | 131277,0 | 610910,0 | 1084809,0 | 869082,0 |  | 2696078,0 |  |
| 2. Мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 30263,0 | 2384,0 | 27879,0 |  |  | 2008 - 2009 | 30263,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.2 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 23125,0 |  |  | 23125,0 |  | 2010 | 23125,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.3 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 40875,0 |  |  |  | 40875,0 | 2011 | 40875,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.4 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201 | 17663,0 |  |  |  | 17663,0 | 2011 | 17663,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.5 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 28313,0 |  |  | 28313,0 |  | 2010 | 28313,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.6 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 20085,0 |  |  |  | 20085,0 | 2011 | 20085,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.7 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4 | 38700,0 | 3998,0 | 34702,0 |  |  | 2008 - 2009 | 38700,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.8 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 27063,0 | 1779,0 | 25284,0 |  |  | 2008 - 2009 | 27063,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.9 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 11213,0 |  |  | 11213,0 |  | 2010 | 11213,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.10 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23 | 29471,0 |  | 29471,0 |  |  | 2009 | 29471,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.11 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 23305,0 |  | 23305,0 |  |  | 2009 | 23305,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.12 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 14175,0 |  | 14175,0 |  |  | 2009 | 14175,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.13 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 31025,0 |  |  | 31025,0 |  | 2010 | 31025,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.14 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3 | 33450,0 | 27702,0 | 5748,0 |  |  | 2008 - 2009 | 33450,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.15 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышен-ское плато, 144 | 11150,0 |  |  |  | 11150,0 | 2011 | 11150,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.16 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247 | 18600,0 |  |  |  | 18600,0 | 2011 | 18600,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.17 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 22641,0 |  |  | 22641,0 |  | 2010 | 22641,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.18 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 13800,0 |  |  |  | 13800,0 | 2011 | 13800,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.19 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63 | 13950,0 |  |  |  | 13950,0 | 2011 | 13950,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.20 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131 | 18500,0 |  |  | 18500,0 |  | 2010 | 18500,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.21 | Реконструкция ЦТП-8\35 по ул. Крылова | 37475,0 | 30773,0 | 6702,0 |  |  | 2008 - 2009 | 37475,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.22 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1 | 14100,0 | 14100,0 |  |  |  | 2008 | 14100,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
|  | Итого по разделу: | 518942,0 | 80736,0 | 167266,0 | 134817,0 | 136123,0 |  | 518942,0 |  |
|  | Всего по Программе: | 3215020,0 | 212013,0 | 778176,0 | 1219626,0 | 1005205,0 |  | 3215020,0 |  |

_________________