СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Основные направления оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения на 2006-2009 годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 93

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Основные направления оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения на 2006-2009 годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 93, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию  свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А.В.).

Мэр города Новосибирска                                                           В.Ф. Городецкий

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от_____________№_______

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Основные направления оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения на 2006 - 2009 годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 93

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в городскую целевую Программу «Основные направления оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения на 2006 - 2009 годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 93 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от  21.05.2008 № 987), следующие изменения:

1.1. В Паспорте городской целевой Программы «Основные направления оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения на 2006 - 2009 годы»:

1.1.1. Строку «Исполнители мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.2. Таблицу 6.1 «Финансирование реализации Программы» раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.3. Таблицу 8.1 «Перечень мероприятий Программы» раздела  8 «Мероприятия Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

1.4. Таблицу 8.2 «Финансовые составляющие Программы» раздела  8 «Мероприятия Программы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

### Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № _____

| Исполнители мероприятий Программы | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска; управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска; администрации районов города Новосибирска; муниципальные лечебно-профилактические учреждения; городской центр медицинской профилактики; муниципальное учреждение г. Новосибирска «Управление капитального строительства» |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № _____

| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города в размере 1267381,9 тыс. рублей, в том числе: 2006 год – 325478,0 тыс. рублей; 2007 год – 351361,0 тыс. рублей; 2008 год – 366316,0 тыс. рублей; 2009 год – 224226,9 тыс. рублей |
| --- | --- |

___________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № _____

Таблица 6.1

Финансирование реализации Программы

| Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Бюджет города | 1267381,9 | 325478,0 | 351361,0 | 366316,0 | 224226,9 |

_____________

##### Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № _______

8. Мероприятия Программы

Таблица 8.1

Перечень мероприятий Программы

| № п. | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление кадров в системе здравоохранения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка планов по обеспечению кадрами ЛПУ с учетом потребности | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, РЗО, ЛПУ |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечения кадрами ЛПУ |
| 1.2 |  | Разработка системы обеспечения жильем молодых специалистов (предоставление служебного жилья, общежитий) | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, администрации районов города Новосибирска |  |  |  |  |  | Улучшение жилищных условий молодых специалистов, повышение укомплектованности кадрами ЛПУ |
| 1.3 |  | Организация выплат единовременных муниципальных пособий молодым специалистам (подготовка проекта муниципального правового акта города Новосибирска о социальной поддержке молодых специалистов, направленных на работу в муниципальные учреждения здравоохранения – 500 врачей и специалистов со средним медицинским образованием) | 2006 - 2009 гг. | ДСП, ГУЗ | 5324,4 | 1228,0 | 1351,0 | 1486,0 | 1259,4 | Улучшение уровня жизни молодых специалистов |
| 1.4 |  | Обеспечение диспансеризации медицинских работников | 2006 - 2009 гг. | ЛПУ |  |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья медработников |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 5324,4 | 1228,0 | 1351,0 | 1486,0 | 1259,4 |  |
| 2. Повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе ЛПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Проведение тематических семинаров, конференций, «круглых столов» со специалистами кабинетов (отделений) медицинской профилактики, представителями общественных организаций, врачами других специальностей по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  | Повышение эффективности и качества профилактической работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения |
| 2.2 |  | Формирование, создание учебно-методического фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Издание методических материалов для ЛПУ, в том числе: | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по проблемам грудного вскармливания | 2006 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по сахарному диабету | 2006 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по нарушениям мозгового кровообращения | 2006 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по профилактике ишемических болезней сердца | 2007 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по рациональному питанию | 2008 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по ранней диагностике опухолей у детей и взрослых | 2008 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по эпидемиологии туберкулеза органов дыхания | 2009 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по вопросам репродуктивного здоровья | 2009 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Обеспечение гигиенического обучения и воспитание населения через средства массовой информации, в том числе: | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по профилактике гепатитов | 2006 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по вопросам вакцинации | 2006 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по профилактике гриппа | 2006 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по профилактике кишечных заболеваний | 2007 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по проблеме ожирения | 2007 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по проблеме травматизма | 2007 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по описторхозу | 2008 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по раннему выявлению онкологических заболеваний | 2008 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по профилактике неврозов | 2008 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по профилактике клещевого энцефалита | 2009 г. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Сотрудничество с немедицинскими и общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Сотрудничество с муниципальным учреждением дополнительного образования Городским центром образования и здоровья «Магистр» по гигиеническому обучению работников народного образования: обучающая школа-семинар «Меры профилактики и раннего выявления туберкулеза у детей и подростков»; тематический стенд по профилактике туберкулеза | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  | Расширение охвата населения профилактической работой и повышение ее эффективности |
| 2.3.2 |  | Взаимодействие Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска с медицинским персоналом школьно-дошкольных учреждений, специальных средних и высших учебных заведений по обучению детей и студентов здоровому образу жизни: семинары по профилактике йоддефицитных заболеваний у детей и подростков, по проблеме дезадаптации школьников и др. в соответствии с утвержденным планом основных организационных мероприятий; видеодемонстрации; лекции | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Работа с населением по гигиеническому обучению и воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Подготовка и издание памяток и буклетов для населения по вопросам сохранения здоровья и профилактики заболеваний: вступающим в брак; о вреде курения; о профилактике хронических неинфекционных заболеваний; по вопросам контрацепции; по проблемам планирования семьи; пациентам «групп риска» и др. | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  | Повышение уровня санитарно-гигиенической культуры населения, уменьшение распространения «рискованного» поведения |
| 2.4.2 |  | Создание постоянных рубрик по вопросам здорового образа жизни в средствах массовой информации: радио «Слово»; радио «Государственная телевизионная радиовещательная компания»; телекомпания – «Региональное телевидение»; газета «Вечерний Новосибирск» | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Работа «горячего телефона» по вопросам профилактики различных заболеваний | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  | Оптимизация профилактической работы |
| 2.5 |  | Массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Проведение декады пожилых людей, декады, посвященной международному дню борьбы со СПИДом | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  | Повышение интереса населения к социально значимым проблемам, вовлечение в движение за здоровый образ жизни, уменьшение распространения социально пагубных привычек |
| 2.6 |  | Научно-практическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Проведение социологических опросов и анкетирования различных категорий населения, в том числе страдающих рецидивирующими, хроническими, онкологическими заболеваниями: для оценки уровня индивидуального здоровья; о качестве жизни | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  | Уточнение направлений профилактической работы |
| 2.6.2 |  | Организация региональных и межрегиональных конференций, ознакомление с работой центров медицинской профилактики соседних городов и регионов, взаимодействие с научными центрами профилактической направленности в соответствии с утвержденным планом основных организационных мероприятий | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ, ГЦМП |  |  |  |  |  | Повышение эффективности и качества профилактической работы |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оптимизация работы отрасли и улучшение качества медицинской помощи жителям города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Оптимизация работы отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | На амбулаторно-поликлиническом этапе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 |  | Создание системы общих врачебных практик в городе | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  | Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, организация оптимального взаимодействия муниципальных учреждений здравоохранения по обеспечению жителей города Новосибирска лабораторно-диагностическими услугами с оплатой за счет средств ОМС, улучшения условий оказания амбулаторно-поликлинической помощи по месту жительства, рациональное использование кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов муниципального здравоохранения |
| 3.1.1.2 |  | Формирование двухуровневой системы организации амбулаторно-поликлинической помощи | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 |  | Определение районно-межрайонных консультативно-диагностических поликлинических учреждений на основании численности приписного населения и существующей материально-технической базы | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 |  | Внедрение стандартов оснащения учреждений амбулаторно-поликлинической сети в соответствии с решаемыми ими задачами | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5 |  | Внедрение типовых штатных расписаний учреждений амбулаторно-поликлинической сети в соответствии с решаемыми ими задачами | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.6 |  | Разработка предложений о совершенствовании медико-экономических стандартов в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети, работающих в системе обязательного медицинского страхования | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.7 |  | Развитие системы дневных стационаров (стационарозамещающих технологий) в амбулаторно-поликлинических учреждениях | 2006 - 2009 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.8 |  | Формирование сети межрайонных лабораторных амбулаторно-диагностических центров (разработка предложений о совершенствовании медико-экономических стандартов данных структурных подразделений, принципов их функционирования) | 2006 - 2007 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.9 |  | Создание рекомендаций по изменению формы собственности учреждений, занимающихся амбулаторной стоматологической помощью населению | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.10 |  | Разработка концепции муниципального заказа для негосударственных учреждений, занимающихся оказанием медицинской помощи населению | 2006 - 2007 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.11 |  | Создание условий для формирования сети частных амбулаторно-поликлинических учреждений | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.12 |  | Формирование модели добровольного медицинского страхования на базах муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.13 |  | Создание в амбулаторно-поликлинических учреждениях системы оплаты труда специалистов в зависимости от конечного результата | 2006 - 2007 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | На стационарном этапе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 |  | Оптимизация работы ЛПУ, занятых оказанием стационарных видов помощи жителям города, путем выделения «высокотехнологичных» стационаров и учреждений, занятых преимущественно плановыми и реабилитационными видами медицинской помощи | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  | Формирование сети кабинетов (отделений) общей врачебной практики, повышение эффективности и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи территориальному населению непосредственно по месту жительства, повышение результативности профилактической работы, формированию здорового образа жизни |
| 3.1.2.2 |  | Оптимизация штатных расписаний ЛПУ | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3 |  | Приведение коечного фонда ЛПУ в соответствии с фактически развернутой коечной сетью и нормативами муниципального заказа | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.4 |  | Подготовка предложений о совершенствовании медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи в муниципальных ЛПУ | 2006 - 2007 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.5 |  | Разработка концепции предпринимательской деятельности ЛПУ | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.6 |  | Совершенствование системы добровольного медицинского страхования в ЛПУ | 2006 г. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.7 |  | Разработка и внедрение системы муниципального заказа на стационарные виды помощи для социально значимых муниципальных учреждений | 2006 - 2007 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.8 |  | Разработка концепции инвестиционных проектов для ЛПУ | 2006 - 2007 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.9 |  | Совершенствование экономических методов управления отраслью путем широкого внедрения системы конкурсов (приобретение оборудования, продуктов питания, медикаментов, мягкого и твердого инвентаря; ведение строительных работ; подбор кадров на руководящие должности и т. д.) | 2006 - 2007 гг. | ГУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Улучшение качества медицинской помощи жителям города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Создание системы общих врачебных практик в территориально удаленных районах города на базе муниципальных поликлиник | 2006 - 2009 гг. | ДСП, ГУЗ | 3000,0 |  |  |  |  | Организация оказания первичной многопрофильной медико-социальной системы помощи населению для поэтапного перехода к организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики |
|  |  | МУЗ «Городская поликлиника № 18» в поселке Затон |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 19» в поселке Матвеевка |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |
|  |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» в поселке Мочище |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |
|  |  | МУЗ «Городская поликлиника № 13» на Северо-Чемском жилмассиве |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |
| 3.2.2 |  | Обеспечение потребности жителей города в высокотехнологичных и дорогостоящих видах медицинской помощи | 2006 - 2009 гг. | ДСП, ГУЗ | 92000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 26000,0 | Улучшение качества медицинской помощи населению |
| 3.2.3 |  | Обеспечение терапии пациентов с мукополисахаридозом второго типа (синдромом Хантера) дорогостоящим препаратом «Элапразой» | 2009 г. | ДСП, ГУЗ | 34500,0 |  |  |  | 34500,0 | Улучшение качества медицинской помощи населению |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 129500,0 | 20750,0 | 22750,0 | 24750,0 | 61250,0 |  |
| 4. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования, обеспечение жизнедеятельности ЛПУ в аварийных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Оборудование для отделений реанимации и анестезиологии, станции скорой помощи, лучевой диагностики, функциональной диагностики, эндоскопическое, хирургическое, лабораторное оборудование, мебель, установка аварийных источников электропитания и противопожарной сигнализации в ЛПУ |  | 2006 - 2009 гг. | ДСП, ГУЗ | 395601,2 | 119500,0 | 128260,0 | 79080,0 | 68761,2 | Улучшение качества медицинской помощи жителям города, обеспечение безопасности пациентов в ЛПУ города |
| 4.1.2 | Стоматологическое оборудование для МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» |  | 2008 г. | ДСП, ГУЗ | 12700,0 |  |  | 12700,0 |  |  |
| 4.1.3 | Оборудование для МУЗ «Молочная кухня» |  | 2008 г. | ДСП, ГУЗ | 6300,0 |  |  | 6300,0 |  |  |
| 4.1.4 | Компьютерный томограф для МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3» |  | 2008 г. | ДСП, ГУЗ | 35000,0 |  |  | 35000,0 |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт ЛПУ |  | 2006 - 2009 гг. | ДСП, ГУЗ | 453204,9 | 113000,0 | 122000,0 | 132000,0 | 86204,9 | Улучшение материально-технической базы учреждений |
| 4.3 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения (строительство корпуса перинатального центра на территории МУЗ «Городская больница № 11») |  | 2006 - 2009 гг. | ДСА, МУ «Управление капитального строительства», ДСП, ГУЗ | 229751,4 | 71000,0 | 77000,0 | 75000,0 | 6 751,4 | Повышение качества медицинской помощи населению города |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 1132557,5 | 303500,0 | 327260,0 | 340080,0 | 161717,5 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 1267381,9 | 325478,0 | 351361,0 | 366316,0 | 224226,9 |  |

_____________

##### Приложение  5

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № _______

Таблица 8.2

- Финансовые составляющие Программы

| № п. | Наименование статей | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) | 113750,0 | 122750,0 | 132750,0 | 86954,9 | 456204,9 |
| 2 | Прочие услуги, в том числе: | 5000,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6500,0 | 23000,0 |
|  | дорогостоящее лечение | 5000,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6500,0 | 23000,0 |
| 3 | Прочие расходы (муниципальное пособие молодым специалистам) | 1228,0 | 1351,0 | 1486,0 | 1259,4 | 5324,4 |
| 4 | Увеличение стоимости основных средств: | 190500,0 | 205260,0 | 208080,0 | 75512,6 | 679352,6 |
|  | приобретение оборудования, противопожарные мероприятия | 119500,0 | 128260,0 | 133080,0 | 68761,2 | 449601,2 |
|  | капитальное строительство | 71000,0 | 77000,0 | 75000,0 | 6751,4 | 229751,4 |
| 5 | Увеличение стоимости материальных запасов (дорогостоящее лечение) | 15000,0 | 16500,0 | 18000,0 | 54000,0 | 103500,0 |
|  | Итого: | 325478,0 | 351361,0 | 366316,0 | 224226,9 | 1267381,9 |

____________