СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

Об отчете об исполнении городской целевой Программы социальной поддержки населения на 2007 год, принятой решением городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 493

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы социальной поддержки населения на 2007 год, принятой решением городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 493 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 857) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета  депутатов  города Новосибирска по социальному развитию                    (Андрейченко А. В.).

Мэр города Новосибирска                                                                  В. Ф. Городецкий

Приложение

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от _______________ № ____

ОТЧЕТ

об исполнении городской целевой Программы социальной поддержки

населения на 2007 год, принятой решением городского Совета Новосибирска

от 31.01.2007 № 493

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, подготовлен отчет об исполнении городской целевой Программы социальной поддержки населения на 2007 год, принятой решением городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 493 (далее по тексту - Программа).

Реализация Программы предусматривала выполнение следующих задач:

совершенствование работы по обеспечению высокого уровня социальной поддержки семей с детьми, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и инвалидов;

оптимизация деятельности учреждений социального обслуживания населения;

укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

рациональное использование бюджетных и привлеченных средств для оказания адресной социальной помощи населению;

развитие новых форм социального обслуживания, повышение качества социальных услуг;

развитие социального партнерства органов социальной поддержки населения города и общественных объединений;

совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам социальной политики.

Все поставленные в Программе задачи выполнены.

1. Выполнение задач Программы

1. Совершенствование работы по обеспечению высокого уровня социальной поддержки семей с детьми, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и инвалидов.

В целях совершенствования работы по обеспечению высокого уровня социальной поддержки семей с детьми, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и инвалидов в городе Новосибирске в 2007 году был принят ряд муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, повышающих с 1 января 2007 года качество социальных услуг, оказываемых населению и размеры социальных выплат. В учреждениях социального обслуживания населения были внедрены новые формы и методы социальной работы, позволяющие расширить возможности граждан в получении социальной помощи и в конечном итоге, качество жизни.

2. Оптимизация деятельности учреждений социального обслуживания населения.

Социальное обслуживание в городе Новосибирска осуществляется 18 муниципальными учреждениями социального обслуживания населения, охватывающими практически все категории населения, нуждающиеся в социальной поддержке:

муниципальные учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по одному в каждом районе города, всего 10);

муниципальное учреждение «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»;

муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня»;

муниципальное учреждение «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус»;

- муниципальное учреждение «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся»;

- муниципальное учреждение г. Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»;

- муниципальное учреждение «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»;

- муниципальное учреждение «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень»;

- муниципальное учреждение «Городской центр социальных проектов «Родничок».

В 2007 году продолжена работа по оптимизации социальной отрасли. Проанализирована деятельность муниципальных учреждений социального обслуживания. Осуществлены мероприятия по приведению в соответствие с государственными стандартами деятельности учреждений по оказанию услуг различным категориям населения. Особое внимание было уделено лицензированию отдельных видов деятельности учреждений.

Учреждениями социального обслуживания населения проведена работа по формированию проектов государственных заданий на предоставление социальных услуг населению в 2008 - 2010 годах в рамках реализации переданных государственных полномочий.

3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

Успешность функционирования системы, качество социального обслуживания во многом зависят от состояния материально-технической базы. Учреждения социального обслуживания населения оснащены необходимым оборудованием, аппаратурой для организации культурно-досуговой деятельности, мебелью. Всего на содержание 18 учреждений социального обслуживания в 2007 году выделено из бюджета города 345,1 млн. рублей (пункт 17 приложения 1 к настоящему отчету). На капитальный ремонт учреждений социального обслуживания населения израсходовано 17,6 млн. рублей. На приобретение оборудования (мебель, оргтехника, медицинское оборудование, оборудование для пищеблоков, аудио- и видеоаппаратура, средства связи, установка противопожарной сигнализации) израсходовано 7,8 млн. рублей.

4. Рациональное использование бюджетных и привлеченных средств для оказания адресной социальной помощи населению.

В 2007 году на конкурсной основе закуплены 250 путевок в детские оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей. Проведен капитальный ремонт 15 учреждений социального обслуживания населения. Всего проведено 65 конкурсов на муниципальный заказ, общий экономический эффект от конкурсов составил 2972,8 тыс. рублей.

В результате предпринимательской деятельности и оказания платных услуг населению социальными учреждениями города получено в доход бюджета города 12,0 млн. рублей. Средства направлены на содержание учреждений и материальное стимулирование социальных работников.

Средства государственного учреждения «Центр занятости населения г. Новосибирска» составили 7,6 млн. рублей и были направлены на организацию профессионального обучения и проведение общественных работ для безработных граждан.

Средства Государственного учреждения - Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации составили 118,3 млн. рублей и были направлены на организацию оздоровления детей в детских санаторных лагерях, выплаты пособий при рождении ребенка и пособий по уходу за ребенком неработающим матерям.

Дополнительные средства, привлеченные от различных организаций, составили 14,2 млн. рублей.

5. Развитие новых форм социального обслуживания, повышение качества социальных услуг.

В 2007 году наибольшее развитие получили следующие направления социального обслуживания населения: социальное обслуживание семей с детьми, профилактика социального сиротства, реабилитация детей-инвалидов, социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

В Железнодорожном и Ленинском районах внедрена новая форма социального обслуживания – работа с неполными семьями, в которых воспитанием детей занимаются одинокие отцы. Семьям, нуждающимся в помощи, специалистами был предоставлен комплекс услуг, помогающий выйти из трудной жизненной ситуации.

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания населения большое внимание уделялось работе с неблагополучными семьями, семьями «группы риска». В Первомайском районе велась работа по реализации проекта «Крепкая семья», с участием специалистов отдела образования, здравоохранения, социальной службы, отдела по делам молодежи, культуры и спорта, центра психолого-педагогической помощи семьям «Ассоль». Целью проекта является формирование крепкой и здоровой семьи. Проектом охвачено 85 семей, в них 169 детей.

В целях профилактики социального сиротства в Ленинском районе начата работа по реализации пилотного проекта. В рамках этого проекта были открыты:

организационно-методическое отделение по раннему выявлению семей «группы риска»;

служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома № 6;

детская общественная приемная (в здании промышленно-экономического колледжа);

клуб молодой семьи для выпускников интернатных учреждений;

клуб приемных семей «Ковчег»;

клуб опекунских семей «Семейный очаг»;

предприятие инвалидов по ремонту одежды;

детская игровая комната в общежитии на Титова, 7;

интернатная группа (пятидневка) для детей из семей группы риска в детском саду № 196;

служба ранней помощи семьям с детьми-инвалидами с синдромом Дауна.

Особое внимание в 2007 году уделялось семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями. В целях социальной реабилитации родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района организована школа «Культура здоровья». Здесь же открыта группа социально-бытовой адаптации «Луч надежды», целью которой является формирование практических умений и навыков у детей с ограниченными возможностями.

В муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района организована «Психологическая гостиная», где родителям оказывалась психологическая поддержка, проводились психологические тренинги, тематические лекции. Была сформирована команда детей-инвалидов для участия на спортивных состязаниях «СпартиАнские игры 2007 года», проводимых в селе Боровое Новосибирской области. Ребята успешно выступили в состязаниях и заняли несколько призовых мест.

В муниципальном учреждении «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» с 2007 года ведется работа в рамках проекта «Особое детство». Цель данного проекта - внедрение и разработка новых услуг и технологий для оказания помощи семьям, имеющим детей с синдромом Дауна.

Большое значение уделяется проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов. С целью поддержания и улучшения состояния здоровья граждан пожилого возраста, в муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дзержинского района разработана и успешно применяется программа «Сдерживание темпов биологического старения». В муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района проведена работа в рамках программы  «Всестороннее развитие личности посредством творческой и игровой деятельности», целью которой является развитие навыков общения в публичных выступлениях, нахождение нестандартных решений задач, повышение самооценки участников Программы.

В 2007 году была проведена большая работа по оформлению и выдаче бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» для проезда льготных категорий граждан в городском общественном пассажирском транспорте. Оформлено и выдано 200,0 тысяч социальных карт на сумму 11320,0 тыс. рублей.

В соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 496 «О порядке возмещения муниципальным специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших» в 2007 году за счет бюджета города оказано услуг по погребению 998 человек на сумму 1750,0 тыс. рублей.

С 2007 года городу Новосибирску были переданы отдельные государственные полномочия Новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан, в том числе по выплате 19 видов пособий и компенсаций, установленных правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области. В течение года выплата пособий и компенсаций производилась своевременно и в полном объеме, их получили 276441 человек на сумму 846,7 млн. рублей (за счет субвенций области).

6. Развитие социального партнерства органов социальной поддержки населения города и общественных объединений.

Органы социальной поддержки населения придают особое значение усилению общественной инициативы в оказании помощи населению, формированию нового общественного самосознания, когда оказание помощи нуждающимся в милосердии становится потребностью человека и общества. В 2007 году работа с общественными организациями строилась на основе традиционно сложившихся форм. В мэрии города Новосибирска, а также администрациях районов города созданы координационные Советы, членами которых являются руководители негосударственных организаций. Координационный (попечительский) Совет является межведомственным координирующим органом, обеспечивающим согласованность действий структурных подразделений мэрии города Новосибирска, общественных организаций в решении проблем различных групп населения, реализации мероприятий Программы. В 2007 году общественными объединениями успешно реализовывались проекты в части обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов, оказания медицинской помощи, обеспечения продуктовыми наборами и горячими обедами на дому и т. д.

Органы местного самоуправления города Новосибирска, со своей стороны, оказывают организационную и финансовую помощь общественным объединениям, помогают решать вопросы поиска помещений для размещения объединений, частичной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, аренду, оформляют бесплатную подписку на периодические издания, предоставляют путевки в центр социальной помощи семье и детям «Заря», размещают различные муниципальные заказы на предприятиях негосударственных организаций, оказывают другую помощь.

7. Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам социальной политики.

В конце 2006 года был принят ряд муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, повышающих с 1 января 2007 года качество социальных услуг, оказываемых населению и размеры социальных выплат:

распоряжением мэра города Новосибирска от 13.12.2006 № 10007-р «Об увеличении денежной нормы питания учащихся муниципальных общеобразовательных школ», денежная норма питания учащихся из малообеспеченных семей увеличена до 25 рублей в день;

постановлением мэра города Новосибирска от 28.12.2006 года № 1396 «Об установлении размера ежемесячной стипендии студентам-инвалидам» размер стипендии установлен в сумме 300,0 рублей на человека;

постановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2006 № 1412 «Об увеличении ежемесячных дотаций на питание для инвалидов» установлена ежемесячная дотация для малоимущих инвалидов 1,2 групп с инсулинозависимой формой сахарного диабета в размере 150,0 рублей.

Решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 468 «О внесении изменений в Положение об установлении пожизненной ренты, принятое решением городского Совета Новосибирска от 29.12.2003 № 340» с 1 января 2007 года увеличен размер ренты для граждан, заключивших договор ренты с мэрией города Новосибирска до 1321,9 рубля. Расширен круг получателей ренты. Право на заключение договора ренты получили граждане, имеющие в собственности комнату или несколько комнат в квартире и инвалиды детства с 50 летнего возраста.

Согласно распоряжению мэра города Новосибирска от 23.05.2007 № 4432-р «Об оказании финансовой помощи на проведение газификации индивидуальных жилых домов» право на адресную помощь на газификацию индивидуальных жилых домов получили граждане со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.

Согласно постановлению мэра города Новосибирска от 11.09.2007 № 677 «Об организации и финансировании санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жителей города, не вступивших в новый брак» право на санаторно-курортное лечение за счет средств бюджета города получили лица, имеющие звание «Почетный житель города», и вдовы (вдовцы) почетных жителей города, не вступившие в новый брак.

Постановлением мэра города Новосибирска от 20.07.2007 № 560 «О социально-экономической поддержке работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения» утвержден перечень должностей работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения, имеющих право на получение компенсации за проезд на муниципальном наземном общественном пассажирском транспорте и размеры ежемесячной компенсации, а так же перечень, нормы выдачи, сроки использования и размер годовой денежной компенсации за специальную одежду, обувь и инвентарь работникам муниципальных учреждений социального обслуживания населения.

2. Реализация мероприятий Программы по направлениям

2.1. Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми

Одним из основных направлений в социальной политике города Новосибирска в 2007 году являлась социальная поддержка семей с детьми.

На учете в органах социальной поддержки населения города на 01.01.2008 состоят 20250 семей с детьми, в них 29369 детей. Из общего количества семей с детьми многодетных семей - 1733, неполных семей – 10963. Эти семьи, особенно семьи, воспитывающие детей-инвалидов, более всего нуждаются в социальной поддержке. В целях обеспечения социальной защищенности, дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, законами Новосибирской области, семьям с детьми предоставлялись все виды социальной поддержки, предусмотренные Программой:

материальная помощь на жизненно необходимое лечение оказана 432 нуждающимся детям;

дотацию на питание ежемесячно получали 262 ребенка-инвалида с онкологическими, гематологическими заболеваниями и с инсулинозависимой формой сахарного диабета;

горячее питание в школах города было организовано для 14038 учащихся, которые живут в малообеспеченных семьях;

помощь на питание, одежду и другие цели оказывалась 2077 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

постановлением мэра города Новосибирска от 26.04.2007 № 310 «О введении льгот по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период 2007 года» предоставлена 50 %-ная льгота на оплату проезда на речном пассажирском транспорте многодетным семьям и одиноким матерям;

единовременные пособия при рождении детей в полных семьях получили 1660 семей;

регулярно обеспечивались детским питанием 5100 семей, имеющих детей в возрасте до двух лет;

проездными билетами на городской муниципальный транспорт обеспечивались 519 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в приютах;

все малоимущие семьи с детьми пользовались правом на обслуживание в специализированных магазинах и аптеках по муниципальным дисконтным картам;

в период летних каникул службами социальной поддержки населения трудоустроено 359 подростков;

проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню матери и Новому году.

В целях социальной поддержки и материального стимулирования инвалидов, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях города, мэрия города Новосибирска выплачивала именные стипендии в размере 300,0 рублей в месяц. В 2007 году именные стипендии мэрии города Новосибирска получили 267 студентов-инвалидов на общую сумму 550,6 тыс. рублей (пункт 18.3 приложения 1 к настоящему отчету).

На базе муниципальных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов города, Городского центра социальной помощи семье и детям «Заря», в загородных лагерях оздоровлено 962 ребенка из малоимущих семей.

Социальная реабилитация семей с детьми-инвалидами осуществлялась в муниципальном учреждении «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся», отделениях социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями муниципальных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов города и центрах реабилитации   детей-инвалидов,   созданных  при  общественных  организациях (с участием мэрии города Новосибирска): Новосибирской городской общественной организации детей-инвалидов с онкогематологическими заболеваниями «Надежда» и городской общественной организации «Центр адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом «ЦАДИ». В этих центрах 1392 ребенка получили медицинскую, психолого-педагогическую помощь, приобрели навыки индивидуального обучения.

- В приюте «Материнская обитель «Голубка»» некоммерческого партнерства «Максора» помощь получили 11 одиноких матерей с грудными детьми.

- 2.2. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов

- Великой Отечественной войны

Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны остается одним из основных направлений социальной политики.

- В городе Новосибирске по территориальному регистру льготников числятся  58144 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 8610 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий.

- В 2007 году в городе Новосибирске продолжена работа по улучшению условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны. За счет средств бюджета города отремонтированы 155 квартир. Решены проблемы по телефонизации частного жилья и квартир для 62 ветеранов (пункт 18.14 приложения 1 к настоящему отчету). Оказана помощь на газификацию домов индивидуальной застройки на льготных условиях 47 ветеранам. В отделениях дневного пребывания муниципальных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов города и муниципальном учреждении «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень» оздоровлено 77 ветеранов. Помощь в оплате дорогостоящего лечения получили 141 ветеран. Всего из бюджета города на социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано 4,8 млн. рублей.

Всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны:

предоставлено право первоочередного приема в муниципальные учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов города на надомное обслуживание. Услуги по надомному обслуживанию предоставлялись бесплатно;

- предоставлено право на льготное обслуживание в специализированных магазинах и аптеках по муниципальным дисконтным картам.

- Многими предприятиями бытового обслуживания города для участников и инвалидов Великой Отечественной войны предоставлялась льгота от 10 до 50 % на бытовые услуги.

Для 747 ветеранов труда и 685 инвалидов войны и труда оформлена бесплатная подписка на газеты  «Голос», «Вечерний Новосибирск» на сумму 856,0 тыс. рублей (пункт 18.12 приложения 1 к настоящему отчету).

- Оказана финансовая поддержка Новосибирской городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на уставную деятельность на сумму 1815,0 тыс. рублей (пункт 18.13 приложения 1 к настоящему отчету).

- 2.3. Мероприятия по социальной поддержке пенсионеров и инвалидов

Одним из приоритетных направлений социальной политики города также являлась социальная поддержка пенсионеров и инвалидов.

На учете в органах социальной поддержки населения по состоянию на 01.01.2008 состоят 56453 пенсионеров и инвалидов. Сложившаяся в настоящее время система социальной поддержки пожилых граждан и инвалидов имеет комплексный характер и включает мероприятия, направленные на обеспечение профилактики социального неблагополучия, предоставление помощи нуждающимся в ней гражданам.

В 2007 году для 60 тысяч пенсионеров города была предоставлена денежная выплата на проезд в городском муниципальном пассажирском транспорте в размере 115,0 рублей в месяц.

Всеми муниципальными банями предоставлялась льгота при обслуживании лиц пожилого возраста и инвалидов.

В 2007 году заключено 30 договоров пожизненной ренты с жителями города на условиях передачи жилья в муниципальную собственность (всего - 150 договоров). На обслуживание договоров ренты из бюджета города израсходовано 6055,0 тыс. рублей (пункт 18.17 приложения 1 к настоящему отчету). Всем нуждающимся пенсионерам и инвалидам, заключившим договор пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска, предоставлено бесплатное надомное обслуживание и другие социальные услуги.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 02.08.95 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». Услуги социальных работников на дому получили 8286 граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию.

Адресную социальную помощь на ремонт ветхого жилья, печного отопления и электрооборудования получили 56 семей малоимущих пенсионеров и инвалидов, на эти цели из бюджета города было израсходовано 3,2 млн. рублей (пункт 18.19 приложения 1 к настоящему отчету).

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 72,9 тыс. семей.

В течение года управлением социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска проводилось оздоровление пенсионеров и инвалидов в отделениях дневного пребывания муниципальных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов города, муниципальных учреждениях «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря», всего оздоровлено 1343 человека.

Все малоимущие пенсионеры и инвалиды обслуживались по муниципальным дисконтным картам в специализированных магазинах и аптеках.

Помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг за площадь, превышающую социальную норму жилья получили 72 одиноких пенсионера и инвалида.

Материальная помощь на оплату дорогостоящего жизненно необходимого лечения (операции на сердце и т. д.) оказана 272 жителям города на сумму 6750,0 тыс. рублей (пункт 18.15 приложения 1 к настоящему отчету).

Помощь на газификацию домов индивидуальной постройки получили 475 малоимущих семей на сумму 4370,4 тыс. рублей, 530 семей пенсионеров обеспечены углем на сумму 1400,0 тыс. рублей (пункт 18.18 приложения 1 к настоящему отчету).

Для 427 малоимущих инвалидов 1, 2 групп с инсулинозависимой формой сахарного диабета своевременно выплачивались ежемесячные дотации на питание. В 2007 году ежемесячная дотация на питание была увеличена с 50,0 до 150,0 рублей в месяц.

За счет средств бюджета города обустроены 10 подъездов домов и квартир, в которых проживают инвалиды-колясочники.

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения города Новосибирска на 31 перекрестке города установлены звуковые сигнализаторы, обеспечивающие безопасность передвижения инвалидов по зрению и слабовидящих граждан.

Для транспортного обеспечения граждан, имеющих сложности в пользовании общественным транспортом, на базе муниципального учреждения г. Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» создано отделение «Социальное такси». В 2007 году транспортные услуги предоставлены 5300 гражданам на сумму 1914,9 тыс. рублей (пункт 18.20 приложения 1 к настоящему отчету).

В районах города традиционно проводились мероприятия, посвященные Дню Победы, отмечались День снятия блокады Ленинграда, День бывших несовершеннолетних узников фашизма, День памяти жертв радиационных катастроф, Декада пожилого человека, Декада инвалидов.

2.4. Социальное партнерство

В 2007 году были сохранены партнерские связи:

с Государственным учреждением - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации – в организации оздоровления детей в детских санаторных лагерях, выплат пособий при рождении ребенка и пособий по уходу за ребенком неработающим матерям;

с государственным учреждением «Центр занятости населения г. Новосибирска» - в организации профессионального обучения и проведении общественных работ для безработных граждан;

с еврейским культурным благотворительным фондом «Атиква» – в организации бесплатного питания, надомного обслуживания, оказания помощи лекарствами, вещами, организации досуга подопечных граждан;

с фондом «Эвен-Эзер» - в оказании помощи малоимущим гражданам продуктами питания и денежными выплатами;

с Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» - в предоставлении медико-социальных и транспортных услуг;

с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих – в оказании информационных услуг;

другими организациями.

Привлечение общественных организаций к решению проблем различных групп населения позволяет:

адекватно оценивать социальную ситуацию в городе;

принимать оптимальные управленческие решения;

снижать уровень социальной напряженности в городе.

Благодаря деятельности общественных объединений, предприятий различных форм собственности и благотворительных фондов около 28 тысяч жителей города получили различные виды помощи.

3. Источники финансирования Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечивалась финансированием из бюджета города и за счет привлеченных средств.

Объем финансирования мероприятий Программы представлен в таблице.

Таблица

| № п. | Источник финансирования | План 2007 г., тыс. рублей | Исполнение 2007 г., тыс. рублей | Процент выпол-нения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет города | 1609014,7 | 1498152,7 | 93,1 |
|  | в том числе на обеспечение льгот | 849310,0 | 746647,9 | 87,9 |
| 2 | Безвозмездные поступления и средства, привлеченные от организаций (по согласованию) | 13209,7 | 14189,8 | 107,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Государственное учреждение «Центр занятости населения г. Новосибирска» (по согласованию) | 7722,0 | 7639,9 | 98,9 |
| 4 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) | 116554,8 | 118278,6 | 101,5 |
|  | Итого: | 1746501,2 | 1638261,0 | 93,8 |

4. Оценка результативности и эффективности реализации Программы

Выполнение запланированных мероприятий в 2007 году позволило достичь:

увеличения размера адресной социальной помощи на 5,3 %. Всего адресную социальную помощь получили 95600 человек, при этом средний размер адресной помощи на одного человека вырос на 115 рублей и составил 2281,0 рублей;

оздоровления на базе муниципальных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов города, Городского центра социальной помощи семье и детям «Заря», в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания (через систему образования) 27566 детей;

увеличения денежной нормы горячего питания для школьников из социально незащищенных семей с 15,0 до 25,0 рублей в день;

увеличения расходов на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, культурно-массовые мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 34,0 %;

газификации 1792 дома на льготных основаниях.

Выполнение программных мероприятий способствовало сохранению социальной стабильности в городе Новосибирске.

Отчет о выполнении мероприятий Программы, а также оценка эффективности реализации Программы представлены в приложениях 1, 2 к настоящему отчету.

###### 5. Контроль за реализацией Программы

Координация и текущее управление Программой осуществлялось управлением социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска.

Информация о ходе выполнения Программы представлялась ответственными исполнителями мероприятий не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

### Приложение 1

к отчету об исполнении  городской

целевой    Программы  социальной

поддержки   населения на 2007 год,

принятой решением городского Совета

Новосибирска от 31.01.2007 № 493

Отчет

об исполнении мероприятий Программы

| № п. | Основные направления финансирования Программы | Объем финансирования в 2007 году, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города |  |  | средства ГУ НРО ФСС (по согласованию) |  |  | средства ГУ «Центр занятости населения» (по согласованию) |  |  |  |
|  |  | план | исполнение | процент выполния плана | план | исполнение | процент выполния плана | план | исполнение | процент выполния плана | план | исполнение | процент выполния плана |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Предоставление льгот, предусмотренных муниципальными правовыми актами, из них: | 849310,0 | 746647,9 | 87,9 | 849310,0 | 746647,9 | 87,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | - По оплате жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию | 763,0 | 763,0 | 100,0 | 763,0 | 763,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставлены 19 Почетным жителям города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | - По субсидиям на жилищно-коммунальные услуги | 724358,0* | 621817,9* | 85,8 | 724358,0* | 621817,9* | 85,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидии на жилищно-коммунальные услуги получили 72900 семей |
| 1.3 | - По проезду на городском пассажирском транспорте | 107425,0 | 107303,0 | 99,9 | 107425,0 | 107303,0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсацию льготного проезда на городском пассажирском транспорте получили 60048 человек |
| 1.4 | - По бытовым услугам в общих отделениях муниципальных бань | 16764,0 | 16764,0 | 100,0 | 16764,0 | 16764,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлено услуг по льготному тарифу (50 %) в общих отделениях муниципальных бань 218800 гражданам |
| 2 | Организация летнего отдыха детей | 10910,0 | 10910,0 | 100,0 | 10910,0 | 10910,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организацией летнего отдыха охвачено 3445 детей |
| 3 | Организация горячего питания школьников из социально незащищенных семей | 69093,0 | 64718,8 | 93,7 | 69093,0 | 64718,8 | 93,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Горячим питанием в школах охвачено 14038 детей из расчета 25,0 рублей в день на человека |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | - Расходы на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, культурно-массовые мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 139589,0 | 139589,0 | 100,0 | 139589,0 | 139589,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Одеждой и другими видами помощи обеспечены 2077 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 5 | Приобретение молочных смесей для детей до двух лет | 15671,0 | 15671,0 | 100,0 | 15671,0 | 15671,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Молочные смеси получили 5100 детей до двух лет жизни |
| 6 | Оплата дорогостоящей медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы по приказу начальника Главного управления здравоохранения мэрии, в том числе детям | 16500,0 | 16500,0 | 100,0 | 16500,0 | 16500,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорогостоящие лекарственные препараты получили 600 человек, больных онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Оплата высокотехнологичных видов медицинской помощи, оказываемой в учреждениях здравоохранения сверх квоты, выделенной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и обеспеченной финансированием из федерального бюджета, в том числе детям | 15000,0 | 15000,0 | 100,0 | 15000,0 | 15000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокотехнологичную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения получили 220 человек |
| 8 | - Газификация домов индивидуальной постройки на льготных основаниях | 30400,0 | 30400,0 | 100,0 | 30400,0 | 30400,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газифицировано 1792 жилых дома |
| 9 | Выплата муниципальных пособий | 5358,0 | 1563,8 | 29,2 | 5358,0 | 1563,8 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашена кредиторская задолженность за 2006-2007 годы |
| 10 | Оказание помощи малоимущим семьям в восстановлении индивидуальных жилых домов, пострадавших при пожарах и других стихийных бедствиях | 2000,0 | 1968,5 | 98,4 | 2000,0 | 1968,5 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана помощь в восстановлении индивидуальных жилых домов 23 семьям, пострадавшим при пожарах |
| 11 | Оздоровление детей в детских оздоровительных санаторных лагерях круглогодичного действия | 71000,0 | 73000,0 | 102,8 | 0 | 0 | 0 | 71000,0 | 73000,0 | 102,8 | 0 | 0 | 0 | В детских оздоровительных санаторных лагерях оздоровлено 5800 детей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Выплата пособий при рождении ребенка неработающим матерям | 23040,0 | 22128,0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 23040,0 | 22128,0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | Пособия при рождении ребенка получили 2305 неработающих матерей |
| 13 | Оплата путевок для долечивания больных, перенесших острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, после операции по поводу язвенной болезни желудка | 22000,0 | 22000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 22000,0 | 22000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | В санаторно-курортных учреждениях оздоровлено 780 больных |
| 14 | Выплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим матерям | 514,8 | 1150,6 | 223,5 | 0 | 0 | 0 | 514,8 | 1150,6 | 223,5 | 0 | 0 | 0 | Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет получили 542 неработающих матери |
| 15 | Организация профессионального обучения безработных с целью получения новой профессии и трудоустройства | 6750,0 | 6819,1 | 101,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750,0 | 6819,1 | 101,0 | Профессиональное обучение прошел 1521 безработный |
| 16 | Организация и проведение общественных работ для безработных и нуждающихся в дополнительной работе граждан | 972,0 | 820,8 | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972,0 | 820,8 | 84,4 | В общественных работах приняло участие 475 безработных граждан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | - Содержание учреждений социального обслуживания населения | 345084,7** | 345084,7** | 100,0 | 345084,7** | 345084,7** | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Функционировало 18 учреждений социального обслуживания населения |
| 18 | - Оказание мер социальной поддержки населения, - в том числе: | 110099,0 | 110099,0 | 100,0 | 110099,0 | 110099,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18.1 | - Оказание адресной социальной помощи к началу 2007/2008 учебного года детям из многодетных, неполных семей, семей с инвалидами, детям-сиротам, детям-инвалидам | 1245,0 | 1245,0 | 100,0 | 1245,0 | 1245,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Помощь к началу учебного года получили 890 семей, в них 1252 школьника |
| 18.2 | Организация летнего оздоровительного отдыха для детей из малоимущих семей и детей, находящихся в отделениях по профилактике безнадзорности и социальных приютах | 1550,0 | 1550,0 | 100,0 | 1550,0 | 1550,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оздоровлено 980 детей |
| 18.3 | Стипендии студентам-инвалидам | 540,0 | 550,6 | 102,0 | 540,0 | 550,6 | 102,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стипендии получали 267 студентов-инвалидов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4 | Организация новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и детей из семей работников бюджетной сферы | 11020,0 | 10520,0 | 95,5 | 11020,0 | 10520,0 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено новогодних подарков для 50000 детей, проведены новогодние мероприятия |
| 18.5 | Ежемесячные дотации на питание детям-инвалидам до 18 лет с онкологическими и гематологическими заболеваниями, детям-инвалидам до 18 лет и инвалидам 1 и 2 групп с инсулинозависимой формой сахарного диабета | 1873,0 | 885,8 | 47,3 | 1873,0 | 885,8 | 47,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дотации на питание получали 262 ребенка-инвалида с онкогематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и 427 инвалидов 1,2 групп, больных сахарным диабетом |
| 18.6 | Оплата льготного проезда на речном пассажирском транспорте | 10,0 | 0,7 | 7,0 | 10,0 | 0,7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Льготным проездом на речном транспорте воспользовались 24 человека |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7 | Обеспечение транспортными картами на городской муниципальный пассажирский транспорт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в приютах | 97,0 | 79,0 | 81,4 | 97,0 | 79,0 | 81,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Транспортными картами обеспечивались 519 детей |
| 18.8 | Содержание на долевом участии центра реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями | 4106,0 | 4106,0 | 100,0 | 4106,0 | 4106,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Курс реабилитации прошли 270 детей |
| 18.9 | Содержание на долевом участии центра адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом | 960,0 | 960,0 | 100,0 | 960,0 | 960,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Курс реабилитации прошли 150 детей-инвалидов |
| 18.10 | Содержание на долевом участии центра адаптации «Материнская обитель «Голубка» некоммерческого партнерства «МАКСОРА» | 30,0 | 28,4 | 94,7 | 30,0 | 28,4 | 94,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Помощь получили 11 молодых мам с младенцами |
| 18.11 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Различные виды адресной социальной помощи получили 375 ветеранов войны |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.12 | Оказание адресной помощи на подписку периодических изданий – газет «Вечерний Новосибирск» и «Голос» | 856,0 | 856,0 | 100,0 | 856,0 | 856,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организована подписка для 747 ветеранов и 685 инвалидов |
| 18.13 | Оказание финансовой помощи Новосибирскому городскому совету ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на уставную деятельность и на социальную поддержку инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 1815,0 | 1815,0 | 100,0 | 1815,0 | 1815,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана помощь на уставную деятельность организации, охватывающей 315000 ветеранов |
| 18.14 | Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, репрессированным гражданам, инвалидам на телефонизацию жилья | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адресную социальную помощь на телефонизацию жилья получили 62 человека |
| 18.15 | Оказание адресной социальной помощи на лечение, не входящее в территориальную программу государственных гарантий обеспечения населения Новосибирской области бесплатной медицинской помощью, в том числе детям | 6750,0 | 6750,0 | 100,0 | 6750,0 | 6750,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адресную социальную помощь на лечение получили 272 человека |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.16 | Оказание адресной социальной помощи одиноким ветеранам по оплате жилищно-коммунальных услуг за площадь, превышающую социальную норму жилья | 140,0 | 133,8 | 95,6 | 140,0 | 133,8 | 95,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Помощь на оплату излишков общей площади жилья получили 72 человека |
| 18.17 | Выплата ренты и единовременного пособия при заключении договора пожизненной ренты с пожилыми гражданами и инвалидами на условиях передачи их жилья в муниципальную собственность. Оказание адресной социальной помощи получателям ренты, в том числе на ремонт квартир | 6055,0 | 6055,0 | 100,0 | 6055,0 | 6055,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средний размер ренты на 1 человека увеличен до 1321,0 рубля и расширен круг получателей ренты. Заключено 30 договоров (всего 161 договор) |
| 18.18 | Оказание адресной социальной помощи малоимущим пенсионерам и инвалидам, проживающим в индивидуальных жилых домах в приобретении и доставке угля | 1400,0 | 1400,0 | 100,0 | 1400,0 | 1400,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адресную социальную помощь на уголь получили 530 семей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.19 | Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам на ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и электропроводки в домах проживания малоимущих граждан согласно сметам, представленным администрациями районов города Новосибирска | 3200,0 | 3200,0 | 100,0 | 3200,0 | 3200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адресную социальную помощь на ремонт ветхого жилья и систем печного отопления и электропроводки получили 56 человек |
| 18.20 | Предоставление транспортных услуг службой «Социальное такси» для инвалидов и других маломобильных граждан | 1990,0 | 1914,9 | 96,2 | 1990,0 | 1914,9 | 96,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Транспортные услуги оказаны 5300 гражданам |
| 18.21 | Финансовая поддержка Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих в части обеспечения инвалидов с сенсорными и физическими ограничениями информационными услугами | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплачено изготовление тактильных альбомов «Новосибирский метрополитен - схема движения и планы станций», макета Вознесенского собора, аудиокассеты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.22 | Оплата работ по обустройству квартир и объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности их для инвалидов | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обустроено 10 подъездов и квартир, в которых проживают инвалиды-колясочники, 1 подъезд помещения общественной организации ветеранов и инвалидов |
| 18.23 | Оплата приобретения и установки на пешеходных переходах звукосигнальных приставок для светофоров | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установлены звукосигнальные приставки на 31 перекрестке города |
| 18.24 | Оплата медико-социальных и транспортных услуг, предоставляемых инвалидам через Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Транспортные услуги предоставлены 242 человекам, медико-социальные услуги – 4 больным |
| 18.25 | Частичное возмещение затрат по санитарно-гигиенической обработке лиц без определенного места жительства | 284,0 | 284,0 | 100,0 | 284,0 | 284,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги по санитарно-гигиенической обработке получили 922 человека |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.26 | Оказание прочих видов адресной материальной помощи малоимущим гражданам (семьям), гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 28759,0 | 30316,3 | 105,4 | 28759,0 | 30316,3 | 105,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адресную социальную помощь получили 11719 тысяч семей, или 25781 человек |
| 18.27 | Оказание финансовой помощи прочим общественным объединениям и предприятиям инвалидов. Размещение социальных заказов | 700,0 | 700,0 | 100,0 | 700,0 | 700,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовую поддержку получили 56 общественных организаций на уставную деятельность |
| 18.28 | Долевое участие в строительстве Дома милосердия Русской Православной церкви Приход Всех Святых | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продолжено строительство здания Дома Милосердия |
| 18.29 | Организация санаторно-курортного и реабилитационного лечения работников бюджетной сферы города, лиц, имеющих звание «Почетный житель города» и вдов (вдовцов) почетных жителей города, не вступивших в брак. Расходы по ЕСН на приобретение работникам бюджетной сферы путевок на санаторно-курортное лечение | 20000,0 | 20000,0 | 100,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оздоровлено 1938 человек |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 | Организация и проведение городских мероприятий, посвященных праздничным датам | 2200,0 | 2200,0 | 100,0 | 2200,0 | 2200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены День защиты детей, День знаний, Декада пожилых людей, Декада инвалидов, День социального работника |
| 18.31 | Совершенствование автоматизированной информационной системы социальной помощи малоимущим жителям города Новосибирска | 130,0 | 159,5 | 122,7 | 130,0 | 159,5 | 122,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены 2 компьютера, 15200 карт учета малоимущих граждан, 14100 анкет инвалидов, 7950 карт семей группы риска, 12800 бланков актов обследования |
| 18.32 | Повышение квалификации социальных работников | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На курсах повышения квалификации проучено 117 социальных работников |
| 18.33 | Выплаты по обращениям граждан | 6669,0 | 6669,0 | 100,0 | 6669,0 | 6669,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Помощь оказана 3837 гражданам |
|  | Итого: | 1733291,5 | 1624071,2 | 93,7 | 1609014,7 | 1498152,7 | 93,1 | 116554,8 | 118278,6 | 101,5 | 7722,0 | 7639,9 | 98,9 |  |

_____________

### Приложение 2

к отчету об исполнении  городской

целевой    Программы  социальной

поддержки   населения на 2007 год,

принятой решением городского Совета

Новосибирска от 31.01.2007 № 493

ОТЧЕТ

об использовании безвозмездных средств и средств, привлеченных от организаций независимо от их организационно-правовой формы

| № п. | Источник финансирования | Объем финансирования в 2007 году, тыс. рублей |  |  | Оценка эффективности реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | исполнение | процент выполнения плана |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безвозмездные средства, привлеченные департаментом по социальной политике мэрии и органами социальной поддержки населения администрации районов города Новосибирска от организаций, независимо от их организационно-правовой формы | 4772,7 | 6379,5 | 133,7 | За счет привлеченных средств адресную социальную помощь получили 25061 человек |
| 2 | Ассоциация «Интеграция» | 542,0 | 503,5 | 92,9 | Оказана финансовая поддержка школе развития для тотально и частично незрячих детей дошкольного возраста (ее посещают 14 детей). Проведено 48 тематических, развивающих занятий, обновлено игровое оборудование и дидактический материал. Оборудованы рабочие места в рекламной мастерской, проведено 12 заседаний клуба инициативных граждан. Оказана материальная помощь 52 человекам. Оздоровлено 7 инвалидов. Проведено 4 детских праздника, 4 праздника для взрослых, ими охвачено более 200 человек. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов | 215,0 | 215,0 | 100,0 | Социальная поддержка оказана 94 инвалидам |
| 4 | Некоммерческая организация Фонд «Эвен-Эзер» | 600,0 | 61,8 | 10,3 | Продуктовые наборы получили 266 человек |
| 5 | Еврейский культурный благотворительный фонд «Атиква» | 7000,0 | 7000,0 | 100,0 | Горячим питанием регулярно обеспечивались 104 человек, из них 37 лежачих больных – обедами на дому. Продуктовые наборы получили 791 человек, лекарственные препараты - 531 больных, теплые вещи и обогреватели – 142 человекам. Медицинские услуги оказаны 11 подопечным, на патронажном обслуживании находятся 69 человек, оздоровлены в дневном центре «Атиква» - 68 человек. Организован досуг в клубе «Золотой возраст» для 70 человек, в группе «Теплый дом» - для 12 человек |
| 6 | Сибирский региональный Союз «Чернобыль» | 80,0 | 30,0 | 37,5 | Материальная помощь оказана 13 гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия. Проведены мероприятия, где участвовало около 3,0 тыс. человек |
|  | Итого: | 13209,7 | 14189,8 | 107,4 |  |

_____________