СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

Проект

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в городскую целевую программу «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 №695»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в городскую целевую программу «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 №695» (далее – проект решения), Совет  депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А.А.).

Мэр  города Новосибирска                                                                   В.Ф.Городецкий

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от_____________№_______

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в городскую целевую программу «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695

В соответствии с пунктом 8.5 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в городскую целевую программу  «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1061, от 17.02.2009 № 1154, от 24.06.2009 № 1268, от 23.09.2009 № 1355), следующие изменения:

1.1. Паспорт городской целевой программы  «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. В строке «Бюджет города Новосибирска» таблицы раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:

в графе 2 цифры «163569,4» заменить цифрами «162940,9»;

в графе 6 цифры «40110,0» заменить цифрами «39481,5».

1.3. Раздел 6 «Мероприятия Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению 
(Казак А. А.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

##### Приложение 1                                                                               к решению Совета депутатов города Новосибирска                                                         от _____________ № _______

Паспорт

городской целевой программы

«Взаимодействие мэрии  города Новосибирска

с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями»  на 2007 - 2010 годы

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон Российской Федерации от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» |
| Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска (далее по тексту – мэрия) |
| Разработчик Программы | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами |
| Исполнители Программы | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами; управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска; управление делами мэрии города Новосибирска; управление культуры мэрии города Новосибирска; администрации районов города Новосибирска |
| Цель Программы | Создание системы эффективного взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями (далее по тексту – ТОС) для решения актуальных вопросов городского сообщества |
| Задачи Программы | Разработка механизмов эффективного взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС для решения актуальных вопросов городского сообщества; выявление социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС и создание условий для их реализации; формирование единого городского информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС; создание условий для развития межнациональных отношений, дальнейшего сотрудничества мэрии с представителями разных национальностей в рамках исторически сформировавшегося межэтнического сообщества на территории города Новосибирска; пропаганда и воспитание толерантности в области межнациональных и этноконфессиональных отношений |
| Срок реализации Программы | 2007 – 2010 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 226605,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Новосибирска - 162940,9 тыс. рублей, в том числе: 2007 год – 32340,0 тыс. рублей; 2008 год – 50014,6 тыс. рублей; 2009 год – 41104,8 тыс. рублей; 2010 год – 39481,5 тыс. рублей; за счет привлеченных средств - 63664,5 тыс. рублей, в том числе: 2007 год – 11721,2 тыс. рублей; 2008 год – 17314,1 тыс. рублей; 2009 год – 17314,6 тыс. рублей; 2010 год – 17314,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: создать систему эффективного взаимодействия мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС; апробировать новые социальные технологии и реализовать эффективные механизмы взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС; создать условия для выявления социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС и их реализации; сформировать единое информационное пространство о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС; сохранить и развить межнациональные связи, межкультурный диалог, стабильность межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории города Новосибирска |
| Организация контроля за реализацией Программы | Мэрия, Совет депутатов города Новосибирска |

_________________________________

##### Приложение 2                                                        к решению Совета депутатов города Новосибирска

от ______________ № ______

6. Мероприятия Программы

| № п. | Мероприятие | Исполните-ль | Срок испол-нения | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей: |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы районных ресурсных Центров общественных объединений | УОСиВсАО, администра-ции районов города | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | - - | 10400,0 2600,0 | 571,5 2600,0 | 545,4 2600,0 | 11516,9 7800,0 | Создание эффективного механизма взаимодействия мэрии города Новосибирска (далее по тексту - мэрии) с общественными объединениями |
| 1.2 | Создание и организация работы гражданской Ассамблеи «Любимый город» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибирска | ежегод-но | бюджет города | - | 20,0 | 21,1 | 22,9 | 64,0 | Привлечение жителей города Новосибирска, общественных объединений, некоммерческих организаций к открытому и гласному обсуждению вопросов, определяющих развитие города Новосибирска; выявление и поддержка инициатив, направленных на стратегическое развитие граж-данского общества и общественное воспитание молодежи |
| 1.3 | Создание условий для работы Центра национальных литератур | УК, УОСиВсАО | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 125,0 300,0 | 132,5 300,0 | 447,7 300,0 | 197,4 300,0 | 902,6 1200,0 | Формирование толерантности в области межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений |
| 1.4 | Создание условий для деятельности общественных, национальных организаций на базе МУК ДК «Точмашевец» и МУК ДК им. Горького: укомплектование штатами (бухгалтера, режиссера) в ДК «Точмашевец»; организация и проведение мероприятий в ДК «Точмашевец» и ДК им. Горького | УК, УОСиВсАО | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | - - | 480,0 296,6 | 511,2 296,7 | 193,6 296,7 | 1184,8 890,0 | Укрепление взаимодействия с национальными организациями, общественными объединениями; формирование толерантности в области межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений |
| 1.5 | Организация и проведение государственного праздника «День славянской письменности и ку-льтуры», основных мероприятий традиционных конфессий | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привлеченные средства | 50,0 300,0 | 340,0 300,0 | 162,1 300,0 | 183,8 300,0 | 735,9 1200,0 | Духовно-нравствен-ное воспитание жителей города Новосибирска, реализация социально значимых проектов для города Новосибирска |
| 1.6 | Содействие в проведении благотворительных акций в детских домах, больницах, домах ветеранов | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привлеченные средства | 60,0 237,5 | 250,0 237,5 | 266,3 237,5 | 282,2 237,5 | 858,5 950,0 | Духовно-нравствен-ное воспитание жителей города Новосибирска, реализация социально значимых проектов для города Новосибирска |
| 1.7 | Организация работы Консультативного Совета по ТОС | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | - - | 5,0 4,0 | 6,0 4,0 | 6,4 4,0 | 17,4 12,0 | Совершенствование механизма взаимодействия мэрии и представителей ТОС |
| 1.8 | Организация работы постоянной комиссии по вопросам религиозных объединений города Новосибирска | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | - - | 55,0 71,6 | 1,0 71,7 | 1,0 71,7 | 57,0 215,0 | Повышение эффективности принимаемых управленческих решений в сфере взаимоотношений мэрии и религиозных объединений, действующих на территории города Новосибирска |
| 1.9 | Организация проведения городского социального форума совместно с гражданской Ассамблеей «Любимый город» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | - - | 340,0 375,0 | 391,4 375,0 | 414,9 375,0 | 1146,3 1125,0 | Создание эффективного механизма взаимодействия мэрии с общественными объединениями. Обеспечение социальной стабильности в городе Новосибирска |
| 1.10 | Проведение государственных праздников (4 ноября, 12 декабря, 1 мая, 12 июня) | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города | - | 998,0 | 983,0 | 1063,7 | 3044,7 | Проведение государственных праздников в городе Новосибирске; воспитание у жителей города Новосибирска чувства патриотизма |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | бюджет города | 235,0 | 13020,5 | 3361,3 | 2911,3 | 19528,1 |  |
|  |  |  |  | привле-ченные средства | 837,5 | 4184,7 | 4184,9 | 4184,9 | 13392,0 |  |
| 2. Развитие социальной активности жителей города Новосибирска и реализация общественных инициатив на территории города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация прове-дения конкурса социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС и физических лиц | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 4408,0 6875,0 | 4672,5 6875,0 | 4929,5 6875,0 | 5225,3 6875,0 | 19235,3 27500,0 | Выявление и поддержка социально значимых инициатив жителей города Новосибирска |
| 2.2 | Организация конкурса «Лучший проект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, находящихся на территории города Новосибирска» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | - - | 30,0 1,6 | 11,0 1,7 | 13,6 1,7 | 54,6 5,0 | Создание условий для реализации общественных ини-циатив, направленных на благоустройство водных объектов и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска |
| 2.3 | Поддержка общественно–значимой деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение социально–бытовых потребностей жителей города Новосибирска. Создание и организация работы комитета «Доверие» по взаимодействию ТОС с управляющими компаниями. Организация прямого эфира на МГРК «Радио «Новосибирск» на тему «Совет микрорайона - управляющая компания». В том числе организация и проведение городского собрания | УОСиВсАО, администрации районов города УОСиВсАО | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства бюджет города | 24157,0 1125,0 500,0 | 28606,4 1125,0 550,0 | 30344,8 1125,0 600,0 | 28635,7 1125,0 650,0 | 111743,9 4500,0 2300,0 | Создание эффективного механизма взаимодействия мэрии с ТОС для решения важнейших вопросов развития города Новосибирска, поддержка конструктивного диалога управляющих компаний с жителями города Новосибирска через органы ТОС |
| 2.4 | Организация проведения общегородских мероприятий совместно с общественными организациями | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | Бюджет города привле-ченные средства | 110,0 450,0 | 116,6 450,0 | 123,0 450,0 | 130,4 450,0 | 480,0 1800,0 | Создание условий для дальнейшего раз-вития социальной активности населения города Новосибирска |
| 2.5 | Организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Новосибирск – город дружбы» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска , УК | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 400,0 525,0 | 424,0 525,0 | 247,3 525,0 | 274,1 525,0 | 1345,4 2100,0 | Укрепление межнациональных отношений, межкультурных связей, воспитание толерантности |
| 2.6 | Организация и проведение городского фестиваля детского народного творчества «Город дружбы – город детства» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска, УК | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 340,0 475,0 | 381,6 475,0 | 302,6 475,0 | 326,8 475,0 | 1351,0 1900,0 | Укрепление межнациональных отношений, межкультурных связей, воспитание толерантности среди детей и молодежи |
| 2.7 | Организация проведения детской межнациональной профильной смены «Город дружбы – город детства» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска, УК | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 320,0 475,0 | 339,2 475,0 | __ 475,0 | 50,0 475,0 | 709,2 1900,0 | Укрепление межнациональных отношений, межкультурных связей, воспитание толерантности и межэтнического диалога детей и подростков |
| 2.8 | Организация и проведение праздничной программы народного творчества в День города Новосибирска | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска , УК | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 150,0 222,5 | 159,0 222,5 | 167,8 222,5 | 177,9 222,5 | 654,7 890,0 | Укрепление межнациональных отношений, межкультурных связей, воспитание толерантности, культуры межэтнических отношений; профилактика экстремистских настроений |
| 2.9 | Организация проведения Дней национальных культур | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска, УК | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 360,0 525,0 | 360,0 525,0 | 133,0 525,0 | 106,0 525,0 | 959,0 2100,0 | Развитие народных традиций и многообразия культурного наследия народов России, проживающих в городе Новосибирске |
| 2.10 | Организация проведения городских мероприятий по поддержке и развитию добровольческого движения («Весенняя неделя добра», конкурс «Доброволец года» и т. д.) | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 150,0 - | 159,0 1500,0 | 50,0 1500,0 | 60,1 1500,0 | 419,1 4500,0 | Поддержка социально значимой инициативы жителей города Новосибирска, привлечение дополнительных ресурсов для решения вопросов местного значения, пропаганда ценностей милосердия, гуманизма и патриотизма среди жителей города Новосибирска |
| 2.11 | Создание условий для организации летней оздоровительной компании по месту жительства | УОСиВсАО, администра-ции районов города | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | - - | 560,0 500,00 | 590,8 500,0 | 626,2 500,0 | 1777,0 1500,0 | Организация летней оздоровительной компании по месту жительства. Формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | бюджет города | 30395,0 | 35808,3 | 36899,8 | 35626,1 | 138729,2 |  |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 10672,5 | 12674,1 | 12674,2 | 12674,2 | 48695,0 |  |
| 3. Информационно-методическая поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС по вопросам развития городского сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения конференций, информационных встреч, общественных слушаний, обу-чающих семинаров, «круглых столов» по проблемам общественной жизни города Новосибирска. Организация проекта «Открытая школа», как центра формирования новой культуры взаимоотношений в сообществе микрорайона | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 160,0 - | 165,0 240,0 | 44,1 240,0 | 53,8 240,0 | 422,9 720,0 | Развитие эффективных форм взаимодействия мэрии и представителей общественности с целью принятия согласованных реше-ний. Создание условий для распространения позитивного опыта деятельности городского сообщества. Воспитание подрастающего поколения на примере городских традиций |
| 3.2 | Организация научно–практической конференции «Куль- тура и образование этнических общностей Сибири» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска, УК | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 50,0 16,2 | 53,0 16,2 | 56,0 16,3 | 59,4 16,3 | 218,4 65,00 | Развитие эффективных форм взаимодействия мэрии и представителей общественности в сфере межэтнических отношений |
| 3.3 | Проведение исследований по вопросам состояния и развития общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | - - | 100,0 16,6 | 14,6 16,7 | 21,3 16,7 | 135,9 50,0 | Изучение состояния и развития общественных объединений, ТОС. Разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по вопросам взаимодействия мэрии с общественностью города Новосибирска |
| 3.4 | Выпуск тележурнала «Мир наций» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 380,0 52,5 | 402,8 52,5 | 420,0 52,5 | 450,5 52,5 | 1653,3 210,0 | Привлечение внимания жителей города Новосибирска через средства массовой информации к культуре и традициям народов, проживающих в городе Новосибирске |
| 3.5 | Издание межнационального журнала «Содружество наций» | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежегод-но | бюджет города привле-ченные средства | 250,0 42,5 | 265,0 42,5 | 259,0 42,5 | 296,4 42,5 | 1070,4 170,0 | Информирование жителей города Новосибирска через средства массовой информации о роли и значении культурных традиций и межкультурного диалога |
| 3.6 | Издание информационно-методических сборников, создание видеороликов по вопросам взаимодействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС | УОСиВсАО, управление делами мэрии города Новосибир-ска | ежего-дно | бюджет города привле-ченные средства | 870,0 100,0 | 200,0 87,5 | 50,0 87,5 | 62,7 87,5 | 1182,7 362,5 | Создание эффективного механизма взаи-модействия мэрии с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ТОС; формирование единого информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС |
| Итого по разделу 3: |  |  |  | бюджет города | 1710,0 | 1185,8 | 843,7 | 944,1 | 4683,6 |  |
|  |  |  |  | привле-ченные средства | 211,2 | 455,3 | 455,5 | 455,5 | 1577,5 |  |
| Всего по Программе |  |  |  | бюджет города | 32340,0 | 50014,6 | 41104,8 | 39481,5 | 162940,9 |  |
|  |  |  |  | привле-ченные средства | 11721,2 | 17314,1 | 17314,6 | 17314,6 | 63664,5 |  |

| Примечание: | используемые сокращения: УОСиВсАО - управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами; УК – управление культуры мэрии города Новосибирска. |
| --- | --- |

_______________