Приложение 5

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 28.10.2009 № 1399

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, млн. рублей | Освоение финансовых средств, млн. рублей |  |  |  |  |  | Срок реализации, год | Источник финансирования |  | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап |  |  | II этап |  |  |  | плата за подключение, млн. рублей | над-бавка к тарифу, млн. рублей |  |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки | 380,20 | 80,00 | 100,00 | 40,00 | 72,70 | 87,50 | - | 2007 - 2011 | 380,20 | - | Увеличение мощности водопровода и надежности обеспечения питьевой водой, улучшение качества воды левобережной части города Новосибирска |
| 1.2 | Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 163,00 | 71,70 | 40,00 | 15,30 | 36,00 | - | - | 2007 - 2010 | - | 163,00 | Повышение надежности работы водозаборов при низких уровнях воды в реке Оби |
| 1.3 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 | 134,20 | 10,00 | 42,00 | 2,20 | 20,00 | 60,00 | - | 2007 - 2011 | - | 134,20 | Энергосбережение, экономия промывной воды, снижение затрат на уплату водного налога |
| 1.4 | Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 30,00 | Улучшение экологической ситуации |
| 1.5 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 | 318,60 | - | 50,00 | 99,50 | 44,00 | 41,10 | 84,00 | 2008 - 2012 | - | 318,60 | Повышение качества воды, предотвращение биологического загрязнения системы водоснабжения |
| 1.6 | Завершение строительства водовода Верхней зоны Д 1000 мм, протяженностью 6 км для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники» (без сооружений инженерной инфраструктуры) | 144,55 | 80,00 | 60,00 | 1,55 | 3,00 | - | - | 2007 - 2010 | 144,55 | - | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения для развития жилого района «Родники» |
| 1.7 | Завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 76,00 | - | 63,00 | - | - | - | 13,00 | 2008, 2012 | 76,00 | - | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения Первомайского и Советского районов |
| 1.8 | Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 | 212,90 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 36,90 | 48,00 | 68,00 | 2007 - 2012 | - | 212,90 | Оперативный контроль и корректировка работы насосно-фильтровальных станций, в том числе при резком изменении свойств воды. Экономия расхода реагентов, энергоресурсов, потребления промывной воды и увеличение ресурса работы оборудования |
| 1.9 | Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск Д 1000 мм, протяженностью 180 м | 14,70 | - | - | 14,70 | - | - | - | 2009 | 14,70 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения поселка городского типа Краснообска и Советского района |
| 1.10 | Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км | 22,40 | - | 20,00 | 2,40 | - | - | - | 2008 – 2009 | 22,40 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части города и резервной мощности водоснабжения города Оби |
| 1.11 | Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км | 10,30 | 10,30 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 10,30 | Улучшение водоснабжения Ленинского и Кировского районов |
| 1.12 | Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | - | 2009 | - | 15,00 | Повышение надежности подачи сырой воды на насосно-фильтровальную станцию № 2, увеличение пропускной способности системы |
| Итого по разделу 1: |  | 1 521,85 | 302,00 | 395,00 | 210,65 | 212,60 | 236,60 | 165,00 |  | 637,85 | 884,00 |  |
| 2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм | 7,90 | - | - | - | 7,90 | - | - | 2010 | - | 7,90 | Получение технической документации для строительства водовода Нижней зоны |
| 2.2 | Проектирование двух резервуаров чистой воды объемом 10000 куб. м на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции № 3 | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | 2012 | 4,00 | - | Получение технической документации для строительства резервуаров чистой воды на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции № 3 |
| 2.3 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки | 17,20 | 10,00 | - | - | 7,20 | - | - | 2007, 2010 | - | 17,20 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки |
| 2.4 | Проектирование водозабора подземных вод | 20,00 | - | 15,00 | - | 5,00 | - | - | 2008, 2010 | 20,00 | - | Получение технической документации для строительства водозабора подземных вод |
| 2.5 | Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске | 2,90 | - | - | - | - | 2,90 | - | 2011 | - | 2,90 | Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе |
| 2.6 | Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | 2009 | 0,10 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения жилмассивов Южно-Чемского и Затулинского |
| Итого по разделу 2: |  | 52,10 | 10,00 | 15,00 | 0,10 | 20,10 | 2,90 | 4,00 |  | 24,10 | 28,00 |  |
| Итого по разделам 1, 2: |  | 1 573,95 | 312,00 | 410,00 | 210,75 | 232,70 | 239,50 | 169,00 |  | 661,95 | 912,00 |  |
| 3. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 56,50 | - | 30,00 | 16,50 | 10,00 | - | - | 2008 -2010 | 56,50 | - | Увеличение мощности первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |
| 3.2 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 55,00 | - | 30,00 | 25,00 | - | - | - | 2008 -2009 | - | 55,00 | Улучшение экологической обстановки |
| 3.3 | Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км | 120,00 | 44,50 | 75,50 | - | - | - | - | 2007 -2008 | 120,00 | - | Увеличение производительности главной насосной станции и мощности системы канализации города |
| 3.4 | Завершение строительства канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки | 86,30 | 40,00 | 30,00 | 5,10 | 5,20 | 3,00 | 3,00 | 2007 - 2012 | 86,30 | - | Увеличение мощности системы канализации Октябрьского района |
| 3.5 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 40,00 | Повышение надежности работы канализационной насосной станции № 6 и системы канализации Кировского района |
| 3.6 | Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км | 301,80 | 75,00 | 120,00 | 25,80 | - | - | 81,00 | 2007 – 2009, 2012 | 301,80 | - | Увеличение мощности системы канализации правого берега |
| 3.7 | Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км | 50,00 | 20,00 | 30,00 | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 50,00 | - | Увеличение мощности системы канализации Центрального и Октябрьского районов |
| 3.8 | Строительство напорного коллектора № 3 канализационной насосной станции № 17 до ул. Выборной | 65,00 | - | 50,00 | - | 15,00 | - | - | 2008, 2010 | 65,00 | - | Увеличение пропускной способности и мощности канализационной насосной станции № 17 |
| 3.9 | Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 1200 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь) | 60,00 | 45,00 | - | 9,00 | 6,00 | - | - | 2007, 2009- 2010 | 60,00 | - | Увеличение пропускной способности системы канализации и возможность централизованного водоотведения стоков Дзержинского района |
| 3.10 | Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии | 90,40 | - | 10,00 | 0,30 | - | 10,00 | 70,10 | 2008 – 2009, 2011 - 2012 | - | 90,40 | Увеличение срока службы канализационных коллекторов |
| 3.11 | Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | - | - | - | 2007 - 2009 | - | 24,00 | Повышение надежности работы канализационных насосных станций |
| 3.12 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях | 8,70 | 2,00 | 2,00 | 3,30 | 1,40 | - | - | 2007 - 2010 | - | 8,70 | Оптимизация работы канализационных насосных станций, увеличение срока службы технологического оборудования |
| 3.13 | Строительство площадок депонирования осадков | 171,70 | 20,00 | 36,70 | - | 5,00 | 53,00 | 57,00 | 2007 – 2008, 2010 - 2012 | 171,70 | - | Увеличение площадей для складирования осадка, резервной мощности системы канализации, улучшение экологической ситуации |
| 3.14 | Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска | 60,50 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 15,50 | 2007 - 2012 | - | 60,50 | Оперативный контроль и корректировка работы очистных сооружений канализации, в том числе при резком изменении качества стоков. Экономия энергоресурсов, увеличение ресурса работы оборудования |
| 3.15 | Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска | 45,88 | 13,30 | 26,70 | 5,88 | - | - | - | 2007 - 2009 | - | 45,88 | Обеспечение сбора биогаза в газгольдерах для использования его в получении тепловой энергии |
| 3.16 | Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка) | 100,00 | 13,80 | 20,40 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 17,50 | 2007 - 2012 | - | 100,00 | Повышение надежности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат |
| 3.17 | Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 171,10 | - | - | 31,10 | 73,00 | 67,00 | - | 2009 -2011 | - | 171,10 | Повышение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска |
| Итого по разделу 3: |  | 1506,88 | 327,60 | 475,30 | 159,08 | 141,70 | 159,10 | 244,10 |  | 911,30 | 595,58 |  |
| 4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 23,02 | 20,00 | - | 0,42 | 2,60 | - | - | 2007, 2009 - 2010 | - | 23,02 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания сточных вод |
| 4.2 | Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км | 4,26 | - | - | 4,26 | - | - | - | 2009 | 4,26 | - | Получение технической документации для дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе |
| 4.3 | Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | 2007 | 5,00 | - | Получение документации для реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.4 | Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 15,75 | 5,00 | 2,00 | 1,55 | 7,20 | - | - | 2007 -2010 | 15,75 | - | Получение документации для строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.5 | Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | 4,80 | - | - | 0,80 | 4,00 | - | - | 2009 -2010 | 4,80 | - | Получение технической документации для строительства системы канализации жилмассива Ключ-Камышенское Плато |
| 4.6 | Проектирование строительства участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км | 2,30 | - | - | 2,30 | - | - | - | 2009 | 2,30 | - | Получение технической документации для строительства коллектора «Северный» |
| Итого по разделу 4: |  | 55,13 | 30,00 | 2,00 | 9,33 | 13,80 | - | - |  | 32,11 | 23,02 |  |
| Итого по разделам 3, 4: |  | 1562,01 | 357,60 | 477,30 | 168,41 | 155,50 | 159,10 | 244,10 |  | 943,41 | 618,60 |  |
| Всего: |  | 3135,96 | 669,60 | 887,30 | 379,16 | 388,20 | 398,60 | 413,10 |  | 1605,36 | 1530,60 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за подключение: |  | 1605,36 | 414,50 | 632,20 | 124,06 | 133,10 | 143,50 | 158,00 |  | 1605,36 | - |  |
| по водоснабжению |  | 661,95 | 160,00 | 258,00 | 58,75 | 80,70 | 87,50 | 17,00 |  | 661,95 | - |  |
| по водоотведению |  | 943,41 | 254,50 | 374,20 | 65,31 | 52,40 | 56,00 | 141,00 |  | 943,41 | - |  |
| надбавка к тарифу: |  | 1530,60 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 255,10 |  | - | 1530,60 |  |
| по водоснабжению |  | 912,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |  | - | 912,00 |  |
| по водоотведению |  | 618,60 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 |  | - | 618,60 |  |

___________