##### Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 28.10.2009 № 1415

Таблица 2

6. План мероприятий и финансового обеспечения программы

| № п. | Наименование мероприятия, единица измерения | Количество |  |  |  | Объем финансирования из бюджета города, тыс. рублей |  |  |  | Испол-нитель | Обоснование эффективности | Срок испол-нения, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование условий для поддержки семьи, увеличения рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Укрепление института семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Популяризация семейных цен-ностей, сохра-нение и развитие семейных тра-диций, меро-приятий | - | - | 41 | 41 | - | - | 640,0 |  |  | 640,0 |  | УК | Снижение числа разводов среди семей. Формирование у молодежи позитивного образа семьи со стабильным за-регистрирован-ным браком, профилактика семейного не-благополучия | 2011 |
| 1.1.2 | Городская про-светительская акция «Я и мой будущий ребе-нок» (для сту-дентов средних специальных учебных за-ведений города) | - | - | 1 | 1 | - | - | 30,0 |  |  | 30,0 |  | КДМ | Уменьшение количества де-тей, оставших-ся без попече-ния родителей. Формирование мотивации на сознательное родительство | 2011 |
| 1.1.3 | Организация и проведение го-родского кон-курса среди семей студентов высших и средних учеб-ных заведений «Ответственное родительство» | - | - | 1 | 1 | - | - | 450,0 |  |  | 450,0 |  | КДМ | Уменьшение количества де-тей, оставших-ся без попече-ния родителей. Укрепление семейных тра-диций, пози-тивного отно-шения моло-дежи к семье | 2011 |
| 1.1.4 | Организация и проведение се-минара с учащи-мися старших классов по обра-зовательной программе «Семья как социальный ин-ститут и малая социальная группа» | - | - | 10 | 10 | - | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  | ГУО | Формирование семейных цен-ностей, норм межличностно-го поведения в семье. Знакомство учащихся с жизненным ук-ладом и циклом семьи, мотива-ми, установка-ми и стерео-типами семей-ного поведе-ния, особен-ностями социа-лизации в семье | 2011 |
| 1.1.5 | Организация и проведение родительских клубов (семей-ное консульти-рование) | - | - | 24 | 24 | - | - | 48,0 |  |  | 48,0 |  | КДМ | Снижение чис-ла разводов среди молодых семей. Форми-рование на-выков и умений, не-обходимых для построения вза-имоотношений между суп-ругами, вос-питание куль-туры внутри-семейных отношений | 2011 |
| 1.1.6 | Создание сети родительских клубов в обра-зовательных учреждениях города | - | - | 5 | 5 | - | - | 50,0 |  |  | 50,0 |  | ГУО | Повышение родительской компетентнос-ти в вопросах воспитания, развития и здоровья детей | 2011 |
| 1.1.7 | «Круглый стол» с участием молодежных общественных организаций по теме «Роль отца в современной семье» | - | - | 2 | 2 | - | - | 20,0 |  |  | 20,0 |  | КДМ | Снижение числа разводов. Формирование у молодежи представления о роли отца в семье, позитив-ного отноше-ния к семей-ным ценностям | 2011 |
| 1.1.8 | Организация площадок кратковременно-го пребывания детей на базе семейных общежитий | - | - | 2 | 2 | - | - | 60,0 |  |  | 60,0 |  | КДМ | Оказание под-держки моло-дым семьям в воспитании детей, создание условий для совмещения работы, отдыха и семейных обязанностей | 2011 |
| 1.1.9 | Городской семинар «Ювенальная юстиция. Служба примирения» | - | - | 2 | 2 | - | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  | КДМ | Профилактика, снижение кон-фликтности в семье и семейного не-благополучия. Формирование примиритель-ных служб | 2011 |
| 1.1.10 | Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление семейных ценностей, баннеров | - | - | 30 | 30 | - | - | 600,0 |  |  | 600,0 |  | КДМ | Укрепление социального института семьи, возрож-дение и сохра-нение отечест-венных духов-но-нравствен-ных традиций семейных отношений | 2011 |
| 1.1.11 | Формирование семейных цен-ностей и куль-туры здоровья у детей и подрос-тков, посещаю-щих образова-тельные учреж-дения, семи-наров | - | - | 10 | 10 | - | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  | ГУО | Повышение уровня знаний детей и под-ростков о се-мейных цен-ностях, о важ-ности здоровых внутрисемей-ных отношений | 2011 |
| 1.1.12 | Городской конкурс сайтов образователь-ных учреждений «О семейных ценностях и традициях» | - | - | 1 | 1 | - | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  | ГУО | Повышение уровня знаний и культуры школьников в вопросах внутрисемей-ных отношений и традиций, позитивного отношения к семье | 2011 |
| 1.1.13 | Курсовая под-готовка сот-рудников учреж-дений для детей-сирот, специи-алистов служб психолого-педа-гогического соп-ровождения, пе-дагогических работников по программе «Приемная семья. Опека», человек | - | - | 40 | 40 | - | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  | ГУО | Повышение профессиона-льных знаний сотрудников детских домов и школ-интернатов по профилактике социального сиротства и устройства детей-сирот в приемные семьи | 2011 |
| 1.1.14 | Организация ра-боты по повы-шению квалифи-кации социаль-ных педагогов, психологов под-ведомственных учреждений ко-митета по делам молодежи мэрии города Новоси-бирска по воп-росам семейного воспитания, человек | - | - | 24 | 24 | - | - | 360,0 |  |  | 360,0 |  | КДМ | Повышение результативно-сти консуль-таций педа-гогов, пси-хологов, достижение устойчивого результата по завершению консультатив-ных сессий | 2011 |
| 1.1.15 | Оказание помо-щи беременным женщинам, на-ходящимся в трудной жизненной ситуа-ции, человек | - | - | 80 | 80 | - |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | УСПН | Увеличение ко-личества бере-менных жен-щин, охвачен-ных услугами социально-пе-дагогической, социально-пси-хологической реабилита-цией на базе муниципально-го учреждения «Центр помо-щи семье и детям «Заря» | 2011 |
| 1.2 | Формирование социально-экономического потенциала семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выплата едино-временной мате-риальной помо-щи семьям в связи с рожде-нием детей (возраст роди-телей - старше 30 лет), семей | 3352 | 2760 | 2094 | 8206 | 33701,5 | 27738,0 | 21050,0 |  |  | 82489,5 |  | УСПН | Увеличение рождаемости. Улучшение материального положения семей с детьми | 2009 - 2011 |
| 1.2.2 | Разработка пла-на мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в дошкольных об-разовательных учреждениях | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  | - |  | ГУО | Увеличение доступности дошкольного образования | 2011 |
| 1.2.3 | Разработка про-граммы по обес-печению социа-льным жильем многодетных семей | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | КЖВ | Улучшение жилищных условий, увеличение рождаемости | 2009 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  | 33701,5 | 27738,0 | 25408,0 |  |  | 86847,5 |  |  |  |  |
| 2. Охрана материнства и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение уровня материнской и младенческой смертности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение медикаментами акушерской бри-гады для оказа-ния экстренной помощи бере-менным, роже-ницам, родиль-ницам и новоро-жденным: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУЗ | Снижение материнской и младенческой, перинатальной смертности. Оказание ква-лифицирован-ной специа-лизированной медицинской помощи бере-менным, роже-ницам, родиль-ницам | 2009 - 2011 |
|  | Новосэвен, ампул | 30 | - | 25 | 55 | 3000,0 | - | 2500,0 |  |  | 5500,0 |  | ГУЗ |  |  |
|  | Препараты сурфактанта, доз | 100 | - | 100 | 200 | 500,0 | - | 500,0 |  |  | 1000,0 |  | ГУЗ |  |  |
| 2.1.2 | Оснащение и пе-реоснащение от-делений детской реанимации ро-дильных домов и отделений реа-нимации детс-ких стациона-ров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУЗ | Снижение младенческой, перинатальной и детской смертности | 2011 |
|  | Приобретение дыхательной аппаратуры для инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких для МУЗ НГПЦ, штук | - | - | 1 | 1 | - | - | 900,0 |  |  | 900,0 |  | ГУЗ | Снижение младенческой, перинатальной и детской смертности | 2011 |
|  | Приобретение дыхательной ап-паратуры для неонатальных реанимаций аку-шерских и детс-ких стациона-ров, штук | - | - | 5 | 5 | - | - | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  | ГУЗ | Снижение младенческой, перинатальной и детской смертности | 2011 |
|  | Приобретение мониторов вита-льных функций для отделений детской реа-нимации аку-шерских и детских ста-ционаров, штук | - | - | 5 | 5 | - | - | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | ГУЗ | Снижение младенческой, перинатальной и детской смертности | 2011 |
|  | Приобретение инкубаторов для выхаживания новорожденных, штук | - | - | 6 | 6 | - | - | 4200,0 |  |  | 4200,0 |  | ГУЗ | Снижение младенческой и перинатальной смертности | 2011 |
| 2.1.3 | Разработка и реализация пла-на мероприятий по переходу на современные технологии вы-хаживания не-доношенных де-тей с критически низкой массой тела при рож-дении в соот-ветствии с кри-териями ре-гистрации рож-дений, рекомен-дованных Все-мирной орга-низацией здра-воохранения, мероприятий | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |  | - |  | ГУЗ | Снижение перинатальной и младенческой смертности | 2009 |
| 2.2 | Укрепление здоровья детского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание в уч-реждениях родо-вспоможения следующих ус-ловий для мате-ри и ребенка: организация па-лат совместного пребывания ма-тери и ребенка, обеспечение преимущества грудного вскар-мливания, веде-ние родов в присутствии отца ребенка | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | ГУЗ | Повышение качества услуг, предоставляе-мых в учрежде-ниях родовспо-можения | 2009 - 2011 |
| 2.2.2 | Обеспечение бесплатного пи-тания для детей 1 - 2 года жизни, предоставляе-мого молочной кухней | - | - | - | - | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  | 45000,0 |  | ГУЗ | Повышение качества орга-низации раци-онального пи-тания детей 1 - 2 года жизни | 2009 - 2011 |
| 2.2.3 | Создание, ре-монт, оснаще-ние, содержание консультативно-диагностическо-го центра «Семейная реабилитация» на базе МУЗ ГП № 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  | ГУЗ | Снижение за-болеваемости и укрепление здоровья детей и родителей, в том числе сох-ранение репро-дуктивного здоровья маль-чиков и девоч-ек | 2011 |
| 2.2.4 | Оздоровление детей-инвалидов на базе реабили-тационного центра «Обские зори», человек | 500 | - | 750 | 1250 | 3300,0 | - | 7500,0 |  |  | 10800,0 |  | ГУЗ | Укрепление здоровья детей-инвалидов | 2009, 2011 |
| 2.2.5 | Оздоровление и реабилитация по программе «Мать и дитя», человек | - | - | 300 | 300 | - | - | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | УСПН | Профилактика заболеваний и оздоровление матери и ребенка | 2011 |
| 2.3 | Восстановление репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение эк-стракорпорального оплодо-творения. Развитие вспо-могательных репродуктивных технологий экст-ракорпорального оплодотворения, человек | 120 | - | 535 | 655 | 10000,0 | - | 45000,0 |  | 55000,0 |  | ГУЗ |  | Увеличение рождаемости. Повышение доступности и качества спе-циализирован-ной медицин-ской помощи по восстановле-нию репродук-тивного здоровья | 2009, 2011 |
| 2.3.2 | Организация и проведение конкурса для подростков по вопросам репро-дуктивного здоровья (аренда и оформление помещения, призы), 300 человек | - | - | 1 | 1 | - | - | 200,0 |  | 200,0 |  | ГУЗ |  | Профилактика и уменьшение количества ма-лых гинеко-логических операций (абортов) у подростков. Улучшение и сохранение репродуктив-ного здоровья | 2011 |
| 2.3.3 | Работа «телефо-на доверия» для подростков на базе отделения детской и под-ростковой гине-кологии МУЗ ДКБ СП № 3 | 1 | - | - | 1 | 15,0 | - | 15,0 |  | 30,0 |  | ГУЗ |  | Снижение ко-личества абор-тов у подрост-ков в возрасте до 19 лет. Сохранение репродуктив-ного здоровья | 2009, 2011 |
| 2.3.4 | Экстренная профилактика абортов у подростков, стандартов | - | - | 150 | 150 | - | - | 30,0 |  | 30,0 |  | ГУЗ |  | Снижение ко-личества абор-тов у подрост-ков в возрасте до 19 лет. Сохранение репродуктив-ного здоровья | 2011 |
| 2.3.5 | Реабилитация подростков после аборта, стандартов | - | - | 1000 | 1000 | - | - | 560,0 |  | 560,0 |  | ГУЗ |  | Восстановле-ние и сохране-ние репродук-тивного здо-ровья у под-ростков в воз-расте до 19 лет | 2011 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  | 31815,0 | 15000,0 | 107905,0 |  | 154720,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение уровня предотвратимой смертности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оказание неот-ложной помощи больным острым инфарктом мио-карда, инсуль-том за счет внедрения но-вых технологий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУЗ | Снижение смертности от острых сердеч-но-сосудистых заболеваний | 2009 - 2011 |
|  | терапия тромбо-литиками, доз | 1600 | 1600 | 1600 | 4800 | 29800,0 | 29800,0 | 29800,0 |  | 89400,0 |  |  | ГУЗ | Снижение смертности от острых сердеч-но-сосудистых заболеваний | 2009 - 2011 |
|  | терапия дезагрегантами, стандартов | 150 | 150 | 150 | 450 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |  |  | ГУЗ |  |  |
| 3.1.2 | Обучение вра-чей бригад скорой медицин-ской помощи и травматологиче-ских отделений стационаров передовым медицинским технологиям, человек | - | - | 40 | 40 | - | - | 750,0 |  | 750,0 |  |  | ГУЗ | Снижение смертности от травматизма | 2011 |
| 3.1.3 | Курсовая подго-товка сотрудни-ков учреждений для детей–сирот, специалистов служб психоло-го-педагогичес-кого сопровож-дения, педагоги-ческих работни-ков по образова-тельной про-грамме «Профи-лактика суици-дального пове-дения детей и подростков», человек | - | - | 40 | 40 | - | - | 200,0 |  | 200,0 |  |  | ГУО | Стабилизация и снижение смер-тности детей и подростков от суицидов за счет повы-шения про-фессиональной компетентнос-ти педагогов и создания в учреждениях государствен-ного воспита-ния системы первичной про-филактики суи-цидального по-ведения детей и подростков | 2011 |
| 3.2 | Увеличение продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Введение в эксплуатацию, оснащение, со-держание боль-ницы для па-циентов старше 55 - 60 лет на 300 коек на базе МУЗ ГБ № 12 | 1 | - | - | 1 | 10000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 35000,0 |  |  |  | ГУЗ | Увеличение продолжитель-ности жизни лиц старше 55 - 60 лет | 2009 |
| 3.2.2 | Обучение участ-ковых врачей амбулаторно-по-ликлинической сети вопросам гериатрии, человек | - | - | 30 | 30 | - | - | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  | ГУЗ | Увеличение продолжитель-ности жизни лиц старше 55 - 60 лет | 2011 |
|  | Изготовление и распространение в учреждениях здравоохранения среди населения старше 60 лет агитационных материалов о здоровом и активном образе жизни, штук | - | - | 20000 | 20000 | - | - | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Укрепление здоровья. Создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Разработка, из-дание и распро-странение среди молодежи выс-ших, средних и средних специа-льных учебных заведений мето-дических посо-бий, программ и информацион-ных материалов по охране репро-дуктивного здо-ровья и здоро-вому образу жизни, штук | - | - | 7500 | 7500 | - | - | 600,0 |  |  | 600,0 |  | КДМ | Повышение компетентнос-ти молодежи в вопросах сох-ранения здо-ровья, форми-рование моти-вации и освое-ние навыков здорового об-раза жизни | 2011 |
| 3.3.2 | Издание инфор-мационных ма-териалов, нап-равленных на улучшение де-мографической ситуации, штук: |  |  |  |  | 250,0 | - | 750,0 |  |  | 1000,0 |  | ГУЗ | Снижение за-болеваемости, смертности. Повышение рождаемости. Увеличение продолжитель-ности жизни. Укрепление здоровья | 2009, 2011 |
|  | листовок | - | - | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | брошюр | 2000 | - | 5000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | методических рекомендаций | - | - | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плакатов | - | - | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Издание методи-ческих, инфор-мационных и видеоматериа-лов по профи-лактике сер-дечно-сосудис-тых заболева-ний, травматиз-ма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУЗ | Повышение грамотности населения в вопросах санитарно-гигиенического воспитания, увеличения продолжитель-ности жизни | 2011 |
|  | роликов про-должительнос-тью 5 – 7 мин. | - | - | 5 | 5 | - | - | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | брошюр | - | - | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | роликов про-должительнос-тью 12 – 15 мин. | - | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебного фильма продолжитель-ностью 40 мин. | - | - | 1 | 1 | - | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | социальной рекламы | - | - | 5 | 5 | - | - | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  | 40250,0 | 40000,0 | 50350,0 |  |  | 130600,0 |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 105766,5 | 82738,0 | 183663,0 |  |  | 372167,5 |  |  |  |  |

Примечание: используемые сокращения:

ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

ГУЗ - Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;

ГУО - Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

УК - управление культуры мэрии города Новосибирска;

УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

УФиС - управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

КДМ - комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

КЖВ - комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

МУЗ ГБ № 12 - муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 12», ул. Трикотажная, 49/1;

МУЗ ГКБ № 11 - муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 11», ул. Танкистов, 23;

МУЗ ГП № 17 - муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 17», ул. Адриена Лежена, 5/1;

МУЗ ДКБ СП № 3 - муниципальное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница скорой помощи № 3», Красный проспект, 3;

МУЗ ДКГБ № 1 - муниципальное учреждение здравоохранения «Детская клиническая городская больница № 1», ул. Вертковская, 3;

МУЗ НГПЦ - муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирский городской перинатальный центр», ул. Адриена Лежена, 32.

____________