СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

Об отчете об исполнении городской целевой программы  «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965

В соответствии с подпунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, при-нятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103,                    руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1091, от 24.06.2009 № 1256, от 28.10.2009 № 1425, от 02.11.2010 № 166) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

Председатель Совета депутатов                                                             Н. Н. Болтенко

города Новосибирска

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ______________ № ______

ОТЧЕТ

об исполнении городской целевой программы «Ремонт помещений и

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

молодежной политики города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965

(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от

15.10.2008 № 1091, от 24.06.2009 № 1256, от 28.10.2009 № 1425,

от 02.11.2010 № 166)

Городская целевая программа «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы (далее – Программа) принята решением Совета депутатов города Новосибирска от21.05.2008 № 965 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1091, от 24.06.2009 № 1256, от 28.10.2009 № 1425, от 02.11.2010 № 166).

- 1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений молодежной политики города Новосибирска (далее –учреждения молодежной политики) на современном рынке образовательно-воспитательных услуг для детей, подростков и молодежи через улучшение качественного состояния помещений, развитие и укрепление их материально-технической базы.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

подготовка необходимой сметной документации;

организация и проведение ремонтных работ, контроль за ходом выполнения ремонтных работ;

создание необходимых условий для эффективной деятельности учреждений молодежной политики;

приведение учреждений молодежной политики в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм;

развитие материально-технической базы секций и объединений технического и спортивного направлений как одних из приоритетных направлений работы учреждений по месту жительства с подростками и молодежью «группы риска».

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

- 2. Основные направления реализации Программы

- Реализация мероприятий Программы осуществлялась по двум основным направлениям:

- текущий ремонт помещений и спортивных площадок в городе Новосибирске;

- развитие материально-технической базы.

- 2.1. Текущий ремонт помещений и спортивных площадок

- в городе Новосибирске

В 2008 году текущий ремонт учреждений молодежной политики в рамках Программы выполнен на общую сумму 34397,6 тыс. рублей.

Наиболее крупные работы по ремонту помещений выполнены вмуниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей (далее – МОУДОД) Культурно-образовательном центре (далее – КОЦ) «Юность» (ул. Невельского, 55), в муниципальном учреждении (далее – МУ) «Музей истории и развития Дзержинского района» (проспект Дзержинского, 1а), МУ Центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи (далее – ЦППиМСП) «Коралл» (ул. Спартака, 8/6), структурном подразделении (далее – СП) «Искорка» муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей, подростков и молодежи (далее – МОУДОДПиМ) «Радуга» (Владимировский спуск, 12), МОУДОД Центре дополнительного образования (далее – ЦДО) «Факел» (ул. Ветлужская, 28а), МОУДОД Клубе юных моряков (далее – КЮМ) «Дельфин» (ул. Приморская, 23), СП «Комета» муниципального образовательного учреждения дополнительного образования (далее – МОУДО) «Содружество» (ул. Кропоткина, 116), МОУДО Центре гражданского и военно-патриотического воспитания (далее – ЦГиВПВ) «Витязь» (ул. Фрунзе, 57а). Начаты работы по ремонту помещений МОУДО Военно-патриотического центра (далее – ВПЦ) «Альфа», МУ «Музей истории и развития Заельцовского района», СП Дома культуры (далее – ДК) им А. П. Гайдара, СП «Романтика» МОУДО Детского (подросткового) центра (далее – ДЦ) «Юность», МОУДОД Детско-юношеского центра                    им. А. П. Чехова (далее – ДЮЦ им. Чехова).

В 2009 году текущий ремонт учреждений молодежной политики в рамках Программы выполнен на сумму 32095,8 тыс. рублей.

Наиболее крупные работы по ремонту помещений выполнены в МОУДОД «Клуб юных техников» (далее – «КЮТ») (ул. Авиастроителей, 8), МОУДО Центре военно-патриотического воспитания (далее – ЦВПВ) «Сигнал» (ул. Спартака, 8/6), СП «Океан», «Вымпел» (ул. Немировича-Данченко, 139, ул. Зорге, 20)             МОУДО «Центр молодежи (далее – ЦМ) «Надежда», СП «Факел» (ул. 40 лет Комсомола, 54) муниципального бюджетного образовательного учреждения          дополнительного образования детей, подростков и молодежи (далее –                        МБОУДОДПиМ) Центра молодежного досуга «Левобережье», СП «Рассвет», «Эврика» (ул. Лесосечная, 4, ул. Демакова, 6а) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования (далее – МБОУДО) Центра молодежного творчества (далее – ЦМТ) «Мир молодежи», муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей (далее – МБОУДОД) Центре героико-патриотического воспитания (далее –ЦГПВ) «Пост № 1» (ул. Костычева, 4), МУ «Музей истории развития Центрального района» (ул. Романова, 26), СП «Ритм» (ул. Кочубея, 9/2), СП «Романтика» (ул. Красных Зорь, 1), СП ДК им. А. П. Гайдара (ул. Объединения, 23/2)          МУДОДДЦ «Юность», МОУДО ЦМ «Альтаир» (ул. Романова, 23). Завершены начатые в 2008 году работы по ремонту помещений МУ Социального реабилитационного центра (далее – СРЦ) «Прометей» (ул. Широкая, 137/3).

В 2010 году текущий ремонт учреждений молодежной политики в рамках Программы выполнен на сумму 8875,6 тыс. рублей.

Завершены начатые в 2008 – 2009 годах работы по ремонту помещений СП «Юность» МБОУДО «Содружество» (ул. Каунасская, 4), МБОУДОДДЮЦ                им. А. П. Чехова Ленинского района города Новосибирска (1-й Петропавловский переулок, 10), МУЦППиМСП «Радуга» (ул. Кутателадзе, 16). Проведены работы по устройству второго эвакуационного выхода в СП «Звёздный» (ул. Костычева, 6), СП «Гамбит» (ул. Станиславского, 20, ул. Котовского, 42) МБОУДОД Культурно-спортивного центра (далее – КСЦ) «Современник».

В период реализации Программы осуществлялась работа по выведению учреждений молодежной политики из помещений, не приспособленных для занятий с детьми, подростками и молодежью.

В 2008 году из подвального помещения в помещение на первом этаже по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 выведено СП «Комета» МОУДОД «ЦМ «Надежда».

Новые помещения предоставлены МУ «Музей истории и развития Дзержинского района» (проспект Дзержинского, 1а), МУ «Музей истории и развития Заельцовского района» (Красный проспект, 179), МУ «Музей истории и развития Калининского района» (ул. Богдана Хмельницкого, 32), МОУДОД Центру развития шахматной культуры (далее – ЦРШК) «Гамбит» (ул. Станиславского, 20), МОУДОД Детско-юношескому центру (далее – ДЮЦ) «Олимпик» (ул. 9-й Гвардейской Дивизии), МОУДОД Культурно-спортивному центру (далее – КСЦ) «Современник» (ул. Блюхера, 61), МОУДОД Спортивно-оздоровительному центру (далее – СОЦ) «Звездный» (ул. Троллейная, 22), МУ Центру психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Лад» (ул. Титова, 41/1), МУ «Музей истории и развития Первомайского района» (ул. Героев Революции, 5/2), МОУДОД Центру развития детей и подростков (далее – ЦРДиП) «Спутник» (ул. Варшавская, 12), МУ «Музей истории развития Центрального района» (ул. Романова, 26), муниципальному бюджетному учреждению (далее – МБУ) Городскому организационно-методическому центру молодежной политики (далее – ГОМЦМП) «Стратегия» (ул. Фрунзе, 53).

В 2009 году продолжена работа по выведению учреждений молодежной политики из помещений, неприспособленных для занятий с детьми, подростками и молодежью:

из помещения, предназначенного для использования под учреждение дошкольного образования по ул. Чехова, 198 в помещение на первом этаже по ул. Никитина, 15 выведено МУ Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Алиса»;

из подвального помещения по ул. Максима Горького, 54 в помещение на первом этаже по ул. Советской, 77а выведено МБУ Молодежный центр «Пионер»;

в связи с несоответствием помещения нормам пожарной безопасности из помещения по ул. Вертковской, 33 в помещение по ул. Вертковской, 133/1 выведено СП «Медиа» МОУДОД «ЦМ «Надежда».

В 2010 году совместно с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска решен вопрос по выводу СП «Старт» МБОУДОД «Центр творчества детей и молодежи «Икар» из жилого помещения по ул. Выборной, 110 в нежилое помещение по ул. Выборной, 99/4. Предоставлено новое помещение по ул. Пархоменко, 8 СП «Музей истории развития Ленинского района» МБОУДОД ЦГПВ «Пост № 1».

В период реализации Программы площадь занимаемых учреждениями молодежной политики помещений увеличилась на 2360 кв. м и в настоящее время составляет 53791,15 кв. м (из них 46953,35 кв. м находятся в муниципальной собственности, 6837,8 кв. м не являются муниципальной собственностью).

В рамках Программы комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов города Новосибирска (далее –администрации районов) осуществлялось содержание открытых спортивных сооружений учреждений молодежной политики.

В 2008 году на балансе учреждений молодежной политики находилось 29 хоккейных коробок. В период реализации Программы хоккейная коробка по ул. Бориса Богаткова, 201 была передана на баланс МБУДО «Спортивный город». В настоящее время в оперативном управлении учреждений молодежной политики находится 28 хоккейных коробок в 9 районах города Новосибирска (Железнодорожный – 2, Заельцовский – 3, Кировский – 8, Калининский – 1, Ленинский – 8, Октябрьский – 3, Первомайский – 1, Центральный – 1, Советский – 1). Хоккейная коробка по ул. Железнодорожной, 6/1 используется для занятий МОУДОДиПМ «Радуга», но в связи с ее расположением (½ часть расположена над овощехранилищем) включить в реестр муниципальной собственности и передать в оперативное управление не представляется возможным.

В рамках Программы осуществлен ремонт хоккейных коробок, закрепленных за МБОУДОДДЮЦ «Молодежный», по ул. Зорге, 33, ул. Зорге, 60, ул. Зорге, 107, ул. Зорге, 211, ул. Саввы Кожевникова, 3, ул. Комсомольской, 33, ул. Водозабор, 5 – 6, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60.

Были полностью реконструированы, с учетом замены бортов на пластиковые, 2 хоккейные коробки: по ул. Дуси Ковальчук, 268/3 (СП «Луч» МБОУДО «Содружество») и по ул. Первомайской, 118 (МОУДО КСЦ «Дружба»).

- 2.2. Развитие материально-технической базы

В целях организации образовательного процесса в учреждениях молодежной политики в соответствии с требованиями противопожарных норм в период реализации Программы осуществлялась работа по монтажу пожарно-охранной сигнализации и установке кнопок тревожной сигнализации.

В 2008 году расходы на противопожарные мероприятия составили 919,8 тыс. рублей.

Пожарно-охранная сигнализация и кнопки тревожной сигнализации установлены в МОУДОД «ЦМ «Надежда» СП «Вымпел» (ул. Зорге, 20), СП «Комета» (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64), СП «Кировец» (ул. Зорге, 269), СП «Океан» (ул. Немировича-Данченко, 139), СП «Ефремовец» (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5), МОУДОД Центре детского творчества и спорта (далее – МОУДОД ЦДТС) «Икар» (ул. Большевистская, 175/1), МОУДОД Центре дополнительного образования (далее – МОУДОД ЦДО) «Муравейник» (ул. Лазурная, 4/2), МУ ЦППиМСП «Алиса» (ул. Чехова, 198), МОУДОДЦДО «Юные таланты» (ул. Садовая, 63), МОУДОД ЦДО «Иволга» (ул. Федосеева, 32, ул. Бориса Богаткова, 169).

В 2009 году расходы на противопожарные мероприятия составили 709,7 тыс. рублей.

Пожарно-охранная сигнализация и кнопка тревожной сигнализации установлены в МУ «Музей истории и развития Октябрьского района» (ул. Восход, 14), МУ ЦППиМСП «Коралл» (ул. Спартака, 8/6), МУ ЦППиМСП «Радуга» (ул. Кутателадзе, 16).

В 2010 году расходы по Программе на противопожарные мероприятия составили 600,0 тыс. рублей.

Противопожарная сигнализация, охранная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации установлена в следующих помещениях: МБОУДО «Содружество» СП «Горняк» (ул. Кубовая, 49а), МБОУДО «Центр «Юные таланты» СП Центр досуга молодежи (ул. Никитина, 70), МБОУДОД «Современник» СП «Звёздный» (ул. Блюхера, 61), МБОУДОДДЮЦ им. А. П. Чехова СП «Олимпик» (ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 2), МБОУДОД «Юность» СП «Мечта» (ул. Котовского, 13).

В целях экономии бюджетных средств в 2009 году в МУДОД Молодежном подростковом центре (далее – МПЦ) «Досуг» (ул. Фадеева, 24) установлены приборы учета тепла, электричества и водопотребления.

В 2008 – 2010 годах укреплена материально-техническая база учреждений молодежной политики на общую сумму 18509,8 тыс. рублей.

Проведена работа по обновлению материально-технической базы спортивных секций, кружков технического творчества и технических видов спорта, развитию инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях по месту жительства, популяризации массового и профессионального спорта, пропаганде физической культуры и здорового образа жизни.

Для улучшения качества проводимых на хоккейных коробках занятий приобретены хоккейные ворота, клюшки, спортивная форма. На 25 из 28 хоккейных коробках в зимнее время организованы занятия по хоккею с шайбой, на 3 хоккейных коробках организован зимний мини-футбол, на всех площадках проводятся спортивно-массовые мероприятия, в летнее время организованы занятия по мини-футболу. Успешно проводятся дворовые состязания, в которых участвуют жители близлежащих домов.

В целях создания условий для привлечения подростков и молодежи «группы риска» учреждения по месту жительства оснащались материально-технической базой для занятий новыми молодежными направлениями: пресс-центр, секции русского рукопашного и кулачного боя, фехтования, огневой подготовки.

Приобретение спортинвентаря, туристического снаряжения, оргтехники, аудио- и видеоаппаратуры, мультимедийного, сценического оборудования, станков, музыкальных инструментов, мебели в учебные классы позволило повысить привлекательность кружков, секций и объединений по различным направлениям.

- 3. Механизм реализации Программы,

контроль за ходом исполнения

В соответствии с мероприятиями Программы исполнители определяли объем работ и финансирования, сроки выполнения поставленных задач, отчетности, осуществляли непосредственный контроль за ходом исполнения программных мероприятий.

- Контроль за ходом реализации Программы осуществляли мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

- 4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города в соответствии с таблицей.

Таблица

| № п. | Год | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 | 52045,7 | 42035,8 | 80,8 |
| 2 | 2009 | 50987,4 | 44686,9 | 87,6 |
| 3 | 2010 | 9500,0 | 9475,6 | 99,7 |
|  | Итого: | 112533,1 | 96198,3 | 85,5 |

- Общее исполнение Программы составило 85,5 %.

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы обеспечила:

1. Приведение помещений учреждений молодежной политики: клубов по месту жительства, социально-психологических центров городской службы социальной адаптации, музеев истории и развития и других муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарных и санитарно-эпидемио-логических норм. В 130 из 170 помещений учреждений молодежной политики  установлена пожарная сигнализация, в 48 – охранная сигнализация, в 45 – кнопка тревожной сигнализации.

2. Выведение учреждений молодежной политики из помещений, не приспособленных для занятий с детьми, подростками и молодежью. В период реализации Программы учреждениям молодежной политики предоставлено 17 новых помещений.

3. Оснащение материально-техническим оборудованием более 1000 секций и объединений различных направлений.

4. Улучшение качественного состояния 28 хоккейных коробок, находящихся на балансе учреждений молодежной политики, развитие их материально-технической базы.

5. Создание условий для привлечения подростков и молодежи «группы риска» в целях профилактики правонарушений в учреждения по месту жительства через оснащение материально-технической базы секций технического и спортивного направлений.

В учреждения молодежной политики по месту жительства привлечено           515 человек неучащихся, неработающих (1,4 % от общего количества занимающихся), 63 человека, состоящих на учете в милиции (0,2 % от общего количества занимающихся), 4724 человек из неполных семей (13,4 % от общего количества занимающихся).

6. Увеличение доли учащихся системы начального профессионального образования, студенческой и работающей молодежи, занимающихся в учреждениях молодежной политики по месту жительства, с 4 до 25,8 % от общего количества занимающихся, развитие на их базе органов молодежного самоуправления.

____________

Приложение

к отчету об исполнении городской целевой программы «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1091, от 24.06.2009 № 1256, от 28.10.2009 № 1425, от 02.11.2010 № 166)

ОТЧЕТ

об исполнении программных мероприятий городской целевой программы «Ремонт помещений и укрепление

материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики города Новосибирска»

на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965

(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1091,

от 24.06.2009 № 1256, от 28.10.2009 № 1425, от 02.11.2010 № 166)

| № п. | Наименование мероприятия | Объем финансирования из бюджета города по годам, тыс. рублей |  |  | Оценка эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
|  |  | план/факт (% исполнения) | план/ факт (% исполнения) | план/факт (% исполнения) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текущий ремонт помещений и спортивных площадок в городе Новосибирске |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт помещений в Дзержинском районе: |  |  |  | Выполнено |
| 1.1.1 | МОУДОД СЦ «Звездный», ул. Толбухина, 4 | 1000,0/1000,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.1.2 | МОУДОД «Дом молодежи», ул. Кошурникова, 20 | 500,0/499,6 (99,9) | 0,4/0,4 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.1.3 | МУ ЦППиМСП «Апрель», проспект Дзержинского, 79 | 1237,0/1237,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.1.4 | МУ «Музей истории и развития Дзержинского района», проспект Дзержинского, 1а | 1000,0/1000,0 (100,0) | 1070,0/1070,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.1.5 | МОУДОД «КЮТ», ул. Авиастроителей, 8 | - | 1070,0/1070,0 (100,0) | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.1: | 3737,0/3736,6 (99,9) | 2140,4/2140,4 (100,0) | - |  |
| 1.2 | Текущий ремонт помещений в Железнодорожном районе |  |  |  | Выполнено |
| 1.2.1 | МУ «Музей истории и развития Железнодорожного района», Вокзальная магистраль, 3 | 400,0/392,9 (98,2) | - | - | Выполнено |
| 1.2.2 | МУ ЦППиМСП «Коралл», ул. Спартака, 8/6 | 2430,0/2405,7 (99,0) | 24,3/24,3 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.2.3 | МОУДО ЦВПВ «Сигнал», ул. Спартака, 8/6 | 150,0/150,0 (100,0) | 4130,0/2784,8 (67,4) | - | Выполнено |
| 1.2.4 | МОУДОДиПМ «Радуга» |  |  |  | Выполнено |
| 1.2.4.1 | СП «Модерн», ул. Советская, 53 | 150,0/0 (0,0) | - | - | Выполнено |
| 1.2.4.2 | СП «Искорка», Владимировский спуск, 12 | 2330,0/2330,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.2: | 5460,0/5278,6 (96,7) | 4154,3/2809,1 (67,6) | - |  |
| 1.3 | Текущий ремонт помещений в Заельцовском районе |  |  |  | Выполнено |
| 1.3.1 | МУ ЦППиМСП «Вита», ул. Холодильная, 16 | 750,0/750,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.3.2 | МОУДО СОЦ «Кристальный», ул. Дуси Ковальчук, 2 | 1950,0/1950,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.3.3 | МУ «Музей истории и развития Заельцовского района», Красный проспект, 179 | 1154,0/240,0 (20,8) | 914,0/914,0 (100,0) | 263,0/263,0 (100,0) | Выполнено |
| 1.3.4 | МОУДО «Содружество» |  |  |  | Выполнено |
| 1.3.4.1 | СП «Юность», ул. Каунасская, 4 | - | 2000,0/2000,0 (100,0) | 3545,0/3544,9 (100,0) | Выполнено |
| 1.3.4.2 | СП «Орленок», ул. Кропоткина, 269/1 | 825,0/825,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.3.4.3 | СП «Комета», ул. Кропоткина, 116 | 2750,0/1341,6 (48,8) | 1408,4/1408,4 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.3.4.4 | СП «Луч», ул. Дуси Ковальчук, 268/3 | 1000,0/1000,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.3: | 8429,0/6106,6 (72,4) | 4322,4/4322,4 (100,0) | 3808,0/3807,9 (100,0) |  |
| 1.4 | Текущий ремонт помещений в Калининском районе |  |  |  | Выполнено |
| 1.4.1 | МУДОД ДЦ «Юность» |  |  |  | Выполнено |
| 1.4.1.1 | СП «Ритм», ул. Кочубея, 9/2 | - | 3550,0/2275,3 (64,1) | - | Выполнено частично |
| 1.4.1.2 | СП «Романтика», ул. Красных Зорь, 1 | - | 3000,0/3000,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.4.1.3 | СП ДК А. Гайдара, ул. Объединения, 23/2 | - | 1550,0/1550,0 (100,0) | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.4: | - | 8100,0/6825,3 (84,3) | - |  |
| 1.5 | Текущий ремонт помещений в Кировском районе |  |  |  | Выполнено |
| 1.5.1 | МУ ЦППиМСП «Пеликан», ул. Зорге, 42 | 1640,0/1034,2 (63,1) | 605,8/605,8 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.5.2 | МОУДОД «ЦМ «Надежда», ул. Зорге, 239 (9 хоккейных коробок) | 766,6/766,6 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.5.2.1 | СП «Океан», ул. Немировича-Данченко, 139 | 1200,0/0 (0,0) | 3681,5/3681,5 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.5.2.2 | СП «Вымпел» |  |  |  |  |
|  | ул. Зорге, 20 | 700,0/0 (0,0) | 3383,0/3383,0 (100,0) | - | Выполнено |
|  | ул. Громова, 22 | - | 500,0/7,6 (1,5) | - |  |
| 1.5.2.3 | СП «Пламя», ул. Петухова, 118 | 353,4/320,7 (90,7) | - | - | Выполнено |
| 1.5.2.4 | Хоккейная коробка, ул. Зорге, 60 | 286,4/286,4 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.5.2.5 | СП «Кировец», ул. Зорге, 269 | 180,0/180,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.5.2.6 | МОУДОД «ЦМ «Надежда», ул. Зорге, 239 | 125,0/125,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.5.2.7 | СП «Океан-возрождение», ул. Немировича-Дан-ченко, 133/1 | 404,2/0 (0,0) | 436,9/436,9 (100,0) | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.5: | 5655,6/2712,9 (48,0) | 8607,2/8114,8 (94,3) | - |  |
| 1.6 | Текущий ремонт помещений в Ленинском районе |  |  |  | Выполнено |
| 1.6.1 | МБОУ ДОД ЦГПВ «Пост № 1» Ленинского района города Новосибирска, ул. Костычева, 4 | 975,0/975,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.6.1.1 | СП «Школа технического творчества», ул. Костычева, 4 | 600,0/571,0 (95,2) | 29,0/29,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.6.2 | МБОУ ДОД КСЦ «Современник» Ленинского района города Новосибирска, ул. Новосибирская, 20/1 | 630,0/630,0 (100,0) | - | 100,0/100,0 (100,0) | Выполнено |
|  | ул. Блюхера, 61 | - | - | 199,0/199,0 (100,0) |  |
| 1.6.2.1 | СП «Звездный» |  |  |  | Выполнено |
|  | ул. Невельского, 29 | - | 203,0/203,0 (100,0) | - |  |
|  | ул. Троллейная, 22/1 | 1000,0/796,0 (79,6) | - | - |  |
|  | ул. Костычева, 6 | - | - | 308,0/283,9 (92,2) |  |
|  | ул. Котовского, 42 | - | - | 100,0/100,0 (100,0) |  |
| 1.6.2.2 | СП «Гамбит», ул. Станиславского, 20 | 300,0/298,5 (99,5) | - | 193,0/193,0 (100,0) | Выполнено |
| 1.6.3 | МБОУ ДОД ДЮЦ им. А.П. Чехова Ленинского района города Новосибирска, 1-й Петропавловский переулок, 10 | 420,0/420,0 (100,0) | 1000,0/1000,0 (100,0) | 3775,0/3774,8 (99,9) | Выполнено |
| 1.6.3.1 | СП «Олимпик», ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 2 | 1070,0/1070,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.6.3.2 | СП «Импульс», ул. Связистов, 139/1 | 300,0/300,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.6.4 | МБОУ ДОД КОЦ «Юность» Ленинского района города Новосибирска, ул. Невельского, 55 | 1200,0/1200,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.6.4.1 | СП «Антей», ул. Титова, 12 | 40,0/0 (0,0) | 40,0/40,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.6.4.2 | СП «Мечта», ул. Котовского, 13 | 500,0/437,6 (87,5) | 62,4/62,4 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.6.4.3 | СП им. И. Иванченко, ул. Путевая, 6 | 180,0/0 (0,0) | 180,0/180,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.6.5 | МУ ЦППиМСП «Лад», ул. Титова, 41/1 | 30,0/30,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.6: | 7245,0/6728,1 (92,9) | 1514,4/1514,4 (100,0) | 4675,0/4650,7 (99,5) |  |
| 1.7 | Текущий ремонт помещений в Октябрьском районе |  |  |  | Выполнено |
| 1.7.1 | МОУДОД ЦДО «Юные таланты», ул. Садовая, 63 | 1900,0/1119,9 (58,9) | - | - | Выполнено |
| 1.7.1.1 | СП, ул. Никитина,70 | - | 780,1/780,1 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.7.2 | МОУДОД ЦДО «Муравейник», ул. Лазурная, 4/2 | 300,0/300,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.7.3 | МОУДОД ЦДО «Иволга», ул. Бориса Богаткова, 169 | 100,0/100,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.7: | 2300,0/1519,9 (66,1) | 780,1/780,1 (100,0) | - |  |
| 1.8 | Текущий ремонт помещений в Первомайском районе |  |  |  | Выполнено |
| 1.8.1 | МОУДОД ЦКиВПВ «Чайка», ул. Шукшина, 20 | 50,0/50,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.8.2 | МОУДОД КСЦ «Дружба», ул. Первомайская, 118 | 1150,0/345,0 (30,0) | 805,0/805,0 (100,0) | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.8: | 1200,0/395,0 (32,9) | 805,0/805,0 (100,0) | - |  |
| 1.9 | Текущий ремонт помещений в Советском районе |  |  |  | Выполнено частично |
| 1.9.1 | МУ ЦППиМСП «Радуга», ул. Кутателадзе, 16 | 7,0/7,0 (100,0) | 1000,0/1000,0 (100,0) | 417,0/417,0 (100,0) | Выполнено |
| 1.9.2 | МУ«Музей истории и развития Советского района», ул. Новоморская, 12а | 400,0/400,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.9.3 | МБОУ ДОДПиМ Советского района города Новосибирска «Центр молодежного досуга «Левобережье», ул. Энгельса, 17 | - | 469,4/0 (0,0) | - | Не выполнено |
| 1.9.3.1 | СП «Ровесник», ул. Часовая, 17 | - | 1352,6/1352,5 (99,9) | - | Выполнено |
| 1.9.3.2 | СП «Факел», ул. 40 лет Комсомола, 54 | 1554,0/1554,0 (100,0) | 1000,0/579,6 (58,0) | - | Выполнено |
| 1.9.4 | МБОУ ДОЦМТ «Мир молодежи» |  |  |  | Выполнено |
| 1.9.4.1 | СП «Эврика», ул. Демакова, 6а | - | 1715,0/367,4 (21,4) | - | Выполнено |
| 1.9.4.2 | СП «Рассвет», ул. Лесосечная, 4 | - | 1250,0/314,2 (25,1) | - | Выполнено |
| 1.9.5 | МОУДОД КЮМ «Дельфин», ул. Приморская, 23 | 1200,0/1200,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.9: | 3161,0/3161,0 (100,0) | 6787,0/3613,7 (53,2) | 417,0/417,0 (100,0) |  |
| 1.10 | Текущий ремонт помещений в Центральном районе |  |  |  | Выполнено |
| 1.10.1 | МОУДО ЦМ «Альтаир» |  |  |  | Выполнено |
|  | ул. Романова, 23 | - | 74,3/72,7 (97,8) | - |  |
|  | ул. Некрасова, 82 | 300,0/225,7 (75,2) | - | - |  |
| 1.10.2 | МОУДО СПЦ «Ника», Красный проспект, 73 | 80,0/80,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.10.3 | МУ «Музей истории развития Центрального района», ул. Романова, 26 | 100,0/0 (0,0) | 100,0/100,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.10.4 | МОУДО ЦГиВПВ «Витязь», ул. Фрунзе, 57а | 2000,0/2000,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.10: | 2480,0/2305,7 (93,0) | 174,3/172,7 (99,1) | - |  |
| 1.11 | Текущий ремонт помещений в Центрах городского подчинения |  |  |  | Выполнено |
| 1.11.1 | МУ СРЦ «Прометей», ул. Широкая, 137/3 | 600,0/600,0 (100,0) | 600,0/600,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.11.2 | МОУДО ВПЦ «Альфа», ул. Ереванская, 10 | 500,0/499,2 (99,8) | 0,9/0 (0,0) | - | Выполнено |
| 1.11.3 | МОУДО ДК «Поиск», бульвар Молодежи, 15а | 500,0/12,0 (2,4) | 397,9/397,9 (100,0) | - | Выполнено |
| 1.11.4 | МОУДО ЦСППМ «Родник», ул. Народная, 13 | 1292,0/1292,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 1.11.5 | МУ ИМЦПЗОЖПМС «Ювентус-Н», ул. Серебренниковская, 23 | 50,0/50,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 1.11: | 2942,0/2453,2 (83,4) | 998,8/997,9 (99,9) | - |  |
|  | Итого по разделу 1: | 42609,6/34397,6 (80,7) | 38383,9/32095,8 (83,6) | 8900,0/8875,6 (99,7) |  |
| 2. Развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установление противопожарного и охранного оборудования |  |  |  | Выполнено |
| 2.1.1 | МОУДОД «ЦМ «Надежда» |  |  |  | Выполнено |
| 2.1.1.1 | СП «Вымпел», ул. Зорге, 20 | 193,3/64,4 (33,3) | 539,2/539,2 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.1.1.2 | СП «Комета», ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 | 118,9/39,6 (33,3) | - | - | Выполнено |
| 2.1.1.3 | СП «Кировец», ул. Зорге, 269 | 47,1/15,7 (33,3) | - | - | Выполнено |
| 2.1.1.4 | СП «Океан», ул. Немировича-Данченко, 139 | 255,6/85,2 (33,3) | - | - | Выполнено |
| 2.1.1.5 | СП «Ефремовец», ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5 | 185,1/55,9 (30,2) | - | - | Выполнено |
| 2.1.2 | МОУДОД ЦДТС «Икар», ул. Большевистская, 175/1 | 135,0/135,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 2.1.3 | МОУДОД ЦДО «Муравейник», ул. Лазурная, 4/2 | 145,0/145,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 2.1.4 | МУ «Музей истории и развития Октябрьского района», ул. Восход, 14 | - | 125,9/125,9 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.1.5 | МУ ЦППиМСП «Алиса», ул. Чехова, 198 | 64,0/64,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 2.1.6 | МОУДОД ЦДО «Юные таланты» |  |  |  | Выполнено |
|  | ул. Садовая, 63 | 155,0/155,0 (100,0) | - | - |  |
|  | ул. Никитина, 70 | - | - | 150,0/150,0 (100,0) |  |
| 2.1.7 | МОУДОД ЦДО «Иволга» |  |  |  | Выполнено |
|  | ул. Федосеева, 32 | 80,0/80,0 (100,0) | - | - |  |
|  | ул. Бориса Богаткова, 169 | 80,0/80,0 (100,0) | - | - |  |
| 2.1.8 | МУ ЦППиМСП «Коралл», ул. Спартака, 8/6 | - | 15,0/15,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.1.9 | МУ ЦППиМСП «Радуга», ул. Кутателадзе, 16 | - | 29,6/29,6 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.1.10 | МОУДО «Соджружество» |  |  |  | Выполнено |
| 2.1.10.1 | СП «Горняк», ул. Кубовая, 49а | - | - | 200,0/200,0 (100,0) | Выполнено |
| 2.1.11 | МБОУ ДОД КСЦ «Современник» Ленинского района города Новосибирска, ул. Блюхера, 61 | - | - | 100,0/100,0 (100,0) | Выполнено |
| 2.1.12 | МБОУ ДОД ДЮЦ им. А. П. Чехова Ленинского района города Новосибирска, 1-й Петропавловский переулок, 10 |  |  |  | Выполнено |
| 2.1.12.1 | СП «Олимпик», ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 2 | - | - | 120,0/120,0 (100,0) | Выполнено |
| 2.1.13 | МБОУ ДОД КОЦ «Юность» Ленинского района города Новосибирска, ул. Невельского, 55 |  |  |  | Выполнено |
| 2.1.13.1 | СП «Мечта», ул. Котовского, 13 | - | - | 30,0/30,0 (100,0) | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 2.1: | 1459,0/919,8 (63,0) | 709,7/709,7 (100,0) | 600,0/600,0 (100,0) |  |
| 2.2 | Обеспечение приборами учета тепла, электричества и водопотребления |  |  |  | Выполнено |
| 2.2.1 | МУДОД МПЦ «Досуг», ул. Фадеева, 24 | - | 90,0/90,0 (100,0) | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 2.2: | - | 90,0/90,0 (100,0) | - |  |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы (спортинвентарь, туристическое снаряжение, оргтехника, аудио-, видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, сценическое оборудование, мебель в учебные классы, станки, музыкальные инструменты и т. д.) |  |  |  | Выполнено |
| 2.3.1 | Дзержинский район | 1230,0/1192,4 (96,9) | 28,8/28,8 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.3.2 | Железнодорожный район | 880,0/545,5 (62,0) | 307,2/304,4 (99,1) | - | Выполнено |
| 2.3.3 | Заельцовский район | 1100,0/1100,0 (100,0) | - | - | Выполнено |
| 2.3.4 | Калининский район | 890,0/666,4 (74,9) | 194,9/194,9 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.3.5 | Кировский район | 850,0/547,4 (64,4) | 302,6/302,6 (100) | - | Выполнено |
| 2.3.6 | Ленинский район | 600,0/409,4 (68,2) | 183,5/183,5 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.3.7 | Октябрьский район | 510,8/510,8 (100,0) | 172,8/172,8 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.3.8 | Первомайский район | 569,8/569,8 (100,0) | 10200,0/10200,0 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.3.9 | Советский район | 390,0/325,2 (83,4) | 62,9/62,9 (100,0) | - | Выполнено |
| 2.3.10 | Центральный район | 320,0/315,3 (98,5) | 278,8/274,0 (98,3) | - | Выполнено |
| 2.3.11 | Центры городского подчинения | 636,5/536,2 (84,2) | 72,3/67,5 (93,4) | - | Выполнено |
|  | Итого по подпункту 2.3: | 7977,1/6718,4 (84,2) | 11803,8/11791,4 (99,9) | - |  |
|  | Итого по разделу 2: | 9436,1/7638,2 (80,9) | 12603,5/12591,1 (99,9) | 600,0/600,0 (100,0 |  |
|  | Итого по Программе: | 52045,7/42035,8 (80,8) | 50987,4/44686,9 (87,6) | 9500,0/9475,6 (99,7) |  |

______________