- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

- РЕШЕНИЕ

|  | г. Новосибирск | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 825 «Об инвестиционной Программе открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 - 2011 годы»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 825 «Об инвестиционной Программе открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 - 2011 годы» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от_____________№_______

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 825 «Об инвестиционной Программе открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления                           в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 825 «Об инвестиционной Программе открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы»  (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1208) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2011» заменить цифрами «2010».

1.2. В приложении к решению Совета депутатов города Новосибирска                 от 26.12.2007 № 825:

1.2.1. В наименовании цифры «2011» заменить цифрами «2010».

1.2.2. Паспорт инвестиционной Программы открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы изложить в редакции приложения 1                  к настоящему решению.

1.2.3. В разделе 2 «Цели и задачи Программы»:

в абзаце первом цифры «2011» заменить цифрами «2010»;

в абзаце втором слова «, понизительных насосных станций» исключить.

1.2.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.2.5. В разделе 4 «Мероприятия Программы»:

в абзаце первом слова «, понизительных насосных станций» исключить;

в абзаце втором слова «и насосных станций» исключить, цифры «673,577» заменить цифрами «103,4055»;

в абзаце четвертом цифры «22» исключить.

1.2.6. В разделе 5 «Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты реализации Программы»:

в абзаце третьем слова «перекачивающие насосные станции» исключить;

в абзаце четвертом цифру «8» заменить цифрой «4»;

в абзаце пятом цифру «5» заменить цифрой «2»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации Программы с 2008 по 2010 год ожидается выполнение работ по строительству и реконструкции более 4 км магистральных тепловых сетей, реконструкции 30 центральных тепловых пунктов (10 – в полном объеме,            20 – с завершением работ после 2010 года), разработке схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года.».

1.2.7. Таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий по реализации Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

Мэр города Новосибирска                                                                  В. Ф. Городецкий

Приложение 1

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от ___________ №  _________

- ПАСПОРТ

- инвестиционной Программы открытого акционерного общества

- «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого

- хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2012 годы, утвержденная решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 |
| Заказчик Программы | Открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго»; мэрия города Новосибирска |
| Разработчик Программы | Открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| Исполнитель Программы | Открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| Цели Программы | Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства новых тепловых сетей и центральных тепловых пунктов; обеспечение стабильного и качественного теплоснабжения потребителей; обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска |
| Задачи Программы | Повышение надежности работы системы теплоснабжения и увеличение срока службы ее элементов; создание резервной пропускной способности системы теплоснабжения; создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства; организация диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения; строительство попутных сетей дренажной канализации |
| Срок реализации Программы | 2008 – 2010 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Собственные средства открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго», полученные за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, в размере 493560,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год – 166785,0 тыс. рублей; 2009 год – 124291,0 тыс. рублей; 2010 год – 202484,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение качественного теплоснабжения и бесперебойной транспортировки теплоносителя в необходимых объемах для нужд города Новосибирска; увеличение пропускной способности магистральных трубопроводов, строительство новых взамен существующих морально устаревших и физически изношенных; снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя на 4 %; снижение нерациональных расходов, утечек и тепловых потерь на 2 %; повышение энергетической безопасности города Новосибирска |
| Организация контроля за реализацией Программы | Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска |

___________

Приложение 2

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от ___________ №  _________

- 3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 493560,0 тыс. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет платы за подключение к системам теплоснабжения, в том числе:

2008 год – 166785,0 тыс. рублей, из них:

на развитие тепловых сетей – 105802,0 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов – 60983,0 тыс. рублей.

2009 год – 124291,0 тыс. рублей, из них:

на развитие тепловых сетей – 42062,0 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов – 82229,0 тыс. рублей.

2010 год – 202484,0 тыс. рублей, из них:

на развитие тепловых сетей – 169955,0 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов – 32529,0 тыс. рублей.

___________

Приложение 3

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от ___________ №  _________

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей | Освоение финансовых средств, тыс. рублей |  |  | Срок реализации, год | Источник финансирования (плата за подключение), тыс. рублей | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК-132 и ТК-134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 10417,0 | 10417,0 | - | - | 2008 | 10417,0 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 1.2 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 14814,0 | 12859,0 | 1955,0 | - | 2008 – 2009 | 14814,0 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы, до 25 м. в. ст. |
| 1.3 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м, от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича – ул. Вертковской | 21489,0 | 123,0 | 5069,0 | 16297,0 | 2008 – 2010 | 21489,0 | Соединение с достаточной пропускной способностью зоны тепло-снабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра – ул. Серафимовича – ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 1.4 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм, протяженностью 190 м, по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 17320,0 | - | 5457,0 | 11863,0 | 2009 – 2010 | 17320,0 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 1.5 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона № 2 до ТК-1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК-1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 1770,0 | 1770,0 | - | - | 2008 | 1770,0 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива «Красная Горка» тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 1.6 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм, протяженностью 3570 м, от Калининской котельной до павильона № 39 | 95592,0 | 9264,0 | 23855,0 | 62473,0 | 2008 – 2010 | 95592,0 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне Родники |
| 1.7 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м, от ПНС-11 до ул. Лазурной | 64709,0 | - | 5726,0 | 58983,0 | 2009 – 2010 | 64709,0 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилом массиве до 100 Гкал/ч. Подключение перспективного Плющихинского жилмассива (100 Гкал/ч) |

| 1.8 | Реконструкция котельной по ул.Техническая, 19, с переключением на нее теплоснабжения потребителей от котельных по 3-му Почтовому переулку, 21, ул. Волочаевской, 14 и ул. Волочаевской, 51 | 71369,0 | 71369,0 | - | - | 2008 | 71369,0 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Разработка схемы теплоснабжения города Новосибирска | 20339,0 | - | 0,0 | 20339,0 | 2009 – 2010 | 20339,0 | Оптимизация системы теплоснабжения города с учетом перспективного развития |
| Итого по разделу 1: |  | 317819,0 | 105802,0 | 42062,0 | 169955,0 |  | 317819,0 |  |
| 2. Мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 22731,0 | 1939,0 | 20792,0 | - | 2008 – 2009 | 22731,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.2 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 14579,0 | - | - | 14579,0 | 2010 | 14579,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.3 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 3435,0 | - | 3435,0 | - | 2009 | 3435,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.4 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201 | 15698,0 | - | 15698,0 | - | 2009 | 15698,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.5 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 16864,0 | - | 16864,0 | - | 2009 | 16864,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |

| 2.6 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 601,0 | - | 601,0 | - | 2009 | 601,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4 | 3252,0 | - | 3252,0 | - | 2009 | 3252,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.8 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 1448,0 | - | 1448,0 | - | 2009 | 1448,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.9 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 662,0 | - | 662,0 | - | 2009 | 662,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.10 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23 | 677,0 | - | 677,0 | - | 2009 | 677,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.11 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 11987,0 | - | 8991,0 | 2996,0 | 2009 – 2010 | 11987,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.12 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 390,0 | - | 390,0 | - | 2009 | 390,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.13 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 630,0 | - | 630,0 | - | 2009 | 630,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.14 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3 | 25004,0 | 22538,0 | 2466,0 | - | 2008 –2009 | 25004,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.15 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское плато, 144 | 546,0 | - | 546,0 | - | 2009 | 546,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.16 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247 | 833,0 | - | 833,0 | - | 2009 | 833,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.17 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 12735,0 | - | - | 12735,0 | 2010 | 12735,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.18 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 519,0 | - | 519,0 | - | 2009 | 519,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.19 | Реконструкция ЦТП-7 по ул.Степной, 63 | 642,0 | - | 642,0 | - | 2009 | 642,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.20 | Реконструкция ЦТП-8 по ул.Связистов, 131 | 1106,0 | - | 1106,0 | - | 2009 | 1106,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.21 | Реконструкция ЦТП-8\35 по ул. Крылова | 27695,0 | 25035,0 | 2660,0 | - | 2008 – 2009 | 27695,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.22 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1 | 11488,0 | 11471,0 | 17,0 | - | 2008 – 2009 | 11488,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.23 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. Высоцкого, 11 | 127,0 | - | - | 127,0 | 2010 | 127,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |

| 2.24 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Гоголя, 19а | 127,0 | - | - | 127,0 | 2010 | 127,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Промышленной, 8 | 737,0 | - | - | 737,0 | 2010 | 737,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.26 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Романова, 23 | 127,0 | - | - | 127,0 | 2010 | 127,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.27 | Реконструкция ЦТП-7/22 по ул. Кропоткина, 134 | 127,0 | - | - | 127,0 | 2010 | 127,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.28 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Кузьмы Минина, 21 | 127,0 | - | - | 127,0 | 2010 | 127,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.29 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Станиславского, 29 | 127,0 | - | - | 127,0 | 2010 | 127,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.30 | Реконструкция ЦТП-1 по пр. Карла Маркса, 10 | 720,0 | - | - | 720,0 | 2010 | 720,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| Итого по разделу 2: |  | 175741,0 | 60983,0 | 82229,0 | 32529,0 |  | 175741,0 |  |
| Итого по Программе: |  | 493560,0 | 166785,0 | 124291,0 | 202484,0 |  | 493560,0 |  |

__________________