СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

Об отчете об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год

В   соответствии   с    Бюджетным    кодексом   Российской   Федерации, Федеральным    законом   «Об    общих    принципах   организации   местного    самоуправления  в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить   отчет   об  исполнении  плана  социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Решение подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета  депутатов  города  Новосибирска  по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.).

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |

- Приложение

- к решению Совета депутатов

- города Новосибирска

от __________ № _________

Отчет

об исполнении плана социально-экономического развития

города Новосибирска на 2009 год

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА	3

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА	7

2.1. Муниципальная собственность	7

2.2. Земельные ресурсы города Новосибирска	8

2.3. Финансовые ресурсы города Новосибирска	8

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	10

4. ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	18

5. ОСНОВНЫЕ  направления  деятельности МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2009 ГОД	19

5.1. Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска	19

5.2. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска	25

5.3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска	26

5.4. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска	48

5.5. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска	50

5.6. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города	55

5.7. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска	62

5.8. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска	63

5.9. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска	69

5.10. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска	74

5.11. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска	90

5.12. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска	107

5.13. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами	112

5.14. Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска	118

ПРИЛОЖЕНИЯ	124

Приложение 1. Перечень муниципальных унитарных предприятий

Приложение 2. Перечень вводных объектов строительства по отраслям и районам города Новосибирска

Приложение 3. Перечень важнейших правовых актов, необходимых для реализации плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год

# 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Основными итогами социально-экономического развития города в 2009 году являются: сохранение, в условиях кризиса экономики, доходов населения, обеспечение нормальной жизнедеятельности города, в том числе социальной и коммунальной инфраструктуры, снятие социальной напряженности.

В целях снижения неблагоприятных воздействий кризиса на экономику города приняты и выполнялись программы поддержки предприятий товаропроизводителей проектных, строительных организаций и сферы услуг. Особые меры были предусмотрены для промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты на территории города, поддержки малого и среднего предпринимательства, содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Малообеспеченным и социально-незащищенным жителям города оказывались меры социальной поддержки в виде адресной социальной помощи, льгот и компенсаций.

Работа по поддержке субъектов экономической деятельности и жителей города носила комплексный, межотраслевой характер. Для координации деятельности была создана межведомственная комиссия под председательством мэра города Новосибирска (далее – мэр), в которую вошли руководители отраслевых департаментов мэрии города Новосибирска, депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители банков, промышленных, строительных и общественных организаций города.

В течение 2009 года проведено 16 заседаний межведомственной комиссии, рассмотрено свыше 40 вопросов, касающихся социальной поддержки населения, погашения задолженности по выплате заработной платы в организациях города, состояния дел на рынке труда, а также в отдельных сферах деятельности.

В условиях роста безработицы совместно с департаментом труда и занятости населения Новосибирской области были заключены договоры с 1391 организацией на 5937 рабочих мест. Приняли участие в общественных работах 5132 человека.

Приоритетными направлениями бюджетных капитальных вложений на 2009 год являлись: строительство и реконструкция дорог и транспортных развязок, строительство жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, спортивных объектов, коммунальной инфраструктуры. Капитальные вложения направлялись на завершение строительства объектов, планируемых к вводу в действие в 2009 – 2010 годах, а также имеющих софинансирование из федерального бюджета или бюджета Новосибирской области (далее – областной бюджет).

В условиях общего спада мировой и российской экономики, деловой и инвестиционной активности, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, сократились объемы перевозки грузов.

В 2009 году крупными и средними промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства, работ и услуг на 142,3 млрд. рублей. По сравнению с 2008 годом снижение составило 8,5 % в действующих ценах. Наиболее значительно последствия кризиса проявились в строительстве. Объем выполненных работ и услуг по чистому виду деятельности (крупные и средние предприятия) снизился на 48,3 % и составил 9,7 млрд. рублей. Грузооборот автомобилей предприятий всех отраслей экономики сократился на 30 %. Оборот розничной торговли сохранился на уровне 2008 года, продано товаров на сумму 223,0 млрд. рублей.

Снижение в течение года уровня спроса населения на товары и услуги замедлило инфляционные процессы. Потребительские цены в декабре 2009 года (к декабрю 2008 года) в целом выросли на 8,2 % – это на 0,6 процентного пункта меньше, чем в среднем по Российской Федерации (в Российской Федерации – рост на 8,8 %).

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий снизился на 32,1 % и составил 44,0 млрд. рублей. В структуре инвестиций собственные средства предприятий составляют 48,4 %, привлеченные средства 51,6 %. В отраслевой структуре преобладают инвестиции в транспорт и связь (34,9 %), операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг (19,6 %), обрабатывающие производства (12,6 %).

Несмотря на кризис в городе построено около 1,6 млн. кв. м объектов социально-культурного, бытового и производственного назначения, в том числе 815,2 тыс. кв. м жилья.

В экономике города занято 730,1 тыс. человек, что всего на 2,2 тыс. человек меньше, чем в 2008 году. В целом ситуация на рынке труда стабилизировалась. На 01.01.2010 количество официально зарегистрированных безработных – 12,9 тыс. человек, уровень безработицы составляет 1,5 %, что ниже, чем в среднем по Новосибирской области (1,8 %) и по Российской Федерации в целом (2 %).

В сравнении с 2008 годом номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий увеличилась в 1,1 раза и составила 21,2 тыс. рублей. В муниципальном секторе экономики среднемесячная заработная плата выросла в 1,2 раза и составляет 14,5 тыс. рублей. Средний размер пенсии увеличился в 1,35 раза, на 31.12.2009 – 6,4 тыс. рублей.

В городе улучшается демографическая ситуация. Численность населения города Новосибирска на 01.01.2010 составила 1409,1 тыс. человек. Увеличение численности населения произошло не только за счет миграции, но и за счет увеличения рождаемости. За январь – декабрь 2009 года в городе родилось 17403 человека, миграционный прирост составил 12585 человек.

Показатели качества жизни населения города Новосибирска на 2009 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели качества жизни населения города Новосибирска

| № п. | Показатель | Единица измерения | 2008 год (отчет) | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (прогноз) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения | тыс. человек | 1393,9 | 1398,6 | 1403,2 |
| 2 | Естественный прирост | тыс. человек | -2,3 | -2,4 | -0,7 |
| 3 | Сальдо миграции | тыс. человек | 9,0 | 5,3 | 12,6 |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | лет | 69,1 | 67,8 | 67,8 |
| 5 | Уровень госпитализации в круглосуточные стационары | на 1000 человек | 223,6 | 223,1 | 211,4 |
| 6 | Количество посещений амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений на 1 жителя в год | 9,7 | 9,3 | 9,1 |
| 7 | Обращаемость населения за скорой медицинской помощью | на 1000 жителей | 483,9 | 440 | 505,4 |
| 8 | Обеспеченность врачами | на 10000 человек | 87,5 | 80 | 87,51 |
| 9 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | на 10000 человек | 120 | 120 | 1201 |
| 10 | Доля трудовых ресурсов в среднегодовой численности населения | % | 73,4 | 72,1 | 72,6 |
| 11 | Доля занятых в экономике в среднегодовой численности населения | % | 52,53 | 52,24 | 52,03 |
| 12 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,8 | 1,5 | 1,47 |
| 13 | Количество вакансий в организациях города | единиц | 17397 | 13500 | 9669 |
| 14 | Численность пострадавших на производстве | человек | 580 | 580 | 580 |
| 15 | Среднемесячная заработная плата работников (по всем предприятиям) | рублей | 18369,3 | 21229,5 | 19593,2 |
| 16 | Среднемесячная пенсия пенсионеров | рублей | 4277,6 | 5539,5 | 5574,3 |
| 17 | Доля расходов на питание в потребительских расходах на душу населения | % | 33,7 | 32,2 | 33,7 |
| 18 | Доля расходов на оплату ЖКУ в потребительских расходах на душу населения | % | 9,5 | 10,3 | 7,8 |
| 19 | Число квартирных телефонов на 1000 жителей | единиц | 332,0 | 344 | 344,8 |
| 20 | Число личных автомобилей на 1000 жителей | единиц | 289,0 | 289,0 | 289,9 |
| 21 | Обеспеченность населения жильем | кв. м/ человека | 21,5 | 21,9 | 21,91 |
| 22 | Степень износа жилищного фонда | % | 29,5 | 28,5 | 28,5 |
| 23 | Количество поездок на всех видах транспорта в месяц на человека | единиц | 30,0 | 30,0 | 28,0 |
| 24 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДДУ | % | 57,0 | 54,0 | 67,0 |
| 25 | Охват детей в возрасте 7 – 15 лет общеобразовательным процессом | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 26 | Охват детей и молодежи дополнительным образованием | % | 34,7 | 34,5 | 81,8 |
| 27 | Численность жителей города, занимающихся физкультурой и спортом | тыс. человек | 270,7 | 311,9 | 271,4 |
| 28 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями по видам: |  |  |  |  |
|  | спортивные залы | кв. м/ человека | 0,241 | 0,515 | 0,241 |
|  | плоскостные сооружения | кв. м/ человека | 0,163 | 0,145 | 0,214 |
|  | плавательные бассейны | кв. м/ человека | 0,091 | 0,122 | 0,095 |
| 29 | Посещений музеев, выставок на 1000 жителей | единиц | 226 | 227 | 227 |
| 30 | Число посещений спектаклей и концертов на 1000 жителей | единиц | 717 | 720 | 720 |
| 31 | Число посещений кинотеатров на 1000 жителей | единиц | 1650 | 1826 | 1826 |
| 32 | Охват населения услугами библиотек | % | 32 | 32 | 32 |
| 33 | Обеспечение пожилых граждан и инвалидов услугами стационарных учреждений социального обслуживания | мест/10000 человек | 19,7 | 19,2 | 19,2 |
| 34 | Обеспечение мер социальной поддержки населения (количество граждан льготных категорий по территориальному регистру) | тыс. человек | 373,3 | 415,0 | 369,5 |
| 35 | Количество семей, состоящих на учете для получения социального жилья | семей | 25808 | 24900 | 25700 |
| 36 | Уровень криминогенности (преступлений на 10000 жителей) | единиц | 397,5 | 426,5 | 367,7 |
| 37 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 5,5 | 6,3 | 4,5 |
| 38 | Уровень безопасности дорожного движения (численность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в расчете на 10000 человек) | единиц | 12,5 | 15,44 | 14,43 |
| 39 | Индекс загрязнения атмосферы | индекс | 11,9 | 12,0 | 12,0 |

# 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Экономическими ресурсами развития города Новосибирска являются имущество, земля и финансовые средства.

- 2.1. Муниципальная собственность

Муниципальная собственность (имущество) – материальная основа местного самоуправления.

Структура муниципальной собственности представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура муниципальной собственности города Новосибирска

по состоянию на 31.12.2009

| № п. | Показатель | Балансовая стоимость, млн. рублей | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имущество, находящееся на балансе муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП) и муниципальных учреждений (далее – МУ), | 45360,8 | 77,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | здания | 18039,2 | 30,7 |
|  | иное движимое и недвижимое имущество | 27321,6 | 46,5 |
| 2 | Пакеты акций (доли муниципального образования) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги | 82,8 | 0,1 |
| 3 | Имущество, не закрепленное за МУП и МУ, | 13355,8 | 22,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | здания | 13057,1 | 22,2 |
|  | иное движимое и недвижимое имущество | 298,7 | 0,5 |
|  | Итого: | 58799,4 | 100,0 |

Экономическая эффективность использования муниципальной собственности характеризуется приносимым ею доходом (таблица 3).

Таблица 3

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

(млн. рублей)

| № п. | Показатель | 2008 год (отчет) | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (прогноз) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продажа имущества (без учета акций) | 1858,7 | 1245,8 | 619,9 |
| 2 | Сдача в аренду имущества | 1638,2 | 1300,0 | 1459,2 |
|  | Итого: | 3496,9 | 2545,8 | 2079,1 |

- 2.2. Земельные ресурсы города Новосибирска

Использование земельных ресурсов города Новосибирска представлено в таблице 4.

Таблица 4

Использование земельных ресурсов города Новосибирска

по состоянию на 31.12.2009

| № п. | Показатель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Передано в пользование и владение | 5389 |
| 2 | Сдано в аренду | 4526 |
| 3 | Площадь, находящаяся в собственности граждан | 1629 |
| 4 | Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц | 3370 |

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов представлена в таблице 5.

Таблица 5

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов

(млн. рублей)

| № п. | Показатель | 2008 год (отчет) | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (прогноз) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арендная плата за земельные участки | 2248,3 | 1639,4 | 1503,9 |
| 2 | Налог на землю | 2694,3 | 2521,1 | 2527,8 |
| 3 | Поступления от продажи земельных участков | 725,5 | 516,2 | 518,2 |

- 2.3. Финансовые ресурсы города Новосибирска

Финансовые ресурсы города Новосибирска представлены в таблице 6.

Таблица 6

Финансовые ресурсы города Новосибирска

(млн. рублей)

| № п. | Показатель | 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2009 год (отчет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы бюджета города, | 29358,3 | 28665,7 | 26090,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | налоговые доходы | 11058,5 | 11099,0 | 10788,4 |
|  | неналоговые доходы | 9046,9 | 7289,8 | 6053,9 |
|  | доходы от предпринимательской деятельности | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления | 9252,9 | 10276,9 | 9248,0 |
| 2 | Прибыль прибыльных предприятий | 59691,0 | 35437,5 | 35437,51 |
| 3 | Инвестиции в основной капитал | 78795,7 | 49641,3 | 58348,31 |
| 4 | Фонд заработной платы | 126174,8 | 131198,8 | 122755,31 |
| 5 | Сумма пенсионных выплат | 18938,3 | 24796,4 | 25034,8 |

# 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

План развития муниципального сектора экономики представлен в таблице 7.

Таблица 7

План развития муниципального сектора экономики

| № п. | Показатель | Единица измерения | 2008 год (отчет) | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (прогноз) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера занятости |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднесписочная численность работающих | человек | 83621 | 85852 | 83048,51 |
| Институциональная структура |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 1007 | 944 | 935 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | муниципальных учреждений | единиц | 905 | 849 | 836 |
|  | муниципальных унитарных предприятий | единиц | 99 | 89 | 93 |
|  | автономных учреждений | единиц | 3 | 6 | 6 |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 8730,0 | 6816,1 | 5374,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 7084,0 | 5876,9 | 5876,91 |
| 5 | Количество котельных | единиц | 36 | 38 | 39 |
| 6 | Общая протяженность тепловых сетей | км | 1039,4 | 1050,0 | 1046,3 |
| 7 | Общая протяженность линий электропередач | км | 872,1 | 890,0 | 1006,1 |
| 8 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 1660,0 | 1700,0 | 1691,0 |
| 9 | Общая протяженность канализационных сетей | км | 1305,0 | 1325,0 | 1320,0 |
| 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | тыс. кв. м | 383,6 | 0 | 0 |
| 11 | Отпуск воды потребителям | млн. куб. м | 219,5 | 215,0 | 218,9 |
| 12 | Пропуск сточных вод | млн. куб. м | 249,6 | 249,0 | 233,5 |
| 13 | Вывоз твердых бытовых отходов муниципальными организациями | тыс. куб. м | 1699,3 | 1638,9 | 1657,0 |
| 14 | Утилизация твердых бытовых отходов на полигонах муниципальных организаций | тыс. куб. м | 2801,2 | 2866,0 | 2831,9 |
| 15 | Ликвидировано несанкционированных свалок | единиц/га | 261/4,1 | 210/4 | 210/4 |
| 16 | Среднесписочная численность работников жилищно-коммунального комплекса | человек | 6187 | 4901 | 5089 |
| 17 | Среднемесячная зарплата работников жилищно-коммунального комплекса | рублей | 14380,8 | 15020,0 | 16116,6 |
| 18 | Расходы жилищных организаций на 1 кв. м общей площади в месяц | рублей | 8,5 | 9,6 | 9,6 |
| 19 | Затраты на производство и услуги | млн. рублей | 3674,0 | 4000,0 | 3532,4 |
| 20 | Чистая прибыль унитарных предприятий | млн. рублей | 334,1 | 340,0 | 391,4 |
| 21 | Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц на социальную норму площади жилья (без электроэнергии) | рублей | 669,5 | 790,5 | 790,5 |
| МУП г. Новосибирска «Комитет Новосибгорресурс» |  |  |  |  |  |
| 22 | Среднесписочная численность работников | человек | 33 | 30 | 30 |
| 23 | Среднемесячная заработная плата работников | рублей | 17200,0 | 17037,0 | 17100,0 |
| 24 | Чистая прибыль | млн. рублей | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Затраты на производство и реализацию продукции | млн. рублей | 627,5 | 495,9 | 303,1 |
| Транспорт |  |  |  |  |  |
| 26 | Наличие транспортных средств по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | трамваев | единиц | 159 | 159 | 159 |
|  | троллейбусов | единиц | 302 | 320 | 311 |
|  | автобусов | единиц | 337 | 323 | 307 |
|  | микроавтобусов | единиц | 10 | - | - |
|  | такси | единиц | 6 | 2 | - |
|  | вагонов метро | единиц | 86 | 88 | 88 |
| 27 | Приобретено / капитально отремонтировано подвижного состава по видам транспорта (* в том числе модернизация подвижного состава): |  |  |  |  |
|  | трамваев | единиц | -/15* | -/15* | -/15* |
|  | троллейбусов | единиц | -/39* | 29/20 | 29/16 |
|  | автобусов | единиц | 7/5 | 16/7 | 16/5 |
|  | микроавтобусов | единиц | -/- | -/- | -/- |
|  | такси | единиц | -/- | -/- | -/- |
|  | вагонов метро | единиц | 2/16 | 2/16 | 2/16 |
| 28 | Коэффициент использования подвижного состава: |  |  |  |  |
|  | автобусов (без микроавтобусов) |  | 0,636 | 0,726 | 0,700 |
|  | микроавтобусов |  | 0,651 | - | - |
|  | троллейбусов |  | 0,670 | 0,698 | 0,702 |
|  | трамваев |  | 0,489 | 0,508 | 0,535 |
| 29 | Число перевезенных пассажиров по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | трамваями | млн. человек | 25,6 | 23,4 | 23,9 |
|  | троллейбусами | млн. человек | 63,4 | 61,4 | 61,1 |
|  | автобусами | млн. человек | 35,0 | 31,8 | 30,9 |
|  | микроавтобусами | млн. человек | 3,0 | - | - |
|  | метро | млн. человек | 77,5 | 69,1 | 69,9 |
| 30 | Среднесписочная численность работников предприятий наземного транспорта | человек | 5390 | 5355 | 5360,5 |
| 31 | Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях наземного транспорта | рублей | 12365,7 | 12994,0 | 12976,0 |
| 32 | Чистая прибыль (+), убытки (-) на предприятиях наземного транспорта | млн. рублей | -84,6 | -250,0 | -172,8 |
| 33 | Затраты на производство и услуги на предприятиях наземного транспорта | млн. рублей | 1759,9 | 1727,5 | 1704,2 |
| 34 | Среднесписочная численность работников МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | человек | 1473 | 1462 | 1445 |
| 35 | Среднемесячная заработная плата работников МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | рублей | 19717,0 | 20953,0 | 20265,0 |
| 36 | Чистая прибыль (+), убытки (-) МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | млн. рублей | 12,1 | -134,2 | -80,6 |
| 37 | Затраты на производство и услуги МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | млн. рублей | 832,9 | 957,6 | 923,5 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция и ремонт объектов дорожно-благоустроительного комплекса: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | реконструкция дорог | км | 12,4 | 2,2 | 2,78 |
|  | ремонт дорог | тыс. кв. м | 1058,0 | 476,2 | 486,5 |
|  | поверхностная обработка дорог с применением новых технологий | тыс. кв. м | 145,0 | 172,0 | 172,0 |
|  | реконструкция искусственных сооружений | км |  | - | - |
| 39 | Текущий ремонт дорог | тыс. кв. м | 167,5 | 75,0 | 90,8 |
| 40 | Ремонт трамвайных путей | км о. п. | 8,92 | 0,92 | 0,92 |
| 41 | Площадь территории, убираемая механизированным способом | тыс. кв. м | 12524,2 | 12024,9 | 12524,2 |
| 42 | Парк специальной техники | единиц | 949 | 1002 | 942 |
|  | в том числе для уборки территории | единиц | 791 | 828 | 793 |
| 43 | Высажено кустарников и деревьев | тыс. единиц | 32,7 | 27,0 | 27,4 |
| 44 | Среднесписочная численность работников учреждений благоустройства и озеленения | человек | 2269 | 2277 | 2278 |
| 45 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений благоустройства и озеленения | рублей | 12549,3 | 12600,0 | 12719,0 |
| 46 | Среднесписочная численность работников МУСП «Совхоз «Цветы Сибири» | человек | 129 | 135 | 136 |
| 47 | Среднемесячная заработная плата работников МУСП «Совхоз «Цветы Сибири» | рублей | 11645,0 | 12430,0 | 13726,0 |
| 48 | Чистая прибыль (+), убытки (-) МУСП «Совхоз «Цветы Сибири» | млн. рублей | 5,3 | 3,2 | 4,6 |
| 49 | Затраты на производство и реализацию продукции МУСП «Совхоз «Цветы Сибири» | млн. рублей | 51,1 | 52,0 | 53,4 |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 50 | Количество предприятий бытового обслуживания | единиц | 9 | 9 | 9 |
| 51 | Объем бытовых услуг предприятий бытового обслуживания | млн. рублей | 276,6 | 265,0 | 276,4 |
| 52 | Удельный вес товарооборота муниципальных предприятий бытового обслуживания в общем объеме бытовых услуг | % | 10,1 | 10,1 | 8,3 |
| 53 | Удельный вес рентабельных предприятий бытового обслуживания | % | 88,9 | 100,0 | 100,0 |
| 54 | Среднесписочная численность работников предприятий бытового обслуживания | человек | 876 | 850 | 824 |
| 55 | Среднемесячная заработная плата работников в предприятиях бытового обслуживания | рублей | 11605,0 | 12071,0 | 12729,0 |
| 56 | Чистая прибыль | млн. рублей | 15,8 | 5,0 | 7,1 |
| 57 | Затраты на производство и реализацию продукции | млн. рублей | 269,2 | 273,8 | 275,0 |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 58 | Дошкольные образовательные учреждения | единиц | 234 | 231 | 234 |
| 59 | Численность детей, посещающих дошкольные учреждения | тыс. человек | 44,4 | 46,7 | 46,9 |
| 60 | Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | тыс. человек | 13,6 | 12,5 | 11,5 |
| 61 | Число дневных общеобразовательных учреждений | единиц | 212 | 209 | 209 |
| 62 | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений | тыс. человек | 114,7 | 116,5 | 115,9 |
| 63 | Средняя наполняемость классов | человек | 24,0 | 24,0 | 24,7 |
| 64 | Количество: |  |  |  |  |
|  | детских домов | единиц | 10 | 9 | 9 |
|  | детских домов – приемных семей | единиц | 119 | 138 | 127 |
| 65 | Наличие мест / воспитанников в детских домах | мест/человек | 686/581 | 638/530 | 640/584 |
| 66 | Среднесписочная численность работников учреждений образования | человек | 29667 | 31785 | 29459 |
| 67 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений образования | рублей | 9504,0 | 12269,0 | 13325,0 |
| 68 | Учреждения, находящиеся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска, | единиц | 70 | 56 | 56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | центры дополнительного образования | единиц | 45 | 32 | 31 |
|  | в них подростков | тыс. человек | 35,2 | 34,2 | 34,4 |
| 69 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска | человек | 2366 | 2426 | 2353 |
| 70 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска | рублей | 5565,0 | 9238,0 | 8835,0 |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 71 | Количество учреждений культуры и искусства | единиц | 140 | 140 | 141 |
| 72 | Количество массовых библиотек, | единиц | 73 | 73 | 75 |
|  | в том числе детских | единиц | 29 | 29 | 29 |
| 73 | Книжный фонд муниципальных массовых библиотек, | тыс. экземпляров | 2992,2 | 3030,2 | 3034,2 |
|  | в том числе детских | тыс. экземпляров | 921,8 | 940,0 | 938,2 |
| 74 | Количество читателей массовых библиотек, | тыс. человек | 303,7 | 314,0 | 319,9 |
|  | в том числе детских | тыс. человек | 92,8 | 90 | 91,4 |
| 75 | Книговыдача в библиотеках, | тыс. экземпляров | 5567,9 | 5930,0 | 6000,7 |
|  | в том числе детских | тыс. экземпляров | 1813,1 | 1750,0 | 1843,15 |
| 76 | Количество досуговых учреждений, | единиц | 35 | 35 | 34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | кинотеатр | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  | дворец и дом культуры | единиц | 15 | 15 | 14 |
|  | парк | единиц | 8 | 8 | 8 |
|  | муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк» | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | драматический театр | единиц | 2 | 2 | 1 |
|  | муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга мэрии Новосибирска» | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | муниципальное учреждение культуры «Музейный Мемориальный центр Ю. В. Кондратюка» | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | муниципальное учреждение культуры «Городская дирекция творческих программ» | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | муниципальное учреждение «Отдел технического надзора учреждений культуры и искусства» | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | муниципальное учреждение культуры «Новосибирский городской духовой оркестр» | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр изобразительных искусств» | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Музыкальные, художественные школы и школы искусств: |  |  |  |  |
|  | количество школ | единиц | 32 | 32 | 32 |
|  | численность учащихся | человек | 12893 | 12893 | 12893 |
| 78 | Среднесписочная численность работников в учреждениях культуры | человек | 3559 | 3544 | 3534 |
| 79 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры | рублей | 7582,0 | 9785,0 | 9895 |
| 80 | Чистая прибыль | млн. рублей | 22,9 | 13,0 | 26,0 |
| 81 | Общая сумма затрат | млн. рублей | 187,3 | 175,0 | 192,7 |
| Спорт |  |  |  |  |  |
| 82 | Количество спортивных сооружений по видам: |  |  |  |  |
|  | стадионы с трибунами на 1500 мест и более | единиц | 5 | 5 | 5 |
|  | плоскостные спортивные сооружения и залы | единиц | 82 | 89 | 91 |
| 83 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | 5270 | 5370 | 5405 |
| 84 | Численность лиц, занимающихся в секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности | тыс. человек | 180 | 185,0 | 185,0 |
| 85 | Количество проведенных массовых мероприятий | единиц | 535 | 538 | 540 |
| 86 | Среднесписочная численность работников учреждений спорта | человек | 2193 | 2430 | 2119 |
| 87 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений спорта | рублей | 9144,5 | 12705,2 | 13207,0 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 88 | Количество учреждений здравоохранения (больницы), | единиц | 25 | 25 | 24 |
|  | в том числе детских | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 89 | Количество больничных коек в учреждениях, | коек | 8478 | 8438 | 8120 |
|  | в том числе детских | коек | 1580 | 1575 | 1500 |
| 90 | Станции скорой помощи | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 91 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, | единиц | 36 | 36 | 37 |
|  | в том числе детские | единиц | 3 | 2 | 3 |
| 92 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, | посещений в смену | 28366 | 28366 | 29950 |
|  | в том числе детских | посещений в смену | 2849 | 2849 | 2849 |
| 93 | Численность больных, получивших медицинскую помощь в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях | человек | 28093 | 30600 | 32594 |
| 94 | Детские молочные кухни | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Средняя продолжительность пребывания больного на койке | дней | 9,7 | 9,7 | 9,6 |
| 96 | Использование койки в год | дней | 321,7 | 315,0 | 332,2 |
| 97 | Количество выездов скорой помощи | тыс. единиц | 700,5 | 620,0 | 731,6 |
| 98 | Среднесписочная численность работников в учреждениях здравоохранения | человек | 23299 | 24376 | 24281 |
| 99 | Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях здравоохранения | рублей | 14119,0 | 15390,0 | 15932,0 |
| 100 | Количество филиалов МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» | единиц | 61 | 61 | 60 |
| 101 | Товарооборот филиалов МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть», | млн. рублей | 2586,0 | 1470,0 | 2868,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | товарооборот аптек и аптечных пунктов | млн. рублей | 1536,0 | 1470,0 | 2015,3 |
|  | отпуск лекарственных средств по льготным и бесплатным рецептам | млн. рублей | 1050,0 | - | 853,6 |
| 102 | Среднесписочная численность работников филиалов МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» | человек | 1003 | 1000 | 1010 |
| 103 | Среднемесячная заработная плата работников филиалов МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» | рублей | 15645,0 | 17150,0 | 17634,0 |
| 104 | Чистая прибыль | млн. рублей | 21,9 | 7,0 | 49,2 |
| 105 | Издержки обращения | млн. рублей | 311,5 | 301,0 | 358,4 |
| Социальная поддержка |  |  |  |  |  |
| 106 | Количество приютов | единиц | 4 | 4 | 4 |
|  | в них мест / воспитанников | мест/человек | 150/664 | 150/650 | 150/696 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | имеют статус юридического лица | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  | в них мест / воспитанников | мест/человек | 120/549 | 120/550 | 120/580 |
|  | входят в структуру центров социального обслуживания | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | в них мест / воспитанников | мест/человек | 30/115 | 30/100 | 30/116 |
| 107 | Количество учреждений социального обслуживания | единиц | 17 | 17 | 17 |
|  | из них центров социального обслуживания | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 108 | Численность граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания | тыс. человек | 149,3 | 149,3 | 143,5 |
|  | из них обслуживаются на дому | тыс. человек | 9,4 | 8,8 | 8,9 |
| 109 | Среднесписочная численность работников в учреждениях социального обслуживания | человек | 2292 | 2300 | 2219 |
| 110 | Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания | рублей | 9842,0 | 13920,0 | 12499,0 |
| 111 | Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в среднем за месяц) | тыс. семей | 61,5 | 73,6 | 53,1 |
|  | в них человек | тыс. человек | 104,5 | 123,0 | 80,6 |
| 112 | Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг (в среднем за месяц) | тыс. человек | 410,1 | 410,6 | 345,2 |

# 4. ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Обновление материально-технической базы объектов муниципальной собственности представлено в таблице 8.

Таблица 8

Обновление материально-технической базы объектов

муниципальной собственности

(млн. рублей)

| № п. | Показатель | 2008 год (отчет) | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (план) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные вложения (бюджет города) | 5694,0 | 3433,8 | 2930,3 |
| 1.1 | Жилищное строительство | 1266,1 | 735,9 | 663,4 |
| 1.2 | Строительство объектов образования | 1211,0 | 149,5 | 109,5 |
| 1.3 | Строительство объектов здравоохранения | 352,3 | 152,1 | 63,9 |
| 1.4 | Строительство объектов культуры | 17,7 | 45,2 | 37,1 |
| 1.5 | Строительство объектов физической культуры и спорта | 740,1 | 364,1 | 416,3 |
| 1.6 | Строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры | 1432,7 | 1557,5 | 1342,5 |
| 1.7 | Коммунальное строительство | 587,1 | 300,8 | 180,0 |
| 1.8 | Строительство объектов молодежной политики | 13,8 | 7,1 | 7,1 |
| 1.9 | Прочие | 73,2 | 121,6 | 110,5 |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт |  |  |  |
| 2.1 | Жилищного фонда, | 1384,0 | 1866,7 | 1061,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | бюджет города | 800,1 | 582,6 | 564,8 |
|  | областной бюджет | 107,0 | 7,4 | 2,9 |
|  | государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 476,9 | 1276,7 | 493,9 |
| 2.2 | Объектов образования (бюджет города) | 828,6 | 391,7 | 401,8 |
| 2.3 | Объектов здравоохранения (бюджет города) | 301,8 | 170,0 | 153,8 |
| 2.4 | Объектов культуры (бюджет города) | 78,9 | 20,0 | 17,5 |
| 2.5 | Объектов физической культуры и спорта (бюджет города) | 75,7 | 58,7 | 62,9 |
| 2.6 | Объектов социальной поддержки населения (бюджет города) | 18,6 | 5,2 | 6,1 |
| 2.7 | Объектов молодежной политики (бюджет города) | 77,9 | 45,3 | 45,1 |
| 2.8 | Дорог и объектов транспортной инфраструктуры, | 1349,6 | 406,2 | 510,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | бюджет города | 1239,3 | 366,2 | 469,2 |
|  | собственные средства МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | 110,3 | 40,0 | 41,7 |
| 3 | Приобретение оборудования |  |  |  |
| 3.1 | Образование (бюджет города) | 202,9 | 58,7 | 57,5 |
| 3.2 | Здравоохранение (бюджет города) | 318,3 | 220,5 | 213,3 |
| 3.3 | Культура (бюджет города) | 42,1 | 4,0 | 4,6 |
| 3.4 | Физическая культура и спорт (бюджет города) | 27,6 | 42,6 | 42,6 |
| 3.5 | Социальная поддержка населения (бюджет города) | 6,1 | 0,6 | 1,6 |
| 3.6 | Молодежная политика (бюджет города) | 25,1 | 14,0 | 13,9 |
| 3.7 | Транспорт и дорожно-благоустроительный комплекс, | 91,3 | 161,2 | 110,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | бюджет города | 52,2 | 126,0 | 75,3 |
|  | собственные средства МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | 39,1 | 35,2 | 35,2 |

# 5. ОСНОВНЫЕ  направления  деятельности МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2009 ГОД

- 5.1. Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска

5.1.1. Комитет по стратегическому планированию мэрии

города Новосибирска

5.1.1.1. Подготовлен массив данных для уточнения прогнозных значений контрольных индикаторов реализации стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года (далее – стратегический план), совместно со специалистами Института экономики и организации промышленного производства СО РАН разработан прогноз социально-экономического развития города Новосибирска до 2020 года в двух альтернативных сценариях: оптимистическом и инерционном.

Оптимистический вариант развития соответствует инновационному варианту прогноза, содержащемуся в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Инерционный вариант строился на предпосылках Министерства экономического развития Российской Федерации, учитывающих тенденции сокращения производства и инвестиций в России в период экономического кризиса.

Для прогнозирования ряда отраслевых показателей использовались экспертные оценки структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), территориальных управлений федеральных органов.

Демографический прогноз был выполнен по официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области на основе разработанной имитационной модели. Кроме параметров естественного воспроизводства населения учтены последние тенденции миграции.

Подготовлен проект решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений в стратегический план, в котором предлагается уточненный прогноз социально-экономического развития города Новосибирска до 2020 года.

5.1.1.2. Разработана обновленная система контрольных показателей, полностью соответствующая целевому принципу построения стратегического плана. Подготовлены материалы к заседанию Общественного совета по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска.

5.1.1.3. Отработана система расширенного мониторинга хода реализации стратегического плана, позволяющая отслеживать темпы и направления развития города как по ранее утвержденным контрольным показателям, так и на основе дополнительных оценочных параметров, взятых из рекомендаций Президента и Правительства Российской Федерации для оценки эффективности деятельности органов власти и непосредственно связанных с содержанием стратегического плана (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»). Количество отслеживаемых показателей увеличилось до 156 вместо прежних 124, существенно возросла степень их детализации (236 отслеживаемых позиций вместо прежних 149). Одновременно отслеживается соответствие значений используемых показателей ежегодным отчетным данным по плану социально-экономического развития города Новосибирска.

5.1.1.4. Проводился накопительный анализ реализации стратегического плана за период 2000 – 2009 годов с целью подготовки предложений для последующего уточнения целей и задач на третий пятилетний период 2010 – 2015 годов.

5.1.1.5. Сформулированы предложения о целесообразности уточнения статуса и состава действующих комплексных целевых программ (далее – КЦП). В 2009 году в целях усиления блока КЦП, повышения их качественного уровня и обеспечения эффективного функционирования разработана КЦП «Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года», призванная заменить 3 действующие КЦП: «Развитие машиностроения и приборостроения для топливно-энергетического комплекса», «Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса», «Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства». Подготовлен соответствующий проект решения Совета депутатов города Новосибирска.

5.1.1.6. Осуществлялся обмен опытом стратегического планирования с представителями других городов и регионов России, принято участие в конференциях и семинарах по стратегическому планированию, в работе VI Красноярского экономического форума, в заседании Всероссийского экспертного «круглого стола» «Стратегия национальной безопасности России до 2020 года: механизмы реализации» на базе Сибирской академии государственной службы.

5.1.2. Планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска

5.1.2.1. Подготовлены аналитические материалы о социально-экономическом развитии города Новосибирска, тенденциях развития макроэкономических показателей, отдельных сфер городского хозяйства, уровня жизни населения, некоторые показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска. Подготовлен справочный материал для мэра о социально-экономическом развитии Новосибирской области в сравнении с показателями по городу Новосибирску за 2009 – 2011 годы, об основных показателях плана социально-экономического развития Новосибирской области за 2008 – 2011 годы, занятости и доходах населения Новосибирской области за 2008 – 2011 годы.

Подготовлены аналитические материалы к собранию представителей общественности и трудовых коллективов города, состоявшемуся в феврале 2009 года, – выпущена брошюра «Итоги социально-экономического развития города Новосибирска за 2004 – 2008 годы и основные задачи на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

5.1.2.2. Подготовлен и рассмотрен на президиуме мэрии отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2008 году и план мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2009 году. Подготовлена информация о выполнении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в первом квартале, первом полугодии и за 9 месяцев 2009 года.

5.1.2.3. Подготовлен отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2008 год для рассмотрения на президиуме мэрии и сессии Совета депутатов города Новосибирска. Подготовлена информация о выполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска за первое полугодие 2009 года, рассмотрена на расширенном совещании у мэра. Подготовлены ожидаемые итоги выполнения плана социально-экономического развития города Новосибирска за 2009 год к бюджетному посланию мэра Совету депутатов города Новосибирска.

5.1.2.4. Издано распоряжение мэрии от 08.06.2009 № 13848-р «Об организации работы по формированию бюджета города и плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». Подготовлен план социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1457.

Внесены изменения в план социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118. Внесены изменения в прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год. Разработан прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

Разработаны и направлены в администрацию Новосибирской области основные показатели предварительного прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год и на период до 2012 года, основные показатели прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год и на период до 2012 года, основные показатели уточненного прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год и на период до 2012 года.

Подготовлено Положение о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286.

5.1.2.5. Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности по направлениям, заказчикам и объектам на 2010 год выполнено в 2009 году и утверждено приложением 7 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год».

5.1.2.6. Выполнен анализ реализации городских целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города в 2008 году на основании аналитических материалов, представленных структурными подразделениями мэрии. На реализацию 26 городских целевых программ в 2008 году из бюджета города направлено 4123,6 млн. рублей.

5.1.2.7. Проведена экспертиза пяти проектов ведомственных целевых программ: «Праздничное оформление города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2009 году», «Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 –2014 годы, «Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска» на 2010 – 2012 годы, «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010 – 2012 годы.

5.1.2.8. Осуществлялось методическое руководство разработкой муниципального реестра и муниципального задания главными распорядителями бюджетных средств.

5.1.2.9. Организован и проведен городской смотр-конкурс «Лучший район города Новосибирска» по итогам 2008 года. Победителями признаны:

в номинации «Развитие экономики района» – Заельцовский район города Новосибирска;

в номинации «Развитие социально-трудовой сферы» – Центральный район города Новосибирска;

в номинации «Благоустройство и улучшение внешнего облика района» – Октябрьский район города Новосибирска.

Победители награждены Почетными грамотами мэрии, информация о них размещена на доске почета города Новосибирска.

5.1.2.10. Проведена работа по рассмотрению целесообразности и возможности изменения ставок налога на имущество физических лиц. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 № 1363 «О внесении изменений в приложение к решению городского Совета Новосибирска от 25.10.2000 № 371 «Об утверждении ставок налогов на имущество физических лиц» снижены ставки налога на имущество физических лиц и изменен порядок уплаты налога.

5.1.2.11. В рамках работы по регулированию тарифной политики мэрии:

5.1.2.11.1. Осуществлялось регулирование цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые МУП и МУ (услуги городского пассажирского транспорта, автотранспортные услуги и услуги автотранспортных предприятий, в том числе предрейсовые и межрейсовые осмотры, жилищно-коммунальные услуги для бюджетных и прочих организаций, услуги по благоустройству и озеленению города; медицинские и образовательные услуги, услуги по бытовому обслуживанию населения, в том числе ритуальные услуги, санаторно-оздоровительные услуги, гостиничные услуги, услуги прачечного хозяйства, химчисток, автостоянок, услуги по предоставлению рекламных мест, услуги для спортивных учреждений). Впервые утверждены тарифы на такие социальные услуги, как прокат технических средств реабилитации, ремонт одежды и прокат товаров народного потребления, а также цены на кисломолочную продукцию для детского питания. Кроме того, утверждены тарифы по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также тарифы для МУ «Новосибирский городской дом учителя» и МУ «Городская электрическая сеть».

На заседаниях комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые МУП и МУ, рассмотрено и согласовано около 1,5 тыс. тарифов МУП и МУ, организаций коммунального комплекса. Проверено и согласовано около 16 тыс. смет, калькуляций, договоров. Условная годовая экономия средств бюджета города составила около 80,0 млн. рублей.

5.1.2.11.2. Установлены тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов 26 организациям коммунального комплекса в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Проводился ежеквартальный мониторинг производственных программ 26 организаций коммунального комплекса (21 организация – в сфере водоснабжения, водоотведения, 5 организаций – в сфере утилизации твердых бытовых отходов); инвестиционных программ 4 организаций коммунального комплекса (программа МУП г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2011 годы, программа ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы, программа ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы водоснабжения» на 2008 – 2011 годы и программа МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» «Развитие полигона по утилизации ТБО «Гусинобродский» на 2007 – 2011 годы).

В 2009 году утверждены инвестиционные программы: программа ГУП «Жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского научного центра «Сибирского отделения Российской академии наук» «Расширение полигона твердых бытовых отходов ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» на 2010 – 2012 годы, программа МУ г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов» на 2010 – 2012 годы.

Рассмотрены представленные организациями инвестиционные программы: ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» «Установка приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах ТЭЦ и приборах учета тепловой энергии и воды на центральных тепловых пунктах» на 2010 – 2012 годы, ГУП «УЭиВ СО РАН» «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Новосибирска научного центра СО РАН» на 2010 – 2012 годы. Мероприятия, предусмотренные данными программами, в дальнейшем включены в производственные программы.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проведена работа:

в целях ликвидации финансирования из бюджета города организаций коммунального комплекса сформированы графики установления тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению, обеспечивающие финансовые потребности организаций коммунального комплекса для реализации производственных программ на 2008 – 2010 годы;

в целях ликвидации перекрестного субсидирования до 01.01.2011 сформированы графики установления тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению для различных групп потребителей услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей на 2008 – 2011 годы;

сформированы графики установления надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, обеспечивающие финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их инвестиционных программ на 2008 – 2011 годы;

подготовлены материалы для обоснования пересмотра установленных предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на базе МУП г. Новосибирска «Горводоканал».

Разработана система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (постановление мэрии от 19.06.2009 № 275 «Об утверждении Положения о системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса»).

5.1.2.11.3. По обращению управляющей организации, в жилых домах которой собственники не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилья, рассмотрены материалы и подготовлены расчеты размеров платы по жилым домам, находящимся в управлении ООО ПМФ «Центр технической поддержки «Энергопрогресс». Размеры платы сформированы пообъектно, с учетом нормативных документов, используемых при утверждении размера платы за содержание и ремонт жилья для муниципального жилищного фонда.

5.1.2.11.4. Продолжена работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности МУП и МУ с целью совершенствования тарифного регулирования, оценки экономической обоснованности затрат. На проверку в отдел цен, тарифов и налогов направлялись заключения независимых аудиторских организаций о состоянии бухгалтерского учета и финансового положения МУП и МУ, пакеты документов контрольно-счетной палаты города Новосибирска (оценка финансово-хозяйственной деятельности, анализ целевого использования средств бюджета города, средств потребителей, поступивших в счет оплаты за предоставленные услуги, а также факты неэффективных и необоснованных затрат, включенных в тарифы), отчеты МУП и МУ, калькуляции, сметы, договоры на услуги и мероприятия, проводимые МУП и МУ. Результаты анализа учитываются при согласовании тарифов организациям.

5.1.2.11.5. Тарифы на оказание платных услуг населению МУП и МУ пересматриваются, как правило, не чаще 1 раза в год. В 2009 году установлены (изменены) тарифы на медицинские и образовательные услуги, санаторно-оздоровительные услуги, предоставляемые муниципальными детскими лагерями.

5.1.2.12. Осуществлялся контроль и анализ исполнения наказов избирателей: подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2008 году, внесены изменения в план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 – 2010 годы, а также в планы мероприятий по реализации наказов избирателей на 2009 и 2010 годы.

## 5.2. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

5.2.1. Деятельность управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в 2009 году была направлена на решение следующих основных задач:

5.2.1.1. Управление единым счетом бюджета осуществлялось на основе принципа единства кассы, при котором зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат осуществляется с единого счета бюджета. Основным элементом управления бюджетными средствами при исполнении бюджета являлся кассовый план, порядок составления и ведения которого утвержден приказом начальника управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска от 15.04.2009 № 40-од.

5.2.1.2. Организация бюджетного учета велась в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н. Составление и представление годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета города осуществлялось на основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 № 128-н.

5.2.1.3. Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, решениями Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города, постановлениями, распоряжениями мэрии, приказами начальника управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

5.2.1.4. Разработано и утверждено 8 методических материалов (порядки, инструкции, регламенты), обусловленных изменением бюджетного законодательства.

5.2.1.5. Администрациями районов города Новосибирска и департаментами мэрии проводилась работа по сокращению задолженности организаций по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, единому налогу на вмененный доход. Проведено 418 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 2828 предприятий-недоимщиков. Сумма поступившей недоимки составила 266,97 млн. рублей.

5.2.1.6. В целях усиления контроля за исполнением расходной части бюджета города:

5.2.1.6.1. Проведено 44 тематических проверки целевого использования бюджетных средств в МУП и муниципальных бюджетных учреждениях (далее – МБУ) городского хозяйства и социально-культурной сферы.

5.2.1.6.2. Осуществлялась проверка платежных поручений на соответствие суммы и назначения платежа с данными счетов-фактур, актов сверок с целью санкционирования расходов бюджета города по коммунальным услугам и услугам связи. Осуществлялась предварительная проверка ежедневных заявок на финансирование по казначейской системе исполнения бюджета по вопросу наличия бюджетных ассигнований и принятых бюджетных обязательств. При выделении финансирования на оплату труда согласовывалась справка о начисленной заработной плате по каждому учреждению.

5.2.1.6.3. Проводились проверки соответствия заявок на финансирование на наличие бюджетных ассигнований и присвоенных бюджетных обязательств, кроме того, по капитальному ремонту – на соответствие суммам по представленным актам выполненных работ, по заработной плате проводилось согласование справок в соответствии с начисленной заработной платой по мемориальному ордеру № 6 с целью обоснованности произведения расходов за счет средств бюджета города.

5.2.1.7. Государственные полномочия выполнялись в пределах субвенций, выделяемых из вышестоящих бюджетов.

5.2.1.8. Разработан и принят решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1458 бюджет города на 2010 год.

## 5.3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

5.3.1. Управление науки и промышленности мэрии города Новосибирска

5.3.1.1. В рамках городской целевой программы «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116:

предоставлена муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в форме субсидий для компенсации ½ ставки рефинансирования Центрального банка России по банковским кредитам, компенсации части лизинговых платежей на общую сумму 20,3 млн. рублей 11 промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

осуществлялась работа по реализации двух инвестиционных проектов для нужд МУП и МУ: «Организация в городе Новосибирске модернизации трамвайных вагонов» (модернизировано 10 трамвайных вагонов), внедрение в Академгородке системы мониторинга линий наружного городского освещения «NOVOSVET» (МБУ г. Новосибирска «Горсвет» приобретено 33 силовых шкафа для системы мониторинга линий городского освещения «NOVOSVET» и последующего ее внедрения в Академгородке);

в целях развития производства инновационной продукции и финансовой поддержки в условиях финансово-экономического кризиса предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, издано постановление мэрии от 16.06.2009 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности». Оказана финансовая поддержка 6 организациям, осуществляющим производство инновационной продукции, на сумму 2,9 млн. рублей.

5.3.1.2. В рамках реализации КЦП «Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса на предприятиях города до 2020 года» освоен и начат выпуск новой сельскохозяйственной техники на предприятиях города: ОАО НПО «Сибсельмаш», ОАО «НОЭЗНО», ОАО завод «Сибсельмаш Спецтехника», ОАО «Сибирский агропромышленный дом». Предприятиями города Новосибирска произведено и поставлено сельскохозяйственной техники и запасных частей на сумму 867,9 млн. рублей.

В рамках реализации КЦП «Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства» реализуются проекты: «Организация в городе Новосибирске проведения модернизации троллейбусов ЗиУ 682Г с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированных к работе в сибирских условиях», «Модернизация электрического оборудования вагонов метрополитена», «Автоматизированная навигационная система диспетчерского управления и контроля над пассажирскими перевозками в городе Новосибирске».

Завершены плановые мероприятия по корректировке КЦП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск».

5.3.1.3. Оказано содействие развитию инфраструктуры инновационной и инвестиционной деятельности, коммерциализации научных разработок:

5.3.1.3.1. Состоялось 5 заседаний Наблюдательного совета за реализацией Плана мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук до 2013 года (далее – План мероприятий), на которых приняты регламент Наблюдательного совета, состав рабочих групп по контролю за реализацией Плана мероприятий, годовой план работы Наблюдательного совета, заслушаны отчеты о ходе реализации Плана мероприятий в 2008 – 2009 годах.

5.3.1.3.2. В течение года на заседаниях Наблюдательного совета рассмотрены: Концепция развития здравоохранения и формирования здорового образа жизни в Советском районе города Новосибирска, Концепция комплексного плана по развитию инфраструктуры Советского района города Новосибирска, техническое задание для проекта планировки территории Новосибирского научного центра в соответствии с концепцией Генерального плана города Новосибирска, развитие материально-технической базы физкультуры и спорта в Новосибирском Академгородке. Решения по данным вопросам включены в план социально-экономического развития Советского района города Новосибирска на 2010 год.

В целях инновационного развития экономики и более эффективного и оперативного решения проблем кадрового обеспечения научно-инновационной деятельности мэрия ежегодно проводит конкурс грантов для молодых ученых. Общая сумма грантов составила 5,0 млн. рублей. Для участия в конкурсе подано 210 научных проектов, победителями признано 48 проектов.

5.3.1.4. Продолжено создание условий для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов в научно-промышленный комплекс города Новосибирска:

5.3.1.4.1. Внесены изменения в городскую целевую программу «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы», принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116, издано распоряжение мэрии от 21.04.2009 № 7804-р «О внесении изменений в состав комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории г. Новосибирска».

5.3.1.4.2. Продолжено техническое сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, получивших муниципальную поддержку:

организован сбор основных финансово-экономических показателей деятельности организаций, получивших в 2008 году муниципальную поддержку в форме субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам и части лизинговых платежей, а также информации об итогах реализации этими организациями инвестиционных проектов. Составлены акты выполненных в 2008 году работ по инвестиционным проектам;

заслушан отчет о деятельности предприятий, получивших финансовую поддержку из бюджета города за 2008 год на президиуме мэрии, на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству;

заслушан отчет о деятельности предприятий, получивших финансовую поддержку из бюджета города за 2008 год и I квартал 2009 года на заседании комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска;

подготовлены дополнительные соглашения к договорам о муниципальной поддержке НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ООО НЭМЗ «Тайра», ОАО «СИБИАР», ОАО ХК «НЭВЗ-Союз», ООО «МЕГА-ПЛАСТ-Сибирь», ФГУП НМЗ «Искра» по итогам деятельности предприятий за 2008 год и I квартал 2009 года;

осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения предприятиями, получившими муниципальную поддержку, основных экономических показателей, заявленных ими в бизнес-планах инвестиционных проектов, а также ежемесячный текущий контроль исполнения этими организациями обязательств по кредитным и лизинговым договорам.

5.3.1.4.3. Обновлялись разделы инвестиционного паспорта города Новосибирска («Конкурсы», «Выставки, конференции, семинары», «Земельные участки»), в которых размещается информация о текущих мероприятиях в новостном режиме.

Подготовлена и размещена информация о результатах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности за период 2004 – 2008 годов, статистические сведения об инвестициях в 2008 году по всем отраслям экономики города Новосибирск. Ежемесячно разделы паспорта в сети Интернет посещают около 6 тыс. человек.

5.3.1.5. Проводился мониторинг производственно-финансовой деятельности промышленных предприятий:

проведены выездные заседания во всех районах города Новосибирска, на которых состоялись встречи с руководством 108 промышленных предприятий и научных организаций по обсуждению итогов работы за 2008 год и плановых показателей работы на 2009 – 2010 годы;

осуществлялась реструктуризация задолженности перед бюджетом города в отношении 5 предприятий оборонно-промышленного комплекса в соответствии с постановлением мэра от 09.04.2007 № 252 «О реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города».

5.3.1.6. Проведено 5 конкурсов продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Лучшими признаны товары и услуги 96 предприятий и организаций, занимающихся производственной, страховой, финансовой, лизинговой, логистической деятельностью, транспортными перевозками, а также занятых в сфере здравоохранения и образования.

Проведена презентация продукции медицинского назначения, созданной на основе научных разработок ОАО «Институт прикладной физики».

На площадях международной промышленной выставки «СИБПОЛИТЕХ» и в рамках V Новосибирского инновационно-инвестиционного форума проведена выставка-презентация научных разработок и достижений институтов СО РАН и вузов города. Проведена выставка технического и прикладного творчества среди школ, детских и юношеских центров.

В рамках празднования Городского дня науки: организованы выступления ведущих ученых перед молодежной аудиторией о перспективах развития науки; проведена научно-практическая конференция по теме: «Успешные проекты молодых ученых для города Новосибирска»; проведено торжественное собрание представителей научных, научно-образовательных организаций, научно-исследовательских подразделений предприятий и ветеранов науки, на котором были награждены лауреаты конкурса инновационно активных предприятий и учреждений на лучшее партнерство науки и бизнеса, науки и образования, образования и бизнеса.

5.3.1.7. Совместно с ФГУ «Новосибирский ЦСМ» сертифицировано 20 предприятий и организаций города. Новосибирским филиалом Академии стандартизации, метрологии и сертификации в рамках своей образовательной деятельности было проведено 9 учебно-консультационных семинаров и курсов по системам менеджмента качества для руководителей и специалистов предприятий Сибирского федерального округа, в которых приняли участие 426 представителей предприятий и организаций города.

5.3.1.8. Издано постановление мэрии от 07.04.2009 № 131 «Об утверждении плана мероприятий по развитию сотрудничества города Новосибирска с районами Новосибирской области на 2009 – 2012 годы». На предприятиях города освоен и начат выпуск 14 видов новой сельскохозяйственной техники. Заключили договоры 43 предприятия с 251 сельхозпредприятием районов Новосибирской области на сумму более 619 млн. рублей.

5.3.1.9. Проводится постоянный мониторинг наличия свободных площадей на крупных предприятиях с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в подборе промышленных площадок под организацию новых производств и расширение старых.

Оказывалась помощь в подборе земельных участков и производственных площадей Группе компаний САХО под строительство хлебозавода по ул. Большой в Ленинском районе города Новосибирска, ЗАО «Электросигнал» для организации технологического процесса подготовки древесины, ООО «СИБСТРОМ» под строительство цеха по производству строительных материалов, ЗАО «Хлебокомбинат Инской» для расширения производства, ООО «Альтернат – Интерстрой» под строительство завода легких бетонных форм, ООО «Лифтстрой» под строительство завода лифтового оборудования и др. Всего рассмотрено 46 обращений.

5.3.1.10. Проведен V Новосибирский инновационно-инвестиционный форум, в котором участвовали более 250 представителей финансовой, научной, производственной и образовательной сфер деятельности. Заслушано 5 докладов и 11 выступлений. Ключевыми мероприятиями форума стали научно-практические секционные заседания и круглые столы по темам: «Развитие инновационного предпринимательства» и «Энергосбережение и энергоэффективность».

5.3.1.11. Состоялось консультационное совещание по подготовке совместной международной научно-практической конференции Международной Ассоциации столиц и крупных городов (далее – МАГ) и Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (далее – АСДГ) «Крупный город: промышленная и инновационная политика. Актуализация в условиях финансово-экономического кризиса».

Подведены итоги конкурса инновационных проектов Сибири и Дальнего Востока в рамках деятельности АСДГ. Для участия в конкурсе подано 156 проектов из 47 городов АСДГ, от города Новосибирска победителями признано 16 проектов.

5.3.1.12. Открыт центр субконтрактации на базе ОАО «НЗХК», ставший 37 подобным учреждением в России. Специалисты центра формируют базу данных возможностей и потребностей предприятий региона. С момента открытия в базе данных разместили информацию о возможностях своих производственных мощностей 215 предприятий.

5.3.1.13. Проведена III Сибирская венчурная ярмарка. В ярмарке приняли участие управляющие компании, венчурные фонды, фонд «бизнес-ангелов», финансово-производственные корпорации, малые инновационные компании – всего около 30 организаций. Впервые на сибирском форуме в качестве потенциальных инвесторов были представлены банки.

Венчурная ярмарка такого масштаба является третьей в России (после городов Санкт-Петербурга и Казани) и позиционирует город Новосибирск, как развивающуюся площадку инновационного бизнеса.

5.3.1.14. Разработана Концепция научно-промышленной и инновационной политики города до 2020 года на основе которой подготовлен проект КЦП «Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года».

5.3.2. Отдел межрегиональных программ

5.3.2.1. Продолжена реализация мероприятий КЦП «Развитие машиностроения и приборостроения города Новосибирска для топливно-энергетического комплекса до 2020 года».

Проведена работа по заключению договоров на производство и поставку нефтепромыслового и горношахтного оборудования, другой продукции для топливно-энергетического комплекса в объеме около 8,8 млрд. рублей.

5.3.2.2. Подписаны и действуют «Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах» с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа, «Соглашения о сотрудничестве» с администрациями городов Омска, Сургута, Ноябрьска, Мирного, Волгограда, Дубна (в 2009 году), Кызыла (Республика Тыва), Сахалинской области, Минским городским исполнительным комитетом (Республика Беларусь), Талдыкорган (Республика Казахстан), а также «Протоколы намерений о развитии сотрудничества» с администрацией города Салехард, с ОАО «ГМК Норильский никель» и с руководством АК «АЛРОСА».

5.3.2.3. Продолжена работа по организации участия предприятий города в выставках и ярмарках в целях продвижения их продукции на рынки других регионов, формированию коллективных экспозиций дирекции межрегиональным программ.

Организованы коллективные экспозиции с продукцией и рекламно-информационными материалами организаций города на 6 международных промышленных выставках и форумах:

в городе Минске: Белорусский промышленный форум – 2009, Международные выставки «Энерго- и ресурсосбережение», «БЕЛПРОМЭКСПО – современный завод», «Сварка». В состав делегации вошли представители 5 крупных предприятий города Новосибирска;

в городе Новокузнецке в 16-й Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг – 2009» приняло участие 52 промышленных и научных предприятия и организации города Новосибирска, из них 17 в коллективной экспозиции дирекции межрегиональных программ мэрии.

в городе Кемерове на «Кузбасском международном угольном форуме-2009» в коллективной экспозиции приняло участие 8 промышленных и научных предприятия и организаций города Новосибирска;

в городе Новосибирске на Всесибирском политехническом форуме «Сибполитех-2009» коллективной экспозицией представлено 19 предприятий;

делегация новосибирских предприятий посетила Республику Татарстан (город Казань). Торгово-экономическая миссия организована мэрией и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой;

в городе Москве на XIII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2009» в коллективной экспозиции города Новосибирска приняли участие 9 промышленных и научных предприятий и организаций.

5.3.2.4. Продолжена работа по накоплению информации о предприятиях города и их продукции, распространению ее в другие регионы по почте, в том числе электронной, через специальные рекламно-информационные издания.

Постоянно обновляются перечни продукции, производимой предприятиями города для угольной и горнодобывающей промышленности, нефтяников и газовиков (150 страниц, 1,7 тыс. единиц видов продукции и технологий, выпускаемых 110 ведущими промышленными и научными организациями), собраны пакеты рекламно-информационных материалов промышленных и научных организаций, которые рассылаются потенциальным потребителям.

5.3.3. Комитет по труду мэрии города Новосибирска

5.3.3.1. Рассчитан баланс трудовых ресурсов за 2008 год. По состоянию на 01.01.2009 трудовые ресурсы города составляют 1023 тыс. человек, занято в экономике города 732 тыс. человек, обучаются с отрывом от производства 121 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2009 – 7077 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,8 % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Определена перспективная потребность по дефицитным профессиям на промышленных предприятиях города на 2009 – 2012 годы. Потребность сформирована на основании данных, предоставленных 21 организацией промышленного комплекса.

5.3.3.2. Продолжена реализация мероприятий по социально-трудовой адаптации молодежи.

5.3.3.2.1. Совместно с МУ «Молодежный центр труда» (далее – МУ «МЦТ») и ОГУ «Центр занятости населения города Новосибирска» организована летняя занятость молодежи в количестве 3,7 тыс. человек, в том числе МУ «МЦТ» обеспечен набор 75 студентов и 351 подростков для работы на предприятиях и в организациях города Новосибирска.

5.3.3.2.2. Через МУ «МЦТ» трудоустроено 2044 человека.

5.3.3.2.3. МУ «МЦТ» для развития профориентационной деятельности молодежи:

оказаны индивидуальные профориентационные услуги 632 школьникам, получили групповые профориентационные услуги 1,3 тыс. школьника;

оказаны услуги по методическому обеспечению и обучению 92 преподавателям муниципальных учреждений образования по программе «Профориентация молодежи», 310 преподавателей получили методические материалы.

5.3.3.2.4. Проведены городские конкурсы профессионального мастерства «Лучший токарь 2009 года» и «Лучшая швея Новосибирска».

5.3.3.2.5. В программе «Ранней подготовки инновационных кадров» участвуют 9 школ (732 ученика), 3 детских дома (64 ребенка), 223 студента. Разработано 8 инновационных проектов, проведены общественные слушания проектов, принято участие в международном форуме «Интерра», разработаны 3 концепции будущих проектов, проведены более 20 «круглых столов» с представителями вузов и производств, проведены 7 циклов стратегического семинара со студентами. На базе МБОУ «Вторая Новосибирская гимназия» прошла конференция школьников, одобрение экспертов для дальнейшей разработки получили 4 детских проекта.

5.3.3.3. Осуществлялась работа по увеличению оплаты труда работников организаций города:

5.3.3.3.1. Территориальным соглашением между Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией на 2008 – 2010 годы определен минимальный размер оплаты труда в городе Новосибирске, равный величине прожиточного минимума трудоспособного населения Новосибирской области, а также зафиксированы обязательства сторон по обеспечению среднемесячной зарплаты не ниже полутора величин прожиточного минимума.

В администрациях районов города Новосибирска – на межведомственных комиссиях рассмотрены 1,6 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу низкой заработной платы. В результате: 835 организаций и индивидуальных предпринимателей повысили заработную плату работникам, 148 – внесли уточнение в справки о доходах работников о неполном рабочем дне, прокуратурой выдано 43 предостережения работодателям по уровню заработной платы, 34 претендентам отказано в получении субсидий на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Задолженность по заработной плате в городе на начало 2010 года образована 10 организациями в сумме 73,2 млн. рублей. Из общей суммы задолженности 72,1 % приходится на предприятия обрабатывающих производств, 13,9 % - транспортные предприятия, 9,2 % – на предприятия по управлению недвижимым имуществом, 3,9 % – строительные организации.

5.3.3.3.2. Осуществлялась работа по совершенствованию новой системы оплаты труда работников МБУ. В целом, ее введение позволило обеспечить повышение общего уровня оплаты труда работников МБУ в среднем на 31,2 %. Численность низкооплачиваемых работников в социальной сфере сокращена до нуля, все работники переведены на почасовую оплату, нормированные задания и неполный рабочий день.

Проводился ежеквартальный мониторинг уровня заработной платы работников бюджетных организаций. Мониторингом охвачено 780 учреждений социальной сферы и 23 организации прочих сфер деятельности. По результатам проведенного мониторинга:

введены нормативы численности заместителей руководителей МБУ;

оптимизирована численность заместителей руководителей МБУ, в течение года сокращено 406 штатных единиц «заместитель руководителя»;

введены ограничения на выплаты стимулирующего характера управленческому персоналу МБУ;

устранены случаи нарушения 5-кратного превышения заработной платы руководителей МБУ по отношению к средней заработной плате работников.

В связи с введением новых условий оплаты труда работников бюджетной сферы проведена ревизия правовых актов мэрии по оплате труда. Постановлением мэрии от 03.02.2009 № 43 признаны утратившими силу документы, определяющие условия оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки.

5.3.3.3.3. Проведена экспертиза 375 трудовых договоров и дополнительных соглашений с руководителями МУП и МУ.

Разработаны и утверждены новые формы трудовых договоров с руководителями МУП и МУ (постановление мэрии от 30.04.2009 № 180 «Об утверждении примерных форм трудовых договоров с руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска»).

5.3.3.3.4. Осуществляется регистрация трудовых договоров работников, работающих у работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, зарегистрировано 7 договоров. Заработная плата работников в договорах зафиксирована в размере прожиточного минимума трудоспособного населения Новосибирской области.

5.3.3.4. Повышение эффективности системы социального партнерства:

5.3.3.4.1. Организована работа Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Осуществлялась работа по взаимодействию участников социального партнерства на всех уровнях по внесению в договоры и соглашения наиболее важных социально-экономических проблем, повышению ответственности сторон за выполнение принятых на себя обязательств по реализации подписанных соглашений и договоров. Организована работа секретариата городской трехсторонней комиссии, проведены 6 заседаний.

Подготовлены и проведены 4 заседания городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассматривались вопросы: о состоянии охраны труда на предприятиях машиностроения, о соблюдении законодательства Российской Федерации о труде хозяйствующими субъектами города, о состоянии дел в трудовой сфере, о введении новой системы оплаты труда по отраслям здравоохранение и культура, о выполнении Территориального соглашения за 2008 год, о действиях сторон социального партнерства по развитию городского рынка труда и защите от безработицы, о негосударственном пенсионном обеспечении и т. д.

5.3.3.4.2. Организована работа по выполнению обязательств Территориального соглашения на 2008 – 2010 годы. Отчет сторон о выполнении Территориального соглашения за 2008 год рассмотрен на заседании Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжена работа по выполнению Регионального соглашения на 2008 – 2010 годы в части установления для организаций внебюджетной сферы минимальной месячной тарифной ставки 1 разряда и минимальной месячной заработной платы для работников. В соответствии с решением областной трехсторонней комиссии от 24.06.2009 с 01.07.2009 устанавливается минимальная месячная тарифная ставка 1 разряда для работников организаций внебюджетной сферы в размере 3100 рублей и минимальной месячной заработной платы – 7800 рублей. Организована работа по выполнению решения.

5.3.3.4.3. На территории города не зарегистрировано ни одного коллективного трудового спора.

5.3.3.4.4. Проведена работа по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений. Совместно с администрациями районов города Новосибирска проведено 7 проверок выполнения коллективных договоров.

На 01.01.2010 действуют 1295 коллективных договоров, в которых установлены дополнительные социальные гарантии для работников по сравнению с действующим законодательством, 4 территориально-отраслевых соглашения (по отраслям здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, водный транспорт), 2 соглашения по муниципальным образовательным учреждениям (Калининского и Советского районов города Новосибирска).

5.3.3.4.5. Проведен городской конкурс «Социальная эффективность и развитие социального партнерства» по итогам работы за 2008 год. В конкурсе приняли участие 353 организации различных видов экономической деятельности. Звание призеров и лауреатов присвоено 72 организациям.

5.3.3.4.6. Обновлена доска почета города Новосибирска, на которую занесены:

16 организаций города – победители городского конкурса «Социальная эффективность и развитие социального партнерства»;

4 организации – победители городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда;

18 горожан и один творческий коллектив – лауреаты премий мэрии и победители городских конкурсов профессионального мастерства;

3 района города – победители смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска»;

34 организации – неоднократные победители конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»;

13 организаций – победителей отраслевых городских конкурсов.

5.3.3.5. Осуществлялся контроль за выполнением обязательств социального партнерства по созданию благоприятных условий труда, сохранению жизни и здоровья работников, закрепленных в Территориальном соглашении на 2008 – 2010 годы. Осуществлялась методическая и консультационная помощь организациям города по вопросам охраны труда. Подготовлены информационные материалы в связи с внесением изменений в областное законодательство об охране труда. Разработаны и направлены для доведения до сведения подведомственных муниципальных организаций методические рекомендации по организации работ по охране труда.

Проведен ежегодный городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда. В конкурсе приняли участие 73 организации.

5.3.4. Комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска

5.3.4.1. Продолжена реализация городской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 753.

5.3.4.1.1. Проведены: более 160 бесплатных юридических консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) в различных областях гражданского, хозяйственного, трудового, налогового права, более 30 консультаций по бизнес-планированию, 20 консультаций по действующим и новым формам муниципальной и государственной поддержки СМиСП.

Совместно с отделом развития предпринимательства администрации Новосибирской области проведены консультации по областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009 – 2013 годы», утвержденной Новосибирским областным Советом депутатов от 30.10.2008 № 180, по оказанию финансовой поддержки в части затрат на реализацию предпринимательских проектов (для начинающих предпринимателей) в размере до 300 тыс. рублей, проконсультировано более 900 человек.

5.3.4.1.2. Регулярно проводились консультации предпринимателей по вопросам осуществления хозяйственной деятельности, взаимоотношений с органами власти, контрольно-надзорными и правоохранительными органами. Консультации получили около 600 СМиСП.

Проведены 2 прямые телефонные линии по наиболее важным проблемам предпринимателей, в том числе связанным с новыми требованиями по перерегистрации предприятий, вопросам налогообложения.

Создано муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Городской центр развития предпринимательства». Основной целью деятельности центра является комплексная поддержка малого предпринимательства, обеспечение равноправного партнерства исполнительных органов власти и независимых некоммерческих организаций предпринимателей, информационной доступности и прозрачности мер по поддержке малых предприятий со стороны органов местного самоуправления города Новосибирска.

Разработан портал для СМиСП «Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска» www.mispnsk.ru.

5.3.4.1.3. Продолжено содействие продвижению продукции СМиСП на региональные и межрегиональные рынки. Самые крупные проекты в этом направлении – участие новосибирских предпринимателей в «Днях малого и среднего бизнеса России – 2009» в городе Москве, в Сибирском Бизнес-Форуме «Дни предпринимателя Сибири» в городе Новосибирске.

5.3.4.1.4. Принято участие в работе конференции АСДГ по теме: «Совершенствование нормативно-правового регулирования и практика решения земельно-имущественных вопросов в городах Сибири и Дальнего востока в современных экономических условиях». Проведена четвертая городская конференция «Актуальные проблемы малого и среднего предпринимательства в новых экономических условиях».

5.3.4.1.5. Организовано и проведено 4 курса-тренинга, слушателями которых стали 110 руководителей малого и среднего предпринимательства.

Ежеквартально специалисты комитета участвовали в проведении семинаров для начинающих предпринимателей, организованных ОГУ «Центр занятости населения города Новосибирска». В семинарах приняли участие около 1,2 тыс. безработных граждан.

5.3.4.1.6. Издано два специализированных информационных бюллетеня «Малый бизнес в Новосибирске – курс на развитие», сборник «Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска – вопросы и ответы», переиздан справочник нормативных правовых актов для СМиСП в двух частях.

5.3.4.1.7. Оказана финансовая поддержка 12 предприятиям и индивидуальным предпринимателям на общую сумму 2,5 млн. рублей.

Расширена финансовая поддержка, оказываемая СМиСП за счет средств бюджета города, существенно упростились условия ее предоставления. Предусмотрены формы финансовой поддержки в виде субсидирования:

части затрат по участию в выставках или ярмарках;

части процентных выплат по банковским кредитам;

части лизинговых платежей;

части затрат на внедрение СМиСП международных стандартов в своих организациях и на сертификацию продукции, выпускаемой СМиСП;

части затрат на обновление основных средств;

части затрат СМиСП по договорам на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям организаций города Новосибирска, присоединения к инженерным сетям города Новосибирска;

части затрат на патентование;

части процентных выплат по целевым банковским кредитам на приобретение в собственность муниципального недвижимого имущества в порядке, определенном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.3.4.1.8. Принято участие в работе «круглых столов» по темам: «О развитии женского предпринимательства», «Малый бизнес – решение проблем безработицы», «О программах поддержки малого и среднего предпринимательства в г. Новосибирске», «О проблемах кредитования малого и среднего предпринимательства», «Формы финансовой поддержки СМиСП», «Механизмы противодействия коррупции». Принято участие в XII инновационном Форуме в городе Томске, в заседании координационного Совета по местному самоуправлению межрегиональной ассоциации «Сибирское Соглашение» в городе Абакане.

Проведен «круглый стол» на тему: «Развитие инновационного предпринимательства» в рамках V Новосибирского инновационно-инвестиционного форума «СИБПОЛИТЕХ». В рамках поддержки молодых предпринимателей оказано содействие в проведении первого молодежного образовательного семинара по развитию бизнеса «Форсаж 2009».

5.3.4.1.9. Проведены социологические опросы и аналитические исследования по темам: «Исследование состояния СМиСП в г. Новосибирске в условиях нестабильной экономической обстановки», «Влияние кризисных явлений в экономике Российской Федерации на малый и средний бизнес г. Новосибирска».

5.3.4.1.10. Проведен городской конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель)» года по шести номинациям, в котором приняли участие 58 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Победители конкурса были отмечены Почетными грамотами мэра и ценными призами.

5.3.4.1.11. Организована Интернет-конференция «Актуальные проблемы малого и среднего бизнеса в крупных городах (муниципальных образованиях). Новые направления реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5.3.5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска

5.3.5.1. На 01.01.2010 в городе функционирует 3697 стационарных предприятий розничной торговли (100,7 % к 2008 году). Наряду с закрытием 482 предприятий в 2009 году открылось 506 предприятий торговли (включая мелкорозничную торговую сеть).

Открыты предприятия: супермаркет «Соседи» ООО «Сто магазинов» площадью 540 кв. м в Ленинском районе города Новосибирска, супермаркет «Сытый папа» ООО «Сто магазинов» площадью 317 кв. м в Центральном районе города Новосибирска, сеть магазинов «Поляна» на ул. Дуси Ковальчук и Петухова, ООО «Мария-РА» в Ленинском районе города Новосибирска и другие. Основная концепция данных предприятий – уют и сервис, а также активное сотрудничество с местными производителями, фермерскими хозяйствами, позволяющее предлагать продукцию высокого качества по доступным ценам. Также следует отметить открытие новой сети магазинов «Удобный» формата «у дома».

Совместно с администрациями районов города Новосибирска проведена работа по выявлению жилых микрорайонов с недостаточной обеспеченностью населения услугами торговли, сформированы перспективные зоны для размещения и открытия магазинов шаговой доступности формата «у дома».

В сфере общественного питания создано более 300 рабочих мест. По состоянию на 01.01.2010 в городе насчитывалось 1688 предприятий питания на 92,2 тыс. мест. В 2009 году создано 204 предприятия, закрыто 174 предприятия. Прирост сети составил 30 предприятий питания на 2,5 тыс. мест, что на 1,8 % больше, чем в прошлом году. Наибольший прирост предприятий питания наблюдался в Железнодорожном районе города Новосибирска (11 предприятий питания).

По состоянию на 01.01.2010 сеть общественного питания представлена: 91 рестораном, 370 кафе, 212 барами, 517 столовыми, 316 закусочными, 108 буфетами, 74 предприятиями других типов.

Лидирующее положение по количеству предприятий питания по-прежнему занимает Ленинский район города Новосибирска – 18 % от общего числа предприятий питания города. В Первомайском районе города Новосибирска количество предприятий питания составляет только 2 % от общей сети города. Обеспеченность населения местами предприятий питания по состоянию на 01.01.2010 составила 66 мест на 1000 жителей города.

Тенденция открытия предприятий питания на фуд-кортах в торговых и торгово-развлекательных центрах сохранилась. В Ленинском районе города Новосибирска из открытых в 2009 году предприятий питания 25 % открыты в торговых и торгово-развлекательных центрах.

В 2009 году началось активное открытие общедоступных предприятий нового формата, предлагающих потребителям услугу питания по демократичным ценам. В Центральном и Октябрьском районах города Новосибирска открыто по 3 общедоступных столовых, в Дзержинском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском районах города Новосибирска – по 1 столовой.

В настоящее время организации общественного питания разрабатывают в своих предприятиях антикризисные стратегии заведений, направленные на минимизацию издержек, удержание и привлечение клиентов. Работа операторов в сфере общественного питания направлена на разработку программ лояльности, куда входит снижение цен, разработка новых предложений с целью заинтересовать и привлечь новосибирцев. Для снижения цен операторы отказываются от импортных дорогостоящих продуктов.

Рынок бытовых услуг населению города на 01.01.2010 имеет в своем составе 2843 предприятия с приемной сетью и филиалами различных организационно-правовых форм. В течение 2009 года зарегистрировано 267 новых предприятий бытового обслуживания, 131 – прекратило деятельность. На предприятиях бытового обслуживания занято 16,2 тыс. человек на 12,0 тыс. рабочих местах. В отчетном периоде произошло увеличение численности работающих в сфере бытового обслуживания населения на 290 человек.

В структуре бытовых услуг населению наибольший удельный вес приходится на парикмахерские услуги – 22,7 %, услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств – 12,2 %, услуги по ремонту и пошиву обуви – 7,7 %, услуги по хранению автотранспорта – 6,4 %, услуги фото – 5,3 %. Доля других видов бытовых услуг занимает не более 5 %.

Сфера услуг наиболее развита в Ленинском, Октябрьском, Калининском и Советском районах города Новосибирска.

В разрезе организационно-правовых форм доля индивидуальных предпринимателей составляет 43,6 %, услуги хозяйственных обществ – 54 %,  доля предприятий муниципальной собственности – 2,4 %.

5.3.5.2. Управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов города Новосибирска оказывалось содействие по поддержке развития фирменной торговой сети местных товаропроизводителей. Оказано содействие по размещению фирменных торговых объектов «Хлебница» группы компаний «САХО» с розничными ценами на хлеб и хлебобулочную продукцию ниже средних по городу на 10 – 20 %. Прорабатывался вопрос открытия в городе Новосибирске фирменных магазинов ЗАО «Агрокомплекс «Емельяновский». Оказана помощь в открытии фирменного отдела ООО «Зеленые луга» на станции метро площадь Ленина, что позволило организовать в центральной части города реализацию молочной продукции, произведенной Тогучинским молочным заводом по цене товаропроизводителя, что на 30 % ниже средних цен по городу.

Более активными темпами стали открываться в городе Новосибирске фирменные торговые объекты местных товаропроизводителей: птицефабрика «Октябрьская» открыла 13 фирменных магазинов, птицефабрика «Новосибирская» - 15 фирменных магазинов и отделов.

С целью создания благоприятных условий для организации торговых мест местным и отечественным товаропроизводителям, а также обеспечения оптимального соотношения на рынке отечественных и импортных товаров, ежемесячно проводится мониторинг предоставления торговых мест товаропроизводителям: крестьянским, фермерским хозяйствам, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности владельцам личных подсобных хозяйств.

Ежемесячно на рынках города предоставляется около 600 – 700 торговых мест для товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции.

На 35 рынках определено 820 льготных мест для сельских товаропроизводителей, реализующих собственную продукцию, и для жителей города и области для реализации продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах, на садовых и огородных участках. Фактически выделялось 964 торговых места.

На территории, прилегающей к ЗАО «Торговый центр Хилокский» в летне-осенний период организована сельскохозяйственная ярмарка для товаропроизводителей Новосибирской области.

На всех крупных продовольственных рынках города, таких как ОАО «Центральный рынок», ООО «Ленинский рынок», ОАО «Октябрьский рынок», ЗАО «Торговый центр Хилокский», ООО «Рынок Заельцовский» и других имеются свободные торговые места, которые беспрепятственно могут получить сельхозпроизводители для реализации картофеля, овощной, мясной, молочной и другой продукции.

5.3.5.3. Проведена работа по организации расширенных продаж продуктов питания во всех районах города Новосибирска. Проведено 76 ярмарок (24 городских и 52 районных), кроме того была организована работа 10 постоянно действующих площадок расширенных продаж основных продуктов питания. Всего на проведенных ярмарочных мероприятиях было организовано около 8 тыс. торговых мест. Предоставление торговых мест осуществляется бесплатно, что позволяет сохранить минимальные розничные цены на реализуемые товары, на 10 – 20 % ниже средних розничных цен в торговой сети города.

Во всех районах города Новосибирска проведены районные, а также общегородская школьные ярмарки. На территории парка культуры и отдыха «Центральный» проведена общегородская ярмарка «Здравствуй, школа!». Участие в ярмарке приняли около 20 предприятий легкой промышленности, оптово-розничных предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию одежды, обуви, а также школьно-письменных товаров, канцелярии, книг, учебников, учебной литературы.

На основании распоряжения мэрии от 20.03.2009 № 3838-р «О проведении Фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2009» проведен на площадке МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка» Фестиваль «Сибирское гостеприимство – 2009». Самостоятельной частью Фестиваля стали Чемпионат по кулинарии и сервису и Отборочный тур Российского Чемпионата Бариста. В рамках Чемпионата по кулинарии и сервису проведены конкурсы профессионального мастерства по 11 номинациям. Всего в Чемпионате приняло участие 226 человек из 80 организаций общественного питания города.

Проводились мероприятия, направленные на стимулирование внедрения прогрессивных форм обслуживания, новых технологических процессов производства кулинарной продукции и кондитерских изделий, современных информационных технологий на предприятиях общественного питания. Для этих целей были организованы коллективные и индивидуальные посещения выставок, прошедших в МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка»: 13-й специализированной выставки пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования, гастрономических и бакалейных товаров «Пивная ярмарка Сибири. Гастрономы Сибири. Сибвитрина-2009», 15-й специализированной выставки продуктов питания, сырья и технологий для их производства, 17-й специализированной выставки торгового и холодильного оборудования, мастер-классов регионального масштаба.

5.3.5.4. Продолжена работа по дальнейшему развитию социального проекта «Муниципальная дисконтная карта» на получение скидки при приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и предметов очковой оптики. На сегодняшний день количество предприятий, обслуживающих держателей муниципальной дисконтной карты, сократилось и в целом по городу составляет 102 предприятия. Социальный товарооборот за 2009 год составил 182,0 млн. рублей, сумма предоставленного дисконта – 12,6 млн. рублей.

5.3.5.5. Проведен мониторинг выполнения плана перспективного развития розничных рынков. В соответствии с планом мероприятий по развитию действующих рынков и организации деятельности перспективных рынков на 2008 – 2010 годы в развитие инфраструктуры рынками в 2009 году инвестировано 144,7 млн. рублей.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проведены проверки организации работы 42 розничных рынков города на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». По результатам проверки управляющим рынками компаний выданы предписания об устранении выявленных недостатков.

Проведены совещания с руководителями розничных рынков и застройщиками перспективных рынков по преобразованию действующих розничных рынков и строительству новых рынков в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Подготовлено 78 распоряжений мэрии о выдаче (продлении) разрешений на право организации розничных рынков.

5.3.5.6. Комплексная поддержка садоводства и огородничества:

5.3.5.6.1. В целях комплексной поддержки садоводства и огородничества в рамках работы Совета содействия садоводству проводилась работа по взаимодействию и поддержке общественных организаций, объединяющих свои усилия в вопросах садоводства, огородничества, цветоводства.

На территории ПКиО «Березовая роща» работала «Дачная академия» под руководством НОО «Городской Центр садоводства», в которой проходили обучение более 2 тыс. садоводов-любителей. При проведении весенней ярмарки для садоводов проводились профессиональные консультации по вопросам садоводства, цветоводства, огородничества и виноградарства. Была организована продажа семян, саженцев, удобрений, садового инвентаря и сопутствующих товаров.

Впервые проведен городской конкурс на лучшую частную усадьбу «Моя усадьба-украшение города», победителям вручены награды на МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка».

Совместно с Союзом садоводов было организовано проведение конкурса между садоводческими товариществами, находящимися в черте города Новосибирска на Лучшее садоводческое товарищество, победителям вручены дипломы и денежные премии.

5.3.5.6.2. Оказана финансовая поддержка в виде субсидии на сумму 1600,0 тыс. рублей, в том числе: на ремонт системы водоснабжения – 420,0 тыс. рублей, на строительство дорог – 205,0 тыс. рублей, на строительство и ремонт сетей электроснабжения – 975,0 тыс. рублей в рамках предоставления средств бюджета города на восстановление объектов коллективного водо-, электроснабжения, строительство подъездных дорог и их благоустройство, развитие садоводства и огородничества. Получателями субсидии стали 26 садоводческих некоммерческих товариществ из 6 районов города Новосибирска.

5.3.5.6.3. Проведена традиционная весенняя ярмарка для садоводов и огородников на территории, прилегающей к ДК «Строитель», в которой приняли участие более 100 частных лиц и организаций.

Проведен традиционный городской праздник «День садовода», в рамках которого была организована выставка достижений в области любительского садоводства, огородничества и цветоводства, специализированная ярмарка для садоводов-любителей. В празднике участвовало более 200 организаций и садоводов. Жюри подвело итоги конкурса на выставке по различным номинациям с вручением дипломов и ценных подарков.

5.3.5.7. В соответствии с постановлением мэра от 01.12.2008 № 742 «Об утверждении перечня улиц, площадей и вокзалов города Новосибирска, где запрещено размещение отдельно стоящих временных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» продолжена работа по упорядочению размещения объектов потребительского рынка на магистральных улицах города. Ежемесячно проводилась инвентаризация данных объектов. На 01.01.2009 на магистральных улицах было размещено 153 объекта, на 01.01.2010 – 96 объектов. В результате проведенной работы демонтировано 45 временных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; по 30 объектам подготовлены исковые заявления об освобождении занимаемых земельных участков в судебные органы, прокуратуру; по 22 объектам ведется судебное и исполнительное производство; по 15 объектам проводится работа по перепрофилированию и передислокации объектов; по остальным направлены уведомления об освобождении земельных участков по истечении сроков действия договоров на занимаемые земельные участки, письма в управляющие компании, ТСЖ по объектам, находящимся на придомовых территориях.

В весенне-летний период на заседаниях районных комиссий по аренде нежилых помещений, размещению временных сооружений и земельных участков были разработаны и утверждены планы размещения мелкорозничной торговой сети, которыми было предусмотрено размещение около 800 объектов.

Дополнительно организовано 160 торговых объектов по реализации овощной продукции.

Специалистами отделов потребительского рынка администраций районов города Новосибирска совместно с сотрудниками отделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка РУВД и специалистами районных отделов государственного ветеринарного контроля проводились проверки, в целях ликвидации несанкционированной торговли на территориях районов города Новосибирска.

В течение года администрациями районов города Новосибирска совместно с РУВД и отделами ветеринарной службы районов проведено 953 рейда по пресечению несанкционированной торговли. В ходе рейдов установлено 2454 торговых места, составлено 2328 протоколов об административных правонарушениях. Протоколы рассмотрены на районных административных комиссиях, на правонарушителей наложены административные взыскания на сумму около 1,2 млн. рублей.

5.3.5.8. Организовано торговое обслуживание при проведении праздничных мероприятий на территории, прилегающей к площади им. Ленина. Обслуживание осуществлялось 21 оператором на 29 торговых местах, в том числе 19 палаток и 10 разносной торговли. В ассортименте были представлены игрушки, шары, кондитерские изделия, прохладительные и горячие напитки.

Организовано проведение торгового обслуживания 9 мая в соответствии с распоряжением мэрии от 20.04.2009 № 7777-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне». Во всех районах города Новосибирска были определены места проведения мероприятий, в торговом обслуживании приняли участие более 150 операторов, которыми было организовано около 400 торговых точек с различным ассортиментом товаров народного потребления. Кроме привлеченных операторов в праздничных мероприятиях работали все летние кафе и площадки города.

Торговое обслуживание при праздновании Дня города осуществлялось 53 операторами на 215 торговых местах.

Торговое обслуживание было организовано при проведении 12-го Новосибирского полумарафона памяти Александра Раевича – Сибирский марафон, при праздновании Дня народного единства.

5.3.5.9. Проведены проверки школьных столовых города в целях совершенствования системы школьного питания, в соответствии с комплексным планом мероприятий по улучшению питания в муниципальных образовательных учреждениях города Новосибирска на 2008 – 2010 годы. В ходе проводимых мероприятий проверялись, а затем анализировались вопросы обеспечения школьников рациональным сбалансированным питанием, качества и безопасности питания школьников, техническая оснащенность школьных столовых, совершенствование автоматизированных средств управления и контроля за качеством и безопасностью питания учащихся, другие вопросы. Результаты проверок направлены в Главное управление образования мэрии города Новосибирска.

5.3.5.10. По состоянию на начало учебного года в социальном проекте «Студенческая муниципальная дисконтная карта» принимали участие 95 предприятий общественного питания различных типов и форматов (столовые, кафе, кофейни, закусочные, рестораны, предприятия быстрого питания).

Услуги питания предоставляли предприятия питания различной ценовой категории. Среди них – столовые (5,2 %), кафе (14,7 %), бары (4,2 %), предприятия быстрого обслуживания (9,8 %), рестораны (17,8 %), кофейни (12,6 %) и мелкорозничные предприятия быстрого питания (33,6 %).

Скидку в предприятиях питания города получило 309,8 тыс. студентов; социальный товарооборот предприятий – участников составил 47,5 млн. рублей, сумма дисконта – 7,1 млн. рублей. Средняя скидка при единовременном обслуживании составила 23,0 рубля. Самые высокие показатели по посещаемости студентами предприятий питания в Ленинском, Центральном  и  Железнодорожном  районах города Новосибирска.

Проведены мероприятия, направленные на расширение действующего проекта «Студенческая муниципальная дисконтная карта». Подготовлено постановление мэрии от 04.06.2009 № 250 «Об утверждении Положения о проекте «Студенческая муниципальная дисконтная карта», которым предусмотрено расширение предоставляемых участниками проекта услуг и введение в проект учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования города Новосибирска.

По состоянию на  01.01.2010 в социальном проекте принимают участие 195 предприятий города, предоставляющих разные виды услуг, в том числе 130 предприятий общественного питания различных типов и форматов (столовые, кафе, кофейни, закусочные, рестораны, предприятия быстрого питания), предприятия бытового обслуживания – 30 объектов (ремонт бытовой техники, ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонт обуви, химчистка, студия красоты); предприятия розничной торговли – 28 объектов (продовольственные магазины, салоны обуви, магазины джинсовой одежды, магазины «Бухгалтер», книжные и др.); кинотеатры – 7 объектов. Размер дисконта для предприятий общественного питания - не менее 15 %, для остальных участников проекта - оговаривается условиями соглашений.

5.3.5.11. Проведена работа по привлечению предприятий и организаций сферы общественного питания на тематические семинары, совещания, велась пропаганда добровольной сертификации продукции и услуг с целью обеспечения качества и безопасности услуг общественного питания. Для работников сферы общественного питания проведены выездные семинары на тему «Подтверждение соответствия безопасности услуг, оказываемых летними кафе на территории города Новосибирска».

5.3.5.12. Проведена оценка практического применения работ молодых ученых по организации здорового питания: «Разработка рецептур и системы контроля качества рубленых кулинарных изделий для комбинатов школьного питания», «Разделение продуктов размола зерна в пневмоцентробежном потоке в технологическом процессе получения сортовой муки», «Быстрозамороженные мучные кондитерские изделия повышенной пищевой ценности с использованием сибирского растительного сырья».

5.3.5.13. Проводены мероприятия, способствующие повышению квалификации и эффективности труда работников общественного питания, укрепления престижа профессий сферы услуг совместно с общественными организациями (Сибирская Гильдия шеф-поваров, Новосибирская Барменская Ассоциация).

Журналом «Выбирай» при поддержке мэрии проводился конкурс «Золотая вилка». В он-лайн голосовании за любимые предприятия питания на сайте www.vibirai.ru приняли участие более 36 тысяч новосибирцев, выразивших свою оценку уровня предоставляемых услуг. В рамках премии «Золотая вилка» проводились различные акции, направленные на повышение качества оказываемых услуг.

5.3.5.14. Проведены обучающие семинары, организованные с участием местных товаропроизводителей, в целях совершенствования организации работы для операторов летних кафе. Специалисты компаний «Балтика» и «Красный Восток» на своих площадках представили современные технологии по оборудованию и оснащению летних кафе. Ученые Центрального Ботанического сада, преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета ознакомили предпринимателей с возможностями современного ландшафтного дизайна. Также были представлены потенциальные поставщики оборудования, технологий и услуг для операторов летних кафе.

5.3.5.15. Выполнены мероприятия, направленные на повышение качества предоставления ритуальных услуг:

приобретение и установка двух емкостей для воды, расширение территории  кладбища «Южное»;

строительство ограждений общественных кладбищ города «Инское», «Гусинобродское» протяженностью 5728 п. м;

строительство дорог (10520 кв. м) на общественном кладбище «Заельцовское»;

строительство двух общественных туалетов на кладбище «Гусинобродское»;

уборка и вывоз мусора, удаление сухих деревьев и кустарников с площади 194,4 тыс. кв. м общественных кладбищ «Заельцовское», «Клещихинское»;

обустройство контейнерных площадок на кладбище «Гусинобродское»;

приобретение и установка резервуаров для воды на кладбище «Гусинобродское»;

приобретение навесного оборудования для специализированной техники;

весеннее благоустройство кладбищ.

За счет привлеченных средств специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках мероприятий Программы выполнено:

укладка бортовых камней, бетонных дорожек и разбивка участков на общественном кладбище «Заельцовское» площадью 0,7 га;

ремонт дорог на кладбище «Клещихинское»;

очистка территорий кладбищ от снега;

восстановление опавших могил на воинских кварталах;

благоустройство прилегающей к административным зданиям территории кладбищ;

озеленение территорий кладбищ;

установка и ремонт деревянных туалетов.

5.3.5.16. Предоставлены услуги гарантированного перечня по погребению лиц, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего и малоимущих граждан за счет средств бюджета города специализированными службами по вопросам похоронного дела МУ города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», МУП «Специализированная служба «Похоронный Дом ИМИ» на сумму 652,4 тыс. рублей (851 захоронение).

5.3.5.17. Предоставлено услуг пенсионерам по возрасту в общих отделениях муниципальных бань в количестве 208 тыс. человеко-часов на сумму 12,5 млн. рублей.

5.3.5.18. В целях повышения экономической эффективности деятельности МУП и МУ утверждались планы текущего и перспективного развития, проводились совещания с руководителями МУП и МУ, утверждалась бухгалтерская и налоговая отчетность, структура и штаты (для МУ), проводились выездные совещания на объектах муниципальных бань и кладбищ города.

5.3.5.19. Предоставлен администрацией Новосибирской области МУ ГСП «Ритуальные услуги» земельный участок в постоянное бессрочное пользование в Новосибирском районе для размещения общественного кладбища «Восточное». МУ ГСП «Ритуальные услуги» в управлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования данным участком.

5.3.5.20. Для нужд МБУ «БХ «Сибирячка» и МУ ГСП «Ритуальные услуги» проведено 58 процедур торгов на открытых аукционах, конкурсах и других способах закупок общей стоимостью лотов 76,7 млн. рублей. Заключено контрактов на сумму 73,3 млн. рублей.

5.3.5.21. Осуществлялся контроль подготовки муниципальных предприятий и учреждений бытового обслуживания к работе в зимних условиях, за исполнением мероприятий по охране труда и технике безопасности.

5.3.5.22. Согласно плану работы комиссии по организации проведения мониторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности при администрации Новосибирской области за 2009 год управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов города Новосибирска проведены месячник по контролю качества:

рыбы всех видов обработки, балычных изделий, рыбных полуфабрикатов, икры, морепродуктов, рыбных консервов;

молока, молочной и масложировой продукции, молока и сливок сухих, молочных консервов, сыров, продуктов питания для детей (молочных и кисломолочных, молочных смесей, каш, печенья, плодоовощных и мясных консервов) в розничной и мелкорозничной торговой сети;

плодов, ягод свежих, замороженных, консервированных, сухофруктов, орехов, овощей свежих, в том числе из тепличных хозяйств;

минеральных и питьевых вод, безалкогольных напитков, соков, кваса, пива, пищевых концентратов, чая, кофе, мороженого.

кулинарной продукции, в том числе кур-гриль, реализуемых в предприятиях быстрого обслуживания мелкорозничной сети, включая летние кафе, а также производимой и реализуемой в предприятиях розничной торговли;

кондитерских изделий: конфет всех видов, шоколада, мучных изделий (печенье, пряники, вафли, рулеты, торты, пирожные и др.), включая кремовые изделия; хлеба, хлебобулочных изделий, круп, бобовых, макаронных изделий, муки, сахара;

мяса всех видов животных и птицы, полуфабрикатов, колбасных изделий и копченостей, консервов мясных, яиц.

В ходе мероприятий проведено 599 рейдов по пресечению несанкционированной торговли, с участием ветеринарной службы районов и Управления внутренних дел по г. Новосибирску (далее – УВД по г. Новосибирску), проверено 225 предприятий торговли и общественного питания. Установлено 548 мест несанкционированной торговли, выявлено 276 нарушений, составлено 254 протокола об административных правонарушениях, наложены штрафные санкции на общую сумму 132,5 тыс. рублей.

5.3.5.23. Проведен городской конкурс на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе, в районных конкурсах, приняли участие 444 предприятия потребительского рынка. По итогам проведения первого этапа конкурса администрациями районов города Новосибирска представлена информация по 64 предприятиям-победителям для участия во втором этапе. К награждению Почетной грамотой мэрии представлены 9 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Проведен городской конкурс профессионального мастерства среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров. Конкурс проводился на площадке ITЕ «Сибирская ярмарка» в рамках выставки «Гастрономы Сибири. Сибвитрины. Пивная ярмарка Сибири», торгового форума «Колесо ритейла 2009» на тему «Торговля: эффективные технологии в условиях кризиса». Конкурсы проведены с участием представителей и учащихся профессиональных учебных заведений, отделов по делам молодежи. В номинациях «Лучший продавец продовольственных товаров» и «Лучший продавец непродовольственных товаров» приняли участие 19 финалистов - победителей районных конкурсов профессионального мастерства.

В рамках конкурса была введена дополнительная номинация «Лучший кассир города Новосибирска». В данной номинации приняли участие 17 конкурсантов из 6 сетевых предприятий торговли: ОАО «Новые торговые системы», ООО «Лента», ООО «Ашан – Новосибирск», ЗАО «Мосмарт», ООО «Авоська», ЗАО «РОССМАРТ» сеть магазинов «Киаби».

Проведен городской конкурс среди предприятий сферы торговли  и услуг. В конкурсе приняли участие 98 предприятий - победителей районных конкурсов. Победителями конкурса стали 20 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

5.3.5.24. Ведется реестр предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания - единая городская информационная система, содержащая перечень предприятий оптовой, розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сведения об их расположении, специализации, принадлежности, предоставляемых услугах.

Пользователям предоставлен доступ в информационную систему для введения данных районными отделами потребительского рынка и защиты прав потребителей.

В 2009 году введено в реестр 7937 новых объектов потребительского рынка, в том числе: субъектов – 3169 единиц, балансодержателей – 1711 единиц, торговли – 1656 единиц, общественного питания – 477 единиц, бытового обслуживания – 924 единиц. Количество предприятий потребительского рынка, введенных в единый реестр с 2007 года, составляет около 100 % от количества предприятий потребительского рынка, указанных в дислокациях районов города Новосибирска по состоянию на 01.01.2010.

5.3.6. Управление рекламы мэрии города Новосибирска

5.3.6.1. Проведена плановая инвентаризация объектов наружной рекламы для продолжения формирования общегородского реестра установленных средств наружной рекламы. В результате выявления неоформленных объектов наружной рекламы и их оформления в установленном порядке в бюджет города поступило 110,0 тыс. рублей.

5.3.6.2. Продолжена реализация утвержденных концепций размещения рекламоносителей на основных магистралях города, в том числе: заменены щиты размером 3 х 6 м на призматроны (около 10 шт.), установлена высокотехнологичная конструкция – телевизионный экран большого формата.

5.3.6.3. Размещено средств наружной рекламы на коммерчески привлекательных местах на конкурсной основе – более 1,7 тыс. лотов.

5.3.6.4. Организовано размещение социальной рекламы в рамках муниципального заказа на сумму 17,3 млн. рублей (реклама на темы: антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической направленности, поддержка отечественного товаропроизводителя, чистый город, новогодние и рождественские праздники, безопасность дорожного движения, общероссийские и городские спортивные праздники). Принято участие в праздничном оформлении города, размещено более 180 флаговых конструкций, 5 объемных конструкций.

5.3.6.5. Проведен демонтаж около 500 объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372.

5.3.6.6. Осуществлялась работа с нарушителями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372. Составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях.

5.3.6.7. Обеспечено поступление оплаты в бюджет города:

государственной пошлины за выдачу разрешений на размещение объектов наружной рекламы – около 10,0 млн. рублей;

по договорам на использование муниципальной собственности при размещении рекламных конструкций – более 60,0 млн. рублей.

## 5.4. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска

5.4.1. Издано постановление мэрии от 29.06.2009 № 288 «Об организации муниципального заказа», принято решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1480 «Об органе местного самоуправления, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для отдельных муниципальных заказчиков, и о внесении изменений в некоторые решения городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска».

5.4.2. Издано постановление мэрии от 20.03.2009 № 107 «О мерах по оптимизации затрат бюджета города при размещении муниципального заказа». Проведены:

совещание у первого заместителя мэра Воронова В. А. по вопросу «О необходимых мерах по изменению системы размещения муниципального заказа»;

семинар для сотрудников мэрии и подведомственных учреждений «Об изменениях законодательства в сфере размещения заказов»;

семинар «Государственные и муниципальные закупки в соответствии с новым законодательством Российской Федерации»;

семинар «Новые требования к размещению государственных и муниципальных заказов в соответствии с выходом Федерального закона от 30.12.2008 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В семинарах приняли участие более 170 специалистов мэрии и подведомственных учреждений.

В ходе обеспечения общего методического руководства и координации взаимоотношений участников размещения муниципального заказа проведено 730 консультаций и рабочих совещаний со специалистами структурных подразделений мэрии и подведомственных учреждений, а также разработаны и доведены до сведения муниципальных заказчиков методические материалы по практическому применению законодательных норм и рекомендаций Минэкономразвития Российской Федерации.

5.4.3. Проводился ежедневный мониторинг и анализ изменений нормативных правовых актов, регулирующих сферу закупок для муниципальных нужд. Информация об изменениях федерального законодательства, о проведении в городе Новосибирске семинаров, об обучающих программах по системе размещения заказов доводилась до сведения структурных подразделений мэрии путем размещения в тематическом разделе официального сайта города Новосибирска.

5.4.4. Выполнен анализ размещения муниципального заказа по различным направлениям. Объем муниципального заказа составил 12,2 млрд. рублей, общий экономический эффект, достигнутый в результате проведения торгов и запросов котировок – 334,5 млн. рублей

5.4.5. Подготовлена информация:

статистическая отчетность по форме № 1 – торги «Сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 2008 год;

о размещении муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд мэрии за 2008 год;

о выполнении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города по итогам 2008 года и в I – III кварталах 2009 года в части «Мероприятия по сокращению расходов бюджетной сферы»;

о размещении муниципального заказа для нужд города за 2008 год и о закупках товаров, работ, услуг по кварталам 2008 года в разрезе муниципальных заказчиков;

о правовых актах мэрии по размещению муниципального заказа;

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по итогам первого полугодия, за 9 месяцев 2009 года.

- 5.5. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

5.5.1. Управление муниципального имущества мэрии города Новосибирска

5.5.1.1. В установленном порядке обеспечивалось заключение договоров аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, заключено 1790 договоров аренды недвижимого имущества, 161 договор безвозмездного пользования.

5.5.1.2. Поступление средств в бюджет города от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, составило 1459,2 млн. рублей, в том числе от аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 1198,8 млн. рублей, от аренды движимого имущества – 260,4 млн. рублей.

5.5.1.3. Усилен контроль за соблюдением условий договоров аренды муниципального имущества в части своевременности и полноты внесения арендной платы. Должникам по арендной плате направлено 877 уведомлений о погашении задолженности в сумме 79,1 млн. рублей, погашена задолженность в сумме 25,3 млн. рублей.

Проведено 40 заседаний комиссии по претензионной работе по договорам аренды недвижимого имущества, на которых рассмотрены 472 арендатора-должника. Результатом работы комиссии явилось поступление в бюджет города 12,3 млн. рублей.

5.5.1.4. От приватизации муниципального недвижимого имущества поступило 619,9 млн. рублей, в том числе от продажи муниципального имущества на аукционах в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2009 год – 479,9 млн. рублей.

5.5.1.5. Обеспечивался контроль за использованием имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении МУП и МУ. С этой целью проведены 76 проверок использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления МУП и МУ. В результате проведенных проверок существенных нарушений использования имущества не выявлено.

5.5.1.6. В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за МУП и МУ, в результате принятых управленческих решений:

реорганизованы 23 образовательных учреждения, 1 учреждение здравоохранения, 2 муниципальных предприятия;

созданы 4 МБУ;

2 МУП преобразованы в МБУ.

В целях дальнейшего использования по прямому назначению муниципального имущества, требующего значительных капитальных вложений на ремонт и проведение необходимой реконструкции (объекты здравоохранения, социальной сферы) проведена работа по освоению государственно-частного партнерства – концессионных соглашений, дающих инвестору право длительного пользования объектом с ведением социально направленной деятельности, а мэрия получает обновленный объект и концессионную плату за пользование объектом.

Подготовлены проекты концессионных соглашений по 2 объектам здравоохранения.

В целях создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях проводится работа по определению условий концессионного соглашения, критериев конкурса и параметров критериев конкурса в отношении 3 зданий детских садов.

В целях развития сектора услуг населению, сформированы механизмы передачи в концессию объектов бытового обслуживания – 2 здания городских бань.

5.5.1.7. В целях приведения документов по закреплению муниципального имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за МУП и МУ в соответствие требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о порядке создания, ликвидации, реорганизации и управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, принятого решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 234, и данными технической инвентаризации объектов недвижимости оформлено 969 актов приема-передачи (закрепления) муниципального имущества.

5.5.1.8. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города продолжена работа по реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства города и принятию решений по распоряжению имуществом реорганизуемых МУ:

реорганизовано МУ «ДЕЗ Кировского района» путем присоединения семи МУ;

завершена процедура ликвидации 1 МУП и 1 МУ;

продолжается процедура ликвидации (банкротства) 3 МУП и 5 МУ.

В целях упорядочения использования объектов недвижимости (производственных площадок), предназначенных для организации обслуживания городского жилищного фонда, закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «ЦМИ» 63 объекта недвижимости, расположенные на 17 производственных площадках, которые в установленном порядке предоставляются в аренду управляющим организациям жилыми многоквартирными домами.

5.5.1.9. Совместно с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска продолжена работа по реформированию предприятий транспортного и благоустроительного комплекса:

создано 1 муниципальное казенное предприятие (далее – МКП);

завершена процедура ликвидации (банкротства) 11 МУП;

продолжается процедура ликвидации (банкротства) 8 МУП и 3 МУ.

5.5.1.10. В целях обеспечения участия представителей города Новосибирска в совместных годовых собраниях акционеров оформлены доверенности, приказы, позволяющие осуществлять представителям юридические действия, связанные с представлением интересов мэрии в указанных обществах.

5.5.1.11. Для отчуждения или перепрофилирования муниципального имущества, несоответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», т. е. не предназначенного для решения вопросов местного значения:

продолжена работа по определению и уточнению состава муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов, относящихся к компетенции местного самоуправления и подлежащего передаче в федеральную собственность и собственность субъекта Российской Федерации;

продолжено отчуждение (приватизация) или перепрофилирование муниципального имущества;

за счет помещений, освобожденных арендаторами в добровольном порядке, 13 МУ предоставлено 4,1 тыс. кв. м для удовлетворения потребности в дополнительных площадях.

5.5.1.12. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» совместно с департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска создано МАУ города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства».

5.5.1.13. С целью сохранения имущественного интереса города Новосибирска в случае порчи или гибели муниципального имущества заключено 1450 договоров страхования муниципального имущества, сданного в аренду.

5.5.1.14. Формирование фонда муниципального имущества для имущественной поддержки СМиСП осуществляется по мере реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обеспечивающего существенную имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в части приобретения в собственность арендуемого недвижимого имущества. В настоящее время проведен анализ арендного фонда, определен перечень объектов, подлежащих выкупу в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

5.5.1.15. В рамках реализации Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части заключения сделок с муниципальным имуществом только по результатам конкурсов и аукционов) разработано Положение о комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом муниципальной казны, утвержденное постановлением мэрии от 05.02.2009 № 45. По итогам работы комиссии передано в аренду с торгов 60 свободных помещений общей площадью 1875,4 тыс. кв. м. В среднем прирост размера арендной платы, по результатам торгов, составил 12 %.

5.5.2. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству мэрии города  Новосибирска

5.5.2.1. Продолжена работа по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки по принципу «единого окна». За 2009 год проведена работа по исполнению 89,4 тыс. заявок и писем по вопросам землеустройства, оформления документов на землю, исполнению обязательств по оформленным документам. Всего оформлено более 41,1 тыс. правоустанавливающих документов на землю.

5.5.2.2. В бюджет города от арендной платы за землю и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков с торгов поступило 1503,9 млн. рублей, от продажи земельных участков с торгов – 62,0 млн. рублей, от продажи земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений – 456,2 млн. рублей.

5.5.2.3. Проведена претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю:

предъявлено 317 исковых заявлений на сумму 652,0 млн. рублей;

вынесено 198 решений на сумму 368,6 млн.рублей, в работе находятся 119 исковых заявлений на сумму 283,4 млн. рублей;

исполненно 112 решений суда, сумма погашенной задолженности составила 105,0 млн. рублей;

заключено 49 мировых соглашений на сумму 118,6 млн.рублей.

В апелляционной инстанции рассматривалось 11 исковых заявлений.

В кассационной инстанции рассматривалось 11 исковых заявлений.

Направлено 228 досудебных уведомлений о погашении задолженности по арендной плате на сумму 456,5 млн. рублей и 113 уведомлений об освобождении земельных участков, из них 28 – в связи с предоставлением земельных участков под строительство.

5.5.2.4. Продолжена работа по сокращению размера задолженности по договорам аренды земельных участков. В соответствии с распоряжением мэрии от 14.01.2009 № 100-р «О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с реструктуризацией задолженности по договорам аренды земельных участков по состоянию на 01.01.2009» проведена работа по реструктуризации задолженности по договорам аренды земельных участков, в рамках которой, в качестве поддержки арендаторов, мэрией были подписаны соглашения о списании задолженности по пени, при условии своевременного внесения текущих платежей и погашения основного долга. В результате проведенной работы поступления в бюджет города составили 158,0 млн. рублей.

5.5.2.5. Сформировано 36 земельных участков для предоставления их с торгов (конкурсов, аукционов) и без проведения торгов. Опубликована информация о проведении торгов по 270 земельным участкам (в том числе повторная публикация).

5.5.2.6. Продано с торгов 24 земельных участка общей площадью 49,4 га на сумму 305,6 млн. рублей. Из них для жилищного строительства проданы права на заключение договоров аренды 7 земельных участков площадью 37,7 га на общую сумму 208,8 млн. рублей. В собственность с торгов продано 14 земельных участков площадью 8,8 га на сумму 85,0 млн. рублей, в том числе 1 участок под жилищное строительство, площадью 0,0278 га, по цене 835,0 тыс. рублей.

5.5.2.7. В соответствии с постановлением мэра от 16.05.2007 № 362 «Об утверждении порядка заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Новосибирске» подготовлена информация о зарегистрированных правах в отношении 10 застроенных территорий, на которых расположено более 90 многоквартирных жилых домов, подлежащих развитию.

Подготовлено 3 распоряжения мэрии о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий. По итогам года было реализовано право на заключение договора о развитии застроенной территории в границах ул. Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе города Новосибирска, площадью 1,5 га, на сумму 3,2 млн. рублей.

5.5.2.8. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в 2009 году зарегистрировано право собственности города Новосибирска на 433 земельных участка общей площадью 993,6 га.

5.5.2.9. Поставлено на государственный кадастровый учет 3621 земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена.

5.5.2.10. Проведено 1819 проверок и обследований для осуществления контроля за использованием земельных участков и устранения нарушений земельного законодательства, взыскано штрафов на общую сумму 178,0 тыс. рублей.

Разработан Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории города Новосибирска (решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441).

5.5.3. Комитет по формированию муниципальной собственности мэрии города  Новосибирска

5.5.3.1. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и администрациями районов города Новосибирска продолжена работа по приему в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда, нежилых помещений, объектов социально-культурного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. В 2009 году в муниципальную собственность принято: 294 объекта жилищного фонда, 5 объектов социально-культурного назначения, 228 объектов инженерной инфраструктуры, 646 объектов движимого имущества, 21 прочих объекта, 24 земельных участка.

5.5.3.2. Передано в государственную собственность Российской Федерации 3 объекта общей площадью 1,4 тыс. кв. м.

5.5.3.3. Проведено 3 заседания комиссии по согласованию условий реконструкции объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, рассмотрены вопросы по проведению реконструкции 17 объектов, по 11 объектам принято положительное решение.

5.5.3.4. Работа по узакониванию выявленной несанкционированной реконструкции проводилась по направлениям:

узаконивание реконструкции в судебном порядке (по муниципальному контракту) – 23 объекта общей площадью 4,0 тыс. кв. м;

снятие штампа «Реконструкция не утверждена» в рабочем порядке – 36 объектов, общей площадью 12,0 тыс. кв. м;

узаконивание реконструкции в административном порядке – 51 объект общей площадью 11,6 тыс. кв. м.

Проведена техническая инвентаризация 763 объектов общей площадью 509,3 тыс. кв. м.

5.5.3.5. Продолжена работа по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и сделок с ними, а также вещных прав. Зарегистрировано:

право муниципальной собственности на 1894 объекта недвижимости, в том числе на 433 земельных участка;

2513 сделок с объектами недвижимого имущества, в том числе 60 договоров по аренде нежилых помещений, 511 договоров по аренде земельных участков, прекращение права муниципальной собственности на 1942 объекта;

вещных прав на 937 объектов;

право оперативного управления (хозяйственного ведения) на 2271 объект.

5.5.3.6. Продолжена работа по ведению реестра муниципального имущества:

внесена информация о приобретенном движимом имуществе по 8236 объектам;

внесена информация о списанном и реализованном движимом имуществе по 1819 объектам.

По запросам юридических и физических лиц о наличии объектов в реестре муниципального имущества подготовлено и выдано 2220 выписок из реестра муниципального имущества, подготовлено 772 справки о наличии объектов в реестре муниципального имущества, их характеристиках и состоянии.

Проведена работа по обследованию нежилых помещений (по технической документации) с целью выявления помещений, относящихся к общему имуществу собственников жилья в многоквартирном доме и исключения их из реестра муниципального имущества. На конец года обследовано 4357 адресов.

5.5.3.7. Залоговый фонд по состоянию на 31.12.2009 составил 19 объектов общей площадью 13,1 тыс. кв. м.

## 5.6. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

5.6.1. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска

5.6.1.1. Организовано устойчивое теплоснабжение жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы (далее – МБС) в отопительный период. Подключение жилищного фонда и учреждений МБС к системе теплоснабжения проведено в соответствии с графиком. Температура теплоносителя поддерживалась в соответствии с температурой наружного воздуха. Отопительный сезон 2008/2009 года завершился 10.05.2009.

В межотопительный период 2009 года ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в ходе ремонтно-восстановительных работ выполнена замена 33,5 км трубопроводов тепловых сетей, в том числе 12,0 км сетей заменено в рамках аварийного ремонта по итогам гидравлических испытаний.

Выполнена реконструкция 9 центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП), на 8 ЦТП выполнена установка станций частотного регулирования приводов насосов. Введена в эксплуатацию построенная в 2008 году ПНС-10.

5.6.1.2. Организовано бесперебойное электро-, водо-, газоснабжение и водоотведение потребителей коммунальных услуг.

Электроснабжение города было устойчивым. Длительные отключения связаны с отключением воздушных линий в связи с пожарами в индивидуальном жилом фонде и восстановлением электроснабжения после экстремальных погодных явлений (ураганных ветров). ЗАО «Региональные электрические сети» выполнена замена: 4 км воздушных линий электрических сетей 6-10 кВ, 11 км воздушных линий электрических сетей 0,4 кВ, 126 масленых выключателей на распределительных и трансформаторных подстанциях, 82 приводов масляных выключателей.

В целях повышения качества обслуживания населения и стабильного водоснабжения и водоотведения постоянно проводятся мероприятия по оптимизации режимов работы насосных станций второго подъема, станций подкачки и сетей водопровода, совершенствуются технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, внедряются современное диагностическое оборудование, механизмы и техника. Отремонтировано 14,7 км сетей, в том числе 11,2 км сетей водоснабжения, 3,5 км канализационных сетей.

5.6.1.3. Осуществлен контроль запаса основного и резервного топлива по муниципальным и ведомственным котельным, которые отапливают жилищный фонд и объекты МБС города. Запас угля в течение 2009 года составлял 27 дней, при нормативном сроке 14 дней, запас мазута – 24 дня, при норме – 10 дней.

Муниципальные котельные переданы в аренду и эксплуатируются ОАО «Новосибирскэнерго». В структуре энергокомпании образован филиал «Локальные котельные». Технологическая дисциплина производства, свойственная «большой» энергетике, позволила благополучно завершить прошедший отопительный сезон и устойчиво работать в текущем.

5.6.1.4. Продолжена работа по согласованию технических мероприятий по развитию и реконструкции инженерных коммуникаций города, муниципальных объектов энергоснабжения. Разрабатывались мероприятия по проведению реконструкции существующих тепловых сетей при закрытии старых угольных котельных и переключения потребителей на новые локальные источники теплоснабжения.

5.6.1.5. Совместно с энергоснабжающими организациями проводилась разработка технических условий для застройщиков площадок перспективного многоэтажного и индивидуального строительства города:

по ул. Гоголя, Коминтерна, Бурденко, Серафимовича, Титова (3 площадки);

жилым массивам Вилюйский, Южно-Чемской, Плющихинский и другие.

Проведена проработка технических условий на переключение существующих тепловых сетей с перспективой развития к новым локальным источникам теплоснабжения: площадка ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат», жилой массив «Прибрежный» и другие и проработка посадки новых источников теплоснабжения с Главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.

5.6.1.6. За счет средств областного бюджета, бюджета города и собственных средств жителей построено 65 км газопроводов высокого и низкого давления в индивидуальном жилом секторе.

5.6.2. МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение»

5.6.2.1. Снижение платежей из бюджета города за тепловую энергию составило 346,3 млн. рублей, из них: за счет эксплуатации приборов учета 339,7 млн. рублей (317,7 млн. рублей по учреждениям МБС, 22,0 млн. рублей по маневренному жилищному фонду), за счет проведения контроля начислений 6,6 млн. рублей (4,4 млн. рублей по учреждениям МБС, 2,2 млн. рублей по маневренному жилищному фонду).

Установлено 378 узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения в жилищном фонде города.

5.6.2.2. Заключены договоры теплоснабжения для 737 учреждений МБС, в том числе ОАО «Сибирьэнерго» – 685 учреждений, локальные поставщики – 52 учреждения.

5.6.3. МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

5.6.3.1. Постоянно проводится оптимизация режимов работы насосных станций второго подъема, станций подкачки и сетей водопровода. Протяженность водопроводных сетей составляет 1691,0 км. Среднесуточная подача в сеть питьевой воды составила 726,1 тыс. куб. м, отпущено воды потребителям – 218,9 млн. куб. м.

5.6.3.2. Протяженность канализационных сетей составляет 1320,0 км. Среднесуточная очистка стоков на очистных сооружениях канализации (далее – ОСК) составила 639,8 тыс. куб. м, пропущено стоков через ОСК – 233,5 млн. куб. м.

5.6.3.3. В рамках инвестиционной программы МУП г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2011 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429:

продолжено строительство: водовода Верхней зоны Д 1000 мм, канализационной насосной станции (далее – КНС) № 7;

продолжена реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5;

затраты на проведение мероприятий по внедрению ультрафиолетового обеззараживания воды составили около 100 млн. рублей;

продолжена работа по модернизации оборудования для обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации города;

введен в эксплуатацию метантенк на ОСК, запущен водовод Д 1000 мм, подающий питьевую воду на поселок городского типа Краснообск.

5.6.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска

5.6.4.1. Постановлением мэрии от 27.02.2009 № 68 «Об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2009 году» утверждена муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов города на 2009 год. По адресной программе выполнен капитальный ремонт 87 многоквартирных домов на сумму 570,0 млн. рублей: ремонт кровли – 86,6 тыс. кв. м, ремонт подвальных помещений – 44,5 тыс. кв. м, утепление и ремонт фасадов – 180,9 тыс. кв. м, ремонт внутридомовых сетей. В программе участвовали 19 управляющих организаций и 30 товариществ собственников жилья.

5.6.4.2. Проведен капитальный ремонт 176 многоквартирных домов.

5.6.4.3. Установлено 119 детских городков на придомовых территориях жилищного фонда.

5.6.4.4. Снесено 1,3 тыс. аварийных деревьев, произведена санитарная обрезка 1,5 тыс. деревьев.

5.6.4.5. Организована работа по реконструкции и модернизации на 6 объектах, введены в эксплуатацию 3 объекта: по ул. 1-й Портовая, 4, Грибоедова, 117, Красный факел, 43/1.

5.6.4.6. Выполнена замена и модернизация 383 лифтов жилищного фонда, из них: 70 – заменены, 313 - модернизировано.

5.6.4.7. Выполнены работы по установке и восстановлению систем дымоудаления и противопожарной автоматики на 4 общежитиях города: по ул. Большевистской, 22 и 34, ул. Добролюбова, 10, ул. Переселенческой, 1.

5.6.4.8. Проведены городские смотры-конкурсы:

на лучший снежный городок среди жилищно-эксплутационных организаций города в зимний период 2008/2009 года;

на лучшее санитарное и техническое состояние жилых домов, придомовых территорий и объектов благоустройства к празднованию Дня города;

на лучший зеленый двор;

на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома;

лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, лучший по профессии.

5.6.4.9. Проверено качество содержания жилищного фонда города (8,8 тыс. многоквартирных жилых домов) во всех районах города Новосибирска, на которых выявлено 4,6 тыс. замечаний. По результатам проверок руководителям управляющих организаций выдавались предписания для принятия мер по устранению выявленных замечаний и составлялись протоколы административного правонарушения. В адрес глав администраций районов города Новосибирска направлялись письма о взятии на контроль устранения выявленных замечаний. По результатам повторных проверок установлено, что выявленные замечания своевременно устранялись.

Целевые проверки проводились во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от 13.08.2008 № 322 «О проведении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года» по восстановлению адресного хозяйства города Новосибирска. По фактам отсутствия либо «плохо читаемых» аншлагов составлено 6 протоколов об административном правонарушении.

Проведена целевая проверка по осенней уборке и подготовке к отопительному сезону всего жилищного фонда города, 100 % жилых домов получили паспорт готовности к зиме.

5.6.5. МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»

5.6.5.1. МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» по основной деятельности осуществляет вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от населения и прочих потребителей и утилизацию его на полигоне «Гусинобродский». Вывоз ТБО составил – 1292,8 тыс. куб. м, утилизация ТБО – 2058,7 тыс. куб. м.

5.6.5.2. Мероприятия, запланированные на 2009 год в рамках инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов «Гусинобродский» на 2007 – 2011 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 430 не выполнены, так как в результате хозяйственной деятельности предприятие за отчетный период получило убытки.

5.6.6. МУП г. Новосибирска «Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска»

5.6.6.1. По состоянию на 01.01.2010 количество лицевых счетов в единой городской информационной системе составило 460,1 тыс. единиц, прирост составил 1,1 тыс. лицевых счетов, за счет присоединения управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК.

5.6.6.2. Продолжено развитие платежной сети устройств самообслуживания при приеме платежей за жилищно-коммунальные и другие услуги, в том числе:

реализованы доработки программного обеспечения «РКЦ – терминал самообслуживания» и принята в эксплуатацию версия программного обеспечения, содержащая данные доработки: возможность работы терминала без использования фискального регистратора, возможность размещения в терминалах различной графической информации, снижение вероятности ввода абонентом неверного номера сотового телефона, реализована возможность работы терминала в режиме информационного киоска с информацией о мерах социальной поддержки граждан и т.д.;

прием платежей граждан осуществляется в 99 платежных терминалах (из них в 14 терминалах ведется прием с 6-00 до 24-00 часов, а в 22 круглосуточно) за жилищно-коммунальные и другие услуги, в том числе: за квартплату, услуги ОАО «Сибирьэнерго», услуги МУП г. Новосибирска «Горводоканал», услуги связи ЗАО «Сибирьтелеком», сотовую связь, домофоны, антенны, газ, охрану квартир, услуги Интернет-провайдеров, услуги детских и образовательных учреждений. Реализована и внедрена в реальную эксплуатацию технология пополнения социальных карт, единых транспортных карт (в том числе студенческие карты, карты школьника);

к приему платежей через терминалы самообслуживания дополнительно подключено 137 поставщиков услуг.

5.6.7. Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов

5.6.7.1. Продолжена реализация мероприятий Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108:

по охране атмосферного воздуха: перевод котельных на газ (на котельной ООО «Дорсиб плюс» выполнены работы по монтажу газовых отопительных котлов, на котельной филиала «Центр урано-геологического оборудования» ФГУГП «Урангеологоразведка» - монтаж 2 котлов); реконструкция технологического оборудования (проведены работы по реконструкции стекловаренной печи № 5 на ОАО «Новосибирский завод «Экран», на предприятиях ОАО «Новосибирскэнерго» выполнялось техническое обслуживание и текущий ремонт золоулавливающих установок, испытания по определению эффективности золоуловителей котлов и т. д.); продолжена газификация индивидуального жилищного фонда города;

по охране водных и воднобиологических ресурсов: подготовлен проект для выполнения работ по строительству КНС и напорных сетей от Новосибирской муниципальной психиатрической больницы № 3 в Дзержинском районе города Новосибирска, введен в эксплуатацию аэротэнк на городских очистных сооружениях канализации;

по созданию резервного подземного источника водоснабжения города: завершена подготовка отчета «Оценка Обского месторождения подземных вод в Новосибирской области по состоянию на 01.07.2009» (проводилось согласование материалов отчета с заинтересованными организациями);

по защите территории города Новосибирска от подтопления: выполнен ремонт около 40 смотровых колодцев, выполнялись благоустройство и укрепление берегов реки Нижняя Ельцовка, продолжена работа по расчистке ливневых коллекторов, проведено обследование мест последствий негативных подтоплений территорий в Первомайском районе города Новосибирска (ул. 1-я, 2-я Искитимская, Таловая, Юбилейная, Приобская и др.), выполнялось строительство канализационных сетей для жилых домов по ул. Стрелочной в Первомайском районе города Новосибирска;

по озеленению территории города: проведена реконструкция и благоустройство парков, скверов, бульваров, произведена посадка крупномерных деревьев и омолаживающая обрезка деревьев, проведены работы по развитию древесно-кустарниковых питомников.

5.6.7.2. Продолжено выполнение мероприятий по улучшению экологического состояния на территории города:

5.6.7.2.1. Предприятием ООО «Сибртуть» от муниципальных организаций принято на утилизацию более 80 тыс. штук ртутьсодержащих приборов.

5.6.7.2.2. Проведены работы по детальной пешеходной эманационной съемке на участках перспективной застройки города в Октябрьском (4 участка), Ленинском (2 участка), Кировском (4 участка), Первомайском (1 участок) районах города Новосибирска. Все исследованные участки относятся ко 2 категории потенциальной радоноопасности.

5.6.7.2.3. Проведены работы по пешеходной гамма-съемке на территории города Новосибирска (ПКиО «Сосновый бор» в Калининском районе города Новосибирска, (40 га), ПКиО по ул. Софийской, 15 в Советском районе города Новосибирска (130 га)). Мощность дозы гамма-излучения на указанных территориях значительно ниже максимальных пределов, выявленный диапазон является безвредным для населения.

5.6.7.2.4. Организация работ по опробованию подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах запланирована на 2010 год.

5.6.7.2.5. Проведены работы по осуществлению и контролю качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения в Ленинском (12 га) и Заельцовском (4 га) районах города Новосибирска. Мощность дозы гамма-излучения на указанных территориях значительно ниже максимальных пределов, выявленный диапазон является безвредным для населения.

5.6.7.2.6. Проведены работы по обследованию зданий и сооружений в Ленинском, Кировском, Калининском и Дзержинском районах города Новосибирска на содержание радона в воздухе помещений 60 детских садов и 60 школ. В обследованных учреждениях максимальная среднегодовая активность радона не превысила уровень, установленный для жилых и общественных зданий.

5.6.7.2.7. Проведены работы по оценке радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности ТЭЦ-5 Октябрьского района города Новосибирска. Удельная эффективная активность золошлаковых отвалов ТЭЦ-5 не превышает фоновых значений, эксплуатация ТЭЦ-5 в действующих технических условиях с использованными ею углями не представляет радиационной опасности для населения.

5.6.7.2.8. Проведен анализ состояния компонентов окружающей среды с использованием данных аналитического контроля комитета, статистических данных и мониторинговых исследований:

оценка и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на основании анализа снежного покрова: для расширения и уточнения данных съемок снежного покрова предыдущих зимних периодов (2003 – 2004, 2004 – 2005, 2006 – 2007, 2007 – 2008 годов) отобрано 35 проб снега, включая фоновые. Пробы отбирались в районах города Новосибирска: Ленинском – 9 штук, Заельцовском – 5 штук, Кировском – 10 штук, Первомайском – 10 штук, фон – 1 штука (по Ордынской трассе); выполнено 420 элементоопределений. В пробах определены содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, рН, хрома, цинка, свинца, никеля, марганца, железа, меди, алюминия. Концентрации всех измеренных загрязняющих веществ остались на уровне  прошлых лет. Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует, что в пробах содержание загрязняющих веществ в придорожных, дворовых, селитебных зонах осталось на уровне наблюдений предыдущих лет. Полученные результаты подтвердили данные предшествующих съемок снежного покрова об отсутствии загрязнения атмосферного воздуха города тяжелыми металлами;

с целью оценки влияния полигона МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» на качество компонентов окружающей среды отобрано и проанализировано: более 50 проб атмосферного воздуха, в пробах определены содержания аммиака, бензола, метана, оксида углерода, сероводорода, углерода четыреххлористого, измеренные концентрации не превышают ПДК атмосферного воздуха населенных мест; 9 проб поверхностных и подземных вод, выполнено 286 элементоопределения, состав воды соответствует химическим и микробиологическим нормативам; 2 смешанные пробы почвы, в пробе измерены содержания хрома, цинка, свинца, никеля, марганца, меди, бария, лития, кадмия, нефтепродуктов, превышений нормативных значений нет;

с целью проведения работ по контролю за качеством вод малых рек отобрано 57 проб природных поверхностных вод на границе города и в устье рек, выполнено более 1,4 тыс. элементоопределений.

5.6.7.2.9. Издан ежегодный сводный аналитический обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2008 год.

5.6.7.2.10. Проведен ежегодный конкурс «Новосибирск – глазами молодых» среди представителей средств массовой информации (далее – СМИ) на лучшее освещение природоохранных вопросов.

5.6.7.2.11. Изготовлены макеты с информацией по природоохранной тематике. Агитационные стенды на двухстороннем световом коробе размерами 1,2 х 1,8 м (5 штук) и 0,9 х 1 м (1 штука), на указателе размером 1,24 х 1,45 м (1 штука) размещены на улицах города: Гусинобродском шоссе, 20, Гоголя, 25, Красном проспекте, 22, Дуси Ковальчук, 179а, Вокзальной магистрали, 16, Гоголя, 34, Кирова, 110.

5.6.7.2.12. Подготовлен сводный календарный план мероприятий по экологическому просвещению населения в 2009 году, проводимых управлением по культуре мэрии города Новосибирска, Главным управлением образования мэрии города Новосибирска, комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска и Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов. Проведены: городской открытый экологический конкурс детского творчества «Дикие животные родного края», городской экологической конкурс рекламы «Экологический дозор» с темой «Чистый город – начинается с тебя», городские акции «Я изменяю мир», «Помоги зеленному другу», «Чистый город – хорошее настроение», конкурс рисунков «С любовью к природе», экологическая выставка «Экологическая  копилка» в Железнодорожном районе города Новосибирска, акции «Чистый берег» и др. Всего в проведенных экологических мероприятиях за приняли участие более 50,0 тыс. человек.

В рамках проведения Всероссийских Дней защиты от экологической опасности в образовательных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках города приняли участие около 340,0 тыс. человек.

5.6.7.3. В рамках плана по реализации Соглашения между Федеральным агентством водных ресурсов Министерства природных ресурсов Российской Федерации и мэрией о сотрудничестве в вопросах предотвращения и ликвидации вредного воздействия вод, восстановления и охраны водных объектов выполнены работы по расчистке русел рек: на реке Тула проводились культурнотехнические работы, на реке Ельцовка-1  - культурнотехнические и земляные работы.

Принято участие в рецензировании проектов в рамках конкурса «Лучший проект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска» (рассмотрение представленных материалов, составление анкет, подготовка схемы размещения объектов и сводной таблицы результатов анализа, обсуждение проектов с членом комиссии, участие в техническом  совещании и  выездном обследовании с участием представителей Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, Верхнее-Обского бассейнового водного управления, управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами).

## 5.7. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска

5.7.1. Заключено договоров участия в долевом строительстве и инвестиционных договоров на сумму 207,8 млн. рублей.

5.7.2. Распределено 1115 жилых помещений для обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, в том числе:

гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий – 376 квартир;

гражданам, проживающим в ветхих домах – 494 квартиры;

по договорам участия в долевом строительстве и инвестиционным договорам – 104 квартиры;

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей – 141 жилое помещение.

5.7.3. Приобретено 448 квартир для переселения семей из аварийного  жилищного фонда (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

5.7.4. Предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка на приобретение жилья 2 молодым семьям.

5.7.5. Приняты решения об использовании в качестве нежилых помещений муниципального жилищного фонда и квартир, находящихся в собственности граждан и юридических лиц по 199 квартирам.

5.7.6. Оказана финансовая помощь в строительстве и проведении ремонта жилья 23 семьям, пострадавшим в результате стихийных бедствий.

5.7.7. С 01.01.2009 в МБУ «Городское жилищное агентство» введена отраслевая система оплаты труда.

5.7.8. Проведена работа по разработке муниципального задания на 2010 год.

## 5.8. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

5.8.1. Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска

5.8.1.1. В целях повышения эффективности работы городского транспорта:

выполнен капитальный ремонт 5 автобусов, 5 трамваев, 16 троллейбусов;

выполнена модернизация 10 трамваев;

приобретено 16 автобусов, 29 троллейбусов.

5.8.1.2. В целях модернизации и развития транспортной инфраструктуры:

для улучшения системы управления предприятиями наземного транспорта проведена замена координатной телефонной станции на электронную АТС типа «Maxicom MP-80», заменены 10 электроприводов автоматизированных стрелочных переводов на электроприводы в герметичных корпусах;

осуществлен ремонт 0,92 км трамвайного одиночного пути;

для дальнейшего совершенствования контроля за работой пассажирского транспорта и специализированной техники дорожно-благоустроительного комплекса на базе МУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» выполнены мероприятия по расширению технических возможностей автоматизированной навигационной системы для дальнейшего подключения подвижного состава. На конец года под контролем системы «АСУ-Навигация» работало 1810 единиц техники.

Оснащение блоками «АСУ-Навигация» специальных аварийно-восстановительных машин позволило снизить продолжительность простоев городского электрического транспорта и повысить оперативность устранения последствий дорожно-транспортных происшествий.

Установлено 4 информационных табло на крупных узловых остановочных и пересадочных пунктах: по 2 табло на площади им. Калинина и площади им. Карла Маркса.

5.8.1.3. В рамках городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754, выполнены мероприятия согласно перечню (таблица 9).

Таблица 9

Перечень мероприятий, направленных на развитие условий доступного

пользования услугами транспорта

| № п. | Мероприятие | Единица измерения | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (план) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование салонов муниципального транспорта электронными маршрутными указателями (бегущая строка) | штук тыс. рублей | 12 1080,0 | 12 1080,0 |
| 2 | Оборудование салонов муниципального транспорта внутренними системами для громкого объявления остановок (автоматическими аудиоинформаторами) | штук тыс. рублей | 100 550,0 | 100 550,0 |
| 3 | Оборудование трамваев наружными динамиками | штук тыс. рублей | - | - |

5.8.1.4. Продолжалось строительство Новосибирского метрополитена (таблица 10).

Таблица 10

Перечень объектов строительства на 2009  год

| № п. | Наименование объекта | 2009 год (отчет) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов Новосибирского метрополитена |  |
| 1.1 | Станция метро Золотая Нива | Для выноса коммуникаций из зоны строительства выполнены работы: разработка грунта – 31,4 тыс. куб. м, устройство грунто-цементных свай – 6,7 тыс. п. м, устройство буросекущих свай – 2,2 тыс. куб. м, крепление стен котлованов – 297,5 т, бетонная подготовка – 1,0 тыс. куб. м, монолитный железобетон – 3,6 тыс. куб. м, изоляция – 11,7 тыс. куб. м, сборный железобетон – 51,4 куб. м, укладка керамзитобетона – 3,8 тыс. куб. м, перекладка водопровода – 600 п. м. На сооружении здания тягово-понизительной подстанции метро Золотая Нива (ТПП-14) выполнено: разработка грунта – 1,9 тыс. куб. м, устройство щебеночного основания – 219,6 куб. м, устройство бетонной подготовки – 55 куб. м, монтаж металлоконструкций – 104,8 т, устройство монолитных железобетонных конструкций – 564,2 куб. м |
| 1.2 | Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями на участке от станции метро Золотая Нива до станции метро Березовая роща | Выполнены работы: проходка тоннеля – 273 п. м, разработка грунта – 1,9 тыс. куб. м, сооружение эвакуационных сбоек – 22,5 п. м, чеканка и заделка швов обделки герметиком – 6,5 тыс. п. м, контрольное нагнетание за обделку тоннеля – 7,0 тыс. кв. м, укладка монолитного бетона – 560,0 куб. м, укладка сборного железобетона – 723,4 куб. м, устройство оклеечной гидроизоляции и теплоизоляции – 1,1 тыс. кв. м, обратная засыпка конструкций открытого способа работ – 19,5 тыс. куб. м, бетонирование пути с обустройством тоннеля – 520,4 кв. м, укладка монтажного пути – 687 м |
| 2 | Коммунальное строительство |  |
| 2.1 | Главный водосточный коллектор р. Ельцовки-1 | Строительство не велось в связи с отсутствием финансирования |

5.8.2. МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

5.8.2.1. График движения поездов выполнен на уровне 99,98 % с сохранением высокой культуры обслуживания пассажиров.

5.8.2.2. Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности метрополитена и совершенствованию антитеррористической защищенности по плану, утвержденному распоряжением мэра от 11.08.2008 № 13555-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение безопасности Новосибирского метрополитена на 2009 – 2010 годы» (таблица 11).

Таблица 11

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности метрополитена и

совершенствованию антитеррористической защищенности

(тыс. рублей)

| № п. | Финансирование | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (прогноз) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет города | - | - |
| 2 | Собственные средства | 5249,0 | 5504,0 |
|  | Итого: | 5249,0 | 5504,0 |

5.8.2.3. Выполнены энергосберегающие мероприятия (таблица 12).

Таблица 12

Энергосберегающие мероприятия

| № п. | Мероприятие | Единица измерения | Экономия ресурсов в результате реализации мероприятия в 2009 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (прогноз) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внедрение системы управления электропотреблением | тыс. рублей | 450,0 | 450,0 |
|  |  | тыс. кВт/ч | 360,0 | 360,0 |
| 2 | Замена существующих люминесцентных светильников на более экономичные и долговечные (станции метро Речной вокзал, Маршала Покрышкина, Площадь Маркса, Красный проспект) | тыс. рублей | 82,6 | 86,0 |
|  |  | тыс. кВт/ч | 9,2 | 9,6 |
| 3 | Модернизация системы управления тоннельными вентиляторами | тыс. рублей | 250,0 | 260,0 |
|  |  | тыс. кВт/ч | 200,0 | 205,0 |

5.8.2.4. За счет собственных средств финансирования выполнены мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, повышению надежности технических средств (таблица 13).

Таблица 13

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы

(млн. рублей)

| № п. | Мероприятие | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (прогноз) | (отчет) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт основных производственных фондов | 40,0 | 41,7 |
| 2 | Обновление основных фондов, включая техническое перевооружение, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и приобретение технологического оборудования | 20,0 | 14,5 |

5.8.2.5. Приобретены 2 вагона метро.

5.8.3. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска

5.8.3.1. Продолжены работы по приведению в нормативное состояние проезжей части улиц города Новосибирска, развитию магистральной улично-дорожной сети.

5.8.3.1.1. Строительство и реконструкция дорог и транспортных развязок:

продолжено строительство автодороги по ул. Объединения: сформирован межевой план земельного участка, объект поставлен на кадастровый учет, завершены работы по выносу сетей коммуникаций из зоны строительства (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса) на участке от Красного проспекта до ул. Падунской. Ведутся работы по расселению граждан из зоны строительства. Выполнены работы по спрямлению русла реки Ельцовка-2;

продолжено строительство транспортной развязки на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через реку Иню: выполнен второй этап строительства – путепровод на въезде в Первомайский район города Новосибирска через Бердское шоссе, оформлен межевой план, получен кадастровый паспорт на землю, получено право постоянного безвозмездного пользования;

продолжено строительство транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной (Южная площадь): сформирован межевой план земельного участка, объект поставлен на кадастровый учет. Проводились  работы по выносу из зоны строительства хозфекальной канализации и опор контактной сети, выполнена перекладка и переключение газопровода, завершена реконструкция теплотрассы. Выполнялись работы по строительству ливневой канализации, по выносу водопровода из зоны строительства с устройством кожуха диаметром 1400 мм методом продавливания под ул. Большевистской. Сооружено свайное поле, ростверки и стойки опор № 2, 3, 4, 5 и 6 (частично). Выполнялись работы по расширению проезжей части со стороны реки Оби;

завершены:

реконструкция ул. Кирова, Петухова от ул. Громова до Советского шоссе;

строительство эстакады по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной;

строительство автодороги по ул. Волочаевской от Гусинобродского шоссе до ул. Лазурной.

5.8.3.1.2. Выполнен ремонт дорог на площади 486,5 тыс. кв. м, поверхностная обработка дорог с применением новых технологий – на площади 172,0 тыс. кв. м.

5.8.3.1.3. Для расселения жителей частного сектора, дома которых попадают под снос при строительстве автомагистрали по ул. Кирова, завершено строительство и сдан в эксплуатацию второй жилой дом по ул. Пермской.

5.8.3.2. Для увеличения пропускной способности существующих магистралей города Новосибирска выполнены мероприятия:

закончено проектирование мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу и начаты строительно-монтажные работы;

построен пешеходный переход на дамбе Димитровского моста;

продолжено строительство линий связи и монтажа периферийного оборудования автоматизированной системы управления дорожного движения (далее – АСУДД) по ул. Кирова, Станиславского, Немировича-Данченко, в опытную эксплуатацию включены 105 перекрестков, модернизирован центральный пункт управления АСУДД;

продолжено создание электронной базы паспортов улиц, дорог, светофорных объектов и  создание транспортной модели города Новосибирска;

для обустройства улично-дорожной сети города техническими средствами организации движения в соответствии с условиями движения и нормами на 18 перекрестках проведена реконструкция светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные, смонтированы 8 опор для размещения светофоров над проезжей частью, установлено 975 п. м пешеходных ограждений, установлено 3300 дорожных знаков, реконструированы и перенесены 7 остановочных пунктов, установлены 17 искусственных дорожных неровностей;

построены 4 светофорных объекта, в том числе: 1 объект в счет финансирования АСУДД, 2 объекта в счет финансирования капитального строительства эстакады по ул. Кирова;

произведена разметка дорожного полотна на площади 155,0 тыс. кв. м.

5.8.3.3. Для обеспечения безаварийной эксплуатации искусственных сооружений и в целях восстановления и охраны малых рек проведены работы по берегоукреплению и отсыпке берега реки Нижняя Ельцовка:

завершены основные работы по берегоукреплению на участке 3,8 км, велась разработка русла;

выполнено крепление матрацами «Рено» (1377 штук) на подстилающем слое из песка;

смонтированы 3146 габионных конструкций размером 1,5 х 1,0 х 1,0;

уложено 17,6 тыс. кв. м геотекстиля, обустроены места падения притоков.

5.8.3.4. Для обеспечения нормативной освещенности городских улиц:

заменены 652 светильника с ртутными лампами на светильники нового образца (тип ЖКУ) с газоразрядными лампами высокого давления типа ДНаТ;

проведены работы по реконструкции, монтажу и восстановлению линий наружного освещения: 88,5 км провода, 35,8 км кабеля;

построено 48 объектов линий наружного освещения;

поддерживается работа линий наружного освещения в темное время суток на основных магистралях города.

5.8.3.5. Для повышения уровня благоустройства города Новосибирска:

5.8.3.5.1. Выполнялись работы по содержанию и поддержке архитектурно-художественной подсветки зданий. Для управления линиями освещения Советского района города Новосибирска приобретены 33 шкафа системы «Новосвет».

5.8.3.5.2. Текущее содержание, ремонт дорог и основных магистралей выполнен на площади 90,8 тыс. кв. м, в том числе с использованием высокотехнологичных машин и с применением новых технологий – на площади 42,3 тыс. кв. м.

5.8.3.5.3. Продолжена работа по перспективным направлениям развития озеленения и цветочного оформления города Новосибирска с учетом современных форм и методов, подбору видов цветочных культур с новыми декоративными качествами. Смонтировано более 500 подвесных цветочных вазонов и установлено 300 контейнеров с цветами и декоративными растениями. Высажено 3,4 млн. штук цветов, 27,4 тыс. штук деревьев и кустарников, в том числе крупномерных деревьев – 1,2 тыс. штук.

5.8.3.5.4. Выполнены ремонт и реконструкция объектов озеленения общего пользования:

проведены работы по ремонту скверов и бульваров: по ул. Дуси Ковальчук, лесопарка «Сосновый бор», бульвара по ул. Петухова, улицы Большевистской, скверов «Театральный» у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, «Пашинский», «На Башне», «Памяти воину-освободителю в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»;

введено в эксплуатацию два новых сквера: по ул. Рассветной, сквер «Лучистый»;

выполнена реконструкция «Бульвара Победы», ПКиО «Березовая роща», сквера «Троицкий»;

завершены работы в сквере «Белый сад».

5.8.3.6. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, содержания городских лесов и ведения в них лесного хозяйства осуществлялось на площади 9570 га.

5.8.3.7. Для технического переоснащения дорожно-благоустроительного комплекса приобретено 55 единиц новой техники, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета – 53 единицы.

5.8.3.8. Выполнены предпроектные и проектные работы для строительства тепличного комбината в Октябрьском районе города Новосибирска для совхоза «Цветы Сибири».

## 5.9. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

Продолжалось строительство объектов, запланированных на 2009 год (таблица 14).

Таблица 14

Перечень объектов строительства на 2009 год

| № п. | План | Отчет |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию |  |
| 1.1 | Здания спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Часовой в Советском районе (крытый каток с трансформаторной подстанцией), (4025,2 кв. м) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.07.2009 № 211 |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная подстанция по ул. Зорге, 82/2 в Кировском районе (4025,2 кв. м) | Выполнены пусконаладочные работы по электроснабжению |
| 1.3 | Бассейн МОУ СОШ № 170 в Кировском районе (1569,2 кв. м) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2009 № 580 |
| 1.4 | Жилой дом по ул. Выборной в Октябрьском районе, доля мэрии 13885,34 кв. м (в том числе жилая площадь 13539,45 кв. м) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 08.10.2009 № 304 |
| 1.5 | Реконструкция здания школы реабилитационно-восстановительного центра «Обские зори» в пос. Мочище (1241,7 кв. м) | Завершены строительно-монтажные работы |
| 1.6 | Крытый каток с искусственным льдом и трансформаторной подстанцией по ул. Киевской в Ленинском районе (4044,7 кв. м) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.06.2009 № 175 |
| 1.7 | Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории стадиона «Электрон» по ул. Учительской, 61/1 (1641,3 кв. м) | Завершено строительство трибун с подтрибунными помещениями (первый этап), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2009 № 544 |
| 1.8 | Стадион по ул. Республиканской в Дзержинском районе (8588 кв. м) | Объект построен, прием объекта в муниципальную собственность запланирован на 2010 год |
| 1.9 | Спортивный комплекс по ул. Лазурной, 10 в Октябрьском районе (8888,3 кв. м) | Введен в эксплуатацию спортивный комплекс с пристроенной трибуной (I очередь), разрешение на ввод от 30.06.2009 № 182. Введен в эксплуатацию бассейн (II очередь), разрешение на ввод от 21.07.2009 № 211 |
| 1.10 | Спортивный комплекс «Север» (10112,2 кв. м) | Выполнены работы по наружным сетям электроснабжения и водопровода |
| 1.11 | Стадион на ул. Аникина (11000,0 кв. м) | Объект построен, прием объекта в муниципальную собственность запланирован на 2010 год |
| 1.12 | Спортивная площадка по ул. Крылова, 55 | Объект построен, прием объекта в муниципальную собственность запланирован на 2010 год |
| 1.13 | Универсальные спортивные площадки (10 шт.) | Объекты построены, прием объектов в муниципальную собственность запланирован на 2010 год |
| 1.14 | Здания общей врачебной практики (2910 кв. м) | Введены в эксплуатацию здания общей врачебной практики по: ул. 2-й Чулымской, 113, разрешение на ввод объекта от 31.07.2009 № 225; ул. Палласа, 39, разрешение на ввод объекта от 31.07.2009 г № 226; ул. Полярной, 3/1, разрешение на ввод от 31.07.2009 № 227; ул. Клубной, 37, разрешение на ввод объекта от 31.07.2009 № 228; ул. Бронной, разрешение на ввод объекта от 04.09.2009 № 258. |
| 1.15 | Объекты жилищного строительства, доля мэрии 673 кв. м | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.12.2009 № 443 (доля мэрии – 76,43 кв. м) |
| 2 | Обеспечение проектирования |  |
| 2.1 | Спортивный комплекс по ул. Бориса Богаткова, 194/2 в Октябрьском районе | Начаты работы по проектированию |
| 2.2 | Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова (29610 кв. м) | Проектирование выполнено в полном объеме |
| 2.3 | Строительство филиала поликлиники муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ) «Городская поликлиника № 17» в Дзержинском районе (4340,32 кв. м) | Проектирование приостановлено (решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1230 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов») |
| 2.4 | Бассейн МОУ СОШ № 11 в Октябрьском районе | Проектирование выполнено в полном объеме |
| 2.5 | Строительство перинатального центра на территории МУЗ «Городская клиническая больница № 11» в Ленинском районе (18172 кв. м) | Проектирование выполнено в полном объеме |
| 2.6 | Детский спортивный центр по ул. Кропоткина в Заельцовском районе (3306,76 кв. м) | Проектирование выполнено в полном объеме |
| 2.7 | Объекты жилищного строительства (5902 кв. м) | Проектирование приостановлено (решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1492 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год») |
| 3 | Начало строительства (реконструкции) |  |
| 3.1 | Здания спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Часовой в Советском районе (II очередь, игровой зал) (3136,0 кв. м) | Выполнены монтаж сэндвич-панелей, кирпичная кладка, монтаж плит перекрытия, монтаж металических конструкций (II очередь, игровой зал) |
| 3.2 | Объекты жилищного строительства (5902,0 кв. м) | Строительство не начато (решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1492 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год») |
| 3.3 | Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова (29610,0 кв. м) | Поля 4.1 и 5.1 – сделано основание поля и уложено искусственное покрытие, установлено внутреннее ограждение. Манеж: восточная пристройка, центральный блок и западная пристройка – выполнены забивка свай, устройство и обратная засыпка ростверков. |

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.9.1. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска

5.9.1.1. Подготовлены, проведены публичные слушания, утверждены решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 Правила землепользования и застройки города Новосибирска.

5.9.1.2. Подготовлено:

13 постановлений мэрии о подготовке проектов планировки территорий города Новосибирска;

314 градостроительных планов по заявкам физических и юридических лиц для проектирования объектов жилого, общественного и производственного назначения.

Осуществлялась подготовка конкурсной документации по планировке территории на 2010 год.

5.9.1.3. Введена в эксплуатацию информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска.

5.9.1.4. Для разработки документации по планировке территории города Новосибирска инженерно-геодезические материалы выполнялись в рамках муниципального контракта.

Создан цифровой топографический план в масштабе 1:2000 на территорию 67,0 га для разработки документации по планировке 12 территорий.

5.9.1.5. Изменения в Правила землепользования и застройки города Новосибирска в 2009 году не вносились.

5.9.1.6. В рамках подготовки проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О законодательной инициативе Совета депутатов города Новосибирска по внесению в Новосибирский областной Совет депутатов проектов законов Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» и «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» выполнены мероприятия:

подготовлена карта (схема) предполагаемых изменений;

составлена смета на выполнение инженерно-геодезических изысканий;

составлена смета на выполнение комплекса землеустроительных работ по установлению 1 км границы территории городского округа;

получено экспертное заключение комитета контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии на сметные расчеты;

выполнен расчет затрат, необходимых для изменения границ города Новосибирска;

составлена экспликация земель, предполагаемых к включению в границы города Новосибирска;

получены: решение Кудряшовского Совета депутатов от 29.05.2009 «О целесообразности исключения из границ Кудряшовского сельсовета Новосибирской района Новосибирской области следующих островов: остров Кудряш, части острова Медвежий и рядом расположенных безымянных островов»; письмо администрации Новосибирского района о нецелесообразности изменения границы Кудряшовского сельсовета.

В результате проведенной работы приняты:

Закон Новосибирской области от 06.10.2009 № 375-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.10.2009 № 376-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

5.9.1.7. Завершена работа по муниципальному контракту на выполнение схемы водоснабжения города Новосибирска в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска.

Работы выполнены, сданы и оплачены в полном объеме.

5.9.1.8. Подготовлены и проведены 7 заседаний архитектурно-градостроительного Совета мэрии.

5.9.2. Комитет контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муниципальной собственности  мэрии города Новосибирска

Проведена экспертиза  проектно-сметной документации строительства, реконструкции и капитального ремонта 54 объектов муниципальной собственности. Сокращение расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности составило 505,9 млн. рублей.

5.9.3. МУ г.  Новосибирска «Управление капитального строительства»

Продолжалось строительство объектов в соответствии с планом 2009 года (таблица 15).

Таблица 15

Перечень объектов строительства на 2009 год

| № п. | План | Отчет |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию: |  |
| 1.1 | Входной блок МУП г. Новосибирска «Зоологический парк» | Входной блок МУП г.Новосибирска «Зоологический парк» - разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.09.2009 № 285 |
| 1.2 | Реконструкция помещений под общежитие для медработников и под врачебный кабинет по пр. Дзержинского, 81/1 в Дзержинском районе (232 кв. м) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.02.2009 № 42 (здание общей площадью 322 кв. м, в том числе 6 квартир площадью - 232 кв. м) |
| 1.3 | Реконструкция помещения под детскую городскую стоматологическую поликлинику по ул. Степной, 7 в Ленинском районе (200 посещений в смену) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.01.2009 № 28 (200 посещений в смену) |
| 1.4 | Центральное стерилизационное отделение МУЗ «Городская клиническая больница № 1» в Заельцовском районе (1864 кв. м) | В связи с недостаточным финансированием строительные работы не завершены |
| 1.5 | Пристройка к школе № 12 в Центральном районе (450 мест) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.08.2009 № 244 (450 мест) |
| 1.6 | Трансформаторная подстанция в Заельцовском районе | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.03.2009 № 95 |
| 1.7 |  | Пристройка к детскому саду «Солнышко» (пристройка к прогимназии № 1), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2009 № 197 |
| 2 | Обеспечение проектирования: |  |
| 2.1 | Детский сад по ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе | Проектно-сметная документация (далее – ПСД) выполнена в полном объеме |
| 2.2 | Детский сад на по ул. Мира в Кировском районе | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.3 | Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.4 | Детский сад по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.5 | Детский сад по ул. Ленской в Железнодорожном районе | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.6 | Детский сад по ул. Котовского на микрорайоне Горский в Ленинском районе | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.7 | Детско-юношеский астрофизический комплекс с планетарием | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.8 | Лечебный корпус на 46 коек на территории МУЗ «Городская больница № 34» в Ленинском районе | ПСД выполнена в полном объеме, ведутся строительно-монтажные работы |
| 2.9 | Завершение строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.10 | Музыкальная школа в Советском районе | Выполняется ПСД |
| 2.11 | Детский сад по ул. Лесосечной в Советском районе | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.12 | Школа на микрорайоне Горский по ул. Планировочной в Ленинском районе | ПСД выполнена в полном объеме |
| 2.13 | Реконструкция помещений под женскую консультацию МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по ул. Аэропорт, 57 в Заельцовском районе | Объект исключен из лимитов финансирования 2009 года решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1250 |
| 2.14 | Хирургический корпус на территории МУЗ «ГКБ № 25» в Калининском районе | Выполняется ПСД |
| 2.15 | Пристройка к школе № 112 в Советском районе | ПСД на здание выполнена, на внеплощадочные инженерные сети – не выполнена |
| 2.16 | Реконструкция здания бассейна для обучения детей плаванию и оздоровительного плавания по ул. Полевой, 5 в Советском районе | Выполняется ПСД |
| 2.17 | Мемориальный комплекс «Морская слава» | ПСД выполнена в полном объеме |

## 5.10. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

5.10.1. Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска

5.10.1.1. Обеспечено оказание различных мер социальной поддержки населения города Новосибирска:

5.10.1.1.1. Финансирование за 2009 год Программы социальной поддержки населения города Новосибирска на  2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 858, составило 1298,0 млн. рублей (96,2 % от плана), в том числе из бюджета города – 1152,9 млн. рублей (95,7 % от плана).

5.10.1.1.2. Обеспечена реализация городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754.

Продолжено обустройство пандусами и комплексом вспомогательных сооружений подъездов жилых домов для маломобильных жителей города: на основании заявок инвалидов и предложений отделов социальной поддержки населения администраций районов города Новосибирска, заключен муниципальный контракт с ООО «Альтера» с предложением цены по контракту 323,2 тыс. рублей на обустройство пандусами и комплексами вспомогательных сооружений 21 подъезда жилых домов. Выполнены работы по расширению дверных проемов и замене дверей инвалиду-колясочнику (60,2 тыс. рублей).

Обеспечена работа службы «Муниципальное социальное такси»: выполнена 11371 заявка маломобильных жителей города (2995,5 тыс. рублей), в том числе 195 заявок инвалидов-колясочников и лежачих больных (500,0 тыс. рублей).

Оборудовано вспомогательными техническими средствами для маломобильных жителей города 112 единиц транспорта общего пользования.

Оборудовано 30 светофорных объектов специальными звукосигнальными приставками.

Изготовлены карты-схемы учебных и функциональных помещений Новосибирского государственного университета в количестве 200 листов и трехмерные макеты: «Элементы городской ландшафтной среды», театра «Глобус» в целях разработки и изготовления в специальных форматах документов (пособий, макетов, схем и других), обеспечивающих ориентацию незрячих и слабовидящих жителей в городском пространстве.

5.10.1.1.3. Оказана необходимая адресная социальная поддержка 1891 ветерану Великой Отечественной войны году из бюджета города на сумму 9045,8 тыс. рублей.

5.10.1.2. Продолжена оптимизация системы оказания социальных услуг:

5.10.1.2.1. Оптимизация и совершенствование деятельности системы учреждений социального обслуживания строилась по двум основным направлениям: реформирование сети существующих учреждений социального обслуживания населения и развитие новых форм и методов работы.

Реформирование сети существующих учреждений социального обслуживания населения:

введение новой системы оплаты труда в учреждениях социального обслуживания населения с 01.01.2009 позволило сократить 342 вакантных ставки, повысить уровень заработанной платы специалистов учреждений, обеспечить качественно новый подход к оказанию социальных услуг, благодаря введенной системе компенсационных и стимулирующих выплат. В настоящее время в учреждениях социального обслуживания населения нет работников, имеющих заработную плату ниже минимального уровня;

анализ деятельности учреждений временного пребывания несовершеннолетних, а также дефицит финансовых средств, поступающих на содержание сети учреждений из областного бюджета, обусловили ликвидацию социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних «Калинка» МБУ г. Новосибирска «Комплексный центр  социального обслуживания населения» (далее – КЦСОН) Первомайского района на 30 мест и МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня» на 45 мест. Таким образом, количество мест в учреждениях временного пребывания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, сократилось со 150 до 75;

передача базы отдыха «Ромашка» МБУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» на баланс МБУ Новосибирский городской Дом учителя позволило повысить эффективность использования денежных средств на содержание сети учреждений в отрасли.

Развитие новых форм и методов работы:

для обеспечения предоставления медицинских услуг на базе учреждений социального обслуживания населения все учреждения получили лицензию на медицинскую деятельность;

на базе МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» 57 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей работы, прошли реабилитацию;

на базе КЦСОН Железнодорожного района города Новосибирска внедрены новые технологии социального обслуживания населения.

Расширен перечень услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания за счет увеличения номенклатуры и количества технических средств реабилитации, предоставляемых пунктом проката МБУ города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран». Приобретены ходунки, коляски, насадки на трость, костыли, товары медицинского назначения и ортопедические изделия на сумму 192,0 тыс. рублей. Общее количество технических средств реабилитации составляет 116 единиц.

Продолжено создание алгоритма межведомственного взаимодействия по предоставлению качественных социально-реабилитационных услуг семьям с детьми-инвалидами и детям-инвалидам. Совместно с департаментом социального развития и обеспечения прав граждан на социальную защиту Новосибирской области разработана комплексная база данных по семьям с детьми-инвалидами и ее аккумуляция в МБУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся». Ведение данной базы данных предусматривает получение информации от всех заинтересованных ведомств города о работе, проведенной в отношении семьи с ребенком-инвалидом. Расширены площади МБУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» за счет передачи центру в оперативное управление 3,5 тыс. кв. м, высвободившихся после ликвидации МБУ «Берегиня».

5.10.1.2.2. Проведена организационная работа по предоставлению учреждениями социального обслуживания социальных услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, утвержденными приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 558-ст – 566-ст:

стандарты оказания социальных услуг доведены до сведения учреждений социальной поддержки населения, подведомственных управлению социальной поддержки населения;

в соответствии со стандартами разработан и предложен для утверждения реестр муниципальных социальных услуг.

Доведено до сведения учреждений социального обслуживания 7 новых стандартов, вступивших в силу с 01.01.2010. В настоящее время стандарты являются основополагающими документами в организации работы учреждений социального обслуживания населения.

5.10.1.3. В целях содействия привлечению городского сообщества к решению социальных проблем жителей города Новосибирска:

проведена акция по профилактике отказов от новорожденных детей «Подумай об этом» совместно с благотворительным фондом «Солнечный город», в рамках которой изданы и распространены по учреждениям города тематические плакаты, изданы флаеры для распространения волонтерами на улицах города и стикеры для автолюбителей, изданы и размещены рекламные баннеры на Красном проспекте и плакаты на остановках общественного транспорта;

проведена конференция «Профилактика социального сиротства – опыт и перспективы работы экспериментальной площадки Ленинского района», где был представлен опыт работы в сфере профилактики социального сиротства, освещены различные методы и формы работы с семьями «группы риска»;

подготовлены и размещены на сайте мэрии информационные материалы, в районных газетах велись рубрики по вопросам социального обслуживания населения, организованы выступления на телевидении, размещалась информация в СМИ с целью информированности жителей города о мерах социальной поддержки населения, видах адресной помощи, социальных услугах, предоставляемых службами социальной поддержки населения. Регулярно проводились департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска «горячие линии» с населением: проведено 36 «горячих линий», даны разъяснения на 730 вопросов.

5.10.1.4. Проведено мероприятие «Спортивное лето 2009» в рамках взаимодействия с общественными организациями по вопросам социального обеспечения и социального обслуживания граждан совместно с благотворительным фондом «Ответственность» в целях организации летнего отдыха воспитанников учреждений временного пребывания несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, развития коммуникативных навыков.

Проведена акция «Измени ситуацию», направленная на профилактику отказов от новорожденных детей, для привлечения городского сообщества к решению проблем профилактики безнадзорности.

Проведена ярмарка-выставка изделий, выполненных руками детей–инвалидов «От сердца к сердцу». Организована в торгово-развлекательном комплексе «Ройял-парк» ярмарка изделий, которые сделали воспитанники Дзержинской общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с детства, городской общественной организацией инвалидов «Надежда» детей-инвалидов с онкогематологическими заболеваниями, городской общественной организацией детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом «ЦАДИ». Ярмарка была организована управлением социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска и детским благотворительным фондом «Солнечный город». В ходе ярмарки собрано более 23,0 тыс. рублей благотворительных средств.

Открыт сайт благотворительного фонда «Солнечный город», где отражаются потребности мам с новорожденными детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

5.10.1.5. Обеспечено предоставление услуг временного проживания и других социальных услуг в специализированных реабилитационных учреждениях детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на базе муниципальных учреждений: «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус», «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория», «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня» и социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних «Калинка» КЦСОН Первомайского района. В 2009 году обслужено 696 несовершеннолетних подростков, из них вновь принято 569 человек. Оказано 1966,0 тыс. услуг, из них: социально-бытовых – 1277,0 тыс., социально-педагогических – 339,2 тыс., социально-экономических – 2,3 тыс., социально-психологических – 27,7 тыс., социально-правовых – 7,6 тыс.

В социальных приютах особое внимание уделяется восстановлению семейных связей, оценке социального окружения ребенка, восстановлению его психологического комфорта. Целью реабилитационного процесса является возвращение ребенка в семью.

Продолжена работа  методических объединений в учреждениях временного пребывания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, которые рассматривали новые формы работы с несовершеннолетними детьми из «группы риска», с социальным окружением несовершеннолетнего, формировали единые подходы к ведению документации, проводили тренинги по обучению психологов приемам снятия эмоционального напряжения, тревожности в работе с детьми и взрослыми.

Проведены профилактические беседы с воспитанниками в рамках усиления взаимодействия с подразделением по делам несовершеннолетних УВД по г. Новосибирску, с управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области, осуществлена совместная проверка учреждений временного пребывания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей по выявлению причин самовольных уходов воспитанников из данных учреждений, выработаны рекомендации инспекторам подразделений по делам несовершеннолетних районов города по расширению форм и методов работы с несовершеннолетними (экскурсии, сюжетно-ролевые игры, тренинги).

Продолжалась работа по формированию взаимодействия со специалистами отделов опеки и попечительства администраций районов города Новосибирска. На базе МБУ «Городской центр по профилактике социального сиротства «Солнечный круг» проведен семинар для специалистов учреждений временного пребывания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, социальных педагогов детских домов, специалистов отделов опеки и попечительства администраций районов города Новосибирска.

Проведено 4 городских мероприятия с участием 180 воспитанников социальных приютов: спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее», «Солнечный город» – «Солнечное настроение», «Найди клад», «Мой край родной». В целях ознакомления с природой, историей родного края специалисты социального приюта «Парус» организовали поход по родному краю. Мальчики вместе с воспитателями выезжали в деревню Ерестная Ордынского района Новосибирской области.

5.10.1.6. Продолжена работа по социальному обслуживанию граждан, предоставлению социальных услуг на базе МБУ города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран». В 2009 году помощь получили 12435 человек, в том числе: 882 человека были обеспечены техническими средствами реабилитации через отделение проката, 9987 человек воспользовались услугами социального такси, 36 человек обслужено в отделении социально-медицинской помощи (Дом ветеранов), 140 человек являются получателями ренты.

На социальном обслуживании в отделении социально-медицинской помощи (Дом ветеранов) находится 36 человек, в том числе 4 семейные пары. Продолжена работа по заключению договоров пожизненной ренты с жителями города на условиях передачи жилья в муниципальную собственность. По состоянию на 01.01.2010 число действующих договоров составило 140, в 2009 году заключено 20 договоров. Всего на обслуживание договоров ренты из бюджета города направлено 14,8 млн. рублей. С января 2009 года увеличен средний размер рентного платежа по 1 договору с 1610 рублей до 4500 рублей в месяц. Всем нуждающимся пенсионерам и инвалидам, заключившим договор пожизненной ренты с мэрией, предоставлено бесплатное надомное обслуживание и другие социальные услуги.

5.10.1.7. Выполнялась разработка и внедрение инновационных технологий в сфере социального обслуживания и социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. С целью организации трудовой реабилитации (обучение выполнению посильного домашнего труда, швейно-вязальным навыкам) и профессиональной подготовки 118 мобильных детей-инвалидов КЦСОН Первомайского района, для оснащения мастерских швейным оборудованием из бюджета города выделено 250,0 тыс. рублей.

5.10.1.8. Продолжено укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения:

5.10.1.8.1. Проведен капитальный ремонт крыши в МБУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория», текущий ремонт зданий КЦСОН Дзержинского, Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского и Центрального районов города Новосибирска, МБУ «Парус», «Виктория» и «Лунный камень» за счет перераспределения бюджетных ассигнований внутри отрасли, привлечения доходов от платных услуг и безвозмездных поступлений на сумму 6,4 млн. рублей.

5.10.1.8.2. Учреждениями социального обслуживания населения приобретены: оргтехника, детская мебель, игрушки и другое оборудование за счет перераспределения бюджетных ассигнований, привлечения доходов от платных услуг и безвозмездных поступлений на сумму 2,1 млн. рублей.

5.10.1.9. Продолжена реализация государственной политики по поддержке семьи, материнства и детства:

5.10.1.9.1. Обеспечено выполнение мероприятий городской целевой программы «Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, запланированных к реализации в 2009 году (таблица 16).

Таблица 16

Оценка эффективности реализации городской целевой программы

«Дети и город» на 2009 – 2011 годы за 2009 год

| № п. | Показатель | 2009 год |  | % от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число детей, включенных в систему выявления, развития и поддержки талантливых детей, человек | 4000 | 13455 | 3,4 раза |
| 2 | Число детей, охватываемых системой развития интеллектуальных и творческих способностей детей, выявления и поддержки одаренных детей, человек | 36360 | 50249 | 138,2 |
| 3 | Увеличение числа детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в % к предыдущему году * | 20,0 | 25,2 | Х |
| 4 | Сокращение числа семей из «группы риска», состоящих на учете в органах социальной поддержки населения (в связи с улучшением их социального положения и морально-психологического климата в семье), в % к предыдущему году ** | -5,0 | +10,8 | Х |
| 5 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, человек *** | 55 | 100 | 181,8 |
| 6 | Число детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и занятости, человек | 73498 | 103740 | 141,1 |

| Примечания: | * в 2008 году 2272 ребенка-инвалида получили реабилитационные услуги, в 2009 году - 2845 детей; |
| --- | --- |
|  | ** на 01.01.2009 состояло на учете 1208 семей, на 01.01.2010 - 1339 семей (следствие активизации деятельности органов социальной поддержки населения по выявлению семей «группы риска»); |
|  | *** по состоянию на 01.01.2010 всего детей-сирот 3897, из них 2972 ребенка проживают в семьях. |

5.10.1.9.2. Продолжено формирование муниципальной политики в отношении семьи, женщин и детей в рамках реализации городских целевых программ «Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, и «Улучшение демографической ситуации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059.

В целях укрепления социально-экономического статуса семьи в районах города Новосибирска проведено 23 мероприятия (конкурсы «Молодая семья», «Семейный портрет в интерьере XXI века», фестиваль «День молодой семьи», мероприятие «Быть здоровым – это здорово», экскурсии по городу и др.), в которых приняли участие более 2500 человек. Выплачена единовременная материальная помощь в связи с рождением детей в размере 10,0 тыс. рублей 3352 человекам (33,7 млн. рублей). Организованы: 2 оздоровительных двухдневных выезда в детский оздоровительный лагерь «Юный Ленинец» и на «Базу отдыха энергетиков» 32 молодых семей с детьми (84 человека); однодневный выезд в детский оздоровительный лагерь им. Олега Кошевого 8 молодых семей (16 человек).

Обеспечена реализация системы мер по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства. Организована работа общественной приемной по защите прав женщин и детей. Проведено 462 консультации по вопросам действующего законодательства, в том числе: увольнения в связи с ликвидацией предприятия, в период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком, невыплаты пособия по беременности и родам, порядка и основания получения различных пособий на детей, проблемы взыскания алиментов, лишения родительских прав.

Продолжено совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства:

реализованы проекты «Организация групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста» - 30 детей посетили группу, «Интернет-клуб для подростков» - 6 подростков из семей «группы риска» получили навыки работы в сети Интернет;

организована работа по профилактике отказов матерей от новорожденных детей – из 62 сигналов из учреждений здравоохранения о намерении или факте отказа матери от ребенка 21 женщина, родившая ребенка, изменила свое решение; составлены планы междисциплинарного сопровождения этих матерей и детей;

реализовывалась программа социально-психологической реабилитации молодых матерей, перенесших онкологические операции – 15 женщин, перенесших операции на молочной железе, получили консультации, социальную, информационную и психологическую помощь, оздоровительные процедуры;

проведена конференция по профилактике социального сиротства по итогам эксперимента Ленинского района города Новосибирска с целью продвижения перспективного опыта работы по развитию и внедрению новых технологий и услуг, оказываемых различным категориям детей и семей;

проведены мероприятия в районах города Новосибирска с привлечением семей «группы риска»: социально-психологические тренинги, семинары по формированию жизненных навыков для уязвимых групп молодежи, циклы обучающих семинаров, конкурсы, спортивные занятия (приняли участие более 1000 человек);

организованы оздоровительные курсы для семей (родителей, детей), имеющих проблемы опорно-двигательного аппарата (курс лечения прошли более 200 человек).

Продолжено создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество: организована работа ресурсного центра по поддержке родителей с детьми-инвалидами; методическая поддержка специалистов и родителей оказана 15 семьям. Проведены консультации по вопросам ранней коррекционной помощи, оказана психологическая помощь, издана методическая брошюра.

Подготовлен видеоролик о детях-инвалидах «Мы вам нужны» с целью привлечения общественного внимания к проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Продолжено формирование позитивного общественного мнения о ценностях семьи и многодетных семьях. В целях повышения общественной значимости женщин в жизни города, привлечения их к решению социальных проблем семьи, материнства и детства проведен городской конкурс «Женщина года», в котором приняли участие 48 женщин.

Издано 1000 экземпляров справочника по социальной поддержке семей с детьми «Семья. Дети. Новосибирск», 4 вида листовок для населения города: «В ожидании чуда», «Семья – богатство, доступное каждому», «Мой папа Родину защищает!», «Если у вас в семье ребенок-инвалид» (всего 40 тысяч экземпляров).

Проведены конкурсные программы, конференции с целью поддержки многодетных семей в районах города Новосибирска, изданы методические пособия для многодетных семей.

5.10.2. Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска

5.10.2.1. Деятельность по оптимизации работы лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) и улучшению качества медицинской помощи, оказываемой жителям города Новосибирска:

5.10.2.1.1. Разработан и утвержден совместно с департаментом здравоохранения Новосибирской области регламент работы регистратуры амбулаторно-поликлинического учреждения. Разработан проект «Электронная регистратура», позволяющий записаться на прием через call-центр, Интернет, терминал посредством пластиковой карты (в городе около 400 тыс. карт). В настоящее время система проходит испытание на базе двух ЛПУ, внедрение планируется в 2010 году. Начаты разработка и внедрение в эксплуатацию программы «Электронный портал муниципального здравоохранения».

Проведена модернизация информационной структуры системы управления станции скорой медицинской помощи:

подключены по оптоволоконным линиям Дзержинская и Центральная подстанции к центральной диспетчерской, всего подключены 12 подстанций, в том числе подстанция жилого района «Пашино»;

оборудованы средствами навигации 162 автомобиля скорой помощи;

дополнительно оснащены новыми радиостанциями 59 автомобилей.

5.10.2.1.2. Разработаны и направлены в областную комиссию по согласованию тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования предложения по тарифам на томографические исследования в МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» и МУЗ «Городская клиническая больница № 34», а также лабораторно-диагностические исследования.

5.10.2.1.3. Развитие сети дневных стационаров городских поликлиник (проведение ремонта помещений, оснащение медицинским оборудованием и инвентарем) проводилось в соответствии с заявками ЛПУ в рамках выделенных бюджетных ассигнований. Проведен ремонт в дневных стационарах на сумму 1310,4 тыс. рублей, в том числе: МУЗ «Городская поликлиника № 16» (процедурный кабинет и кабинет дневного стационара) на сумму 288,0 тыс. рублей, МУЗ «Городская поликлиника № 21» (процедурный кабинет и 2 кабинета дневного стационара) на сумму 342,0 тыс. рублей, МУЗ «Городская поликлиника № 29» (процедурный кабинет, 4 кабинета дневного стационара и кабинет врачебного приема) на сумму 680,4 тыс. рублей.

Оборудование для дневных стационаров городских поликлиник не приобреталось.

Внедрены стандарты оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара по разделу «Лечение», по разделам «Диагностика» и «Реабилитация» - разрабатываются.

В дневных стационарах городских поликлиник открыто дополнительно 248 пациенто-мест.

5.10.2.1.4. Продолжена оптимизация коечного фонда стационарных ЛПУ, сокращено 358 коек. По состоянию на 31.12.2009 мощность круглосуточного коечного фонда – 8120 коек.

Введена с 1 января 2009 года новая система оплаты труда для работников МБУ. Внесены изменения в решение городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 234 «О Положении о порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями в городе Новосибирске», что позволяет руководителям ЛПУ организовывать и утверждать оптимальную структуру штатных расписаний медицинских учреждений, а также расширяет их функции в области организации лечебного процесса внутри учреждения, но в пределах ежегодно устанавливаемого муниципального задания и утверждаемых базовых фондов оплаты труда. Также внесены изменения в постановление мэра от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений» по оптимизации численности заместителей руководителей в подведомственных учреждениях.

Утверждено муниципальное задание на 2009 год для учреждений муниципальной системы здравоохранения в целях определения физических и финансовых показателей деятельности, рационального использования кадровых и материальных ресурсов. Результаты выполнения муниципального задания учитываются при назначении и определении размера надбавок стимулирующего характера главным врачам и руководителям МУЗ города.

5.10.2.1.5. Выделены из бюджета города средства для оплаты расходов на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в МУЗ. Получена лицензия на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 1», МУЗ «Городская клиническая больница № 2», МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр».

Размещен муниципальный заказ на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи:

за счет средств бюджета города пролечено 636 человек на сумму 2498,7 тыс. рублей, в том числе: ФГУ «НИИПК Росмедтехнологий» – 360 человека, ФГУ «НИИТО Росмедтехнологий» – 100 человек, Новосибирский филиал ФГУ «МНТК Микрохирургия глаза Росмедтехнологий» – 77 человек, ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН – 65 человек, ГУ НИИ туберкулеза СО РАМН – 17 человек, ФГУ Сибирский окружной медицинский центр Росздрава - 17 человек;

за счет средств федерального бюджета получили высокотехнологичные виды медицинской помощи 5838 жителей Новосибирска, в том числе: в НИИПК – 3201 человек, НИИТО – 1004 человека, МНТК – 593 человека, НИИКИ – 138 человек, НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – 562 человека, СОМЦ (Сибирский окружной медицинский центр) – 166 человек, НИИ туберкулеза – 150 человек, ГБУЗ НСО «ГНОКБ» – 24 человека.

5.10.2.1.6. Приказом начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска от 30.04.2009 № 0423-од «О мерах по оптимизации структуры и деятельности хирургической службы МУЗ ГКБ № 2, 12, 25» определен порядок и сроки вывода хирургической службы и проведения ремонтных работ в помещениях больницы в рамках подготовительных мероприятий по открытию на базе МУЗ «Городская клиническая больница № 12» геронтологического стационара. По состоянию на 31.12.2009 практически закончен ремонт помещений терапевтического отделения на 60 коек (из запланированных 890 кв. м отремонтировано «под ключ» 760 кв. м).

5.10.2.2. Осуществлялась кадровая политика, направленная на привлечение и закрепление специалистов в сфере здравоохранения:

5.10.2.2.1. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» для обеспечения первичной подготовки и переподготовки специалистов участкового звена и общей врачебной (семейной) практики. В 2009 году обучено 169 специалистов, в том числе 158 – по специальности «Терапия» и «Педиатрия», 11 – по специальности «Общая врачебная практика».

5.10.2.2.2. Определена потребность на 2009 год в повышении квалификации 683 врачей, на обучение которых выделено из бюджета города 10,6 млн. рублей, за 2009 год обучено 642 специалиста (7,6 млн. рублей).

5.10.2.3. Проводилось укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения: развернута работа по капитальному ремонту учреждений здравоохранения (58 учреждений), находящихся в муниципальной собственности. Подбор строительных подрядных организаций осуществлен на конкурсной основе. Завершен комплексный капитальный ремонт отделения восстановительной медицины и реабилитации стационарного типа в МУЗ «Городская клиническая больница № 19», помещений диспетчерской и телефонного узла центральной подстанции МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», 3 Центров здоровья на базе МУЗ «Городская поликлиника № 20», «Городская поликлиника № 22», «Городская поликлиника № 29».

Приобретено медицинское оборудование в 39 муниципальных учреждений здравоохранения за счет средств бюджета города (исключая платные услуги) на сумму 106,6 млн. рублей.

Обеспечено полноценное и эффективное использование диагностического оборудования и санитарного транспорта, полученного в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» (таблица 17).

Таблица 17

Использование диагностического оборудования и санитарного транспорта

| № п. | Наименование оборудования и транспорта | Количество единиц оборудования в ЛПУ, полученного за 2006 – 2007 годы | Количество исследований за 2009 год, тыс. единиц |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторное | 44 | 12270,3 |
| 2 | Рентгеновское | 110 | 1054,7 |
| 3 | УЗИ | 67 | 459,0 |
| 4 | ЭКГ | 108 | 540,7 |
| 5 | Эндоскопическое | 116 | 72,1 |
| 6 | Санитарный транспорт | 120 | 491,1 выездов |

Установлена аварийная противопожарная сигнализация в 4 ЛПУ на сумму 267,6 тыс. рублей.

5.10.2.4. Усиление профилактической направленности в работе муниципальных ЛПУ, повышение санитарной культуры населения:

5.10.2.4.1. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»:

Прошли дополнительную диспансеризацию 90483 человека (в том числе население, занятое в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, научно-исследовательских учреждениях, промышленных предприятиях), что составляет 104,5 % от годового плана. Число работников бюджетной сферы, завершивших профилактический осмотр, составило 38,2 % от годового плана.

Осмотрено 9050 человек (100,0 % от годового плана) в рамках проведения дополнительных углубленных осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

По дополнительной иммунизации инактивированной вакциной «Имовакс-Полио» привиты: V1 – 15343 человека, что составляет 102,3 % от годового плана (15000 человек), V2 – 12778 человек - 85,2 % от годового плана (15000 человек), V3 – 10839 человек – 72,3 % от годового плана (15000 человек).

Против кори привито 3870 человек, что составляет 100,0 % от годового плана. Против гриппа привито 268030 человек – 100,0 % от годового плана.

5.10.2.4.2. Информация по проводимой профилактической работе представлена в таблице 18:

Таблица 18

Профилактическая работа за 2009 год

| № п. | Наименование мероприятия | Количество проведенных мероприятий | Количество охваченного населения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выступления в СМИ (телевидение, радио, пресса, электронные СМИ) | 312 | - |
| 2 | Работа «телефона доверия» | 70 | 2277 |
| 3 | Проведение конференций, семинаров и др. образовательных мероприятий для специалистов по профилактике здорового образа жизни | 317 | 6746 |
| 4 | Проведение различных массовых мероприятий для населения с участием СМИ и др. ведомств | 19 | 11132 |
| 5 | Другие мероприятия: |  |  |
| 5.1 | Лекции по здоровому образу жизни для населения | 108 | 3615 |
| 5.2 | Анкетирование по профилактике табакокурения | 14 | 910 |
| 5.3 | Оформление стендов по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции, табакокурения, наркомании, алкоголизма, ИБС, артериальной гипертонии. | 83 |  |
| 5.4 | День борьбы с туберкулезом | 3 | 882 |
| 5.5 | День борьбы с курением | 1 | 191 |
| 5.6 | Лекции и беседы с молодежью о сохранении естественной трезвости (пивной алкоголизм, пропаганда трезвого образа жизни) | 69 | 2308 |
| 5.7 | Всемирный День здоровья | 1 | 800 |
| 5.8 | Занятия с населением в территориальных общественных самоуправлениях (далее – ТОС) | 64 | 1469 |
| 5.9 | Видеодемонстрации для населения | 10 | 122 |
| 5.10 | Мероприятия по декаде пожилого человека | 15 | 1025 |
| 5.11 | День борьбы со СПИДом | 1 | 28 |
| 5.12 | Анкетирование по вакцинопрофилактике, по ВИЧ-инфекции | 7 | 388 |

5.10.3. Комитет по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска

5.10.3.1. В рамках работы по организации правовой защиты потребителей:

5.10.3.1.1. Обратилось по фактам нарушения законодательства о защите прав потребителей 48,3 тыс. человек. Оказана юридическая помощь 396 потребителям в составлении исковых заявлений для обращения в суд. Из общего количества обращений – 11,6 тыс. потребовали более длительного и детального рассмотрения, связанного с привлечением других организаций и служб, подключением надзорных органов, при этом 11,2 тыс. обращений (97 %) решено в пользу потребителей. Из них 7765 обращений по качеству товаров, в том числе: 1297 – электробытовых машин и приборов (в том числе холодильники – 348, стиральные машины – 281), радиоэлектронных аппаратов – 796 (в том числе телевизоры – 309), телефонных аппаратов – 1627, компьютерной техники – 429, обуви – 1012, одежды – 486, автомобили – 151, продуктов питания – 89 и другие. По поводу некачественно оказанных услуг (выполненных работ) обратилось 3856 человек, из них: по жилищно-коммунальным услугам – 816, ремонту бытовой техники – 293, пошиву и ремонту одежды – 82, медицинским услугам – 62, изготовлению окон – 577, дверей – 271, мебели – 197 и другие. Возвращено потребителям за некачественно оказанные услуги и проданные товары с недостатками 46,0 млн. рублей.

5.10.3.1.2. Ежеквартально проводился анализ обращений граждан с последующим вынесением актуальных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и общественных объединений (их ассоциаций, союзов). Рассмотрены вопросы: «Защита прав потребителей в сфере реализации и технического обслуживания автомобилей», «Защита прав потребителей в сфере изготовления и реализации мебели», «Обеспечение защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг», «Обеспечение защиты прав потребителей в сфере предоставления услуг связи».

Принятые на заседаниях Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и общественных объединений (их ассоциаций, союзов) решения исполняются соответствующими органами, что позволяет своевременно урегулировать взаимоотношения между продавцами, исполнителями услуг и потребителем.

5.10.3.1.3. Принято участие в проведении городских конкурсов: «Новосибирская марка», «Лучший продавец года».

5.10.3.1.4. Принято участие в работе комиссии по организации проведения мониторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности при Губернаторе Новосибирской области, в проводимых месячниках контроля качества рыбы и рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов, кондитерских изделий, плодоовощной продукции, кулинарной продукции, хлеба, хлебобулочных изделий, круп, минеральных и питьевых вод, безалкогольных напитков, соков, кваса, пива, пищевых концентратов, чая, кофе, мороженого.

5.10.3.1.5. Проанализировано 1232 договора, заключаемых продавцами (исполнителями) с потребителями, из них в 892 – выявлены условия, ущемляющие права потребителей.

5.10.3.1.6. Проведен расширенный прием и консультирование горожан во Всемирный день защиты прав потребителей с участием представителей Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска и специалистов контролирующих органов города и области.

5.10.3.1.7. Совместно с надзорными и контролирующими органами осуществлялось обеспечение безопасности потребительского рынка в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Совместно с контролирующими органами: Федеральным государственным учреждением «Новосибирский центр стандартизации, метрологии и сертификации», Областным Государственным учреждением управления ветеринарии г. Новосибирска, Новосибирским отделом госнадзора СМТУ «Ростехрегулирования», Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проведено 2790 комплексных проверок предприятий торговли, бытового обслуживания и промышленности.

5.10.3.2. В рамках осуществления информационно-просветительской деятельности:

5.10.3.2.1. Проводилось консультирование граждан при поступлении письменных, устных и телефонных обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. Из 48,3 тыс. обратившихся по телефону консультацию получили 36,7 тыс. горожан (76 %).

Обновлен и пополняется в связи с принятием Федерального закона от 25.10.2007 № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации стенд образцов претензий, исковых заявлений по различным товарам и услугам.

5.10.3.2.2. Продолжалась работа по изучению Закона Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с представителями предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и производителями товаров. Прочитано 33 лекции в Учебном центре Новосибирского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации, ООО «Посудацентр», для руководителей сети «Летнее кафе» и др. Проведено 52 мини-семинара для представителей торговли и предпринимателей, в том числе ООО «Посудацентр», ООО «Икея», сетей магазинов «Все для комфортного сна», «Быстроном» и других, проводились консультации по применению законодательства о защите прав потребителей. Распространялся «Сборник нормативных актов Российской Федерации, регулирующих защиту прав потребителей в торговле», разработанный специалистами комитета.

5.10.3.2.3. Прочитаны лекции и проведены занятия по основам потребительских знаний в Сибирском университете потребительской кооперации, для учеников школ № 16, 84, 96, 199.

5.10.3.2.4. Проводилось информирование и консультирование горожан по вопросам прав потребителей в СМИ (газеты «Молодость Сибири», «Вечерний Новосибирск», «Левобережный Навигатор», «Навигатор», «Метро», «Соседи», «Твой город», «Твой район», «Бумеранг», «Место встречи», «Ленинка», «Ва-Банк», «АИФ на Оби»; теле- и радиопрограммам: «Прецедент», «НТН», «Вести Новосибирск», «Вместе», 10 канал, телеканал 31 ОТС, ГТРК, ТК «Мир», «Раньше всех», «Итоги недели», «Соседи», «Координаты безопасности» и другими). Обеспечивалась пропаганда законодательства о защите прав потребителей. Помимо консультаций, комментариев по конкретным примерам обращений граждан еженедельно публиковалась информация об опасных товарах, поступающих на потребительский рынок.

5.10.3.2.5. Проведены «прямые линии» в комитете мэрии – общественной приемной мэра города Новосибирска на темы: «Проблемные вопросы горожан при защите прав потребителей» (в преддверии Всемирного Дня защиты прав потребителей – 15 марта), «Защита прав потребителей в сфере изготовления и реализации мебели», «Актуальные проблемы защиты прав потребителей», «Актуальные проблемы защиты прав потребителей, в том числе в сфере предоставления услуг связи». Оказана консультативная помощь 132 гражданам.

Принято участие в проведении «круглого стола» в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» на тему «Лицом к потребителю».

5.10.4. МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»

5.10.4.1. Осуществлялась организация работы по обеспечению необходимыми лекарственными средствами (далее – ОНЛС) отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, согласно договорам, заключенным с соответствующими организациями, и документам, регламентирующим ОНЛС:

регламент работы участников программы ОНЛС с гражданами, включенными в Федеральный регистр и имеющими право на получение государственной социальной помощи;

регламент взаимодействия участников системы ОНЛС в Новосибирской области по работе с рецептами, находящимися на отложенном спросе;

положение об организации обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врача бесплатно или со скидкой 50 % за счет средств областного бюджета.

Организовано для реализации системы ОНЛС 59 пунктов отпуска лекарственных средств (36 аптек и 23 аптечных пункта):

пункты отпуска обеспечены нормативной документацией;

созданы условия для раздельного хранения препаратов в соответствии с бюджетами финансирования и требованиями к организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

проведены обучающие семинары по работе специалистов с программным продуктом «Льготный рецепт».

Совместно с ЛПУ города:

ежеквартально формировалась потребность на лекарственные средства и ежемесячно составлялись заявки, с учетом остатков, для обеспечения федеральных и областных льготников;

ежедневно проводилась работа по обеспечению необходимыми лекарственными средствами граждан по рецептам, находящимся на отложенном спросе.

Проводился еженедельный мониторинг обеспечения необходимыми лекарственными средствами жителей города через пункты отпуска МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» (далее – МП «НАС») за счет средств федерального и областного бюджетов. Обеспечено лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 646,4 тыс. рецептов на сумму 853,6 млн. рублей, в том числе отпущено: федеральным льготникам – на 181,0 млн. рублей, областным льготникам – на 128,5 млн. рублей, дорогостоящих лекарств по 7 нозологиям – на 544,1 млн. рублей.

Проводилась консультационно-разъяснительная работа с населением по вопросам обеспечения необходимыми лекарственными средствами через СМИ (радио, печать, постоянно работал «горячий» телефон). Количество обращений граждан составило 1522.

Изготовлением лекарственных средств по рецептам врача и требованиям ЛПУ занимался 21 филиал МП «НАС». Осуществлялся дополнительно прием рецептов еще в 27 аптеках. Объем изготовленных лекарственных средств за 2009 год составил 44,8 млн. рублей (2,2 % от общего товарооборота).

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ, ядовитых и сильнодействующих лекарственных препаратов организован в 29 аптеках.

5.10.4.2. Продолжена работа по внедрению новых информационных технологий.

Во всех филиалах МП «НАС» установлены каналы связи, внедрены сетевые программные продукты, позволяющие в режиме он-лайн передачу данных аптечной сети в единый центр для анализа, контроля и принятия решений: учет движения товаров, анализ движения товаров, справочная служба по наличию лекарственных препаратов. Создан сайт МП «НАС», на котором расположена информация о наличии лекарственных препаратов в аптеках сети в режиме он-лайн, с 1 ноября 2009 работает Интернет-аптека.

Программа «Центр единого заказа» позволяет ежедневно осуществлять мониторинг цен, предлагаемых поставщиками, проводить конкурс – электронные торги по закупке лекарственных средств, что позволяет предлогать жителям города, в том числе социально незащищенным, лекарственные средства по более низким ценам.

5.10.4.3. Продолжена работа по социальным программам мэрии в муниципальных аптеках. Успешно работает созданная единая система скидок во всех филиалах:

по муниципальной дисконтной карте, по утвержденному перечню – 7 %;

пенсионерам, по предъявлению пенсионного удостоверения – 3 %;

по карте постоянного покупателя: в будние дни – 3 %, в выходные дни – 5 %.

Сумма предоставленных скидок за счет собственных средств предприятия составила 32,4 млн. рублей, из них социально незащищенным слоям населения: по муниципальной дисконтной карте – 0,7 млн. рублей, пенсионерам – 20,4 млн. рублей.

С целью обеспечения доступности лекарственной помощи людям с ограниченными возможностями проведена в плановом порядке замена входных дверей (филиал «Аптека № 4»), установка поручней (филиалы «Аптека № 4», «Аптека № 255»), реконструкция крыльца (филиалы «Аптека № 8», «Аптека № 25»).

Открыты аптечные пункты в отдаленных районах города Новосибирска на базе врачебных практик для оказания своевременной и качественной лекарственной помощи населению, в том числе льготным категориям граждан (ул. Полярная, 3/1, Клубная, 37, 2-я Чулымская, 113, Палласа, 39, Кузьмы Минина, 24, Бронная, 7).

Реконструированы торговые залы и переоборудованы в форму открытой выкладки две аптеки в Ленинском районе города Новосибирска.

Продолжают работать 4 пункта проката изделий медицинского назначения, 2 специализированных отдела по продаже ортопедических изделий, специализированные отделы лекарственных средств, применяемых в кардиологии и др.

Получена лицензия на медицинскую деятельность (амбулаторный прием врача-окулиста, терапевта). С целью повышения качества оказания медицинских услуг закуплены авторефкератометры в филиалы МП «НАС» - «Аптека № 70», «Оптика - 1», «Оптика - 2».

Создан обучающий центр для повышения квалификации специалистов и улучшения качества обслуживания населения, организована работа в торговых залах аптек врача-консультанта.

## 5.11. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

5.11.1. Главное управление образования мэрии города Новосибирска

5.11.1.1. Продолжено участие выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ) города в эксперименте по единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ).

В 2009 учебном году единственной формой итоговой аттестации стал ЕГЭ. В обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку и математике, все остальные предметы – по выбору. Оценки выпускников школ города практически по всем предметам (кроме химии и географии) выше, чем в Новосибирской области и Российской Федерации. 27 выпускников набрали 100-бальный результат.

Поступление в высшие учебные заведения осуществлялось только по результатам ЕГЭ.

5.11.1.2. Научно-методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности МОУ осуществляют 3 городских центра: муниципальное учреждение дополнительного образования Городской центр развития образования, городской центр образования и здоровья «Магистр» (далее – МУДО ГЦОиЗ «Магистр»), муниципальное учреждение дополнительного образования городской центр информатизации «Эгида» (далее – МУДО ГЦИ «Эгида»), муниципальное учреждение дополнительного образования детей (далее – МУДОД) Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».

В течение года продолжил свою работу городской экспертный совет по поддержке инновационной деятельности.

На базе общеобразовательных учреждений дополнительно открыты 11 городских экспериментальных площадок, всего в Новосибирске 52 площадки. Для решения проблемы доступности дошкольного образования с сентября 2009 года на основании постановления мэрии от 24.08.2009 № 363 «О создании городской экспериментальной площадки по отработке модели «семейного детского сада» начался эксперимент по открытию «семейных детских садов» для многодетных семей. Открыто 16 городских экспериментальных площадок. В МДОУ (детских садах) открыто 56 групп кратковременного пребывания, которые посещают 840 детей.

5.11.1.3. Реализация приоритетного национального проекта «Образование».

На участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей подано 153 заявки (пакета документов). На основании результатов конкурсного отбора и в соответствии с установленной квотой определено 62 победителя – педагога города, каждому из которых выплачено денежное поощрение в размере 100,0 тыс. рублей.

5.11.1.4. Продолжена работа по созданию условий, соответствующих современным требованиям, для обучения различных категорий детей в соответствии с их физическими особенностями, способностями и склонностями.

С учетом потребностей и возможностей школьники получали образование в разных формах: очная - 94,0 %, очно-заочная - 0,1 %, заочная - 2,7 %, семейное образование - 0,3 %, экстернат - 2,9 %.

Для всех форм получения образования действовал единый государственный образовательный стандарт.

В школах функционирует 313 специальных (коррекционных) классов (2793 человек). В образовательных учреждениях (далее - ОУ) открыто 44 логопункта (1671 человек) и оборудовано 75 логокабинетов (2876 человек).

Особое внимание уделялось вопросам обучения детей-инвалидов с глубокой умственной отсталостью и сложными дефектами развития в специальных (коррекционных) школах VIII вида. Для них было открыто 19 специальных классов на 163 человека, в том числе 33 учащихся находились на индивидуальном обучении.

Полностью завершен переход ОУ на стандарты первого поколения. Начата апробация стандартов второго поколения (17 ОУ города). Основной переход будет осуществлен с 1 сентября 2010 года.

Дальнейшее развитие получила система профильного обучения: в 111 ОУ работает 282 класса профильного обучения, в которых обучается 6114 человек. По-прежнему востребованные профили: естественно-научный, информационно-технологический, социально-гуманитарный, социально-экономический, физико-математический.

Проводилась комплексная работа по выявлению и поддержке одаренных детей, включающая в себя ряд мероприятий: предметные олимпиады, научно-практические конференции учащихся НОУ «Сибирь», разнообразные фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры.

В XXVIII городской научно-практической конференции научного общества учащихся «Сибирь» приняли участие 1300 учащихся 9 – 11 классов из 189 ОУ города, звание лауреата получили 236 участников. Наиболее высокие результаты показали учащиеся гимназии № 1, Второй Новосибирской Гимназии, гимназии № 10, экономического лицея, аэрокосмического лицея, лицея № 22.

В городской олимпиаде соревновались 2390 школьников, 533 - стали победителями и призерами.

В областной олимпиаде приняли участие 736 учащихся, из них 391 школьник города Новосибирска. Из 195 победителей и призеров - 120 призовых мест заняли учащиеся  новосибирских школ.

На Всероссийской олимпиаде 52 школьника защищали честь города. По итогам олимпиады – 5 школьников стали победителями, 23 – призерами.

Звание «Ученик года-2009» по итогам городского конкурса было присвоено ученику 11 класса гимназии № 12 Калининского района города Новосибирска Ушмаеву Илье.

5.11.1.5. Продолжена работа по обновлению содержания образования и введению в образовательный процесс современных педагогических и информационных технологий.

Наиболее широко используются программы практико-коммуникативной направленности на I ступени образования  («Перспективная начальная школа», «Школа 2100», «Планета знаний», «Школа XXI века»). Стабильно высоким остается количество классов с углубленным изучением предметов (913 классов).

В образовательный процесс активно внедрялись современные образовательные технологии проектной и исследовательской деятельности, критического мышления, модульного обучения, развивающего обучения, уровневой дифференциации, саморазвивающего обучения, коммуникативной дидактики, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение.

По данным мониторинга, проведенного МУДО ГЦИ «Эгида», информационно-коммуникационные технологии широко применяются во всем образовательном процессе, каждый десятый урок проходит с использованием Интернета, а каждый пятый с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ОУ активно внедряются интерактивные технологии и проекты: «1 ученик – 1 компьютер», технологии дистанционного обучения, внедрение которых особенно актуально для детей с особыми образовательными потребностями, начата реализация проекта «Цифровая школа» на базе гимназии № 10.

5.11.1.6. Продолжена работа по выявлению учащихся, не посещающих школу. Издан приказ начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 16.02.2009 № 143-од «Об исполнении законодательства по обеспечению государственных гарантий прав несовершеннолетних на получение обязательного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Новосибирска». В целях реализации действующего законодательства, устанавливающего права несовершеннолетних на гарантированные государством общедоступность и бесплатность дошкольного и обязательного полного общего образования в усилен контроль за исполнением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов мэрии по обеспечению государственных гарантий прав несовершеннолетних в МОУ. Охват детей общеобразовательным процессом в возрасте от 7 до 15 лет – 99,9 %.

5.11.1.7. Продолжена работа по созданию дополнительных мест для дошкольников. Всего создано 420 новых мест:

в действующих детских садах открыто 4 группы на 80 мест;

в общеобразовательных учреждениях открыто 7 групп на 130 мест;

в восстановленных после капитального ремонта зданиях детских садов открыто 12 групп на 210 мест.

5.11.1.8. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов дошкольного образования. На базе 4 дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) открыты центры игровой поддержки детей. Консультативные пункты для родителей функционируют в 6 ДОУ. Создана служба ранней помощи и лекотеки в 5 ДОУ.

5.11.1.9. Продолжена работа по выравниванию стартовых возможностей детей при поступлении в школу:

на базе МОУ СОШ работали 100 групп «предшкольной» подготовки на 1894 человек;

на базе МДОУ детских садов открыто 7 новых групп кратковременного пребывания (всего функционировало 56 групп на 840 детей).

5.11.1.10. Обеспечена реализации комплексного плана мероприятий по информатизации муниципальной системы образования города Новосибирска на 2008 – 2010 годы (постановление мэра от 27.06.2007 № 501).

В рамках Комплексного плана мероприятий по информатизации муниципальной системы образования города Новосибирска на 2008 - 2010 годы поставлено в ОУ 20 комплектов компьютерного оборудования (в том числе – компьютерные классы, интерактивные доски и периферийное оборудование).

5.11.1.11. Продолжена работа по дальнейшему укреплению и развитию материально-технической базы МОУ:

5.11.1.11.1. Завершен капитальный ремонт 5 объектов образования: школ № 28, 99, детских садов № 323, 175, 86; запущена в эксплуатацию II очередь МУДОД Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». Текущий и выборочный капитальный ремонт проведен на 87 объектах образования (52 школах и 35 детских садах), при этом освоено 401,8 млн. рублей.

5.11.1.11.2. Обеспечены пожарной сигнализацией 100 % МОУ, в 94,3 % УО установлены кнопки тревожной сигнализации, в 12 % – видеонаблюдение. Во всех учреждениях охрана порядка в течение учебного дня обеспечивается частными охранными предприятиями, в учреждениях интерактивного типа, детских домах – круглосуточно. На эти цели затраты бюджета города составили 61,1 млн. рублей.

5.11.1.11.3. Проведен текущий ремонт технологического оборудования в ОУ, профилактика столового оборудования во всех школах города Новосибирска. На ремонт и обслуживание технологического оборудования израсходовано 40,7 млн. рублей.

5.11.1.11.4. Произведено оснащение ученической мебелью 108 ОУ, мебелью для дошкольных групп – 72 ДОУ; мебелью для школьных столовых - 32 ОУ.

На оснащение учреждений образования оборудованием и мебелью из средств бюджета города направлено 58,2 млн. рублей.

5.11.1.12. Обеспечение на территории города Новосибирска реализации комплексного проекта модернизации образования.

5.11.1.12.1. Продолжена работа по оптимизации и реструктуризации сети ОУ. В соответствии с планом Главного управления образования мэрии города Новосибирска, по согласованию с управлениями (отделами) администраций районов города Новосибирска в 2009 году реорганизовано 17 ОУ: 7 ДОУ, 3 общеобразовательных, 6 МУДОД и 1 детский дом. Кроме того, создано муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД Детская школа искусств «Кантилена».

5.11.1.12.2. Созданы и функционируют советы ОУ во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Родители, общественность участвуют в подготовке и реализации программ развития ОУ, определении стратегических задач совершенствования образования, оценке качества образования, решении вопросов укрепления материально-технической базы, распределения стимулирующего фонда оплаты труда.

5.11.1.12.3. Созданы сайты в сети Интернет всеми общеобразовательными учреждениями. На сайтах размещены публичные отчеты о их деятельности.

5.11.1.13. Обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних.

5.11.1.13.1. Продолжена работа по реализации Концепции профилактики социального сиротства в городе Новосибирске на 2008 – 2012 годы.

Совместно со специалистами районных отделов УВД г. Новосибирска регулярно проводятся рейды, совещания специалистов управлений (отделов) образования районов города Новосибирска, семинары руководителей ОУ.

В ОУ созданы советы профилактики, в которых большую роль по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с родителями играют социальные педагоги.

Созданы базы данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете и подразделениях по делам несовершеннолетних районных отделов УВД г. Новосибирска, определены ответственные за работу с этой категорией несовершеннолетних, введены 4 ставки школьных инспекторов милиции. Осуществляется мониторинг по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Информация из УВД г. Новосибирска направляется для работы в ОУ. Проведен ряд совещаний со специалистами управлений (отделов) образования администраций районов города Новосибирска.

В 2009 году в ОУ города организовано индивидуальное трудоустройство 2014 несовершеннолетних.

5.11.1.13.2. Совершенствуется система правового воспитания. В ряде ОУ функционируют правовые лектории, организуются встречи с юристами. На уроках и внеклассной работе обучающихся знакомят с действующим законодательством в части прав и обязанностей, рассказывают об ответственности граждан за совершение преступлений. Создаются классы и школы спасателей в общеобразовательных учреждениях.

На базе загородного оздоровительно-образовательного лагеря «Березка» прошла городская профильная смена «Юный спасатель 2009», в которой приняли участие 100 подростков из общеобразовательных и ОУ. Проведены городские профильные смены по патриотическому воспитанию «Я гражданин России», «Информационные технологии в тележурналистике», «Юный моряк».

5.11.1.13.3. Организовано льготное питание детей из малообеспеченных и многодетных семей. В соответствии с распоряжением мэра от 03.12.2008 № 23200-р «О денежной норме питания учащихся из малообеспеченных семей и нуждающихся в материальной поддержке, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» стоимость обеда учащихся из социально необеспеченных семей в школах составляет 27,0 рублей в день на ребенка. В специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии предусмотрено двухразовое питание. В 2009 году на льготное питание детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях затрачено 31,0 млн. рублей из бюджета города и 41,9 млн. рублей из областного бюджета. На обеспечение бесплатным питанием детей с туберкулезной интоксикацией, детей с отклонениями в развитии в ДОУ затрачено 94,5 млн. рублей.

5.11.1.13.4. Обеспечена возможность отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период. В соответствии с распоряжением мэрии от 15.06.2009 № 14504-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 27.02.2009 № 3737-р «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2009 году» функционировало: 416 лагерей дневного пребывания на базе 198 школ, где отдыхало 28487 учащихся; 10 загородных оздоровительно-образовательных центров для 2238 детей и подростков, 4 городских профильных смены с охватом 400 детей.

Организована трудовая занятость подростков: трудоустроено 2014 старшеклассников в ОУ, работали 10 районных трудовых бригад для 430 учащихся, 1403 школьника вместе с 84 ТОСами занимались благоустройством микрорайонов.

5.11.1.13.5. Организована совместная системная работа органов опеки и попечительства администраций районов города Новосибирска, Главного управления образования мэрии города Новосибирска, МУ Городской центр по профилактике социального сиротства «Солнечный круг».

Определены в приемные семьи 59 детей и 202 ребенка усыновлено (из них 148 детей усыновлены российскими гражданами). В настоящее время 2758 детей, находятся под опекой (попечительством).

Всего в городе Новосибирске проживают 127 приемных семей, в которых воспитываются 237 несовершеннолетних.

5.11.1.13.6. Обеспечены путевками за счет бюджета города в загородные оздоровительные лагеря 848 воспитанников детских домов, школ-интернатов.

Из бюджета города выделено:

для организации летнего отдыха для 78 детей из приемных семей – по 8300,0 рублей;

на оздоровление 146 приемных детей – по 4500,0 рублей;

на приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря для 100 детей, находящихся под опекой и попечительством – по 8300,0 рублей.

5.10.1.14. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования.

5.11.1.14.1. Совершенствуется система дополнительного образования воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях: приняты программы воспитания обучающихся, созданы условия для творческого развития обучающихся по основным направлениям деятельности. Оптимизируется сеть УДОД за счет присоединения межшкольных учебных комбинатов. Сохранен контингент обучающихся. Системой УДОД охвачено около 94,9 тыс. человек.

5.11.1.14.2. Созданы органы детского самоуправления во всех ОУ, 31 из них зарегистрированы в отделе юстиции. Координирует работу органов детского самоуправления городская общественная детская молодежная организация «Лидер». Становится более активным участие органов детского самоуправления в социально-значимых проектах по благоустройству и озеленению города, поддержке парков, оказании помощи детским домам.

5.11.1.14.3. Продолжена работа МАОУ ДОД «Детский автогородок». Основной целью работы автогородка является работа с детьми по профилактике безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах, предупреждению детского травматизма.

Проведены городские игры КВН по пропаганде безопасности дорожного движения «На Зеленой волне – 2009» среди учащихся 7 – 11 классов ОУ. На базе МАОУ ДОД «Детский автогородок» проведен городской конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2009» среди обучающихся МБОУ.

На базе детского автогородка прошли обучение 20350 учащихся из 144 общеобразовательных учреждений и 24 ДОУ. В летний период «Детский автогородок» посетили 2929 детей из 56 лагерей дневного пребывания, созданных при ОУ.

5.11.1.14.4. Городские массовые мероприятия выполнены в соответствии с планом (проведено около 100 мероприятий, принимало участие более 70 тыс. детей).

5.11.1.14.5. Продолжена реализация городских целевых программ: «Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, использовано 4296,4 тыс. рублей; «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 31.08.2005 № 73, использовано 74,0 тыс. рублей; «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305, использовано 649,8 тыс. рублей.

5.11.1.15. Содействие повышению профессионального уровня педагогов.

5.11.1.15.1. С целью обеспечения МОУ высококвалифицированными руководящими кадрами за 2009 год в соответствии с муниципальным заказом на факультете повышения квалификации и переподготовки работников образования Новосибирского государственного педагогического университета прошли обучение 217 руководителей МОУ, в том числе и перспективных педагогов, находящихся в резерве на руководящие должности. Повысили квалификацию более 5 тыс. человек различных категорий педагогических работников на базе МУДО ГЦИ «Эгида», МУДО ГЦОиЗ «Магистр», Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

5.11.1.15.2. Участие педагогов в городских конкурсах:

Проведен XVIII городской конкурс «Учитель года», в котором приняли участие 35 педагогов из 10 районов города Новосибирска. Победитель – Заувервальд Марина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Лицея № 200 Заельцовского района города Новосибирска.

Проведены конкурсы: «Сердце отдано детям», II городской конкурс учебно-методических материалов и проектов «Образование – ресурс инновационного развития города», XVI образовательная выставка-ярмарка «УЧСИБ-2009».

5.11.1.16. Обеспечение социальной и правовой поддержки работников МОУ.

5.11.1.16.1. В соответствии с постановлением мэра от 11.09.2007 № 677 «Об организации и финансировании санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жителей города, не вступивших в новый брак» через фонд социального страхования в течение года 447 работникам учреждений образования были выданы льготные путевки на санаторно-курортное лечение в здравницы города Новосибирска, Новосибирской области на общую сумму 5,2 млн. рублей.

5.11.1.16.2. В соответствии с постановлением мэра от 31.01.2008 № 90 «Об утверждении Порядка возмещения расходов по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ и специальных коррекционных школ, проживающим в общежитиях» осуществляется финансирование на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг. В 2009 году направлено из бюджета города 0,6 млн. рублей.

5.11.1.16.3. Единовременное муниципальное пособие в размере 5821,0 рублей получили 186 молодых специалистов. Общая сумма затрат из бюджета города составила 1,1 млн. рублей.

В течение года для обеспечения проезда на городском транспорте во время учебного года из средств бюджета города направлено 15,0 млн. рублей на компенсационные выплаты остро нуждающимся работникам образования (15 % от численности работников ОУ).

5.11.1.17. Проведен городской конкурс «Школа года». Абсолютным победителем конкурса стала гимназия № 11 Октябрьского района города Новосибирска.

5.11.2. Управление культуры мэрии города Новосибирска

5.11.2.1. Сохранена и развита сеть до 141 единицы (79 юридических лиц), муниципальных предприятий, муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства. Обеспечена их деятельность.

5.11.2.2. Обеспечено предоставление 319,9 тыс. гражданам библиотечно-информационных и досуговых услуг.

5.11.2.3. Продолжена работа по культурно-досуговому и библиотечному обслуживанию социально незащищенных граждан, в том числе 1105 детей-инвалидов.

5.11.2.4. Обеспечены развитие и оптимизация работы муниципальной информационной библиотечной сети города Новосибирска:

велись работы по организации каналов доступа к единому электронному каталогу и базам данных муниципальных библиотек, а также представительства муниципальных библиотек в сети Интернет, совместно с департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска;

продолжены работы по автоматизации технологических библиотечных процессов – увеличен объем электронных каталогов, которые ведутся в центральных городских и центральных районных библиотеках, до 538 тыс. единиц хранения;

осуществлено комплектование фондов муниципальных библиотек на электронных носителях.

На реализацию данных мероприятий выделено 2236,0 тыс. рублей.

5.11.2.5. Проведена подписка на периодические издания на сумму 2640,0 тыс. рублей.

5.11.2.6. Обеспечена сохранность и пополнение библиотечных фондов на сумму 3671,5 тыс. рублей.

5.11.2.7. Оказано содействие развитию детского художественного творчества: проведены конкурсы, фестивали, выставки, концерты творческих коллективов муниципальных учреждений и предприятий сферы культуры. Так, при непосредственном участии управления культуры мэрии города Новосибирска состоялись:

художественная выставка-конкурс «Мир без атомных катастроф»;

международный художественный конкурс «Космос и я»;

художественная выставка-конкурс «Дикие животные родного края»;

городской театральный фестиваль;

II Открытый городской конкурс детских хоровых коллективов «Левобережный»;

IV Открытый городской фестиваль фортепианной музыки «В вихре танца», посвященный 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина;

V городская детская художественная выставка-конкурс «Чудеса под Новый год» из цикла «Читаем и рисуем».

Лучшие детские коллективы и солисты муниципальных учреждений сферы культуры выступили в традиционном ежегодном концерте лауреатов «Новогодние надежды», который состоялся 12.12.2009 в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии.

5.11.2.8. Реализованы мероприятия в рамках городской целевой программы «Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, на сумму 1170,0 тыс. рублей.

5.11.2.9. Реализованы мероприятия в рамках Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108, на сумму 50,0 тыс. рублей.

5.11.2.10. Обеспечено участие МУП и МУ сферы культуры в проведении новогодних и рождественских праздников, Дня защитника Отечества, Международного женского дня 8 Марта, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня города, Дня Российского флага, Декады пожилых людей, Дня народного единства, Дня матери, декады инвалидов.

5.11.2.11. Оказана методическая и организационная поддержка деятельности национальных культурных центров, общественных объединений в области культуры, творческих союзов в рамках городской целевой программы «Взаимодействие мэрии Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695, на сумму 824,3 тыс. рублей.

5.11.2.12. Обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры:

выполнен капитальный ремонт (комплексный и выборочный) на сумму 17453,0 тыс. рублей;

приобретены оборудование, компьютерная техника на сумму 4601,0 тыс. рублей;

приобретены музыкальные инструменты на сумму 200,0 тыс. рублей.

5.11.2.13. Обеспечена выплата 50 стипендий мэрии одаренным детям в области культуры и искусства.

5.11.2.14. Оказано содействие развитию кадрового потенциала муниципальных учреждений и предприятий сферы культуры и искусства путем обучения на курсах повышения квалификации на сумму 156,0 тыс. рублей.

5.11.2.15. Размещен муниципальный заказ на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в учреждения, функции по управлению которыми осуществляет управление культуры мэрии города Новосибирска, на сумму 19152,87 тыс. рублей.

5.11.3. Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска

5.11.3.1. В целях реализации мероприятий, запланированных на 2009 год в рамках городской целевой программы «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305:

проведено городское собрание физкультурно-спортивного актива по подведению итогов работы в 2008 году;

обеспечено участие в Международной выставке «Спортсиб 2009», в рамках которой проведены мастер-классы, конференция руководителей федераций восточных единоборств;

проведен конкурс социально значимых проектов среди общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС на предоставление муниципальных грантов;

проведена всероссийская научно-практическая конференция «Двигательная активность подрастающего поколения, адаптивная физическая культура».

5.11.3.2. Проведено 540 массовых спортивных мероприятий, из которых наиболее значительны: Лыжня России – 2009, ХVII городская Зимняя спартакиада,  первенства города по баскетболу, волейболу, хоккею, Кубок мэра по горнолыжному спорту, турнир по греко-римской борьбе «Центр державы», легкоатлетический пробег «Твой километр планеты Кубок Славы», IV  Гимнастрада города Новосибирска, легкоатлетическая эстафета памяти А. И. Покрышкина, посвященная 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, XVIII спортивные игры школьников, конные игры на Кубок мэра, соревнования по стритболу, посвященные Дню защиты детей, соревнования на приз клуба «Кожаный мяч», соревнования по велоспорту памяти сотрудников ГАИ Д. Байдуги и А. Шабалдина, спортивный праздник, посвященный Дню города, XVIII турнир по греко-римской борьбе на призы А. Карелина, Кубок мэра города Новосибирска по смешанным единоборствам в ЛДС «Сибирь», Кубок мэра города  Новосибирска по танцевальному спорту, Кубок Европейских чемпионов по греко-римской борьбе, XVI Спартакиада среди команд администраций районов города Новосибирска и мэрии, хоккейный фестиваль среди вузов.

5.11.3.3. Продолжена работа по развитию детско-юношеского спорта. При управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска работают Новосибирский центр высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), 25 детско-юношеских спортивных школ, 12 из которых имеют статус специализированной школы олимпийского резерва.

Спортсменами спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (далее – СДЮШОР), детской юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ) на первенствах мира, чемпионатах мира, на первенствах Европы, на чемпионатах России, на первенствах России завоевано 567 золотых, 549 серебряных и 572 бронзовые медали.

Организованы и начали работать 2 спортивные школы: МБУДОД «ДЮСШ по спортивному туризму «Кон-Тики» и МБУДОД «ДЮСШ «Наука».

Подведены итоги смотра-конкурса среди муниципальных учреждений дополнительного образования детей СДЮШОР, ДЮСШ на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва. Выявлены лучшая СДЮШОР, ДЮСШ, тренер-преподаватель и спортсмен.

5.11.3.4. В МОУДО «НЦВСМ» работает 50 тренеров-преподавателей, проходят подготовку 222 спортсмена по 26 видам спорта, из них 175 спортсменов-инструкторов, 34 – заслуженных мастера спорта, 68 – мастеров спорта международного класса, 70 – мастеров спорта, 72 – кандидата в мастера спорта, 12 человек имеют 1 разряд.

Спортсменами НЦВСМ завоевано на официальных соревнованиях различного уровня 500 медалей, в том числе на Сурдолимпийских играх, чемпионатах мира, финалах и этапах кубков мира, чемпионатах и первенствах Европы, чемпионатах, первенствах и кубках России, Сибирского федерального округа; на чемпионатах мира впервые в истории завоевали 22 золотые медали.

5.11.3.5. Продолжено развитие материально-технических базы муниципальных спортивных сооружений:

завершено строительство спортивного комплекса по ул. Лазурной в Октябрьском районе города Новосибирска (I и II очередь), крытого катка с искусственным льдом по ул. Часовой в Советском районе города Новосибирска; крытого катка с искусственным льдом по ул. Киевской в Ленинском районе города Новосибирска (в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (далее – ФЦП));

начато строительство II очереди спортивного комплекса по ул. Часовой в рамках ФЦП;

ведется строительство бассейна, универсального игрового зала по ул. Зорге в Кировском районе города Новосибирска;

завершается строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском районе города Новосибирска (в рамках ФЦП);

выполнено обустройство футбольного поля по ул. Колхидской в Ленинском районе города Новосибирска;

ведется реконструкция спортивного комплекса «Север» (в рамках ФЦП);

завершена реконструкция  спортивного комплекса «СДЮШОР по боксу» по ул. Троллейной;

завершено строительство трибуны с подсобными помещениями на стадионе «Электрон»;

завершены работы по обустройству раздевалок СДЮШОР «Заря»;

ведется работа по подготовке документов в Главэкспертизу России для строительства стадиона на 30 тысяч зрителей в Кировском районе города Новосибирска;

формируется документация для строительства новых спортивных объектов;

подготовлены документы на получение субсидий из федерального бюджета для строительства крытого футбольного манежа;

проводился текущий ремонт муниципальных объектов физической культуры и спорта (62,9 млн. рублей);

оснащены инвентарем и оборудованием муниципальные спортивные учреждения (42,6 млн. рублей).

5.11.3.6. Продолжается работа по оформлению документов для принятия на баланс МУДО «Спортивный город» бесхозных спортивных площадок, обеспечение их функционирования и текущего содержания в целях улучшения материальной базы спорта по месту жительства. На балансе МУДО «Спортивный город» находятся 42 спортивные площадки, в том числе 12 хоккейных коробок, 6 физкультурно-оздоровительных комплексов. На оформлении в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска находятся 12 спортивных площадок, оформляются договора безвозмездного пользования и оперативного управления на 1 помещение для оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса.

5.11.3.7. Под общим руководством МУДО «Спортивный город» совместно с ТОС проведено 1440 физкультурно-оздоровительных мероприятий с жителями, охвачено более 117 тыс. человек. В физкультурно-оздоровительных комплексах работают 16 физкультурно-оздоровительных групп для пожилых людей, в которых занимаются 485 человек.

5.11.3.8. В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, привлечения жителей города к активным занятиям массовыми видами спорта управление физической культуры и спорта активно взаимодействует со СМИ, организованы пресс-конференции, телевизионные и радиорепортажи о физкультурно-спортивной деятельности, проведении массовых спортивных мероприятий, достижениях новосибирских спортсменов, выпущено 10 номеров газеты «Новосибирск спортивный», 4 номера журнала «Гладиатор».

5.11.3.9. Оказывалась материальная поддержка ведущим спортсменам города, ветеранам физической культуры и спорта. Ветераны спорта чествовались в связи с праздничными и юбилейными датами. В результате внутреннего перераспределения денежных средств, как дополнительный лимит из бюджета города, спортсменам и тренерам, добившимся высоких спортивных результатов, выплачено единовременное денежное вознаграждение в общем размере 4449,7 тыс. рублей. Женской сборной команде «Динамо ГУВД» по баскетболу дополнительно выделены средства в виде целевого финансирования из бюджета города в размере 12380,3 тыс. рублей, 70 одаренным детям, добившимся высоких результатов в спорте, выплачивается стипендия мэрии (таблица 19).

Таблица 19

Материальная поддержка, оказываемая ведущим спортсменам города

Новосибирска, командам мастеров и ветеранам спорта в 2009 году

(тыс. рублей)

| № п. | Показатель | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команды мастеров | 7124,9 | 19505,2 |
| 2 | Единовременное денежное вознаграждение | - | 4449,7 |
| 3 | Стипендия мэрии | 1140,0 | 1140,0 |
|  | Итого: | 8264,9 | 25094,9 |

5.11.3.10. В связи с секвестированием расходов бюджета города мероприятия в рамках городских целевых программ: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 593, «Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754, «Общественная безопасность в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696, реализованы не были.

5.11.4. Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска

5.11.4.1. Сохранена и развивается система работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства. К концу 2009 года в систему дополнительного образования отрасли молодежной политики входит 31 учреждение дополнительного образования.

Впервые в рамках деятельности комитета организованы и проведены открытые соревнования по велоспорту и маунтинбайку (езда на велосипеде по пересеченной местности с препятствиями).

Проведено 43 информационно-методических семинара для социальных педагогов учреждений отрасли молодежная политика, в целях профилактики правонарушений в подростковой и молодежной среде.

5.11.4.2. Продолжена работа по реорганизации учреждений дополнительного образования, путем слияния мелких разрозненных центров в более крупные специализированные объединения.

В 2009 году проведена работа по объединению центров в Ленинском и Советском районах города Новосибирска. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска Молодежный Культурный Центр «Пионер» реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Молодежный центр «Пионер» (распоряжение мэрии от 28.05.2009 № 12831-р).

Подготовлено распоряжение мэрии от 05.11.2009 № 29595-р «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Первомайского района», в соответствии с которым путем слияния четырех учреждений создано одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей, подростков и молодежи Молодежный центр «Сфера».

Преобразованы 13 МУ центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи в муниципальные бюджетные учреждения центры психолого-педагогической помощи молодежи.

5.11.4.3. Продолжена работа по перемещению муниципальных учреждений молодежной политики из подвальных помещений и жилого фонда в помещения, приспособленные для занятий с детьми, подростками и молодежью:

МУ Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Алиса» из помещения по ул. Чехова, 198 переведено в помещение по ул. Никитина, 15;

МОУДОД Центр молодежи «Надежда» (структурное подразделение «Медиа») переведено из помещения по ул. Вертковской, 33 в помещение по ул. Немировича-Данченко, 133/1, в связи с несоответствием помещения нормам пожарной безопасности;

МБУ Молодежный центр «Пионер» переведено из подвального помещения по ул. Максима Горького, 54 в помещение на первом этаже по ул. Советской, 77а;

принято решение отказаться от использования подвального помещения по проспекту Карла Маркса, 6/1, в связи с несоответствием помещения нормам пожарной безопасности и передать его в муниципальную казну.

5.11.4.4. Продолжается работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности центрами дополнительного образования. Внутренняя документация приведена в соответствие требованиям, выполнен комплекс мероприятий по приведению помещения в соответствие нормам для осуществления образовательного процесса (осуществление мероприятий по противопожарной безопасности, по охране труда и технике безопасности, устранение замечаний контролирующих органов).

В связи с прошедшей реорганизацией по объективным причинам отсутствуют лицензии учреждений дополнительного образования в Советском, Ленинском и Первомайском районах города Новосибирска. В настоящее время 17 учреждений из 31 имеет лицензию на ведение образовательной деятельности, что составляет 55 %.

5.11.4.5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в системе дополнительного образования проходило через проведение городских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, педагогов-психологов учреждений молодежной политики и курсы повышения квалификации.

5.11.4.6. Реализованы мероприятия в рамках городской целевой программы «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 31.08.2005 № 73.

5.11.4.7. Проводились мероприятия, в рамках городской целевой программы «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и предприятий молодежной политики города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965.

5.11.4.8. Совершенствуется практика работы со студенческой молодежью, развиваются направления студенческих строительных отрядов. Основная цель деятельности Новосибирского штаба студенческих отрядов – поддержка движения студенческих отрядов в городе Новосибирске, содействие включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, повышение участия молодежи в решении городских проблем.

Сформированы строительные отряды. Организованно обучение и практика по дополнительным специальностям штукатур-маляр и каменщик.

Принято участие в акциях по благоустройству береговой территории малых рек  города Новосибирска экологическими отрядами.

5.11.4.9. Оказано содействие укреплению системы работы общественного молодежного Совета и организации новых форм студенческого и молодежного самоуправления в учебных заведениях – студенческие советы, молодежные парламенты. Обеспечена координация деятельности детских общественных объединений и организаций в рамках Новосибирской ассоциации детских объединений.

Проведены выборы молодежного мэра. В 2009 победителем стал студент Сибирской академии государственной службы Останин Максим. Наблюдается повышенный интерес у молодежи к деятельности общественного молодежного Совета и институту «молодежного мэра». По итогам работы VI созыва общественного молодежного Совета районные органы молодежного самоуправления заработали во всех районах города Новосибирска.

Создана команда молодых лидеров. Общественный молодежный Совет сформирован из представителей разных учебных заведений и общественных организаций. Реализованы 33 проекта, создано 27 информационных поводов в местных и федеральных СМИ, 7 исследовательских работ и экспертных оценок, принято участие более чем в 200 мероприятиях.

5.11.4.10. Оказана поддержка деятельности детских общественных организаций. Работа с детскими общественными объединениями осуществляется через Новосибирскую ассоциацию детских объединений (НАДО), объединившую в свои ряды около 4 тыс. подростков в возрасте до 18 лет в 26 детских разнопрофильных коллективах.

В течение всего года работал детский парламент «НАДОвская Дума», который состоит из: Совета старейшин (выпускники, которые отвечают за обучение новичков и стажеров и координируют деятельность детского парламента), Совета инструкторов и Совета стажеров. Детский парламент планирует работу Ассоциации и отвечает за проведение и наполнение всех акций и программ НАДО.

Пять представителей детского парламента НАДО приняли участие в специализированной смене «Молодые лидеры России», которая проходила во Всероссийском детском центре «Океан».

С целью поддержки творческих инициатив молодежи, создания условий для социально-активной деятельности молодежи состоялся грантовый конкурс проектов молодежных организаций «Город молодых», проходящий в рамках конкурса социальных проектов «Парад идей-2009», приуроченный к проведению «Года молодежи». Победителями конкурса стали проекты: справочник «Как создать молодежную общественную организацию», мультплощадка по созданию социальных роликов, детские дворовые республики «Мишки», молодежная информационная сеть Заельцовского района города Новосибирска, межвузовский экологический проект «Мы вместе», Мой двор – моя Родина, «Правовой Советник» – бесплатные юридические консультации, экологическая акция «Чистота Заельцовского бора!», школа молодого военного, фестиваль уличных культур «Хеллоу Фаер» и другие.

5.11.4.11. Развитие информационно-консультативных услуг, системы работы «телефонов доверия» в центрах городской службы социальной адаптации (далее – ГССА) осуществлялось посредством основных направлений работы:

формирование активной личности с установкой на здоровый образ жизни;

организация профилактической работы по противодействию употреблению психоактивных веществ;

работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин их возникновения;

«телефон доверия», «горячий телефон»;

подготовка и распространение информационных материалов.

Реализуются программы, направленные на формирование ответственного родительства, образа семьи как социального института. Систематически ведутся тренинги по подготовке к семейной жизни, на которых решаются проблемы адекватных ожиданий от будущего супруга и ответственности за свою семью.

Ведется работа по проблеме «Гражданского брака» (сожительства) с помощью диспутов, индивидуальных консультаций (на базе вузов), бесед, оказывается помощь молодым семьям в воспитании детей, обучении молодых родителей конструктивному взаимодействию со своими детьми.

Проведен «День отца», нацеленный на повышение роли отца в воспитании детей. Организаторами стали центры «Ювентус-Н» и «Радуга» Советского района города Новосибирска.

Проводится в сотрудничестве с отделом опеки и попечительства Главного управления образования мэрии города Новосибирска индивидуальная работа с опекунами, приемными родителями, супругами, находящимися в ситуации развода.

Значительно усилились профилактические работы центров ГССА в связи с принятием городской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами» на 2007 – 2010 годы» (решение городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 593). В соответствии с программой проведены мероприятия:

конкурс проектов на лучшее мероприятие по профилактике употребления психоактивных веществ.

семинары по профилактике алкогольной и табачной зависимости (489 мероприятий);

межведомственная конференция по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ среди молодежи, в которой приняли участие представители исполнительной власти, вузы, ссузы, учреждения ГССА и МОУДОД, учреждения органов образования и здравоохранения, наркологического диспансера, управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области, общественные организации;

конкурс-фестиваль волонтерских отрядов, ведущих профилактическую работу со сверстниками.

Проводиться работа специалистов ГССА совместно с подростковыми наркологами, инспекторами по делам несовершеннолетних. С подростками, проводятся специально разработанные занятия: «Мир во мне», «Подросток» («Ника» Центральный район города Новосибирска), «Выбор есть», «Жизнь без насилия», «Межличностные отношения в группе», «Я управляю стрессом», «В поисках своего призвания» («Коралл» Железнодорожный район города Новосибирска) и т. д.

Продолжена работа по оказанию экстренной психологической помощи через «телефон доверия». На «телефонах доверия» работали «горячие линии», во время которых наряду со специалистами ГССА дежурили главный подростковый нарколог города Новосибирска, представители военных комиссариатов.

Основные вопросы, которые обсуждались на «горячей линии»:

проблемы, связанные с призывом молодых людей на службу в армию;

профилактика зависимого поведения среди подростков и молодежи;

способы противодействия различным формам сектантства в молодежной среде.

Экстренность, анонимность, доступность, высокий профессионализм консультантов «телефона доверия» позволяет данный вид психологической помощи считать одним из самых актуальных.

Одним из направлений в работе специалистов ГССА является подготовка и распространение информационных материалов. Сотрудниками Центров ГССА разработаны и изданы буклеты, брошюры (более 5000 шт.), флаеры (1200 шт.), плакаты (300 шт.) для подростков, родителей, молодежи и специалистов, работающих с этими категориями.

5.11.4.12. Реализуются мероприятия в рамках городских целевых программ, соисполнителем которых является комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, в том числе:

«Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами» на 2007 – 2010 годы, принятой решением  городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 593;

«Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305;

Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108;

«Общественная безопасность в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696;

«Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 649.

«Улучшение демографической ситуации города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059.

5.11.4.13. Информирование молодежи о существующих возможностях улучшения жилищных условий осуществлялось путем размещения информации на сайте «Молодой Новосибирск».

5.11.4.14. С целью включения молодежи в проблематику стратегического развития города Новосибирска в течение года (2 раза в месяц) в мэрии проходил городской студенческий семинар «Перспективы развития города Новосибирска» для студенческой молодежи города, который организовывало негосударственное учреждение дополнительного образования авторская школа «НООГЕН» при поддержке комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска.

## 5.12. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска

5.12.1 Управление связи мэрии города Новосибирска

5.12.1.1. Для реализации мероприятий городских целевых программ:

«Электронный Новосибирск» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 777, завершены монтажные работы и введена в эксплуатацию внутренняя телефонная сеть и сеть передачи данных администрации Заельцовского района города Новосибирска;

«Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 757, построены и введены в эксплуатацию волоконно-оптические каналы связи между центрами управления светофорными объектами левобережной (ул. Титова, 25) и правобережной (ул. Дмитрия Донского, 13) частями города Новосибирска.

5.12.1.2. Продолжена работа по содействию формированию высоких телекоммуникационных технологий на территории города Новосибирска.

За согласованием размещения объектов связи с использованием муниципального имущества поступило 168 обращений от 25 операторов связи. В результате проведенной экспертизы согласовано 119 направлений проектирования волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС), 94 рабочих проекта на строительство линий связи с использованием муниципального имущества и 2 адреса размещения радиооборудования сотовой связи.

Для более полного удовлетворения потребностей населения в услугах связи продолжено развитие партнерских отношений с операторами связи. Продолжалась работа по переключению абонентов обанкротившегося оператора связи ФГУП «Обьречсвязь» на операторов ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Атлас-Сибирь». В настоящее время все желающие жители жилых районов Затон и Лесоперевалка имеют возможность пользоваться услугами телефонной связи.

Решен вопрос по телефонизации бывших абонентов ОАО «Теледата», проживающих по ул. Палласа и в поселке Северный. Благодаря запуску контейнерной АТС на 1000 номеров, который был произведен ОАО «Сибирьтелеком», бывшим абонентам «ОАО Теледата» телефоны установлены по льготной цене. Все остальные желающие смогут подключиться по обычной цене. В поселке Северный переключено 319 абонентов.

С целью информационного обмена перспективными направлениями развития средств связи и научно-техническими разработками с субъектами и городами Российской Федерации принято участие в заседании «круглого стола» по теме: «Телекоммуникации в период кризиса», который проводился газетой «Комсомольская правда», в заседании дискуссионного клуба по теме: «Связь нового поколения: стратегия развития в современных условиях», проведенного Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком».

Для обмена опытом между организациями, занимающимися предоставлением телекоммуникационных услуг принято участие в видеоконференции с городом Томском на тему «Участие граждан в местном самоуправлении: опыт, проблемы и перспективы», видеоконференции с городом Красноярском на тему «Информатизация услуг в здравоохранении», телеконференциях Лиги здоровья нации по вопросу «Современные подходы к сохранению и укреплению здоровья детей» между городами Екатеринбургом, Москвой, Новосибирском, Самарой, Санкт-Петербургом, XXVI общем собрание АСДГ между городами Новосибирском и Москвой.

Подготовлен и проведен городской отраслевой конкурс «Новосибирск – город современных информационных технологий». Заявки на участие в конкурсе подали 13 операторов связи. По первой подгруппе участников конкурса с численностью работающих до 100 человек Почетной грамотой мэрии, Благодарственным письмом мэра за первое место в конкурсе награжден коллектив ООО «СЦС Совинтел». По второй подгруппе участников конкурса с численностью работающих свыше 100 человек Почетной грамотой мэрии, Благодарственным письмом мэра за первое место в конкурсе награжден коллектив «ООО «НовАКТВ». Информация о победителях размещена на доске почета города Новосибирска.

Для реализации проекта «Электронная регистратур» подписано 58 договоров между ЛПУ и Новосибирским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» по организации виртуальной сети (VPN) и организовано подключение 125 регистратур. От ОАО «Сибирьтелеком» получены технические условия для создания централизованного вызова скорой медицинской помощи. Проведен анализ возможности использования ВОЛС операторов связи для подключения 14 объектов.

В рамках завершения организации единого информационного пространства публичных библиотек проведены работы по подключению 23 библиотек.

5.12.1.3. Продолжена работа по повышению уровня телефонизации населения.

В результате проведенной работы с операторами связи, кроме ОАО «Сибирьтелеком» услуги связи стали предоставлять «Голден Телеком» (500 абонентов на МЖК «Восточный»), ЗАО «Астарта» (25 абонентов поселка Клюквенный).

Подготовлена и направлена в администрацию Новосибирской области заявка об изменении размещения существующих таксофонов универсальной услуги в городе и установки дополнительных за счет средств федерального бюджета.

Для осуществления контроля за предоставлением услуг связи льготным категориям граждан и в связи с переходом ОАО «ВымпелКом» на новый стандарт 18 ветеранам Великой Отечественной войны заменены устаревшие сотовые стационарные телефоны. Решен вопрос по замене сотовых телефонов «Фора», подключенных по линии ОАО «Сибирьтелеком», на стационарные телефоны компании СКАЙЛИНК для 11 ветеранов Великой Отечественной войны.

В ходе Декады пожилых людей Сибирское региональное управление ОАО «ВымпелКом» оказало материальную помощь 48 ветеранам, в домах которых установлены стационарные сотовые телефоны. На их счета оператор связи перечислил по 300 рублей.

По вопросам предоставления услуг связи дано более 50 телефонных консультаций. Поступило 30 индивидуальных и коллективных письменных обращений граждан – по всем обращениям вопросы были решены или даны консультации и разъяснения.

Проведены 4 «прямые линии» по вопросам: «Предоставление услуг местной телефонной связи», «Предоставление услуг почтовой связи», «Предоставление доступа к сети Интернет» и «Предоставление доступа к сети Интернет операторами мобильной связи», в ходе которых даны ответы и консультации позвонившим гражданам.

В целях оптимизации списка телефонов социально значимых служб совместно с департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска и ОАО «Сибирьтелеком» выполнен анализ загрузки телефонов социально значимых служб. В результате проведенной работы список уточнен и насчитывает 169 номеров телефонов социально значимых служб города Новосибирска, Новосибирского района и города Оби.

5.12.1.4. Продолжена работа по улучшению взаимодействия населения города Новосибирска с органами власти, расширения и модернизации телефонной сети мэрии.

Введена в эксплуатацию телефонная сеть администрации Заельцовского района города Новосибирска.

Осуществлялся контроль за эксплуатацией муниципальных сооружений связи. Подготовлена в полном объеме исполнительная документация по ВОЛС, проложенным по линиям Новосибирского метрополитена. Проведены ремонтно-восстановительные работы на ВОЛС между зданием мэрии и зданием администрации Первомайского района города Новосибирска, что позволило на данном направлении отказаться от услуг оператора связи ЗАО «Магистраль Телеком».

Продолжена работа по формированию объектов муниципальной собственности в части линейно-кабельных сооружений связи, построенных за счет средств бюджета города. В муниципальную собственность принято 16 объектов связи.

Проведена плановая инвентаризация 95 муниципальных объектов связи, переданных на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) муниципальному предприятию «Городская электросвязь».

Выполнена модернизация существующей технологической телефонной сети структурных подразделений мэрии. Введены в эксплуатацию телефонные станции в комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска (Вокзальная магистраль,16) и управлении по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (ул. Советская, 99).

Подготовлены технические задания для проектирования структурированных кабельных сетей в зданиях администраций Октябрьского и Центрального районов города Новосибирска.

С целью экономии расходов по пропуску трафика на операторов мобильной связи с технологической сети органов местного самоуправления города Новосибирска проведен аукцион среди компаний сотовых операторов по предоставлению услуг сотовой связи для нужд Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска. В аукционе приняли участие три крупных оператора города Новосибирска: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «МегаФон» Сибирский филиал и ОАО «ВымпелКом» (Билайн). В результате проведенного аукциона цена на предоставляемые услуги по разным лотам была снижена от 30 % до 50 % процентов.

Подготовлены технические задания для проектирования ВОЛС для ЛПУ города Новосибирска, вводимых в эксплуатацию в 2010 – 2011 годах.

5.12.2. Управление информатизации мэрии города Новосибирска

5.12.2.1. Для реализации мероприятий городских целевых программ:

«Электронный Новосибирск» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 777, выполнялась доработка программного обеспечения по автоматизированной информационной системе (далее – АИС) «Управление закупками товаров, работ и услуг для муниципальных нужд», модернизация информационно-справочной системы нормативных правовых актов.

«Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 109, подготовлены техническое задание и конкурсная документация, объявлен открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на проведение работ по инвентаризации захоронений на территориях кладбищ «Клещихинское», «Северное», «Южное» и «Чемское», дополнительной топографической съемке территории кладбища «Заельцовское» и расширению функциональных возможностей информационной системы учета захоронений. Конкурс не состоялся в связи с секвестированием бюджета города на 2009 год.

5.12.2.2. Продолжено содействие формированию высоких инфокоммуникационных технологий на территории города Новосибирска.

С целью развития партнерских отношений с поставщиками оборудования и разработчиками программных средств и информационных технологий проведен семинар подвижной связи по подготовке документов и участии в процедурах закупок проводимых мэрией.

Для информационного обмена перспективными направлениями развития и реализации инфокоммуникационных технологий с субъектами и городами Российской Федерации приняли участие в работе конференции Международной ассамблеи столиц и крупных городов «Региональная информатизация: проблемы и решения», проходившей в городе Рязани и конференции АСДГ «Электронный муниципалитет», проходившей в городе Красноярске, в рамках которой была организована видеоконференция главных врачей муниципальных учреждений здравоохранения городов Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Хабаровска.

Продолжено создание комплекса программно-технических средств «Электронная администрация города Новосибирска». Проведены организационные и технические мероприятия для организации электронного документооборота между МУП, МУ и территориальными отделениями Пенсионного Фонда Российской Федерации (согласно требованиям Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования  пенсионных накоплений»).

С целью развития и оптимизации единых информационных систем для решения социально значимых задач совместно с департаментом социального развития и обеспечения прав граждан на социальную защиту Новосибирской области проводились работы по модернизации инфраструктуры и единой информационной системы учета граждан, имеющих право на социальные льготы.

Осуществлялась поддержка и модернизация АИС «Кадры» и «Референдум»: добавлены новые отчетные формы, доработана система загрузки поступающих данных.

Для создания единого информационного пространства медицинских учреждений, осуществлено подключение к сети передачи данных мэрии 125 регистратур муниципальных поликлиник, удаленных подразделений МУ «Медтранс» и МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

В рамках завершения организации единого информационного пространства публичных библиотек города Новосибирска проведены работы по подключению 23 библиотек.

Проведены работы по организации сетевого взаимодействия с дата-центром областного центра образовательных информационных технологий, что позволило городским учреждениям образования использовать областные информационные ресурсы образования.

В рамках развития внутреннего портала мэрии разработаны и внедрены информационные системы: «Регистрация выдачи разрешений на капитальное строительство», «Регистрация муниципальных нормативно-правовых актов», «Ведение информации службы 051», «Регистрация наказов избирателей», «Ведение реестра муниципальных услуг мэрии города Новосибирска», «Система планирования видеоконференций мэрии», «Система планирования личного приема граждан руководителями структурных подразделений мэрии».

Для оперативного реагирования на развитие чрезвычайных ситуаций на базе портальных технологий разработана информационная система «Городское звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения  и ликвидации ЧС РФ».

5.12.2.3. Выполнялось обеспечение функционирования инфокоммуникационной сети мэрии.

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АИС «Кадры», «Референдум» и «Льготники» выполнены мероприятия:

проведена классификация АИС «Кадры», «Референдум», «Льготники» как информационных систем персональных данных;

разработана частная модель угроз безопасности для всех АИС;

для защиты персональных данных в АИС «Кадры» и «Референдум» установлены и введены в эксплуатацию средства защиты информации на базе ViPNet Custom 3.0 и проведено обучение лиц, использующих эти средства защиты информации, правилам работы с ними, о чем составлены соответствующие акты и выданы ключи шифрования.

В рамках создания единого инфокоммуникационного пространства города Новосибирска:

совместно с ООО «ОлмиСофт» и Главным управлением образования мэрии города Новосибирска разработана информационная система, автоматизирующая деятельность служб и предоставляющая информацию гражданам о детях-сиротах;

совместно с ООО «ОлмиСофт» и управлением социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска разработан и размещен на телекоммуникационных ресурсах мэрии информационный раздел для людей с полной или частичной потерей зрения «Незримый Новосибирск»;

подготовлены технические задания и разработаны АИС «Регистрация разрешений объектов капитального строительства», АИС «Семья для ребенка» и др.

Подготовлено техническое задание и разработан рабочий проект структурированной кабельной системы администрации Октябрьского района города Новосибирска.

В соответствии с постановлением мэрии от 29.06.2009 № 288 «Об организации муниципального заказа» подготовлено техническое задание на доработку автоматизированной информационной системы «Управление закупками товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города Новосибирска»

## 5.13. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами

5.13.1. Деятельность управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами направлена на решение основных задач, предусмотренных городской целевой программой «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 2007 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695.

5.13.1.1. Оказано содействие развитию системы ТОС: в городе Новосибирске избрано и работает 120 советов ТОС, 574 уличных комитета, 215 домовых комитетов, 5703 старших по дому, 11476 старших по подъезду, всего органов ТОС – 18088 (прирост на 496 в сравнении с 2008 годом или 2,8 %).

5.13.1.1.1. Обеспечено участие ТОС в формировании планов социально-экономического развития районов города Новосибирска.

На 2009 год с активом ТОС внесены предложения по ремонту внутриквартальных дорог, освещению улиц и благоустройству придомовых территорий, капитальному и текущему ремонтам жилищного фонда, комплексному благоустройству индивидуального сектора жилой застройки, ремонту инженерных коммуникаций, организации движения пассажирского транспорта, организации оказания медицинских услуг и социальной поддержке малообеспеченных слоев населения. Во многом благодаря инициативе ТОС «Лесоперевалка» был открыт пешеходный переход на Димитровском мосту.

5.13.1.1.2. Использованы активные формы работы с ТОС, в том числе: 3 выездных семинара, 9 постоянно действующих семинаров-совещаний с участием мэра (из них 3 выездных), совещаний, «круглых столов», творческих мастерских по обмену опытом. Тематика активных форм работы с ТОС определена в недельных, месячных, годовых планах работы ТОС и администраций районов города Новосибирска.

Проведено 3 заседания консультативного Совета по вопросам привлечения молодежи к совместной работе с ТОС, подведения итогов организации и проведения субботников по месту жительства, подготовки к организации работы трудовых отрядов по месту жительства, содействия в обеспечении общественной безопасности, организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства и др. Проведены 3 постоянно действующих семинара-совещания председателей советов ТОС города Новосибирска, постоянно действующий семинар-совещание с участием Института молодежной политики по вопросу «О перспективах работы в органах ТОС». Проведено девятое городское собрание актива ТОС города Новосибирска. Организовано участие в коллегиях администраций районов города Новосибирска, в отчетах организационно-контрольных отделов администраций Кировского, Первомайского, Ленинского районов города Новосибирска по вопросам взаимодействия с ТОС. Организованы 10 выездных мероприятий по обмену опытом для делегаций городов Астрахани, Омска, Самары, Комсомольска - на - Амуре, Тольятти. Проведено 5 обучающих семинаров по развитию ТОС в городе Новосибирске для слушателей курсов кафедры переподготовки специалистов на базе Сибирской Академии государственной службы.

Проведено 7 «круглых столов» с органами ТОС по темам: «Из опыта работы председателей ТОС Кировского района»; «О формировании положительного имиджа органов ТОС, демонстрация их реальных возможностей в СМИ на примере ТОС Центрального района»; «Профилактика наркомании среди детей и подростков в Дзержинском районе»; «Женщины и кризис: пути выхода»; «Взаимодействие ТОС Заельцовского района с административными структурами района»; по итогам проведения Осенней Недели Добра. Организована встреча мэра с председателями уличных комитетов.

В рамках АСДГ органы ТОС приняли участие в конференции «Взаимодействие населения и власти в решении местных проблем: опыт российских городов».

Организовано участие органов ТОС в выездных заседаниях постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению по вопросу «О работе управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами, с территориальным общественным самоуправлением на примере Кировского, Ленинского, Октябрьского районов города; совместно с комиссией по вопросам местного самоуправления и реформе ЖКХ Общественной палаты Новосибирской области в Центральном районе по вопросу «Перспективы развития ТОС. Проблемы Правобережья города Новосибирска и пути их решения».

Организовано участие председателей советов ТОС в проведении совместного совещания с руководителями структурных подразделений мэрии, городского Координационного совета по профилактике наркомании среди жителей города по вопросу «Организация и проведение наркопрофилактики среди населения города».

5.13.1.1.3. Созданы условия для обеспечения участия ТОС в городском конкурсе социально значимых проектов.

Организован и проведен конкурс «Наш двор» для органов ТОС совместно с новосибирской общественной организацией «Городской центр садоводства». По итогам его проведения вышли рекомендации для активистов ТОС «Наши зеленые дворы. Все ТОС города принимали участие в районных конкурсах благоустройства территории по месту жительства.

Проведена подготовка и принято участие в ежегодном городском конкурсе «Зеленый двор». Подготовлено 10 показательных площадок с участием органов ТОС. В Ленинском районе города Новосибирска организован и проведен смотр-конкурс «Зеленый двор, комфортный ТОС – новые горизонты». Органы ТОС участвовали в городском конкурсе «Лучшая усадьба в частном секторе».

Органы ТОС принимали активное участие в конкурсах социально-значимых проектов на представление региональных, областных, отраслевых и муниципальных грантов.

В городском конкурсе «Лучший проект благоустройства водных объектов  и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска» приняли участие 10 органов ТОС, из них получили поддержку 3 проекта, 7 проектов награждены дипломами участников конкурса.

На конкурс муниципальных грантов органами ТОС было подготовлено 63 проекта. Получили гранты 7 участников конкурса на общую сумму – 509,3 тыс. рублей. На конкурс областных, отраслевых и районных грантов направлено – 50 проектов, получено – 11 грантов на сумму – 637,0 тыс. рублей.

Обеспечено участие и награждение дипломами Губернатора Новосибирской области 12 органов ТОС в областной выставке общественных объединений и организаций на Сибирской ярмарке.

5.13.1.1.4. Оказана методическая и иная помощь ТОС по вовлечению жителей города Новосибирска в решение задач по благоустройству и озеленению территорий по месту жительства, сохранению жилищного фонда, организации социальной взаимопомощи, охраны правопорядка, организации трудовых отрядов детей и подростков, спортивных, праздничных и других массовых мероприятий по месту жительства; организованы 6 учебно-практических семинаров для руководителей органов ТОС.

Реализован комплексный план по организации летнего труда и отдыха детей и подростков по месту жительства. Организовано 117 трудовых отрядов детей и подростков по месту жительства при ТОС, численность которых составила 1493 человека, из них 1371 подросток – из малообеспеченных семей. Оказано содействие ТОС в проведении 2486 спортивных, праздничных и других массовых мероприятиях. Прошли акции: Новосибирский День соседей, День двора, День улицы, День микрорайона, Чистый берег, Скажи сигарете «нет», посвященный Дню борьбы с курением. Прошли слеты трудовых отрядов детей и подростков по месту жительства по районам города Новосибирска. Открыты спортивные площадки в ТОС Ленинского, Октябрьского, Кировского районов города Новосибирска, выполненные по муниципальным грантам. Органы ТОС приняли участие в ярмарке – презентации общественных инициатив «Активный город» в рамках празднования 116-летия города Новосибирска. 26.09.2009 впервые прошел общегородской праздник добрососедства «Новосибирский День соседей».

Продолжена работа по формированию новой культуры взаимоотношений в сообществе микрорайона: с участием женских клубов ТОС проведено мероприятие по презентации книги «Юнона» с МУДО ГЦОиЗ «Магистр». Разработано Положение об общественном Совете по физкультуре и спорту территориального общественного самоуправления совместно с МУДО «Спортивный город».

Проведены обучающие семинары для органов ТОС по благоустройству и озеленению дворовых территорий НОО «Городской центр садоводства». Обучение прошли 55 человек.

Реализованы новые формы работы с ТОС: организованы 2 видеоконференции для председателей ТОС городов Новосибирска и Томска по вопросам «Участие граждан в местном самоуправлении: опыт, проблемы и перспективы» на базе администраций Кировского и Центрального районов города Новосибирска, проведена видеоконференция для органов ТОС города по вопросу «О формировании перечня работ и услуг и определение платы за содержание жилья» совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Помещено 505 публикаций в СМИ о работе ТОС. Ведется разработка страницы на внутреннем портале мэрии.

Организовано 9 учебно-практических семинаров для руководителей органов ТОС.

Проведены: 4736 встреч и собраний жителей микрорайонов, 124 учредительные и отчетные конференции, 2486 праздников и спортивных мероприятий по месту жительства, 799 акций милосердия и благотворительности. Организовано участие органов ТОС в проведении отчета отдела организации деятельности участковых уполномоченных милицией перед населением (350).

Активисты ТОС участвуют в различных мероприятиях по созданию комфортной среды проживания. Благоустроено 1184 дома, 2875 дворов и улиц, 94 сквера, отремонтировано 2538 подъездов, установлено 306 дверей. Проведен 2931 рейд по обследованию жилищного фонда по подготовке к зиме, оборудовано 190 спортивных и 240 детских игровых площадок.

5.13.1.1.5. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов взаимодействия с общественными организациями города. Подготовлены и проведены мероприятия в ТОС, посвященные Дню защиты детей, Весенней и Осенней Неделе Добра в городе Новосибирске, Дню подписания Хартии города Новосибирска, Декаде инвалидов, Декаде пожилого человека, в городском конкурсе «Доброволец года» и др.

5.13.1.1.6. Взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими организациями:

проведен конкурс социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС, физических лиц. Участников конкурса - 389, победителей – 55;

проведен конкурс «Лучший проект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска». Участников конкурса – 12, победителей – 5;

организовано и проведено более 20 обучающих семинаров по правовым вопросам и по актуальным вопросам деятельности общественных объединений и органов ТОС, для представителей некоммерческих организаций, 7 тематических «круглых столов» по различным проблемам общественной жизни города Новосибирска, 2 – мастер-класса по теме «Жилищная демократия, жилищная культура»;

организованы и проведены общественные слушания по темам: «Обсуждение общественностью номинаций муниципального гранта на 2009 год», «Обсуждение и принятие общественностью города Хартии города Новосибирска», «Подготовка и проведение Весенней Недели Добра», «Подготовка и проведение Весенней Недели Добра», «Подготовка и проведение Весенней Недели Добра»;

оказано содействие в подготовке и проведении 105 общегородских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам;

оказано содействие в организации работы районных ресурсных Центров общественных объединений (оплата услуг связи, Интернета, канцелярских товаров, введение ставок администраторов центров, оплата коммунальных услуг, содержание помещений). Осуществлялась координационная, методическая, информационная поддержка;

продолжена работа по сотрудничеству с политическими партиями и движениями с целью обеспечения общественно-политической стабильности в городе Новосибирске, с профсоюзами с целью  защиты людей и трудовых коллективов от социальных потрясений в кризисный период. Проведены государственные праздники: «Праздник Весны и Труда», «День России», «День Государственного флага РФ», «День народного единства», «День Конституции Российской Федерации».

5.13.1.1.7. Совершенствование механизмов взаимодействия мэрии с национально-культурными и религиозными организациями:

Продолжена деятельность Консультативного совета по делам национально-культурных автономий и организаций при мэрии города Новосибирска, проведено 3 заседания.

Проведен VIII городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы», в котором приняло участие  около 1000 человек.

Проведен V городской фестиваль детского народного творчества «Город дружбы – город детства». Фестиваль посетило около 1000 человек.

Оказано содействие в проведении Дней национальных культур и культурных мероприятий национально-культурных автономий и организаций.

Вышло 24 выпуска тележурнала «Мир наций» на телеканале «РБК-ТВ Новосибирск, 2 выпуска журнала «Содружество наций».

Оказано содействие:

в проведении семинаров по программе «Православная культура России»;

в организации и проведении для жителей Новосибирска духовно-просветительских, культурно-массовых мероприятий, концертов, выставок, праздничных торжеств;

в создании учреждений, занимающихся поддержкой малоимущих, реабилитации инвалидов, благотворительной деятельностью;

в организации летнего отдыха в детских православных оздоровительных лагерях;

в благоустройстве территории храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Проведено 3 заседания рабочей группы по рассмотрению обращений религиозных организаций по вопросам земельных и имущественных отношений.

Оказано содействие в организации и проведении:

XII Новосибирских образовательных Рождественских чтений;

X Новосибирских Кирилло-Мефодиевских чтений;

Крестного хода и ряда культурных мероприятий в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры;

Дня единения славянских народов;

Крестного хода в связи с Евхаристическим праздником, проводимым центральной религиозной организацией Римско-католической Преображенской Епархии города Новосибирска;

религиозных праздников (православных, мусульманских, иудейских, католических и др.).

5.13.1.1.8. Организация методической работы.

Проводилась работа по совершенствованию методической помощи руководителям общественных объединений и органов ТОС: обучающие семинары по правовым вопросам и актуальным вопросам деятельности общественных объединений и органов ТОС, тематические «круглые столы», мастер-классы, совещания, индивидуальные консультации. Выпущены: сборник «ТОС. Территория партнерства» (1000 экз.), 2 информационных журнала и газета о взаимодействии органов власти с общественными объединениями (по 500 экз.), учебно-методическое пособие «Муниципальные гранты в Новосибирске» (500 экз.).

Ежемесячно проводились семинары по обучению активистов ТОС. Проведено 4 выездных семинара для общественных организаций (по 50 человек).

5.13.2. В рамках городской целевой программы «Общественная безопасность в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696, в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления города Новосибирска по взаимодействию с правоохранительными и иными государственными органами, органами охраны правопорядка реализованы мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

5.13.3. Разработан проект перечня муниципальных услуг управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами, разработан проект муниципального задания в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

## 5.14. Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска

5.14.1. Деятельность комитета по международному сотрудничеству и внешним экономическим связям мэрии города Новосибирска направлена на решение следующих задач:

развитие и координацию международного и внешнеэкономического сотрудничества в интересах города;

углубление и расширение побратимских связей с зарубежными городами;

содействие формированию позитивного представления об экономическом, научном, культурном потенциале города за рубежом, как фактор для привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и филиалов иностранных фирм;

обеспечение взаимодействия мэрии с иностранными дипломатическими и другими зарубежными представительствами, аккредитованными в городе Новосибирске и других городах России;

организацию участия представителей мэрии в международных ассоциациях, форумах, программах.

5.14.2. В рамках этих направлений деятельности осуществлена следующая работа:

5.14.2.1. Рассматривался вопрос об участии мэра в качестве члена Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в заседаниях комитета по устойчивому развитию КМРВСЕ и пленарных сессиях Конгресса. Проводились консультации с Общероссийским конгрессом муниципальных образований о порядке получения многократной французской визы, заполнена анкета на получение многократной французской визы на английском языке, получены и переведены на русский язык повестки заседаний комитета и сессии.

Подготовлены документы, необходимые для получения визовой поддержки в секретариате Совета Европы. Все документы поданы в Посольство Франции, и выдана виза.

Осуществлялся перевод всей корреспонденции, поступающей из Совета Европы.

5.14.2.2. В связи со сложной экономической ситуацией в период кризиса предложения по участию в мероприятиях, организуемых Всемирной организации объединенных городов и местных властей были отклонены.

5.14.2.3. Принято участие в работе Всемирной ассоциации технополисов (далее – ВАТ) по укреплению связей организаций города с зарубежными партнерами в области обмена технологиями, мероприятиях и международных выставках проводимых ВАТ. В соответствии с предложением руководства ВАТ по изменению Устава организации заполнена и направлена в Секретариат ВАТ анкета, касающаяся изменения размера вступительного взноса и отмены уплаты ежегодного членского для членов ВАТ, в чьих странах ВВП на душу населения составляет 2500 долларов США или меньше.

В связи с планом руководства ВАТ по реформированию выставки Техномарт ВАТ заполнена и отправлена в Секретариат ВАТ анкета, касающаяся нового формата, программы и продолжительности выставки Высоких технологий, которая становится преемницей выставок Техномарт в Тэджоне.

По приглашению мэра города-побратима Тэджона (Республика Корея) и Генерального секретаря ВАТ официальная делегация города Новосибирска в составе 3-х человек, возглавляемая первым заместителем мэра города Новосибирска Вороновым В. А., находилась с визитом в г. Тэджоне для участия в мероприятиях ВАТ и переговорах с официальными лицами города. Делегация приняла участие и в мероприятиях 6-й выставки высоких технологий ВАТ, 60-го Международного астронавтического конгресса. Состоялись встречи с мэром Тэджона и его заместителем по международным отношениям.

С руководством ВАТ были обсуждены вопросы установления более тесного сотрудничества между мэрами крупных городов науки, технологическим и инновационными зонами, инкубаторами, расположенными в этих городах, образовательными университетами, ведущими научные разработки.

На встрече с руководством Иннополиса Дэдок обсуждались возможности установления партнерских отношений между Иннополисом и СО РАН. Корейской стороной были составлены и переданы новосибирской делегации предложения о сотрудничестве для председателя СО РАН Асеева А. Л.

В 6-й выставке высоких технологий ВАТ приняли участие 67 компаний и около 300 делегатов из 15 городов-членов ВАТ, представлявших 12 стран. На мероприятии было заключено контрактов на 18 миллионов долларов.

5.14.2.4. Проводились консультации с Секретариатом Всемирной ассоциации мэров зимних городов (далее – ВАМЗГ) об участии города Новосибирска в кампании по экономии электроэнергии, инициированной ВАМЗГ. В Секретариат направлена информация об опыте города Новосибирска в этой сфере.

5.14.2.5. В связи с 20-летним юбилеем установления побратимских отношений с американскими городами Миннеаполис и Сент-Пол мэрам этих городов были направлены письма о возможности переподписания договоров о побратимстве с приглашением посетить Новосибирск в удобное для них время. Из Миннеаполиса получен ответ о том, что американская сторона считает имеющийся договор о побратимстве действующим и готова рассматривать новые варианты сотрудничества.

В городе Новосибирске прошел IX Сибирский фестиваль снежной скульптуры, в котором приняли участие 15 взрослых и 12 детских команд из России, Казахстана и Белоруссии.

В рамках программы детских и молодежных обменов велась подготовка визита детской делегации в японский город-побратим. Мэру города Саппоро подготовлено приветственное письмо с информацией о предстоящем 20-летнем юбилее установления побратимских отношений между городами Новосибирском и Саппоро, который будет отмечаться в июне 2010 года. В мэрии утвержден организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных этой дате (распоряжение мэрии от 22.09.2009 № 25055-р). На заседаниях организационного комитета сформирован проект мероприятий, планируемых к проведению.

Ведется проработка проекта соглашения о сотрудничестве Театрального фонда Хоккайдо (город Саппоро) с Новосибирским театром кукол.

Всем городам-побратимам Новосибирска направлены приглашения принять участие в мероприятиях, посвященных 20-летию побратимства с городом Саппоро.

Официальная делегация города Новосибирска осуществила визит в город Ош (Киргизская Республика). Подписано «Соглашение о развитии сотрудничества в области экономики, промышленности, торговли, культуры и других направлений деятельности».

Город Новосибирск посетила официальная делегация из города Ош. Между городами Новосибирском и Ошем был подписан Договор об установлении побратимских отношений. На церемонии подписания присутствовали дипломатические работники, аккредитованные в городе Новосибирске, представитель министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Новосибирске, представители киргизской диаспоры города Новосибирска.

Всем городам-побратимам направлены приглашения на участие в 1-м Международном молодежном форуме «Интерра», который прошел в городе Новосибирске с 10 по 12 сентября.

В рамках Форума состоялась встреча мэра с лидерами Молодежной Большой Восьмерки (Youth G8 Summit), саммит которой проходил параллельно с мероприятиями «Интерры».

5.14.2.6. Организованно участие в мероприятиях, проводимых в рамках Года Болгарии в России. В Новосибирском государственном художественном музее прошла выставка болгарских художников «Кириллица».

Город Новосибирск посетила большая делегация из Болгарии во главе с заместителем министра по культуре и губернатором Шуменской области. На встрече в мэрии обсуждались перспективы сотрудничества в различных сферах деятельности.

5.14.2.7. Рассмотрение предложения Международной ассоциации «Породненные города» об участии города Новосибирска в 6-й встрече породненных городов Россия – Болгария в 2010 году планируется в начале 2010 года.

5.14.2.8. Состоялось открытие фестиваля немецкой культуры «СибСтанция» и культурного Центра им. Гете при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Российской Федерации.

Осуществляются переговоры с Генеральным консульством ФРГ в городе Новосибирске с городами Нюрнберг и Мюнхен для установления сотрудничества. При содействии Российско-германской внешнеторговой палаты разработан проект предложений по налаживанию двустороннего сотрудничества в различных сферах деятельности для направления их в город Мюнхен.

Подготовлена встреча мэра с делегацией немецких и новосибирских студентов в рамках реализации международного проекта НГТУ совместно с Немецким союзом по уходу за могилами военнопленных, участие в которой приняло более 30 человек.

Подготовлена встреча мэра с представителями Министерства здравоохранения, медицинских учреждений, специализированных организаций здравоохранения Германии. Подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между мэрией, Форумом Коха-Мечникова, объединением больниц Саксонии и консалтинговой фирмой Корнели и Партнер.

Прошла миссия итальянских деловых кругов, организован Итало-Российский экономический форум, в котором с докладом выступил первый заместитель мэра города Новосибирска.

Совместно с администрацией города Инина (КНР) проведена презентация в городе Новосибирске «Среднеазиатской международной экспортной ярмарки». Была сформирована делегация деловых кругов города Новосибирска для участия в 18-й Международной Урумчинской экспортной ярмарке, которая прошла в городах Инин и Урумчи.

Согласованы эскизы Русской улицы по предложению мэрии города Инина, строительство которой планируется в этом китайском городе.

В соответствии с предложением городского Совета города Белостока (Польша) состоялась встреча по вопросу налаживания партнерских отношений между двумя городами.

В мэрию от руководителей Белостокских технического и медицинского университетов поступили предложения об установлении партнерских отношений с соответствующими вузами города Новосибирска. Предложения направлены в Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный медицинский университет.

5.14.2.9. Продолжается работа на основе подписанного Соглашения о сотрудничестве с минскими заводами по вопросам закупки городских транспортных средств. С 2005 по 2009 годы город Новосибирск получил 150 новых городских автобусов марки МАЗ.

Подписан контракт заводом «Элсиб» на поставку турбогенератора для Березовской ГРЭС (Белоруссия). В последние годы завод «Элсиб» существенно увеличивает долю генераторов своего производства в установленной мощности союзного государства. Проводится подготовка к проведению испытаний и сдаче в эксплуатацию генератора на Минской ТЭЦ-3.

Состоялась встреча делегации Киргизской Республики во главе с лидером депутатской фракции правящей партии с мэром города Новосибирска. Среди прочих обсуждался вопрос о строительстве торгово-культурного центра Киргизии в Новосибирске. Рассмотрены предложения дирекции Ассоциации предприятий легкой промышленности Киргизии о выделении земельного участка для строительства в городе Новосибирске торгово-выставочного и культурного центра.

Состоялось совещание в мэрии с участием вице-консула Киргизской Республики, которому были предложены варианты земельных участков для рассмотрения и согласования с киргизской ассоциацией предприятий «Легпром».

5.14.2.10. Подготовлено письмо, на основании предложения Новосибирской филармонии, где уже началась реконструкция, и направлено мэру японского города Саппоро с просьбой о содействии в установлении рабочих контактов с компанией Nagata Acoustic для создания совершенной архитектурно-строительной акустики концертного зала филармонии.

Прошел Первый Сибирский симпозиум в городе Новосибирске, под названием «Японский язык: проблемы изучения и преподавания». Участниками этого мероприятия были представители муниципального культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» (далее – МКЦ «Сибирь-Хоккайдо»), преподаватели НГУ, НГТУ, НГУЭиУ, СИМОР, а также специалисты из университетов Якутии, города Новокузнецка, Японского Фонда и др.

Организован День породненных городов, который прошел в МКЦ «Сибирь-Хоккайдо», в нем приняли участие президент общества культуры «Хоккайдо-Россия», мастера японских единоборств из города Саппоро и др. Подготовлено участие и соответствующий доклад руководства мэрии.

Подготовлены и направлены предложения о порядке, регламентирующем процедуру государственной регистрации предприятия, перечень необходимых документов, и другие нормативные условия, в соответствии с письмом департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Российской Федерации, в котором была обозначена просьба гражданина Индии об открытии в городе Новосибирске национального ресторана.

Проведена работа на основании запроса немецкой фирмы WKD по поиску, установлению адреса и контактных данных Центра профессионального обучения, созданного в нашем городе в рамках российско-германской программы в середине 1990-х годов. Информация была направлена вышеуказанной фирме для возобновления совместной деятельности.

5.14.2.11. Направлено приглашение в мэрию города Хьюстона (США) с предложением посетить город Новосибирск в период празднования Дня города. Продолжают развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, научные учреждения Академгородка, с партнерами из города Хьюстона.

Впервые в городе Новосибирске отмечался Международный день мира, который ежегодно проводится во всемирном масштабе под эгидой ООН. В церемонии, посвященной этому дню, прошедшей на территории музея им. Н. К. Рериха, где установлен Колокол мира, приняли участие представители дипломатических и общественных организаций иностранных государств. Состоялся «круглый стол» с участием мэра, дипломатических работников и представителей зарубежных общественных организаций.

5.14.2.12. Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска оказывает содействие представительствам иностранных фирм по их аккредитации в городе Новосибирске. По состоянию на 01.07.2009 в городе работает 23 представительства из 14 стран мира.

5.14.2.13. В 2009 году мэрию посетили 25 официальных иностранных делегаций. Среди наиболее значимых визитов были приемы: Чрезвычайные и Полномочные Послы ФРГ и Киргизии, заместитель министра иностранных дел Болгарии, замминистра культуры Болгарии, Генеральный консул Греции, делегации Посольств Франции и США в Российской Федерации, делегаты саммита Молодежной Большой Восьмерки (Youth G8 Summit), мэры городов Греции, представители мэрий городов Польши, Чехии и т. д.

Осуществлено протокольно-организационное обеспечение мероприятий, предусмотренных программами визитов.

5.14.2.14. Подготовлены информационно-аналитические материалы по международному сотрудничеству, международным мероприятиям и организациям. Осуществлялся перевод входящей и исходящей корреспонденции мэрии.

Перечень муниципальных унитарных предприятий представлен в приложении 1.

Перечень вводных объектов строительства по отраслям и районам города Новосибирска представлен в приложении 2.

Перечень важнейших муниципальных правовых актов, необходимых для реализации плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год, представлен в приложении 3.

Выполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2009 год представлено отдельным решением Совета депутатов города Новосибирска «Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2009 году».

_____________

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

к отчету об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных унитарных предприятий

по состоянию на 31.12.2009

| № п. | Наименование предприятия |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Кировского района» (МУП «ДЭП Кировского района») |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района» (МУП «ДЭП Октябрьского района») |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие «Коммунавтодор» (МУП «ДЭП «Коммунавтодор») |
|  | Муниципальное унитарное дорожное эксплуатационно-строительное предприятие Первомайского района |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Ленинского района» (МУП «ДЭП Ленинского района») |
|  | Муниципальное унитарное строительно-эксплуатационное предприятие зеленого хозяйства |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «СИМП» (строительное инженерно-мостовое предприятие) |
|  | Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Фонтан» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирскгорсвет» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Золушка» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибгорсправка» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ХИМЧИСТКА ЧАЙКА» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Химчистка «Экран» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Гостиница «Северная» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Волна» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировская районная котельная» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хозяйства № 3 Заельцовского района» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Новосибирска |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Электросеть» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический парк» |
|  | Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Киноконцертный комплекс имени В. В. Маяковского» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Березовая роща» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Центральный» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дворец культуры «Прогресс» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Столовая мэрии» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Автосвязь» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Институт градостроительного планирования» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибтранссервис» |
|  | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировское троллейбусное депо № 2» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское трамвайное депо № 2» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское троллейбусное депо № 4» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» («ПАТП № 1») |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 7» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Проектно-технологическое бюро транспорта» («ПТБТ») |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Управление комплектации и производственно-технического обслуживания транспортного комплекса» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Служба пути» |
|  | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Комплекс транспортного обслуживания» |
|  | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажиравтотранссервис» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 196» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 235» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 244» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 216» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 224» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Гомеопатическая аптека № 118» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Аптека № 65» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами Новосибгорресурс» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кадастровое бюро» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Советский Инвестстрой» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центр экологических проблем города» |
|  | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания Первомайская» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 106» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дзержинец - авто» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ремонтно-строительное управление» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хозяйства Кировского района» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хозяйства Ленинского района» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания «Заельцовская» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания «Советская» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания «Центральная» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания Железнодорожного района» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центральная аварийно-диспетчерская служба Калининского района» |
|  | Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Городская электросвязь» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Березовая роща» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Золотой Колос» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Коробейник» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Раздолье» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибирский каравай» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Тополек» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Урожай» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска № 10 «Товары для детей» |
|  | Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» |
|  | Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
|  | Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Автосервис» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-эксплуатационное управление № 53 Заельцовского района» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Автоперевозчик» |
|  | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» |
|  | Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 8» |

_____________

Приложение 2

к отчету об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ

вводных объектов строительства за 2009 год по отраслям

и районам города Новосибирска

| № п. | Перечень объектов | Единица измерения | Задание | Фактическое выполнение | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинский район |  |  |  |  |
| 1.1 | - Жилые дома |  |  |  |  |
|  | - по ул. Толбухина | кв. м | 9280 | 5796 | ООО «Энергостройкомплект» |
|  | по ул. Красина | кв. м | 6044 | - | ЗАО «СЭФ-инвест» |
|  | по пр. Дзержинского | кв. м | 8056 | - | ООО «Ариал-Сиб» |
|  | по ул. Адриена Лежена | кв. м | 21870 | - | ООО «Обьстройпроект» |
|  | по ул. Адриена Лежена | кв. м | - | 28548 | ООО «КраснообскМонтажспецстрой» |
|  | по пр. Дзержинского | кв. м | 232 | 232 | МУЗ г. Новосибирска «Консультативно-диагно-стическая поликлиника № 10» (МУ г. Новосибирска «УКС) |
|  | Итого по району: | кв. м | 45482 | 34576 |  |
| 1.2 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - вынос водопровода из зоны строительства жилого дома по ул. Адриена Лежена | км | 0,35 | - | ООО «Обьстройпроект» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда по району: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы низкого давления | км | 24,0 | 13,2 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - газопроводы высокого давления | км | - | 4,3 |  |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 48532,0 | 45914,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | - | 1700,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - Ремонт трамвайных путей: |  |  |  |  |
|  | - кривая на пересечении пр. Дзержинского и ул. Трикотажной | км о. п. | 0,22 | 0,22 | МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 2400 | 2516 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Теплоснабжение: |  |  |  |  |
|  | реконструкция теплотрассы от ТК-2005 до ТК-2006 по ул. Национальной | км | - | 0,13 | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | Источники теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | локальный источник теплоснабжения по ул. Трикотажной (автомойка) | мВт | - | 0,01 | ООО «Клевер» |
| 1.3 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | стадион на ул. Республиканской | кв. м | 8588,0 | - | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
| 2 | Железнодорожный район |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Владимировской | кв. м | 24452 | 22212 | УЗСЖД |
|  | Итого по району: | кв. м | 24452 | 22212 |  |
| 2.2 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | ремонт дорог | кв. м | 22770,0 | 19920,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | - | 835,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 10512 | 10512 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
| 3 | Заельцовский район |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Горной | кв. м | 17241 | 5634 | ООО «Главновосибирскстрой-2» |
|  | по ул. Ельцовской | кв. м | 4998 | 5304 | ООО «Строительный комплекс «СтройМастер» |
|  | по ул. Левый Берег Ельцовки | кв. м | 8099 | - | ЗАО «ДИСК+» |
|  | по ул. Холодильной | кв. м | 8091 | 8539 | ООО ИСК «Русь» |
|  | по Красному проспекту, 153а | кв. м | 8438 | 7637 | ОАО «Новосибирскспецмонтаж» |
|  | по ул. Владимировской | кв. м | 6473 | 6473 | ФГОУ ВПО «Институт ФСБ РФ (г. Новосибирск)» |
|  | по ул. Кропоткина | кв. м | 7179 | - | ООО «Сибэнергострой-С» |
|  | по ул. Овражной, 9 | кв. м | 7636 | 7990 | ЗАО «Строитель» |
|  | по ул. Залесского, 5 | кв. м | 11566 | - | ГОУ ВПО НГМУ |
|  | по ул. Аэропорт, 59 | кв. м | 6279 | 6216 | ФГУП НПП «Восток» |
|  | по ул. Бородинской | кв. м | - | 3252 | ИП Рыбаков В. А. |
|  | Итого по району: | кв. м | 86000 | 51045 |  |
| 3.2 | Здравоохранение |  |  |  |  |
|  | - реконструкция здания школы реабилитационно-восстановительного центра «Обские зори» в пос. Мочище | кв. м | 1241,7 | - | МУП г. Новосибирска «МСК» |
|  | центральное стерилизационное отделение МУЗ «Городская клиническая больница № 1» | кв. м | 1864,0 | - | МУ г. Новосибирска «УКС» |
|  | помещения медицинского кабинета после реконструкции части нежилых помещений на 1-м этаже 5-этажного общежития по ул. Дмитрия Донского, 32/1 | посещений в смену | - | 10 | Муниципальное образование – город Новосибирск |
|  | помещения женской консультации после реконструкции нежилых помещений в подвале, на 1-м и 2-м этажах жилого дома по Красному проспекту, 218 | посещений в смену | - | 130 | Муниципальное образование – город Новосибирск |
| 3.3 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | - вынос коллектора из зоны строительства жилого дома по ул. Залесского | км | 0,15 | - | ГОУ ВПО НГМУ |
|  | - вынос коллектора из зоны строительства медико-реабилитационного центра по ул. Дуси Ковальчук | км | - | 0,04 | ЗАО ФПК «АСГ» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда по району: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы высокого давления | км | 1,6 | 1,6 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - газопроводы низкого давления | км | 3,0 | 2,0 |  |
|  | - газификация прочих объектов: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы высокого давления | км | - | 0,2 | Сибирский филиал ЗАО «Газмонтаж» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | ремонт дорог | кв. м | 34300,0 | 36979,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | - | 850,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 3838 | 4216 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Источники теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | локальный источник теплоснабжения по ул. Северной (многофункциональный торговый комплекс) | мВт | - | 2,29 | ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» |
|  | автономный источник теплоснабжения по Мочищенскому шоссе (административное здание с торговыми помещениями) | мВт | - | 0,07 | ООО ПКП «Стройбрус» |
|  | газовая котельная по ул. Красногорской со зданием аварийно-диспетчерской службы (первый этап – здание газовой котельной, 1-й пусковой комплекс) | мВт | - | 8,30 | ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания» |
|  | автономный источник теплоснабжения для входного блока зоологического парка | мВт | - | 3,41 | МУ г. Новосибирска «УКС» |
| 3.4 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | входной блок МУП г. Новосибирска «Зоологический парк» |  | ввод | ввод | МУ г. Новосибирска «УКС» |
| 3.5 | Образование |  |  |  |  |
|  | детский сад № 175 по ул. Аэропорт, 53а (комплексный капитальный ремонт) | мест | - | 80 | МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» |
| 4 | Калининский район |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Дунаевского | кв. м | 6639 | 7082 | ООО «НСК» |
|  | по ул. Менделеева, 19 | кв. м | 6500 | 6096 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Свечникова, 316/1 | кв. м | 7601 | 7601 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Свечникова, 317/1 | кв. м | 10083 | 10083 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Свечникова, 311 | кв. м | - | 20360 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Свечникова, 317 | кв. м | - | 14779 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Олеко Дундича | кв. м | - | 8030 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Свечникова, 313 | кв. м | - | 21993 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Свечникова, 316 | кв. м | - | 6618 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Свечникова, 329 | кв. м | - | 5768 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Тюленина, 22 | кв. м | - | 7802 | ОАО «Главновосибирскстрой» |
|  | Итого по району: | кв. м | 30823 | 116212 |  |
| 4.2 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда по району (газопроводы низкого давления) | км | 1,0 | 0,4 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 49620,0 | 49620,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | - | 835,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | строительство ливневого коллектора в жилом районе «Родники» | п. м | 500,0 | 500,0 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 4896 | 5408 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | повысительная насосная станция по ул. Гребенщикова |  | - | ввод | ОАО «Главновосибирскстрой» |
|  | водовод по ул. Краузе, Тюленина, Гребенщикова | км | - | 0,45 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | вынос коллектора из зоны строительства автодороги по ул. Объединения – Красный проспект | км | - | 0,15 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
| 4.3 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | спортивный комплекс «Север» | кв. м | 10112,2 | - | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
|  | строительство и реконструкция спортивных объектов на территории стадиона «Электрон» по ул. Учительской, 61/1: | кв. м | 1641,3 | - | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
|  | трибуны с подтрибунными помещениями (первый этап строительства) | кв. м | - | 1022,3 | МУП города Новосибирска «МСК» |
| 5 | Кировский район |  |  |  |  |
| 5.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Петухова | кв. м | 4854 | 5702 | ООО «Сибкорт» |
|  | по ул. Новогодней | кв. м | 10913 | 11832 | ООО «Стройинвест-К» |
|  | по ул. Оловозаводской | кв. м | 4384 | - | ООО ПИК «Сибстройкоммерс» |
|  | по ул. Петухова | кв. м | 7453 | 13680 | ООО «ИСК «ЭмвиСиб» |
|  | по ул. Аникина | кв. м | 13460 | 13900 | ООО «Капитал-инвест» |
|  | по ул. Громова | кв. м | 8500 | 9755 | ООО ПСФ «Перлит-КБ» |
|  | по ул. Немировича-Данченко | кв. м | 5010 | 5010 | ГОУ ВПО «НГТУ» |
|  | по ул. Телевизионной | кв. м | 4452 | - | ООО ПИК «Сибстройкоммерс» |
|  | по ул. Петухова | кв. м | - | 5493 | ОАО «Фонд развития жилищного строительства» |
|  | по ул. Зорге | кв. м | - | 25952 | ООО «Стройинвестпроект» |
|  | Итого по району: | кв. м | 59026 | 91324 |  |
| 5.2 | Образование |  |  |  |  |
|  | бассейн МОУ СОШ № 170 | кв. м | 1569,2 | 1591,0 | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
|  | пристройка к детскому саду «Солнышко» по ул. Новогодней, 36а (пристройка к прогимназии № 1) | кв. м | - | 463,9 | МУ г. Новосибирска «УКС» |
|  | детский сад № 86 по ул. Бурденко, 16а (комплексный капитальный ремонт) | мест | - | 70 | Детский сад № 86 |
|  | здание дома детского творчества им. А. И. Ефремова по ул. Мира, 14 (капитальный ремонт) | кв. м | - | 5343,2 | МУ г. Новосибирска «УКС» |
| 5.3 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - перемычка на водоводе – питьевая вода на город Краснообск | км | 0,27 | 0,28 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | - водовод по ул. Петухова – Сибиряков-Гвардейцев | км | 0,40 | - | ЗАО «Корпорация «СИТЕХ» |
|  | - водовод по ул. Комсомольской | км | - | 0,15 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | - резервуар чистой воды с камерами фильтров поглотителей – I очередь реконструкции НФС-1 – блок фильтров и отстойников производительностью 100 куб. м в сутки по ул. Союзной | куб. м | - | 10000 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда по району: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы низкого давления | км | 1,0 | 0,5 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - газопроводы высокого давления | км | - | 0,7 |  |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - реконструкция ул. Петухова от ул. Громова до Советского шоссе | км | 1,0 | 1,6 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 73780,0 | 78162,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | - | 945,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | строительство дренажно-ливневого коллектора от жилого массива «Затулинский» | п. м | 500,0 | - | ЗАО «Корпорация «СИТЕХ» |
|  | путепровод по ул. Ватутина с подходами в границах подпорных стенок в составе транспортного решения подъезда к Семейному торговому центру «МЕГА Новосибирск» | км | - | 0,32 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | реконструкция ул. Сибиряков-Гвардейцев (расширение) | км | - | 0,07 | ЗАО «Левобережное» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 9696 | 10080 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | коллектор от очистных сооружений предприятия до врезки в городской коллектор | км | - | 0,47 | ОАО ПК «Балтика» «Балтика – Новосибирск» |
|  | Источники теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | газовая котельная по ул. Петухова (комплекс зданий и сооружений завода по производству кирпича) | мВт | - | 10,55 | ООО МЖК «Энергетик» |
| 5.4 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная подстанция по ул. Зорге, 82/2 | кв. м | 4025,2 | - | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
|  | стадион по ул. Аникина | кв. м | 11000,0 | - | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
|  | реконструкция здания под филиал детской школы искусств № 24 «Триумф» по ул. Аникина, 7 | кв. м | - | 670,9 | МБОУ ДОД города Новосибирска ДШИ № 24 «Триумф» |
| 6 | Ленинский район |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Забалуева | кв. м | 15070 | 28855 | ООО «КПД-Газстрой» |
|  | по ул. Колхидской | кв. м | 9641 | 10688 | ЗАО «Сибсервисстройреконструкция» |
|  | по ул. Пермской | кв. м | 18321 | - | ООО «Вертикаль-НСК» |
|  | по ул. Связистов | кв. м | 17089 | - | ООО «Новая альтернатива» |
|  | по ул. Танкистов | кв. м | 6674 | - | ООО СК «Альянсстрой» |
|  | по ул. Волховской | кв. м | 9772 | - | ООО «Сервис Сибири и К» |
|  | по ул. Планировочной | кв. м | 4148 | 4661 | ООО «Компания «Сибирь-Развитие» |
|  | по ул. Тихвинской | кв. м | 5141 | - | ОАО «Строительный трест № 43» |
|  | по ул. Широкой | кв. м | 13842 | 14786 | ООО «Плюс-К» |
|  | по ул. Титова | кв. м | 3800 | - | ООО ПСК «ЗапСибИнвестстрой-К» |
|  | по ул. Костычева | кв. м | - | 1597 | ОАО «Строительный трест № 43» |
|  | по ул. Геодезической | кв. м | - | 7623 | ООО «КраснообскМонтажспецстрой» |
|  | по ул. Пархоменко | кв. м | - | 5440 | ЖСК «Светлая поляна» |
|  | по ул. Широкой | кв. м | - | 12238 | ООО «КраснообскМонтажспецстрой» |
|  | Итого по району: | кв. м | 103498 | 85888 |  |
| 6.2 | Здравоохранение |  |  |  |  |
|  | реконструкция помещений под детскую стоматологическую поликлинику по ул. Степной, 7 | посещений в смену | 200 | 200 | МУ г. Новосибирска «УКС» |
| 6.3 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда по району: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы низкого давления | км | 19,0 | 14,3 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - газопроводы высокого давления | км | - | 2,0 |  |
|  | - газификация прочих объектов: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы высокого давления | км | - | 0,3 | Сибирский филиал ЗАО «Газмонтаж» |
|  | - Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | - подстанция 110/10 кВ «Горская» | мВА | 2 х 40 | - | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | строительство пешеходного перехода на дамбе Димитровского моста | п. м шт. | 81,2 1 | 81,2 1 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт дорог | кв. м | 123568,0 | 120046,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | - | 835,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Ремонт трамвайных путей: |  |  |  |  |
|  | - узел на пересечении ул. Титова – ул. Троллейной | км о. п. | 0,43 | 0,43 | МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» |
|  | кривая «Новосибирск-Западный» | км о. п. | 0,27 | 0,27 | МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 4608 | 5380 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | реконструкция очистных сооружений канализации: |  |  |  |  |
|  | аэротенк № 13 с каналами | куб. м | - | 23800 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | метантенк № 4 | куб. м | - | 5000 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | контактный резервуар – реконструкция отводных каналов | куб. м | - | 3420 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | Источники теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | газовая котельная по ул. Кирзаводской (здание торгового назначения) | мВт | - | 2,19 | ООО «Лента» |
|  | газовая котельная по пер. 2-му Вертковскому, 7 (административное здание) | мВт | - | 0,03 | Муравьев И. Е. |
| 6.4 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | крытый каток с искусственным льдом и трансформаторной подстанцией по ул. Киевской | кв. м | 4044,7 | 4099,6 | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
| 6.5 | Образование |  |  |  |  |
|  | детский сад № 323 по ул. Плахотного, 103 (комплексный капитальный ремонт) | мест | - | 60 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный отдел» управления образования администрации Ленинского района |
|  | помещения дома детского творчества, расположенного в подвале и на 1-м этаже жилого дома по ул. Станиславского, 4 | кв. м | - | 795,6 | Муниципальное образование – город Новосибирск |
| 7 | Октябрьский район |  |  |  |  |
| 7.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Выборной | кв. м | 15280 | 31125 | МУП г. Новосибирска «МСК» |
|  | из них доля мэрии города Новосибирска | кв. м | 13539 | 13487 | МУП г. Новосибирска «МСК» |
|  | по ул. В. Высоцкого – Лобова | кв. м | 5902 | 5839 | МУП г.Новосибирска «МСК» |
|  | из них доля мэрии города Новосибирска | кв. м | 673 | 76 | МУП г.Новосибирска «МСК» |
|  | по ул. Рябиновой | кв. м | 7708 | 4623 | ООО «Сибирь-Развитие» |
|  | по ул. Восход | кв. м | 1490 | 1490 | ООО «Промфинстрой-2» |
|  | микрорайон «Зеленый бор» | кв. м | 3279 | 3279 | НП «ЗЧИЖ» |
|  | по ул. Сакко и Ванцетти | кв. м | 4215 | 4176 | ООО «СКИМС» |
|  | по ул. Кирова | кв. м | 15457 | 16837 | ЗАО «СД Альфа Капитал» |
|  | по ул. Чехова | кв. м | 17070 | 20089 | ЗАО «СД Альфа Капитал» |
|  | по ул. Шевченко | кв. м | 14539 | 14539 | ЗАО «Корел» |
|  | по ул. Волочаевской | кв. м | 20240 | 23234 | ООО «Дискус Плюс» |
|  | по ул. Ключ-Камышенское Плато | кв. м | 12543 | - | ООО СК «Эверест-Н» |
|  | по ул. Выборной | кв. м | 9129 | - | ООО «Сибэкострой» |
|  | по ул. Выборной | кв. м | 8215 | 12575 | ООО «Сибирьстройинвест» |
|  | по ул. В. Высоцкого | кв. м | - | 16891 | ЗАО «ЮСИТЕК» |
|  | по ул. Ключ-Камышенское Плато | кв. м | - | 9552 | ГОУ ВПО «Новосибирский военный институт ВВ МВД РФ» |
|  | по ул. Нижегородской | кв. м | - | 9789 | ФГУП «Оксид» |
|  | Итого по району: | кв. м | 135067 | 174038 |  |
| 7.2 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | - переключательный пункт подстанции 110/10 кВ «Библиотечная» | мВА | 40 | - | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда по району: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы низкого давления | км | 23,0 | 3,7 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - газопроводы высокого давления | км | - | 0,8 |  |
|  | газификация прочих объектов: |  |  |  |  |
|  | газопроводы высокого давления | км | - | 0,1 | Сибирский филиал ЗАО «Газмонтаж» |
|  | Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | строительство эстакады по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной | км п. м | 0,45 506,3 | 0,45 506,3 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова | км | 1,2 | 1,18 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт дорог | кв. м | 18964,0 | 29594,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | - | 835,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | строительство светофорного объекта (на перекрестке ул. Гурьевской – Пролетарской) | единиц | 1 | 1 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 8512 | 8832 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | вынос водовода из зоны строительства жилых домов на жилом массиве «Плющихинский» | км | - | 1,02 | ООО «Дискус Плюс» |
|  | водовод по ул. Толстого | км | - | 0,54 | ЗАО СД «Альфа-Капитал» |
|  | Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | КНС – пятый этап II очереди строительства многоэтажных жилых домов по ул. Выборной | куб.м в сутки | - | 1740 | МУП города Новосибирска «МСК» |
|  | Источники теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | автономная газовая котельная по ул. Военной | мВт | - | 0,62 | ГУ ГУ МВД РФ по СФО |
|  | котельная по ул. Пролетарской (административно-бытовой корпус с цехом вспомогательного производства) | мВт | - | 2,16 | ООО «Сибстар» |
|  | автономная газовая котельная по ул. Кирова, 3б (административное здание) | мВт | - | 2,10 | ИФНС по Железнодорожному району г. Новосибирска |
| 7.3 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | спортивный комплекс по ул. Лазурной, 10: | кв. м | 8888,3 |  | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
|  | I очередь строительства – здание спортивного комплекса с пристроенной трибуной | кв. м | - | 1766,7 |  |
|  | II очередь строительства – бассейн | кв. м | - | 4841,6 |  |
| 7.4 | Образование |  |  |  |  |
|  | дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» | кв. м | - | 353,0 | МОУ «Юниор» |
|  | учебное здание – аудиторный блок по ул. Никитина | кв. м | - | 4233,7 | ФГОУВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» |
| 8 | Первомайский район |  |  |  |  |
| 8.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Маяковского | кв. м | 7267 | 7466 | ЖСК «Ваш дом» |
|  | по ул. Радужной | кв. м | 1602 | - | ООО «Монтаж и отделка» |
|  | по ул. Первомайской | кв. м | 10977 | 9283 | ООО МЖК «Энергетик» |
|  | по ул. Красный Факел | кв. м | - | 1925 | МКП «ЖКХ» |
|  | по ул. Маяковского | кв. м | - | 10809 | ЗАО «Стройконтакт» |
|  | Итого по району: | кв. м | 19846 | 29483 |  |
| 8.2 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда по району: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы высокого давления | км | 2,6 | 2,8 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - газопроводы низкого давления | км | 25,0 | 10,0 |  |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск – Ташанта: |  |  |  | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - транспортная развязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через реку Иню | п. м | 218,66 | 1102,0 |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 24815,0 | 24815,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | - | 835,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 1604 | 1604 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Источники теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | газовая котельная по ул. Звездной и склад аварийного топлива | мВт | - | 15,6 | ОАО «Сибирьгазсервис» |
| 8.3 | Здравоохранение |  |  |  |  |
|  | помещения поликлиники на 1-м этаже жилого дома по ул. Узорной, 1/1 (после реконструкции) | посещений в смену | - | 60 | Муниципальное образование – город Новосибирск |
| 8.4 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | здание МОУ ДОД «Дом молодежи» по ул. Эйхе, 1 (капитальный ремонт) | кв. м | - | 4203,4 | МУ г. Новосибирска «УКС» |
| 9 | Советский район |  |  |  |  |
| 9.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Российской | кв. м | 14313 | - | ОАО РАО «Роснефтегазстрой» |
|  | по ул. Лесосечной | кв. м | 4932 | 5251 | ООО «Дедал плюс» |
|  | по пр. Академика Коптюга | кв. м | 16332 | - | НП «Академжилстрой-1» |
|  | по ул. Разъездной | кв. м | 9256 | - | ООО «Архстройинвест» |
|  | по ул. Динамовцев | кв. м | 11896 | 13225 | ООО «БИЛД» |
|  | по ул. Молодости | кв. м | 650 | 658 | ООО «Золотая Сибирь – ВОИ» |
|  | Итого по району: | кв. м | 57379 | 19134 |  |
| 9.2 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Котельные |  |  |  |  |
|  | - газовая котельная по ул. Часовой | мВт | 115,2 | - | ОАО «Сибирьгазсервис» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда по району: |  |  |  |  |
|  | - газопроводы низкого давления | км | 13,0 | 3,0 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - газопроводы высокого давления | км | - | 5,9 |  |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | ремонт дорог | кв. м | 60210,0 | 61790,1 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | - | 835,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - берегоукрепление р. Нижняя Ельцовка | км | 3,764 | 3,764 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | 12560 | 12656 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
|  | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | вынос водовода из зоны реконструкции автодороги «Советское шоссе» | км | - | 0,41 | ГБУ НСО ТУАД |
| 9.3 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | здания спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Часовой | кв. м | 4025,2 | 4025,2 | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
| 10 | Центральный район |  |  |  |  |
| 10.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Максима Горького – Семьи Шамшиных | кв. м | 7058 | 7746 | ООО «Байр-Строй» |
|  | по ул. Орджоникидзе | кв. м | 10393 | - | ООО «Камея» |
|  | по ул. Семьи Шамшиных | кв. м | 6258 | 6317 | ООО «Юдикон» |
|  | по ул. Свердлова | кв. м | 1484 | 1484 | ООО «Атомлизингинвест-Томск» |
|  | по ул. Орджоникидзе | кв. м | 8501 | 17565 | ЗАО «НЖС-2» |
|  | по ул. Чаплыгина | кв. м | 1442 | 14732 | ЗАО «Корпорация «Красный проспект» |
|  | по ул. Гоголя – Ольги Жилиной | кв. м | - | 6630 | ЗАО «Корпорация «Красный проспект» |
|  | Итого по району: | кв. м | 35136 | 54474 |  |
| 10.2 | Образование |  |  |  |  |
|  | пристройка к школе № 12 | мест | 450 | 450 | МУ г. Новосибирска «УКС» |
|  | учебно-лабораторный корпус НГАЭиУ |  | ввод | - | НГАЭиУ |
|  | школа № 99 по ул. Чаплыгина, 59 (капитальный ремонт) | кв. м | - | 3409,1 | МУП города Новосибирска «МСК» |
| 10.3 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Теплоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - ПНС-10 по ул. Фрунзе | куб. м/час | 12500 | 12500* | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 19650,0 | 19650,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | - | 820,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | вынос коллектора из зоны строительства транспортной развязки «Южная площадь» | км | - | 0,18 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | подстанция 110/10 кВ «Фрунзенская» | мВА | - | 2 х 40* | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | реконструкция ВЛ-110кВ К29.30 на транспортной развязке «Южная площадь» | км | - | 0,9 | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | Связь: |  |  |  |  |
|  | объекты связи | номеров | - | 1014 | НФ ОАО «Сибирьтелеком» |
| 10.4 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | спортивная площадка по ул. Крылова, 55 |  | ввод | - | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |
|  | Всего по городу Новосибирску: |  |  |  |  |
|  | Ввод жилья | кв. м | 639400 | 815190 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилищное строительство | кв. м | 596709 | 678386 |  |
|  | из них доля мэрии города Новосибирска | кв. м | 141212 | 13795 |  |
|  | индивидуальное строительство | кв. м | 35000 | 134251 |  |
|  | реконструкция жилищного фонда | кв. м | 7691 | 2553 |  |
|  | - Здания общей врачебной практики |  | 2910 | 4084,5 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
|  | - Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций |  | ввод | - | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | Поверхностная обработка дорог с применением новых технологий | кв. м | 172400 | - 171820,0 | - МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Универсальные спортивные площадки в районах | единиц | 10 | - | МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» |

Примечание: * эксплуатируемое незавершенное строительство, идет работа по подготовке технического паспорта.

________________

Приложение 3

к отчету об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ

важнейших муниципальных правовых актов, необходимых для реализации

плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год

Департамент экономики и финансов мэрии

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1182 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1228 «О внесении изменений в план социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1230 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286 «О Положении о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1309 «Об отчете об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2008 год».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1311 «Об исполнении бюджета города за 2008 год».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1332 «О внесении изменения в приложение к решению городского Совета Новосибирска от 25.10.2000 №  371 «Об утверждении ставок налогов на имущество физических лиц».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1333 «О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города от налога на доходы физических лиц на 2010 год».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.09.2009 № 1339 «О приостановлении действия отдельных положений решений Совета депутатов города Новосибирска».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 № 1343 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1388 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118 «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1390 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1401 «Об установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» для потребителей на 2010 – 2012 годы».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1457 «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1459 «Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности, по системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Новосибирска, на 2010 год».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1492 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год».

Постановление мэрии от 04.03.2009 № 77 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска».

Постановление мэрии от 27.05.2009 № 233 «Об утверждении стоимости проезда на городском муниципальном транспорте».

Постановление мэрии от 28.05.2009 № 242 «О создании городской комиссии по сокращению задолженности по платежам, поступающим в бюджет города».

Постановление мэрии от 19.06.2009 № 275 «Об утверждении Положения о системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

Постановление мэрии от 29.07.2009 № 339 «Об утверждении Положения об органе регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса».

Постановление мэрии от 15.10.2009 № 414 «О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей».

Постановление мэрии от 27.11.2009 № 468 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

Постановление мэрии от 30.11.2009 № 487 «Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению».

Постановление мэрии от 30.11.2009 № 489 «Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению».

Постановление мэрии от 30.11.2009 № 496 «Об установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Горводоканал» на 2010 – 2012 годы».

Постановление мэрии от 30.11.2009 № 502 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и тарифов муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Горводоканал» на подключение на 2010 – 2012 годы».

Постановление мэрии от 28.12.2009 № 568 «Об установлении тарифов ОАО «Сибирьэнерго».

Распоряжение мэрии от 30.01.2009 № 1800-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2009 году».

Распоряжение мэрии от 15.04.2009 № 7171-р «О проведении городского смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска».

Распоряжение мэрии от 24.04.2009 № 8333-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Распоряжение мэрии от 28.09.2009 № 26100-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год и плановый период 2010 и 2012 годов».

Распоряжение мэрии от 29.09.2009 № 26220-р «Об утверждении среднесрочного финансового плана города Новосибирска на 2010 – 2012 годы».

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии

города Новосибирска

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1226 «О порядке размещения временных объектов на территории города Новосибирска».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441 «О Порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории города Новосибирска».

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

Постановление мэрии от 18.05.2009 № 212 «О мероприятиях по подготовке объектов систем энергетического хозяйства  и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному сезону 2009/2010 года».

Распоряжение мэрии от 30.07.2009 № 19484-р «О реконструкции и модернизации объектов жилищного фонда в 2009 году».

Департамент по социальной политике мэрии

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2009 № 1150 «О внесении изменений в Положение об установлении пожизненной ренты, принятое решением городского Совета Новосибирска от 29.12.2003 № 340».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1234 «О внесении изменений в Положение об установлении пожизненной ренты, принятое решением городского Совета Новосибирска от 29.12.2003 № 340».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1264 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1324 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Основные направления оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения на 2006 – 2009 годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 93».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 № 1351 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059».

Постановление мэрии от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения города Новосибирска».

Постановление мэрии от 10.02.2009 № 54 «О предоставлении субсидий из бюджета города юридическим лицам в сфере социальной политики в 2009 году».

Постановление мэрии от 03.03.2009 № 76 «О создании городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий».

Постановление мэрии от 12.03.2009 № 93 «Об утверждении размера базовой суммы пожизненной ренты».

Постановление мэрии от 24.04.2009 № 169 «О введении льгот по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период 2009 года».

Постановление мэрии от 16.07.2009 № 320 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проведении кадастровых работ с целью постановки на государственный кадастровый учет садовых земельных участков и земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, на территории города Новосибирска».

Постановление мэрии от 12.10.2009 № 408 «Об утверждении Положения о предоставлении транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам и другим маломобильным жителям города Новосибирска».

Постановление мэрии от 02.11.2009 № 444 «О создании комиссий по профилактике материнской, младенческой и перинатальной смертности при администрациях районов города Новосибирска».

Постановление мэрии от 02.11.2009 № 445 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы».

Постановление мэрии от 04.12.2009 № 510 «О предоставлении субсидий из бюджета города некоммерческим организациям в сфере социальной политики в 2010 году».

Распоряжение мэрии от 25.06.2009 15768-р «О реорганизации Муниципального учреждения здравоохранения Новосибирского городского перинатального центра».

Распоряжение мэрии от 18.12.2009 № 33118-р «О финансировании из средств бюджета города отделения репродуктивного здоровья МУЗ «Городская поликлиника № 1».

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства

мэрии

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1284 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 109».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 № 1357 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 109».

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1433 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 109».

Постановление мэрии от 04.06.2009 № 250 «Об утверждении Положения о проекте «Студенческая муниципальная дисконтная карта».

Постановление мэрии от 27.07.2009 № 330 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, входящих в гарантированный перечень по погребению умерших».

Постановление мэрии от 22.12.2009 № 538 «Об утверждении Положения о проекте «Муниципальная дисконтная карта первоклассника».

Распоряжение мэрии от 30.01.2009 № 1945-р «Об организации проведения расширенных продаж продуктов питания на территории города Новосибирска в I квартале 2009 года».

Распоряжение мэрии от 15.04.2009 № 7117-р «Об утверждении плана мероприятий по весеннему благоустройству общественных кладбищ на территории города Новосибирска на 2009 год».

Распоряжение мэрии от 29.04.2009 № 9099-р «О проведении сельскохозяйственной ярмарки в весенний и осенний периоды 2009 года».

Распоряжение мэрии от 25.05.2009 № 12060-р «О предоставлении торговых мест на розничных рынках города для производителей сельхозпродукции в летний и осенний периоды 2009 года».

Распоряжение мэрии от 30.06.2009 № 16521-р «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка».

Распоряжение мэрии от 31.07.2009 № 19866-р «О проведении городской и районных школьных ярмарок «Здравствуй, школа!».

Распоряжение мэрии от 30.10.2009 № 29350-р «Об организации проведения расширенных продаж основных продуктов питания на территории города Новосибирска в зимний период 2009 года».

Распоряжение мэрии от 17.12.2009 № 33111-р «Об организации проведения ярмарок на территории города Новосибирска в зимний период 2009 года».

Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики

города Новосибирска

Распоряжение мэрии 27.02.2009 № 3737-р «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2009 году».

Распоряжение мэрии от 26.10.2009 № 29240-р «О назначении стипендий мэрии города Новосибирска аспирантам, студентам, студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях, юным дарованиям, учащимся учреждений начального профессионального образования г. Новосибирска на 2009/2010 учебный год».

Распоряжение мэрии от 22.01.2009 № 999-р «О проведении конкурса социально значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных грантов в 2009 году».

_____________

Оценка.

Включая мотоциклы.

В связи с изменениями методологии учета занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей (в соответствии с формой 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»). Показан % детей занимающихся дополнительным образованием от общей численности воспитанников в МОУ.

Приведены данные по учреждениям муниципальной собственности.

Пенсионеров.

Сократилось количество льготной категории - участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, выполнена корректировка базы данных территориального регистра путем исключения части лиц льготной категории «Почетный донор», находящихся одномоментно в составе федеральных и региональных льготников по категориям «Ветераны труда», «Инвалиды».

Уменьшение поступлений обусловлено отчуждением муниципального имущества.

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1388 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118 «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

C целью перехода МУП г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ» с общей системы налогообложения на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в течение 2009 года была произведена оптимизация численности работников.

За счет переукомплектования групп.

Снижение среднесписочной численности произошло в связи с реорганизацией учреждений Ленинского и Советского районов города Новосибирска и оптимизацией штатной численности.

Количество муниципальных библиотек увеличилось на 2 единицы в связи с тем, что Городской Центр национальных литератур и Городской Центр истории Новосибирской книги получили статус филиалов МБУК «ЦБС Железнодорожного района».

Количество дворцов и домов культуры уменьшилось в связи с тем, что произошла реорганизация ДК «40 лет ВЛКСМ» путем присоединения к нему ОКЦ «Горизонт».

Увеличение прибыли по МУП г. Новосибирска «Зоологический парк» и  МУП г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Центральный».

Клинико-диагностический центр имени А. П. Гумилевского вошел в состав МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр».

Ведомственная поликлиника ННЦ СОРАН преобразована в муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 14».

Закрыт филиал «Аптека № 137» в Дзержинском районе города Новосибирска.

Данные по отпуску лекарственных средств по льготным и бесплатным рецептам на 2009 год не могут быть учтены в плановых показателях, т. к. механизм обеспечения населения льготными лекарственными средствами ежегодно меняется.

В результате изменения региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Новосибирской области на 2009 год на основании постановления Губернатора Новосибирской области от 31.12.2008 № 558 «Об установлении региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Новосибирской области на 2009 год» часть граждан, ранее пользовавшихся мерами социальной поддержки в виде субсидии утратили это право в связи с ростом среднедушевого дохода семьи.

Снижение числа граждан в результате взаимоисключения отдельных категорий льготников, находящихся одномоментно в разных списках льготников.