СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Об отчете об исполнении городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754

В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 988, от 24.06.2009 № 1262, от 23.09.2009 № 1349, от 28.10.2009 № 1419, от 25.11.2009 № 1465, от 26.05.2010 № 57) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию Андрейченко А. В.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска                                                                               Н. Н. Болтенко

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № _______

ОТЧЕТ

об исполнении городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 988, от 24.06.2009 № 1262, от 23.09.2009 № 1349,

от 28.10.2009 № 1419, от 25.11.2009 № 1465, от 26.05.2010 № 57)

Городская целевая программа «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы (далее – Программа) принята решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 988, от 24.06.2009 № 1262, от 23.09.2009 № 1349, от 28.10.2009       № 1419, от 25.11.2009 № 1465, от 26.05.2010 № 57).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:

создание оптимальных условий и возможностей для самообслуживания инвалидов и других маломобильных жителей города Новосибирска (далее – маломобильные жители города);

развитие условий для доступа маломобильных жителей города в жилые дома, пользования улично-дорожной сетью;

обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных жителей города к объектам социального назначения;

развитие условий для доступного пользования услугами транспорта;

развитие условий для доступного пользования услугами средств коммуникаций и связи.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

реконструкция жилых домов и помещений для беспрепятственного доступа к ним маломобильных жителей города;

оборудование подъездов пандусами, расширение дверных проемов, оснащение зданий и помещений специальными поручнями и другим оборудованием;

проведение мероприятий по обустройству прилегающих к зданиям улиц и территорий для обеспечения свободного передвижения маломобильных жителей города;

реконструкция пешеходно-транспортной сети для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников и других маломобильных жителей города;

обустройство пандусами и комплексом вспомогательных сооружений объектов социального назначения;

развитие службы «Муниципальное социальное такси»;

оснащение транспорта общего пользования специальными техническими приспособлениями для маломобильных жителей города;

разработка, производство и распространение специальных информационных материалов для маломобильных жителей города.

Поставленные в Программе задачи выполнены.

2. Основные направления реализации Программы

Выполнение поставленных задач осуществлялось по четырем основным направлениям:

развитие условий для доступного пользования объектами жилищного фонда и улично-дорожной сетью, обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных жителей города к объектам социального назначения;

развитие условий для доступного пользования услугами транспорта общего пользования;

развитие условий для доступного пользования средствами связи и коммуникаций;

организационные мероприятия.

Развитие условий для доступного пользования объектами жилищного

фонда и улично-дорожной сетью, обеспечение беспрепятственного

доступа маломобильных жителей города к объектам

социального назначения

В период реализации Программы обустроены пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города 38 подъездов жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, 24 муниципальных лечебно-профилактических учреждения города Новосибирска, 10  муниципальных общеобразовательных учреждений города Новосибирска,  2 спортивных сооружения, 14 муниципальных библиотек, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района. За счет привлеченных средств обустроены пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города 6 отделений почтовой связи.

В целях обеспечения условий для передвижения незрячих и слабовидящих жителей города Новосибирска в секторе их основного проживания в 2008 году выполнено комплексное благоустройство 1872 квадратных метров территории, прилегающей к жилым домам по ул. Немировича-Данченко, 91, ул. Римского-Корсакова, 28/2,  ул. Вертковская, 23,  ул. Вертковская, 39/1.

Для обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов  45 стоянок возле социально значимых объектов оборудованы соответствующими дорожными знаками для парковки специального автотранспорта инвалидов.

Развитие условий для доступного пользования услугами транспорта

общего пользования

В 2008 – 2010 годах обеспечено предоставление широко востребованной маломобильными жителями города транспортной услуги «Социальное такси» для  поездок в медицинские учреждения, учреждения юстиции, нотариальные конторы, учреждения социальной поддержки населения, реабилитационные центры, суды, аэропорт, вокзалы и другие объекты. В период реализации Программы выполнено более 36 тысяч заявок от маломобильных жителей города, в том числе 737 заявок инвалидов-колясочников и лежачих больных.

Для развития автопарка транспортного обслуживания маломобильных жителей города 45 салонов муниципального транспорта общего пользования оборудовано электронными маршрутными указателями (бегущая строка), 251 салон  муниципального транспорта общего пользования оборудован внутренними системами для громкого объявления остановок (автоматическими аудиоинформаторами), выполнен ремонт 20 наружных динамиков трамваев.

За счет привлеченных средств 26 входов и переходов на станциях метрополитена оборудованы колясочными спусками и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города.

В целях обеспечения доступности пешеходных переходов для незрячих и слабовидящих жителей 60 светофоров оснащены звукосигнальными приставками.

Развитие условий для доступного пользования средствами связи

и коммуникаций

В  период реализации Программы для незрячих и слабовидящих жителей города Новосибирска изготовлено и передано государственному учреждению культуры «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» аудиоиздание «Новосибирск – Красный проспект» (50 экземпляров),  «Схема выходов из Новосибирского метрополитена» (450 экземпляров), карты-схемы учебных и функциональных помещений Новосибирского государственного университета (200 экземпляров),  тактильно-визуальные пособия (макеты) архитектурных и градостроительных объектов города Новосибирска (4 экземпляра).

За счет привлеченных средств на базе Центра дополнительного образования Новосибирского государственного университета по программе «Ориентирование и мобильность» прошли обучение 5 инструкторов, которые в настоящее время проводят обучение инвалидов по зрению способам мобильного ориентирования в жилых помещениях и городской среде.

Для обеспечения доступности социально значимой информации для маломобильных жителей города создан официальный портал «Незримый Новосибирск», позволяющий инвалидам получать необходимую информацию о жизни города Новосибирска.

В период реализации Программы сформирован банк учебно-методического сопровождения образовательного процесса, в том числе мультимедийного (программы, раздаточный и контролирующий материалы, лабораторные практикумы, методические рекомендации для самостоятельной работы) для дистанционного обучения детей-инвалидов на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перспектива» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 133».

В 2008 – 2009 годах открыт пункт выдачи книг в Государственном бюджетном учреждении стационарного обслуживания Новосибирской области «Новосибирский дом ветеранов». Для обслуживания инвалидов на дому приобретена литература для передвижных читальных залов в Ленинском, Железнодорожном, Советском районах города Новосибирска. Оборудована творческая мастерская для детей-инвалидов на базе Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Сформирован фонд аудиокниг (на специальных носителях) для незрячих и слабовидящих жителей города на базе Центральной городской библиотеки имени К. Маркса.

Организационные мероприятия

В целях обеспечения инвалидов отдельными техническими средствами реабилитации на базе муниципального бюджетного учреждении по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» создан и оснащен пункт проката индивидуальных  технических средств реабилитации.  Услугами пункта проката технических средств реабилитации воспользовалось более 1,5 тысячи инвалидов.

Во исполнение распоряжения Губернатора Новосибирской области от 31.03.2008 № 64-р «О дополнительных мерах по формированию доступной для инвалидов и маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в городах и районах Новосибирской области» Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденные постановлением мэра города Новосибирска от 23.07.2007 № 563-а, дополнены разделом «Создание среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения», в соответствии с которым разработка проектов планировки новых и реконструируемых жилых районов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов о создании среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

За период реализации Программы согласовано 898  проектов и 339 архитектурно-планировочных заданий с учетом требований доступности для маломобильных жителей города.

3. Механизм реализации и контроль за ходом реализации Программы

В соответствии с мероприятиями Программы исполнители определяли объем работ и финансирования, сроки выполнения поставленных задач, отчетности, осуществляли непосредственный контроль за ходом исполнения намеченных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляли мэрия города Новосибирска и Совет депутатов города Новосибирска.

4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств в соответствии с таблицей.

Таблица

| № п. | Год | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | Всего по Программе (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | привлеченные средства |  |
|  |  | план/факт (% исполнения) | план/факт (% исполнения) | план/факт (% исполнения) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 | 11473,0/11040,1 (96,2) | 570,0/1883,7 (330,5) | 12043,0/12923,8 (107,3) |
| 2 | 2009 | 6036,2/6011,3 (99,6) | 600,0/302,3 (50,4) | 6636,2/6313,6 (95,1) |
| 3 | 2010 | 9535,0/8960,6 (94,3) | 450,0/0 | 9985,0/8960,6 (89,7) |
|  | Итого: | 27044,2/26012,0 (96,2) | 1620,0/2186,0 (134,9) | 28664,2/28198,0 (98,4) |

5. Оценка эффективности реализации Программы

Результат реализации Программы оказал положительное влияние на различные стороны жизни маломобильных жителей города Новосибирска, в частности, реализация мероприятий Программы позволила:

обустроить пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города 38 подъездов жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, 24 муниципальных лечебно-профилактических учреждения города Новосибирска, 10 муниципальных общеобразовательных учреждений города Новосибирска, 2 спортивных сооружения, 14 муниципальных библиотек, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района, муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района, 6 отделений почтовой связи;

выполнить комплексное благоустройство 1872 квадратных метров территории в секторе основного проживания незрячих и слабовидящих жителей города Новосибирска по ул. Немировича-Данченко, 91, ул. Римского-Корсакова, 28/2, ул. Вертковская, 23, ул. Вертковская, 39/1;

выполнить более 36 тысяч заявок маломобильных жителей города на предоставление транспортной услуги «Социальное такси», в том числе 737 заявок инвалидов-колясочников и лежачих больных;

оборудовать 45 салонов муниципального транспорта общего пользования  электронными маршрутными указателями (бегущая строка), 251 салон  муниципального транспорта общего пользования внутренними системами для громкого объявления остановок (автоматическими аудиоинформаторами);

оснастить 60 светофоров на перекрестках дорог и пешеходных переходах звуковыми сигнализаторами;

разработать и изготовить для незрячих и слабовидящих жителей города аудиоиздание «Новосибирск – Красный проспект» (50 экземпляров), «Схему выходов из Новосибирского метрополитена» (450 экземпляров), карты-схемы учебных и функциональных помещений Новосибирского государственного университета (200 экземпляров), тактильно-визуальные пособия (макеты) архитектурных и градостроительных объектов города Новосибирска (4 экземпляра);

открыть пункт выдачи книг в Государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский дом ветеранов», оборудовать творческую мастерскую для детей-инвалидов  на базе Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара, сформировать фонд аудиокниг (на специальных носителях) для незрячих и слабовидящих жителей города на базе Центральной городской библиотеки имени К. Маркса.

___________

Приложение

к отчету об исполнении городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для   маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов     города Новосибирска от 09.10.2007 № 754  (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 988, от 24.06.2009 № 1262, от 23.09.2009 № 1349, от 28.10.2009 № 1419, от 25.11.2009 № 1465, от 26.05.2010 № 57)

Отчет

об исполнении плана мероприятий и финансового обеспечения городской целевой программы «Развитие доступной среды  жизнедеятельности  для  маломобильных  жителей  города  Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754  (в редакции решений Совета депутатов

города Новосибирска от 21.05.2008 № 988, от 24.06.2009 № 1262, от 23.09.2009 № 1349, от 28.10.2009 № 1419,

от 25.11.2009 № 1465, от 26.05.2010 № 57)

| № п. | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  | всего |  |  |  |
|  |  | план/ факт | процент исполнения | план/ факт | процент исполнения | план/ факт | процент исполнения | план/ факт | процент исполнения |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие условий для доступного пользования объектами жилищного фонда и улично-дорожной сетью, обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных жителей города к объектам социального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выявление инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилых помещений для проживания. Подготовка проектной документации, выполнение работ по обустройству жилых помещений | 500,0/ 468,0 | 93,6 | 408,0/ 383,4 | 94,0 | 500,0/ 432,9 | 86,6 | 1408,0/ 1284,3 | 91,2 | Бюджет города | Выполнено. Пандусами обустроено 38 подъездов жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, расширены дверные проемы и заменены двери одному инвалиду-колясочнику |
| 1.2 | Комплексное благоустройство территории жилых домов: ул. Немировича-Данченко, 91; ул. Римского-Корсакова, 28/2; ул. Вертковская, 23; 39/1 | 1514,0/ 1514,0 | 100,0 | - | - | - | - | 1514,0/ 1514,0 | 100,0 | Бюджет города | Выполнено |
| 1.3 | Обустройство образовательных учреждений пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города: 10 учреждений | 1000,0/ 998,3 | 99,8 | - | - | - | - | 1000,0/ 998,3 | 99,8 | Бюджет города | Выполнено |
| 1.4 | Обустройство лечебно-профилактических учреждений пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города: 10 учреждений | 920,0/ 918,3 | 99,8 | - | - | - | - | 920,0/ 918,3 | 99,8 | Бюджет города | Выполнено. Пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города обустроены 24 муниципальных лечебно-профилактических учреждения города Новосибирска |
| 1.5 | Обустройство пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города: МУ «КЦСОН» Октябрьского района (ул. Лобова, 52); МУ «КЦСОН» Советского района (ул. Иванова, 11а) | 150,0/ 150,0 | 100,0 | 61,0/ 60,9 | 100,0 | - | - | 211,0/ 210,9 | 100,0 | Бюджет города | Выполнено |
| 1.6 | Обустройство спортивных сооружений пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города: 4 сооружения | 337,0/ 332,1 | 98,5 | - | - | - | - | 337,0/ 332,1 | 98,5 | Бюджет города | Выполнено. Пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города обустроены 2 спортивных сооружения |
| 1.7 | Обустройство культурно-зрелищных учреждений пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города: 14 учреждений | 477,0/ 477,0 | 100,0 | - | - | - | - | 477,0/ 477,0 | 100,0 | Бюджет города | Выполнено |
| 1.8 | Обустройство объектов связи пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города: 6 учреждений 3 учреждения | 120,0/ 132,3 | 110,3 | 150,0/ 102,3 | 68,2 | - | - | 270,0/ 234,6 | 86,9 | Привлеченные средства | Выполнено. Пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города обустроены 6 отделений почтовой связи: № 1, 15, 24, 54, 75, 89 |
| 1.9 | Оборудование стоянок возле социально значимых объектов для парковки специального автотранспорта инвалидов: 15 стоянок 15 стоянок 15 стоянок | 45,0/ 45,0 | 100,0 | 50,0/ 49,9 | 99,8 | 55,0/ 23,7 | 100,0 | 150,0/ 118,6 | 79,1 | Бюджет города | Выполнено |
|  | Итого по разделу 1: | 4943,0/ 4902,7 120,0/ 132,3 | 99,2 110,3 | 519,0/ 494,2 150,0/ 102,3 | 95,2 68,2 | 555,0/ 456,6 - | 87,9 - | 6017,0/ 5853,5 270,0/ 234,6 | 97,3 86,9 | Бюджет города Привлеченные средства |  |
| 2. Развитие условий для доступного пользования услугами транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация перевозок: маломобильных жителей города (30 - 40 заявок в день в 2008 - 2009 годах, 50 - 60 заявок в день в 2010 году); инвалидов-колясочников и лежачих больных (2 - 3 заявки в день) | 3500,0/ 3328,4 | 95,1 | 2995,5/ 2995,4 | 100,0 | 6500,0/ 6224,0 | 95,8 | 12995,5/ 12547,8 | 96,6 | Бюджет города | Выполнено. В 2008, 2009 годах реализовано 19793 заявки от маломобильных жителей города (в среднем 42,8 заявки в день), в 2010 году реализовано более 15600 заявок от маломобильных жителей города (в среднем 67,5 заявок в день), 737 заявок от инвалидов-колясочников и лежачих больных (в среднем 1,6 поездки в день) |
| 2.2 | Развитие автопарка транспортного обслуживания маломобильных жителей города: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Оборудование салонов муниципального транспорта общего пользования электронными маршрутными указателями (бегущая строка): 12 единиц 12 единиц 21 единица | 1080,0/ 1168,0 | 109,1 | 1080,0/ 1080,0 | 100,0 | 1890,0/ 1890,0 | 100,0 | 4050,0/ 4138,0 | 102,2 | Бюджет города | Выполнено. 45 салонов муниципального транспорта общего пользования оборудовано электронными маршрутными указателями (бегущая строка) |
| 2.2.2 | Оборудование салонов муниципального транспорта общего пользования внутренними системами для громкого объявления остановок (автоматическими аудиоинформаторами): 100 единиц 100 единиц 51 единица | 550,0/ 620,0 | 112,7 | 550,0/ 550,0 | 100,0 | 280,0 280,0 | 100,0 | 1380,0/ 1450,0 | 105,0 | Бюджет города | Выполнено |
| 2.2.3 | Оборудование трамваев наружными динамиками: 20 единиц | 180,0/0 | - | - | - | - | - | 180,0/0 |  | Бюджет города | Выполнено. Осуществлен ремонт 20 наружных динамиков, установленных на трамваях по маршрутам № 9, № 10 |
| 2.3 | Оборудование входов на станции метрополитена колясочными спусками и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города | 250,0/ 1551,4 | 620,6 | 250,0/0 | - | 250,0/0 | - | 750,0/ 1551,4 | 206,9 | Привлеченные средства | Выполнено. 26 входов и переходов на станциях метрополитена оборудованы колясочными спусками и комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных жителей города |
| 2.4 | Оснащение светофоров на перекрестках дорог и пешеходных переходах звукосигнальными приставками: 30 единиц 30 единиц 30 единиц | 200,0/ 200,0 | 100,0 | 200,0/ 200,0 | 100,0 | 200,0/0 | - | 600,0/ 400,0 | 66,6 | Бюджет города | Выполнено. 60 светофоров на перекрестках дорог и пешеходных переходах оснащены звукосигнальными приставками |
|  | Итого по разделу 2: | 5510,0/ 5316,4 250,0/ 1551,4 | 96,5 620,6 | 4825,5/ 4825,4 250,0/0 | 100,0 - | 8870,0/ 8394,0 250,0/0 | 94,6 - | 19205,5/ 18535,8 750,0/ 1551,4 | 96,5 206,9 | Бюджет города Привлеченные средства |  |
| 3. Развитие условий для доступного пользования средствами связи и коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и изготовление специальных схем и карт, ознакомительных аудиотактильных комплексов тиражом: 500 экземпляров 800 экземпляров | 120,0/ 120,0 | 100,0 | 132,26/ 132,26 | 100,0 | - | - | 252,26/ 252,26 | 100,0 | Бюджет города | Выполнено. Разработаны и изготовлены аудиоиздание «Новосибирск – Красный проспект» (50 экземпляров), «Схема выходов из Новосибирского метрополитена» (450 экземпляров), карты-схемы учебных и функциональных помещений Новосибирского государственного университета (200 экземпляров) |
| 3.2 | Разработка и изготовление макетов архитектурных и градостроительных объектов города Новосибирска: 2 макета 3 макета | 150,0/ 150,0 | 100,0 | 167,44/ 167,44 | 100,0 | - | - | 317,44/ 317,44 | 100,0 | Бюджет города | Выполнено. Разработаны и изготовлены макеты архитектурных и градостроительных объектов города Новосибирска: «Здание и фойе Государственного академического театра «Красный Факел», «Подземный переход на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького», «Элементы городской ландшафтной среды», «Театр «Глобус» |
| 3.3 | Подбор, обучение инструкторов по ориентированию и мобильности маломобильных жителей города | 200,0/ 200,0 | 100,0 | 200,0/ 200,0 | 100,0 | 200,0/0 | - | 600,0/ 400,0 | 66,6 | Привлеченные средства | Выполнено |
| 3.4 | Развитие городского зала открытого доступа к электронным ресурсам и сети Интернет | 140,0/ 140,0 | 100,0 | 150,0/ 150,0 | 100,0 | - | - | 290,0/ 290,0 | 100,0 | Бюджет города | Выполнено |
| 3.5 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов на базе: МОУ «Перспектива»; МОУ «Школа-интернат № 133» | 300,0/ 101,0 | 33,7 | - | - | - | - | 300,0/ 101,0 | 33,7 | Бюджет города | Выполнено |
| 3.6 | Открытие пункта выдачи книг в ГБСУСО НСО «Новосибирский дом ветеранов»; организация передвижных читальных залов для обслуживания инвалидов на дому; оборудование творческой мастерской для детей-инвалидов; формирование фонда документов на специальных носителях для незрячих и слабовидящих жителей города | 210,0/ 210,0 | 100,0 | 50,0/ 50,0 | 100,0 | - | - | 260,0/ 260,0 | 100,0 | Бюджет города | Выполнено |
|  | Итого по разделу 3: | 920,0/ 721,0 200,0/ 200,0 | 86,0 100,0 | 499,7/ 499,7 200,0/ 200,0 | 100,0 100,0 | - 200,0/0 | - - | 1419,7/ 1220,7 600,0/ 400,0 | 86,0 66,7 | Бюджет города Привлеченные средства |  |
| 4. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание и оснащение двух пунктов проката отдельных технических средств реабилитации | 100,0/ 100,0 | 100,0 | 192,0/ 192,0 | 100,0 | 110,0/ 110,0 | 100,0 | 402,0/ 402,0 | 100,0 | Бюджет города | Выполнено. Открыт пункт проката технических средств реабилитации по адресу: город Новосибирск, ул. Промышленная, 1. Приобретено 302 технических средства реабилитации. Услугами пункта проката технических средств реабилитации воспользовалось более 1,5 тысячи инвалидов |
| 4.2 | Согласование проектов, архитектурно-планировочных заданий на строительство либо реконструкцию объектов жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры с учетом требований доступности для маломобильных жителей города | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Выполнено. Согласовано 898 проектов и 339 архитектурно-планировочных заданий |
| 4.3 | Разработка рекомендаций по проектированию зданий и сооружений с учетом требований доступности для маломобильных жителей города | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Выполнено |
|  | Итого по разделу 4: | 100,0/ 100,0 | 100,0 | 192,0/ 192,0 | 100,0 | 110,0/ 110,0 | 100,0 | 402,0/ 402,0 | 100,0 | Бюджет города |  |
|  | Всего по Программе: | 11473,0/ 11040,1 570,0/ 1883,7 | 96,2 330,4 | 6036,2/ 6011,3 600,0/ 302,3 | 99,6 50,4 | 9535,0/ 8960,6 450,0/0 | 94,0 - | 27044,2/ 26012,0 1620,0/ 2186,0 | 96,2 134,9 | Бюджет города Привлеченные средства |  |

____________